## 변경계약금액현황(회계)_차수_20210101_202604
부서 | 사업구분 | 차수코드 | 차수사업명 | 변경일자 | 발주처 | 당초계약기간 | 변경준공일 | 당초계약금액 | 변경계약금액 | 증감액
경영지원부 | 설계 | Y20075 | 2019년 보령시(효자도) 어촌뉴딜300사업 기본 및 실시설계 용역 | 2021.03.22 | 한국어촌어항공단 | 2020.03.30~2020.11.30 | 2021.06.18 | 221717000 | 221717000 | 0
| 설계 | Y20075 | 2019년 보령시(효자도) 어촌뉴딜300사업 기본 및 실시설계 용역 | 2021.03.22 | 한국어촌어항공단 | 2020.03.30~2020.11.30 | 2021.06.18 | 221717000 | 242355455 | 20638455
| 설계 | Y20138 | 2020년 당진시(한진포구), 서산시(벌말항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계용역 | 2021.06.10 | 한국어촌어항공단 | 2020.08.12~2021.06.11 | 2022.12.16 | 144018000 | 0 | 0
| 설계 | Y20138 | 2020년 당진시(한진포구), 서산시(벌말항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계용역 | 2021.12.16 | 한국어촌어항공단 | 2020.08.12~2021.06.11 | 2022.12.16 | 144018000 | 0 | 0
| 설계 | Y20138 | 2020년 당진시(한진포구), 서산시(벌말항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계용역 | 2021.12.16 | 한국어촌어항공단 | 2020.08.12~2021.06.11 | 2022.12.16 | 144018000 | 180762800 | 36744800
| 설계 | Y20138 | 2020년 당진시(한진포구), 서산시(벌말항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.11.30 | 한국어촌어항공단 | 2020.08.12~2021.06.11 | 2022.12.16 | 144018000 | 0 | 0
| 설계 | Y20138 | 2020년 당진시(한진포구), 서산시(벌말항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.12.16 | 한국어촌어항공단 | 2020.08.12~2021.06.11 | 2022.12.16 | 144018000 | 144018000 | 0
| 설계 | Y21155 | 2021년 보령시(원산도항), 서산시(창리항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계 용역 | 2022.12.14 | 한국어촌어항공단 | 2021.07.30~2022.07.29 | 2024.12.20 | 145349773 | 162558582 | 17208809
| 설계 | Y21155 | 2021년 보령시(원산도항), 서산시(창리항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계 용역 | 2022.12.14 | 한국어촌어항공단 | 2021.07.30~2022.07.29 | 2024.12.20 | 145349773 | 0 | 0
| 설계 | Y21155 | 2021년 보령시(원산도항), 서산시(창리항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계 용역 | 2024.12.17 | 한국어촌어항공단 | 2021.07.30~2022.07.29 | 2024.12.20 | 145349773 | 0 | 0
| 설계 | Y21155 | 2021년 보령시(원산도항), 서산시(창리항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계 용역 | 2024.12.17 | 한국어촌어항공단 | 2021.07.30~2022.07.29 | 2024.12.20 | 145349773 | 152149773 | 6800000
< 경영지원부 소 계 > | [9 empty] | 81392064
기술개발센터 | 설계 | Y25092 | 고속국도 제32호 당진~청주선 인주~염치간 건설공사(제2공구) BIM 컨텐츠 제작 | 2025.06.27 | 한국도로공사 | 2025.02.28~2025.10.04 | 2026.12.31 | 84500000 | 0 | 0
| 설계 | Y25153 | 고속국도 제30호 서산-영덕선(대산-당진) 건설공사 전환 및 시공 BIM 수행(제2공구)(1차) | 2026.01.02 | 한국도로공사 | 2025.06.13~2025.12.31 | 2025.12.31 | 267320577 | 247378078 | -19942499
< 기술개발센터 소 계 > | [9 empty] | -19942499
건설사업관리부 | 감리 | Z21015 | 구미시관내 국도대체우회도로(구포-생곡1)건설공사 전면책임감리용역(11차) | 2021.05.26 | 부산지방국토관리청 | 2021.01.18~2021.05.31 | 2021.07.21 | 582372727 | 0 | 0
| 감리 | Z21015 | 구미시관내 국도대체우회도로(구포-생곡1)건설공사 전면책임감리용역(11차) | 2021.05.27 | 부산지방국토관리청 | 2021.01.18~2021.05.31 | 2021.07.21 | 582372727 | 315327273 | -267045454
| 감리 | Z21018 | 덕산-고덕IC 도로건설공사 건설사업관리용역(7차) | 2021.12.16 | 대전지방국토관리청 | 2021.01.25~2022.01.19 | 2022.01.19 | 240427273 | 335345454 | 94918181
| 감리 | Z22034 | 덕산-고덕IC 도로건설공사 건설사업관리용역(8차) | 2022.06.21 | 대전지방국토관리청 | 2022.01.26~2022.06.23 | 2022.10.16 | 166227273 | 290536364 | 124309091
| 감리 | Z22034 | 덕산-고덕IC 도로건설공사 건설사업관리용역(8차) | 2022.06.21 | 대전지방국토관리청 | 2022.01.26~2022.06.23 | 2022.10.16 | 166227273 | 0 | 0
| 감리 | Z22034 | 덕산-고덕IC 도로건설공사 건설사업관리용역(8차) | 2022.10.13 | 대전지방국토관리청 | 2022.01.26~2022.06.23 | 2022.10.16 | 166227273 | 0 | 0
| 감리 | Z15066 | 서울제물포터널 민간투자사업(2공구) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 | 2021.05.11 | 서울터널(주) | 2015.09.16~2020.10.18 | 2021.05.14 | 1019529764 | 1011455619 | -8074145
| 감리 | Z21021 | 궁평항 건설공사 건설사업관리용역(7차) | 2021.07.08 | 평택지방해양수산청 | 2021.01.13~2021.07.20 | 2021.10.29 | 437648182 | 437648182 | 0
| 감리 | Z21021 | 궁평항 건설공사 건설사업관리용역(7차) | 2021.07.08 | 평택지방해양수산청 | 2021.01.13~2021.07.20 | 2021.10.29 | 437648182 | 450909091 | 13260909
| 감리 | Z21008 | 남평~화순간 국가지원지방도 확포장공사 건설사업관리용역(6차) | 2021.12.09 | 전라남도 | 2021.01.11~2021.12.15 | 2022.01.10 | 261818182 | 0 | 0
| 감리 | Z22024 | 남평~화순간 국가지원지방도 확포장공사 건설사업관리용역(7차) | 2022.12.14 | 전라남도 | 2022.01.11~2022.12.25 | 2022.12.25 | 231218182 | 203236364 | -27981818
| 감리 | Z23022 | 남평~화순간 국가지원지방도 확포장공사 건설사업관리용역(2023년) | 2023.08.18 | 전라남도 | 2023.01.20~2023.12.25 | 2024.12.31 | 96763636 | 96763636 | 0
| 감리 | Z23022 | 남평~화순간 국가지원지방도 확포장공사 건설사업관리용역(2023년) | 2023.12.12 | 전라남도 | 2023.01.20~2023.12.25 | 2024.12.31 | 96763636 | 198445636 | 101682000
| 감리 | Z23022 | 남평~화순간 국가지원지방도 확포장공사 건설사업관리용역(2023년) | 2023.12.12 | 전라남도 | 2023.01.20~2023.12.25 | 2024.12.31 | 96763636 | 0 | 0
| 감리 | Z23022 | 남평~화순간 국가지원지방도 확포장공사 건설사업관리용역(2023년) | 2024.06.11 | 전라남도 | 2023.01.20~2023.12.25 | 2024.12.31 | 96763636 | 0 | 0
| 감리 | Z23022 | 남평~화순간 국가지원지방도 확포장공사 건설사업관리용역(2023년) | 2024.06.11 | 전라남도 | 2023.01.20~2023.12.25 | 2024.12.31 | 96763636 | 243372545 | 146608909
| 감리 | Z21004 | 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(6차) | 2021.07.21 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2021.01.01~2021.12.31 | 2021.12.31 | 209536364 | 216109091 | 6572727
| 감리 | Z21004 | 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(6차) | 2021.12.03 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2021.01.01~2021.12.31 | 2021.12.31 | 209536364 | 211609093 | 2072729
| 감리 | Z21205 | 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(7차) | 2022.11.28 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.01.01~2022.12.31 | 2023.01.31 | 229009091 | 241718181 | 12709090
| 감리 | Z21205 | 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(7차) | 2022.12.29 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.01.01~2022.12.31 | 2023.01.31 | 229009091 | 229009091 | 0
| 감리 | Z18121 | 안동-영덕 국도건설공사 건설사업관리용역(2차) | 2021.12.19 | 부산지방국토관리청 | 2017.07.27~2017.12.31 | 2017.12.31 | 74893636 | 57818181 | -17075455
| 감리 | Z21010 | 안동-영덕 국도건설공사 건설사업관리용역(6차) | 2021.03.16 | 부산지방국토관리청 | 2021.02.01~2021.12.31 | 2021.12.31 | 328909091 | 282272727 | -46636364
| 감리 | Z21010 | 안동-영덕 국도건설공사 건설사업관리용역(6차) | 2021.12.10 | 부산지방국토관리청 | 2021.02.01~2021.12.31 | 2021.12.31 | 328909091 | 304090910 | -24818181
| 감리 | Z22019 | 안동-영덕 국도건설공사 건설사업관리용역(7차) | 2022.12.08 | 부산지방국토관리청 | 2022.02.03~2023.01.02 | 2022.12.31 | 575181818 | 575181818 | 0
| 감리 | Z22019 | 안동-영덕 국도건설공사 건설사업관리용역(7차) | 2022.12.08 | 부산지방국토관리청 | 2022.02.03~2023.01.02 | 2022.12.31 | 575181818 | 283090909 | -292090909
| 감리 | Z23035 | 안동-영덕 국도건설공사 건설사업관리용역(8차) | 2023.12.21 | 부산지방국토관리청 | 2023.02.01~2023.12.31 | 2023.12.31 | 231545455 | 270545455 | 39000000
| 감리 | Z25032 | 안동-영덕 국도건설공사 건설사업관리용역(10차) | 2025.06.20 | 부산지방국토관리청 | 2025.02.03~2025.12.31 | 2026.06.30 | 178909091 | 298090909 | 119181818
| 감리 | Z25032 | 안동-영덕 국도건설공사 건설사업관리용역(10차) | 2025.12.16 | 부산지방국토관리청 | 2025.02.03~2025.12.31 | 2026.06.30 | 178909091 | 0 | 0
| 감리 | Z21148 | 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계)감독 권한대행 등 건설사업관리용역(4차) | 2021.07.29 | 서울특별시 | 2021.01.01~2021.07.27 | 2021.12.31 | 77272727 | 143140000 | 65867273
| 감리 | Z21148 | 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계)감독 권한대행 등 건설사업관리용역(4차) | 2021.07.29 | 서울특별시 | 2021.01.01~2021.07.27 | 2021.12.31 | 77272727 | 0 | 0
| 감리 | Z21148 | 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계)감독 권한대행 등 건설사업관리용역(4차) | 2021.11.25 | 서울특별시 | 2021.01.01~2021.07.27 | 2021.12.31 | 77272727 | 78632727 | 1360000
| 감리 | Z21204 | 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계)감독 권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2022.12.07 | 서울특별시 | 2022.01.01~2022.12.31 | 2022.12.07 | 143325455 | 154545455 | 11220000
| 감리 | Z21204 | 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계)감독 권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2022.12.07 | 서울특별시 | 2022.01.01~2022.12.31 | 2022.12.07 | 143325455 | 143325455 | 0
| 감리 | Z22240 | 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계)감독 권한대행 등 건설사업관리용역(6차) | 2023.10.24 | 서울특별시 | 2022.12.08~2023.10.26 | 2023.12.06 | 154545455 | 154545455 | 0
| 감리 | Z22240 | 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계)감독 권한대행 등 건설사업관리용역(6차) | 2023.12.05 | 서울특별시 | 2022.12.08~2023.10.26 | 2023.12.06 | 154545455 | 165821091 | 11275636
| 감리 | Z23219 | 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계)감독 권한대행 등 건설사업관리용역(7차) | 2024.06.13 | 서울특별시 | 2024.01.04~2024.06.14 | 2024.12.31 | 69236363 | 0 | 0
| 감리 | Z23219 | 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계)감독 권한대행 등 건설사업관리용역(7차) | 2024.06.13 | 서울특별시 | 2024.01.04~2024.06.14 | 2024.12.31 | 69236363 | 151918181 | 82681818
| 감리 | Z24236 | 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계)감독 권한대행 등 건설사업관리용역(8차) | 2025.10.14 | 서울특별시 | 2025.01.15~2025.10.14 | 2025.12.31 | 125336364 | 0 | 0
| 감리 | Z24236 | 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계)감독 권한대행 등 건설사업관리용역(8차) | 2025.10.14 | 서울특별시 | 2025.01.15~2025.10.14 | 2025.12.31 | 125336364 | 185361819 | 60025455
| 감리 | Z21088 | 고속국도제500호선 광주외곽순환 및 강진~광주간건설공사(제5~7공구) 시공단계의 건설사업관리용역(6차) | 2021.11.17 | 한국도로공사 강진광주건설사업단 | 2021.01.11~2021.12.24 | 2021.12.09 | 504400000 | 551400000 | 47000000
| 감리 | Z21088 | 고속국도제500호선 광주외곽순환 및 강진~광주간건설공사(제5~7공구) 시공단계의 건설사업관리용역(6차) | 2021.11.24 | 한국도로공사 강진광주건설사업단 | 2021.01.11~2021.12.24 | 2021.12.09 | 504400000 | 0 | 0
| 감리 | Z22020 | 고속국도제500호선 광주외곽순환 및 강진~광주간건설공사(제5~7공구) 시공단계의 건설사업관리용역(7차) | 2022.12.16 | 한국도로공사 강진광주건설사업단 | 2022.01.10~2022.12.23 | 2022.12.30 | 636800000 | 636800000 | 0
| 감리 | Z22020 | 고속국도제500호선 광주외곽순환 및 강진~광주간건설공사(제5~7공구) 시공단계의 건설사업관리용역(7차) | 2022.12.16 | 한국도로공사 강진광주건설사업단 | 2022.01.10~2022.12.23 | 2022.12.30 | 636800000 | 654600000 | 17800000
| 감리 | Z23010 | 고속국도제500호선 광주외곽순환 및 강진~광주간건설공사(제5~7공구) 시공단계의 건설사업관리용역(8차) | 2023.12.14 | 한국도로공사 강진광주건설사업단 | 2023.01.09~2023.12.29 | 2023.12.21 | 416800000 | 394800000 | -22000000
| 감리 | Z23010 | 고속국도제500호선 광주외곽순환 및 강진~광주간건설공사(제5~7공구) 시공단계의 건설사업관리용역(8차) | 2023.12.14 | 한국도로공사 강진광주건설사업단 | 2023.01.09~2023.12.29 | 2023.12.21 | 416800000 | 416800000 | 0
| 감리 | Z24012 | 고속국도제500호선 광주외곽순환 및 강진~광주간건설공사(제5~7공구) 시공단계의 건설사업관리용역(9차) | 2024.12.27 | 한국도로공사 강진광주건설사업단 | 2024.01.08~2024.12.27 | 2025.12.31 | 461200000 | 448600001 | -12599999
| 감리 | Z24012 | 고속국도제500호선 광주외곽순환 및 강진~광주간건설공사(제5~7공구) 시공단계의 건설사업관리용역(9차) | 2024.12.27 | 한국도로공사 강진광주건설사업단 | 2024.01.08~2024.12.27 | 2025.12.31 | 461200000 | 0 | 0
| 감리 | Z25025 | 고속국도제500호선 광주외곽순환 및 강진~광주간건설공사(제5~7공구) 시공단계의 건설사업관리용역(10차) | 2025.12.24 | 한국도로공사 강진광주건설사업단 | 2025.01.06~2025.12.24 | 2025.12.24 | 505400000 | 490200000 | -15200000
| 감리 | Z17020 | 봉담-송산 고속도로 민간투자사업 건설사업관리용역 | 2021.08.10 | 경기동서순환도로 | 2017.04.17~2021.05.16 | 2021.06.30 | 3875000000 | 0 | 0
| 감리 | Z17020 | 봉담-송산 고속도로 민간투자사업 건설사업관리용역 | 2021.08.10 | 경기동서순환도로 | 2017.04.17~2021.05.16 | 2021.06.30 | 3875000000 | 4002410000 | 127410000
| 감리 | Z17041 | 불현~신장간 도로확포장공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 | 2021.04.06 | 경기도건설본부 | 2017.06.09~2020.07.22 | 2023.01.15 | 615240000 | 0 | 0
| 감리 | Z17041 | 불현~신장간 도로확포장공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 | 2021.06.29 | 경기도건설본부 | 2017.06.09~2020.07.22 | 2023.01.15 | 615240000 | 0 | 0
| 감리 | Z17041 | 불현~신장간 도로확포장공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 | 2021.07.20 | 경기도건설본부 | 2017.06.09~2020.07.22 | 2023.01.15 | 615240000 | 743290909 | 128050909
| 감리 | Z17041 | 불현~신장간 도로확포장공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 | 2022.06.17 | 경기도건설본부 | 2017.06.09~2020.07.22 | 2023.01.15 | 615240000 | 647967272 | 32727272
| 감리 | Z17041 | 불현~신장간 도로확포장공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 | 2022.09.14 | 경기도건설본부 | 2017.06.09~2020.07.22 | 2023.01.15 | 615240000 | 0 | 0
| 감리 | Z17041 | 불현~신장간 도로확포장공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 | 2022.09.14 | 경기도건설본부 | 2017.06.09~2020.07.22 | 2023.01.15 | 615240000 | 622134545 | 6894545
| 감리 | Z17043 | 양재천우안도로 개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2021.03.19 | 서울주택도시공사 | 2017.06.19~2020.02.03 | 2025.04.09 | 553636364 | 721663636 | 168027272
| 감리 | Z17043 | 양재천우안도로 개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2022.01.18 | 서울주택도시공사 | 2017.06.19~2020.02.03 | 2025.04.09 | 553636364 | 0 | 0
| 감리 | Z17043 | 양재천우안도로 개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2022.01.18 | 서울주택도시공사 | 2017.06.19~2020.02.03 | 2025.04.09 | 553636364 | 603000000 | 49363636
| 감리 | Z17043 | 양재천우안도로 개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2022.04.19 | 서울주택도시공사 | 2017.06.19~2020.02.03 | 2025.04.09 | 553636364 | 662672727 | 109036363
| 감리 | Z17043 | 양재천우안도로 개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2022.04.19 | 서울주택도시공사 | 2017.06.19~2020.02.03 | 2025.04.09 | 553636364 | 0 | 0
| 감리 | Z17043 | 양재천우안도로 개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2023.01.20 | 서울주택도시공사 | 2017.06.19~2020.02.03 | 2025.04.09 | 553636364 | 0 | 0
| 감리 | Z17043 | 양재천우안도로 개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2023.01.20 | 서울주택도시공사 | 2017.06.19~2020.02.03 | 2025.04.09 | 553636364 | 652772727 | 99136363
| 감리 | Z17043 | 양재천우안도로 개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2023.11.20 | 서울주택도시공사 | 2017.06.19~2020.02.03 | 2025.04.09 | 553636364 | 553636364 | 0
| 감리 | Z17043 | 양재천우안도로 개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2024.11.05 | 서울주택도시공사 | 2017.06.19~2020.02.03 | 2025.04.09 | 553636364 | 687736364 | 134100000
| 감리 | Z17043 | 양재천우안도로 개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2024.11.05 | 서울주택도시공사 | 2017.06.19~2020.02.03 | 2025.04.09 | 553636364 | 0 | 0
| 감리 | Z17043 | 양재천우안도로 개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2024.11.30 | 서울주택도시공사 | 2017.06.19~2020.02.03 | 2025.04.09 | 553636364 | 619690909 | 66054545
| 감리 | Z17043 | 양재천우안도로 개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2024.11.30 | 서울주택도시공사 | 2017.06.19~2020.02.03 | 2025.04.09 | 553636364 | 0 | 0
| 감리 | Z21027 | 물건항 다기능어항 및 기타공사 건설사업관리용역(5차) | 2021.05.31 | 마산지방해양수산청 | 2021.01.25~2021.12.09 | 2021.12.16 | 159090909 | 167363636 | 8272727
| 감리 | Z21027 | 물건항 다기능어항 및 기타공사 건설사업관리용역(5차) | 2021.05.31 | 마산지방해양수산청 | 2021.01.25~2021.12.09 | 2021.12.16 | 159090909 | 0 | 0
| 감리 | Z21027 | 물건항 다기능어항 및 기타공사 건설사업관리용역(5차) | 2021.12.16 | 마산지방해양수산청 | 2021.01.25~2021.12.09 | 2021.12.16 | 159090909 | 162590909 | 3500000
| 감리 | Z22044 | 물건항 다기능어항 및 기타공사 건설사업관리용역(6차) | 2022.06.29 | 마산지방해양수산청 | 2022.01.25~2022.08.24 | 2023.02.10 | 103409091 | 0 | 0
| 감리 | Z22044 | 물건항 다기능어항 및 기타공사 건설사업관리용역(6차) | 2022.06.29 | 마산지방해양수산청 | 2022.01.25~2022.08.24 | 2023.02.10 | 103409091 | 186772727 | 83363636
| 감리 | Z22044 | 물건항 다기능어항 및 기타공사 건설사업관리용역(6차) | 2022.12.15 | 마산지방해양수산청 | 2022.01.25~2022.08.24 | 2023.02.10 | 103409091 | 103409091 | 0
| 감리 | Z20190 | 별내선(8호선연장) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2공구)(4차) | 2021.06.21 | 서울특별시 | 2020.12.25~2021.12.24 | 2022.02.28 | 230545455 | 238345455 | 7800000
| 감리 | Z20190 | 별내선(8호선연장) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2공구)(4차) | 2021.11.22 | 서울특별시 | 2020.12.25~2021.12.24 | 2022.02.28 | 230545455 | 251116182 | 20570727
| 감리 | Z20190 | 별내선(8호선연장) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2공구)(4차) | 2021.11.22 | 서울특별시 | 2020.12.25~2021.12.24 | 2022.02.28 | 230545455 | 0 | 0
| 감리 | Z20190 | 별내선(8호선연장) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2공구)(4차) | 2022.02.23 | 서울특별시 | 2020.12.25~2021.12.24 | 2022.02.28 | 230545455 | 231731091 | 1185636
| 감리 | Z22079 | 별내선(8호선연장) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2공구)(5차) | 2022.12.13 | 서울특별시 | 2022.03.01~2023.01.06 | 2023.01.05 | 157359818 | 157359818 | 0
| 감리 | Z23012 | 별내선(8호선연장) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2공구)(6차) | 2023.10.20 | 서울특별시 | 2023.01.06~2023.10.31 | 2024.09.30 | 174520181 | 174520181 | 0
| 감리 | Z23012 | 별내선(8호선연장) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2공구)(6차) | 2023.10.20 | 서울특별시 | 2023.01.06~2023.10.31 | 2024.09.30 | 174520181 | 179356544 | 4836363
| 감리 | Z23012 | 별내선(8호선연장) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2공구)(6차) | 2023.12.14 | 서울특별시 | 2023.01.06~2023.10.31 | 2024.09.30 | 174520181 | 217221999 | 42701818
| 감리 | Z23012 | 별내선(8호선연장) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2공구)(6차) | 2023.12.14 | 서울특별시 | 2023.01.06~2023.10.31 | 2024.09.30 | 174520181 | 0 | 0
| 감리 | Z23012 | 별내선(8호선연장) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2공구)(6차) | 2024.07.19 | 서울특별시 | 2023.01.06~2023.10.31 | 2024.09.30 | 174520181 | 187221635 | 12701454
| 감리 | Z23012 | 별내선(8호선연장) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2공구)(6차) | 2024.07.19 | 서울특별시 | 2023.01.06~2023.10.31 | 2024.09.30 | 174520181 | 0 | 0
| 감리 | Z23012 | 별내선(8호선연장) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2공구)(6차) | 2024.09.24 | 서울특별시 | 2023.01.06~2023.10.31 | 2024.09.30 | 174520181 | 175720181 | 1200000
| 감리 | Z17063 | 장지동길 신설 도로개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2022.01.19 | 서울주택도시공사 | 2017.08.28~2020.10.13 | 2023.09.07 | 455472345 | 556116163 | 100643818
| 감리 | Z17063 | 장지동길 신설 도로개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2022.01.19 | 서울주택도시공사 | 2017.08.28~2020.10.13 | 2023.09.07 | 455472345 | 0 | 0
| 감리 | Z17063 | 장지동길 신설 도로개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2022.06.17 | 서울주택도시공사 | 2017.08.28~2020.10.13 | 2023.09.07 | 455472345 | 543284254 | 87811909
| 감리 | Z17063 | 장지동길 신설 도로개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2022.06.17 | 서울주택도시공사 | 2017.08.28~2020.10.13 | 2023.09.07 | 455472345 | 0 | 0
| 감리 | Z17063 | 장지동길 신설 도로개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2022.10.18 | 서울주택도시공사 | 2017.08.28~2020.10.13 | 2023.09.07 | 455472345 | 0 | 0
| 감리 | Z17063 | 장지동길 신설 도로개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2022.10.18 | 서울주택도시공사 | 2017.08.28~2020.10.13 | 2023.09.07 | 455472345 | 557230617 | 101758272
| 감리 | Z17063 | 장지동길 신설 도로개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2023.04.14 | 서울주택도시공사 | 2017.08.28~2020.10.13 | 2023.09.07 | 455472345 | 519389345 | 63917000
| 감리 | Z17063 | 장지동길 신설 도로개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2023.04.14 | 서울주택도시공사 | 2017.08.28~2020.10.13 | 2023.09.07 | 455472345 | 455472345 | 0
| 감리 | Z17063 | 장지동길 신설 도로개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2023.07.13 | 서울주택도시공사 | 2017.08.28~2020.10.13 | 2023.09.07 | 455472345 | 0 | 0
| 감리 | Z17063 | 장지동길 신설 도로개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2023.08.03 | 서울주택도시공사 | 2017.08.28~2020.10.13 | 2023.09.07 | 455472345 | 455472345 | 0
| 감리 | Z17063 | 장지동길 신설 도로개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2023.09.04 | 서울주택도시공사 | 2017.08.28~2020.10.13 | 2023.09.07 | 455472345 | 455472345 | 0
| 감리 | Z17067 | 청양-신양IC 도로건설공사 건설사업관리용역 | 2022.07.14 | 충청남도 | 2017.09.08~2023.05.09 | 2024.03.30 | 856390909 | 904159636 | 47768727
| 감리 | Z17067 | 청양-신양IC 도로건설공사 건설사업관리용역 | 2023.09.13 | 충청남도 | 2017.09.08~2023.05.09 | 2024.03.30 | 856390909 | 920272363 | 63881454
| 감리 | Z17067 | 청양-신양IC 도로건설공사 건설사업관리용역 | 2023.09.13 | 충청남도 | 2017.09.08~2023.05.09 | 2024.03.30 | 856390909 | 856390909 | 0
| 감리 | Z17067 | 청양-신양IC 도로건설공사 건설사업관리용역 | 2023.12.11 | 충청남도 | 2017.09.08~2023.05.09 | 2024.03.30 | 856390909 | 856390909 | 0
| 감리 | Z17067 | 청양-신양IC 도로건설공사 건설사업관리용역 | 2024.01.27 | 충청남도 | 2017.09.08~2023.05.09 | 2024.03.30 | 856390909 | 856390909 | 0
| 감리 | Z21048 | 국도59호선 정선3교 건설공사 건설사업관리용역(5차) | 2021.12.15 | 원주지방국토관리청 | 2021.02.15~2021.12.16 | 2022.06.30 | 84945455 | 84945455 | 0
| 감리 | Z21048 | 국도59호선 정선3교 건설공사 건설사업관리용역(5차) | 2022.03.07 | 원주지방국토관리청 | 2021.02.15~2021.12.16 | 2022.06.30 | 84945455 | 84945455 | 0
| 감리 | Z21048 | 국도59호선 정선3교 건설공사 건설사업관리용역(5차) | 2022.06.23 | 원주지방국토관리청 | 2021.02.15~2021.12.16 | 2022.06.30 | 84945455 | 0 | 0
| 감리 | Z21009 | 영양-평해 국도건설공사 건설사업관리용역(5차) | 2021.03.16 | 부산지방국토관리청 | 2021.02.01~2021.12.31 | 2021.12.31 | 237272727 | 335454545 | 98181818
| 감리 | Z22018 | 영양-평해 국도건설공사 건설사업관리용역(6차) | 2022.12.21 | 부산지방국토관리청 | 2022.02.03~2023.01.02 | 2022.12.31 | 333818182 | 333818182 | 0
| 감리 | Z23029 | 영양-평해 국도건설공사 건설사업관리용역(7차) | 2023.12.07 | 부산지방국토관리청 | 2023.02.01~2023.12.31 | 2023.12.31 | 218727273 | 259636363 | 40909090
| 감리 | Z24053 | 영양-평해 국도건설공사 건설사업관리용역(8차) | 2024.08.02 | 부산지방국토관리청 | 2024.02.13~2024.08.12 | 2025.06.30 | 150545454 | 158181817 | 7636363
| 감리 | Z24053 | 영양-평해 국도건설공사 건설사업관리용역(8차) | 2024.08.02 | 부산지방국토관리청 | 2024.02.13~2024.08.12 | 2025.06.30 | 150545454 | 0 | 0
| 감리 | Z24053 | 영양-평해 국도건설공사 건설사업관리용역(8차) | 2024.11.28 | 부산지방국토관리청 | 2024.02.13~2024.08.12 | 2025.06.30 | 150545454 | 243272727 | 92727273
| 감리 | Z24053 | 영양-평해 국도건설공사 건설사업관리용역(8차) | 2024.11.28 | 부산지방국토관리청 | 2024.02.13~2024.08.12 | 2025.06.30 | 150545454 | 0 | 0
| 감리 | Z24053 | 영양-평해 국도건설공사 건설사업관리용역(8차) | 2025.02.08 | 부산지방국토관리청 | 2024.02.13~2024.08.12 | 2025.06.30 | 150545454 | 0 | 0
| 감리 | Z24053 | 영양-평해 국도건설공사 건설사업관리용역(8차) | 2025.06.11 | 부산지방국토관리청 | 2024.02.13~2024.08.12 | 2025.06.30 | 150545454 | 0 | 0
| 감리 | Z17128 | 실촌~만선간 도로건설공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2022.03.18 | 경기도건설본부 | 2019.01.01~2023.04.08 | 2026.08.30 | 944520909 | 1533170954 | 588650045
| 감리 | Z17128 | 실촌~만선간 도로건설공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2022.03.18 | 경기도건설본부 | 2019.01.01~2023.04.08 | 2026.08.30 | 944520909 | 944520909 | 0
| 감리 | Z17128 | 실촌~만선간 도로건설공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2022.12.19 | 경기도건설본부 | 2019.01.01~2023.04.08 | 2026.08.30 | 944520909 | 1086489772 | 141968863
| 감리 | Z17128 | 실촌~만선간 도로건설공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2024.03.03 | 경기도건설본부 | 2019.01.01~2023.04.08 | 2026.08.30 | 944520909 | 0 | 0
| 감리 | Z17128 | 실촌~만선간 도로건설공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2024.03.03 | 경기도건설본부 | 2019.01.01~2023.04.08 | 2026.08.30 | 944520909 | 1131199727 | 186678818
| 감리 | Z17128 | 실촌~만선간 도로건설공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2024.11.05 | 경기도건설본부 | 2019.01.01~2023.04.08 | 2026.08.30 | 944520909 | 963063045 | 18542136
| 감리 | Z17128 | 실촌~만선간 도로건설공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2025.04.02 | 경기도건설본부 | 2019.01.01~2023.04.08 | 2026.08.30 | 944520909 | 1179806136 | 235285227
| 감리 | Z17128 | 실촌~만선간 도로건설공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2025.04.02 | 경기도건설본부 | 2019.01.01~2023.04.08 | 2026.08.30 | 944520909 | 0 | 0
| 감리 | Z21017 | 계룡시 국도대체우회도로(연산-두마) 건설공사 건설사업관리용역(4차) | 2021.12.16 | 대전지방국토관리청 | 2021.01.25~2022.01.24 | 2022.01.24 | 280000000 | 289818182 | 9818182
| 감리 | Z22033 | 계룡시 국도대체우회도로(연산-두마) 건설공사 건설사업관리용역(5차) | 2022.06.17 | 대전지방국토관리청 | 2022.01.26~2023.01.25 | 2023.01.25 | 338545455 | 369090909 | 30545454
| 감리 | Z22033 | 계룡시 국도대체우회도로(연산-두마) 건설공사 건설사업관리용역(5차) | 2022.12.01 | 대전지방국토관리청 | 2022.01.26~2023.01.25 | 2023.01.25 | 338545455 | 351636364 | 13090909
| 감리 | Z23027 | 계룡시 국도대체우회도로(연산-두마) 건설공사 건설사업관리용역(6차) | 2023.03.08 | 대전지방국토관리청 | 2023.01.30~2024.01.29 | 2024.01.29 | 296000000 | 406545454 | 110545454
| 감리 | Z25065 | 계룡시 국도대체우회도로(연산-두마) 건설공사 건설사업관리용역(8차) | 2025.05.27 | 대전지방국토관리청 | 2025.01.01~2025.12.31 | 2026.06.19 | 271636364 | 297818182 | 26181818
| 감리 | Z25065 | 계룡시 국도대체우회도로(연산-두마) 건설공사 건설사업관리용역(8차) | 2025.12.18 | 대전지방국토관리청 | 2025.01.01~2025.12.31 | 2026.06.19 | 271636364 | 0 | 0
| 감리 | Z18442 | 광명-서울 고속도로 민간투자사업 전면책임감리용역 | 2023.05.10 | 서서울고속도로 | 2018.04.23~2023.05.11 | 2024.05.26 | 4709720000 | 4709720000 | 0
| 감리 | Z18442 | 광명-서울 고속도로 민간투자사업 전면책임감리용역 | 2024.03.22 | 서서울고속도로 | 2018.04.23~2023.05.11 | 2024.05.26 | 4709720000 | 0 | 0
| 감리 | Z22054 | 개봉배수분구 종합정비사업 건설사업관리용역(5차) | 2022.10.25 | 서울특별시구로구 | 2022.02.07~2022.12.20 | 2022.12.20 | 89159091 | 113204545 | 24045454
| 감리 | Z21006 | 파주-양주간 건설공사 시공단계의 건설사업관리용역(3차) | 2021.12.24 | 한국도로공사 김포파주건설사업단 | 2021.01.04~2021.12.31 | 2021.12.31 | 435027273 | 411627273 | -23400000
| 감리 | Z22012 | 파주-양주간 건설공사 시공단계의 건설사업관리용역(4차) | 2022.12.26 | 한국도로공사 김포파주건설사업단 | 2022.01.03~2022.12.30 | 2022.12.30 | 404181818 | 345209091 | -58972727
| 감리 | Z23016 | 파주~양주간 건설공사 시공단계의 건설사업관리용역(5차) | 2023.09.18 | 한국도로공사 김포파주건설사업단 | 2023.01.06~2023.09.19 | 2023.12.31 | 284700000 | 284700000 | 0
| 감리 | Z23016 | 파주~양주간 건설공사 시공단계의 건설사업관리용역(5차) | 2023.09.18 | 한국도로공사 김포파주건설사업단 | 2023.01.06~2023.09.19 | 2023.12.31 | 284700000 | 354663636 | 69963636
| 감리 | Z23016 | 파주~양주간 건설공사 시공단계의 건설사업관리용역(5차) | 2023.12.27 | 한국도로공사 김포파주건설사업단 | 2023.01.06~2023.09.19 | 2023.12.31 | 284700000 | 287760909 | 3060909
| 감리 | Z24009 | 파주~양주간 건설공사 시공단계의 건설사업관리용역(6차) | 2024.09.13 | 한국도로공사 김포파주건설사업단 | 2024.01.08~2024.09.19 | 2024.12.31 | 308573909 | 354910636 | 46336727
| 감리 | Z24009 | 파주~양주간 건설공사 시공단계의 건설사업관리용역(6차) | 2024.09.13 | 한국도로공사 김포파주건설사업단 | 2024.01.08~2024.09.19 | 2024.12.31 | 308573909 | 0 | 0
| 감리 | Z24009 | 파주~양주간 건설공사 시공단계의 건설사업관리용역(6차) | 2024.12.20 | 한국도로공사 김포파주건설사업단 | 2024.01.08~2024.09.19 | 2024.12.31 | 308573909 | 320026909 | 11453000
| 감리 | Z20112 | 중랑천 생태회복 및 천수문화 조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(3차) | 2021.06.24 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2020.06.09~2021.06.30 | 2022.02.28 | 128418182 | 174309091 | 45890909
| 감리 | Z20112 | 중랑천 생태회복 및 천수문화 조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(3차) | 2021.06.24 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2020.06.09~2021.06.30 | 2022.02.28 | 128418182 | 128418182 | 0
| 감리 | Z22077 | 중랑천 생태회복 및 천수문화 조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(4차) | 2022.06.30 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.03.02~2022.08.19 | 2024.03.31 | 66781818 | 66781818 | 0
| 감리 | Z22077 | 중랑천 생태회복 및 천수문화 조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(4차) | 2022.06.30 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.03.02~2022.08.19 | 2024.03.31 | 66781818 | 105090909 | 38309091
| 감리 | Z22077 | 중랑천 생태회복 및 천수문화 조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(4차) | 2022.11.22 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.03.02~2022.08.19 | 2024.03.31 | 66781818 | 0 | 0
| 감리 | Z22077 | 중랑천 생태회복 및 천수문화 조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(4차) | 2022.11.22 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.03.02~2022.08.19 | 2024.03.31 | 66781818 | 193872727 | 127090909
| 감리 | Z22077 | 중랑천 생태회복 및 천수문화 조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(4차) | 2023.05.23 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.03.02~2022.08.19 | 2024.03.31 | 66781818 | 83327272 | 16545454
| 감리 | Z22077 | 중랑천 생태회복 및 천수문화 조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(4차) | 2023.12.14 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.03.02~2022.08.19 | 2024.03.31 | 66781818 | 75636363 | 8854545
| 감리 | Z22077 | 중랑천 생태회복 및 천수문화 조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(4차) | 2023.12.14 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.03.02~2022.08.19 | 2024.03.31 | 66781818 | 0 | 0
| 감리 | Z22077 | 중랑천 생태회복 및 천수문화 조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(4차) | 2024.03.28 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.03.02~2022.08.19 | 2024.03.31 | 66781818 | 56854546 | -9927272
| 감리 | Z24099 | 중랑천 생태회복 및 천수문화 조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2024.10.16 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2024.04.01~2025.02.28 | 2025.02.28 | 109781818 | 94963637 | -14818181
| 감리 | Z24099 | 중랑천 생태회복 및 천수문화 조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2025.02.24 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2024.04.01~2025.02.28 | 2025.02.28 | 109781818 | 107181818 | -2600000
| 감리 | Z25075 | 중랑천 생태회복 및 천수문화 조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(6차) | 2025.06.30 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2025.03.01~2025.07.31 | 2025.07.31 | 67145455 | 58781819 | -8363636
| 감리 | Z21086 | 도로굴착복구 및 노후포장도로 정비공사 건설사업관리용역(3권역)(3차) | 2021.03.29 | 서울특별시 | 2021.02.15~2022.02.14 | 2022.02.14 | 183596364 | 189705454 | 6109090
| 감리 | Z21086 | 도로굴착복구 및 노후포장도로 정비공사 건설사업관리용역(3권역)(3차) | 2021.04.19 | 서울특별시 | 2021.02.15~2022.02.14 | 2022.02.14 | 183596364 | 361163636 | 177567272
| 감리 | Z19474 | 검단산업단지~검단IC간 도로개설공사 건설사업관리용역 | 2021.10.12 | 인천광역시종합건설본부 | 2019.05.08~2022.05.07 | 2022.11.29 | 399288727 | 401688727 | 2400000
| 감리 | Z19474 | 검단산업단지~검단IC간 도로개설공사 건설사업관리용역 | 2021.10.12 | 인천광역시종합건설본부 | 2019.05.08~2022.05.07 | 2022.11.29 | 399288727 | 399288727 | 0
| 감리 | Z19474 | 검단산업단지~검단IC간 도로개설공사 건설사업관리용역 | 2022.06.07 | 인천광역시종합건설본부 | 2019.05.08~2022.05.07 | 2022.11.29 | 399288727 | 0 | 0
| 감리 | Z19474 | 검단산업단지~검단IC간 도로개설공사 건설사업관리용역 | 2022.06.07 | 인천광역시종합건설본부 | 2019.05.08~2022.05.07 | 2022.11.29 | 399288727 | 424048727 | 24760000
| 감리 | Z19474 | 검단산업단지~검단IC간 도로개설공사 건설사업관리용역 | 2022.11.16 | 인천광역시종합건설본부 | 2019.05.08~2022.05.07 | 2022.11.29 | 399288727 | 0 | 0
| 감리 | Z19474 | 검단산업단지~검단IC간 도로개설공사 건설사업관리용역 | 2022.11.28 | 인천광역시종합건설본부 | 2019.05.08~2022.05.07 | 2022.11.29 | 399288727 | 401728727 | 2440000
| 감리 | Z20185 | 개봉고가 성능개선공사외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(3차) | 2021.05.11 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2021.01.01~2021.12.31 | 2021.12.17 | 423354545 | 438409090 | 15054545
| 감리 | Z20185 | 개봉고가 성능개선공사외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(3차) | 2021.12.03 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2021.01.01~2021.12.31 | 2021.12.17 | 423354545 | 423354545 | 0
| 감리 | Z20185 | 개봉고가 성능개선공사외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(3차) | 2021.12.03 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2021.01.01~2021.12.31 | 2021.12.17 | 423354545 | 440400000 | 17045455
| 감리 | Z22183 | 개봉고가 성능개선공사외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(4차) | 2022.05.26 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2021.12.18~2022.07.15 | 2022.07.15 | 271445454 | 280581817 | 9136363
| 감리 | Z22184 | 개봉고가 성능개선공사외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2022.11.23 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.07.16~2023.02.28 | 2024.06.30 | 242590909 | 296781818 | 54190909
| 감리 | Z22184 | 개봉고가 성능개선공사외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2022.11.23 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.07.16~2023.02.28 | 2024.06.30 | 242590909 | 242590909 | 0
| 감리 | Z22184 | 개봉고가 성능개선공사외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2023.03.03 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.07.16~2023.02.28 | 2024.06.30 | 242590909 | 242590909 | 0
| 감리 | Z22184 | 개봉고가 성능개선공사외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2023.03.03 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.07.16~2023.02.28 | 2024.06.30 | 242590909 | 318190909 | 75600000
| 감리 | Z22184 | 개봉고가 성능개선공사외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2023.05.17 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.07.16~2023.02.28 | 2024.06.30 | 242590909 | 253390909 | 10800000
| 감리 | Z22184 | 개봉고가 성능개선공사외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2023.07.10 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.07.16~2023.02.28 | 2024.06.30 | 242590909 | 427609090 | 185018181
| 감리 | Z22184 | 개봉고가 성능개선공사외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2023.07.10 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.07.16~2023.02.28 | 2024.06.30 | 242590909 | 0 | 0
| 감리 | Z22184 | 개봉고가 성능개선공사외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2023.12.06 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.07.16~2023.02.28 | 2024.06.30 | 242590909 | 302236363 | 59645454
| 감리 | Z22184 | 개봉고가 성능개선공사외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2023.12.06 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.07.16~2023.02.28 | 2024.06.30 | 242590909 | 242590909 | 0
| 감리 | Z22184 | 개봉고가 성능개선공사외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2024.03.27 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.07.16~2023.02.28 | 2024.06.30 | 242590909 | 252054545 | 9463636
| 감리 | Z22184 | 개봉고가 성능개선공사외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2024.05.28 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.07.16~2023.02.28 | 2024.06.30 | 242590909 | 0 | 0
| 감리 | Z22184 | 개봉고가 성능개선공사외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2024.05.28 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.07.16~2023.02.28 | 2024.06.30 | 242590909 | 255845454 | 13254545
| 감리 | Z19535 | 둔포처리구역하수관로 및 노후하수관로정비 통합건설사업관리용역 | 2021.04.19 | 아산시 | 2019.09.02~2022.03.19 | 2022.12.15 | 600705000 | 613018318 | 12313318
| 감리 | Z19535 | 둔포처리구역하수관로 및 노후하수관로정비 통합건설사업관리용역 | 2021.09.28 | 아산시 | 2019.09.02~2022.03.19 | 2022.12.15 | 600705000 | 583704546 | -17000454
| 감리 | Z19535 | 둔포처리구역하수관로 및 노후하수관로정비 통합건설사업관리용역 | 2022.06.08 | 아산시 | 2019.09.02~2022.03.19 | 2022.12.15 | 600705000 | 622904545 | 22199545
| 감리 | Z19535 | 둔포처리구역하수관로 및 노후하수관로정비 통합건설사업관리용역 | 2022.06.08 | 아산시 | 2019.09.02~2022.03.19 | 2022.12.15 | 600705000 | 0 | 0
| 감리 | Z19535 | 둔포처리구역하수관로 및 노후하수관로정비 통합건설사업관리용역 | 2022.10.31 | 아산시 | 2019.09.02~2022.03.19 | 2022.12.15 | 600705000 | 604841363 | 4136363
| 감리 | Z19535 | 둔포처리구역하수관로 및 노후하수관로정비 통합건설사업관리용역 | 2022.10.31 | 아산시 | 2019.09.02~2022.03.19 | 2022.12.15 | 600705000 | 0 | 0
| 감리 | Z19535 | 둔포처리구역하수관로 및 노후하수관로정비 통합건설사업관리용역 | 2022.11.29 | 아산시 | 2019.09.02~2022.03.19 | 2022.12.15 | 600705000 | 598487591 | -2217409
| 감리 | Z20183 | 동북선 도시철도 민간투자사업(2공구) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2021.12.06 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2020.12.30~2021.12.31 | 2021.12.31 | 147272727 | 108887891 | -38384836
| 감리 | Z21213 | 동북선 도시철도 민간투자사업(2공구) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(3차) | 2022.12.13 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2022.01.01~2023.02.07 | 2022.12.31 | 166909091 | 0 | 0
| 감리 | Z21213 | 동북선 도시철도 민간투자사업(2공구) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(3차) | 2022.12.13 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2022.01.01~2023.02.07 | 2022.12.31 | 166909091 | 170345455 | 3436364
| 감리 | Z22242 | 동북선 도시철도 민간투자사업(2공구) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(4차) | 2023.11.28 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2023.01.01~2024.03.05 | 2023.12.31 | 211921364 | 0 | 0
| 감리 | Z22242 | 동북선 도시철도 민간투자사업(2공구) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(4차) | 2023.11.28 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2023.01.01~2024.03.05 | 2023.12.31 | 211921364 | 204169091 | -7752273
| 감리 | Z23217 | 동북선 도시철도 민간투자사업(2공구) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2024.12.04 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2024.01.01~2025.04.22 | 2024.12.31 | 231406691 | 206878909 | -24527782
| 감리 | Z23217 | 동북선 도시철도 민간투자사업(2공구) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2024.12.04 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2024.01.01~2025.04.22 | 2024.12.31 | 231406691 | 0 | 0
| 감리 | Z25008 | 동북선 도시철도 민간투자사업(2공구) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(6차) | 2025.12.09 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2025.01.01~2025.12.31 | 2025.12.31 | 202710055 | 208695273 | 5985218
| 감리 | Z19564 | 풍서천 지방하천 정비사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2021.02.05 | 천안시 | 2019.11.18~2022.04.05 | 2022.10.02 | 398856000 | 401791636 | 2935636
| 감리 | Z19564 | 풍서천 지방하천 정비사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2021.08.10 | 천안시 | 2019.11.18~2022.04.05 | 2022.10.02 | 398856000 | 0 | 0
| 감리 | Z19564 | 풍서천 지방하천 정비사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2022.08.11 | 천안시 | 2019.11.18~2022.04.05 | 2022.10.02 | 398856000 | 416404000 | 17548000
| 감리 | Z19564 | 풍서천 지방하천 정비사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2022.08.11 | 천안시 | 2019.11.18~2022.04.05 | 2022.10.02 | 398856000 | 0 | 0
| 감리 | Z19572 | 평택-부여-익산(서부내륙)고속도로 민간투자사업 건설사업관리용역(11-14공구) | 2022.04.15 | 서부내륙고속도로(주) | 2019.12.12~2025.01.12 | 2027.01.31 | 2554981818 | 2929627272 | 374645454
| 감리 | Z19572 | 평택-부여-익산(서부내륙)고속도로 민간투자사업 건설사업관리용역(11-14공구) | 2023.10.20 | 서부내륙고속도로(주) | 2019.12.12~2025.01.12 | 2027.01.31 | 2554981818 | 2698172727 | 143190909
| 감리 | Z19572 | 평택-부여-익산(서부내륙)고속도로 민간투자사업 건설사업관리용역(11-14공구) | 2025.01.02 | 서부내륙고속도로(주) | 2019.12.12~2025.01.12 | 2027.01.31 | 2554981818 | 0 | 0
| 감리 | Z19572 | 평택-부여-익산(서부내륙)고속도로 민간투자사업 건설사업관리용역(11-14공구) | 2025.01.02 | 서부내륙고속도로(주) | 2019.12.12~2025.01.12 | 2027.01.31 | 2554981818 | 3199427272 | 644445454
| 감리 | Z21071 | 수원국토 도로안전운영과(2020~2022)건설사업관리용역(3차) | 2021.09.30 | 수원국토관리사무소 | 2021.01.02~2021.10.28 | 2021.12.31 | 679672727 | 816036363 | 136363636
| 감리 | Z21071 | 수원국토 도로안전운영과(2020~2022)건설사업관리용역(3차) | 2021.09.30 | 수원국토관리사무소 | 2021.01.02~2021.10.28 | 2021.12.31 | 679672727 | 679672727 | 0
| 감리 | Z22071 | 수원국토 도로안전운영과(2020~2022)건설사업관리용역(4차) | 2022.06.28 | 수원국토관리사무소 | 2022.01.01~2022.12.26 | 2022.12.30 | 802500000 | 1011418182 | 208918182
| 감리 | Z22071 | 수원국토 도로안전운영과(2020~2022)건설사업관리용역(4차) | 2022.12.26 | 수원국토관리사무소 | 2022.01.01~2022.12.26 | 2022.12.30 | 802500000 | 802500000 | 0
| 감리 | Z20058 | 신평천(신평지구) 하천재해예방사업 건설사업관리 용역(1차) | 2021.03.26 | 경상북도 | 2020.02.26~2021.03.27 | 2021.04.09 | 127272727 | 127272727 | 0
| 감리 | Z21091 | 신평천(신평지구) 하천재해예방사업 건설사업관리 용역(2차) | 2022.05.06 | 경상북도 | 2021.04.10~2022.05.08 | 2022.06.12 | 159090909 | 0 | 0
| 감리 | Z22158 | 신평천(신평지구) 하천재해예방사업 건설사업관리 용역(3차) | 2023.02.20 | 경상북도 | 2022.06.13~2023.02.28 | 2023.03.28 | 108913636 | 0 | 0
| 감리 | Z23084 | 신평천(신평지구) 하천재해예방사업 건설사업관리 용역(4차) | 2023.12.20 | 경상북도 | 2023.03.29~2024.02.29 | 2023.12.29 | 146045455 | 116772728 | -29272727
| 감리 | Z23084 | 신평천(신평지구) 하천재해예방사업 건설사업관리 용역(4차) | 2023.12.20 | 경상북도 | 2023.03.29~2024.02.29 | 2023.12.29 | 146045455 | 146045455 | 0
| 감리 | Z23224 | 신평천(신평지구) 하천재해예방사업 건설사업관리 용역(5차) | 2024.11.12 | 경상북도 | 2024.01.02~2024.12.31 | 2024.12.31 | 147636363 | 152727272 | 5090909
| 감리 | Z25009 | 신평천(신평지구) 하천재해예방사업 건설사업관리 용역(6차) | 2025.09.16 | 경상북도 | 2025.01.02~2026.01.29 | 2025.10.31 | 170227273 | 0 | 0
| 감리 | Z25009 | 신평천(신평지구) 하천재해예방사업 건설사업관리 용역(6차) | 2025.09.16 | 경상북도 | 2025.01.02~2026.01.29 | 2025.10.31 | 170227273 | 130454546 | -39772727
| 감리 | Z21007 | 2020년 논현초교 주변외 1개소 하수암거 신설공사 건설사업관리 용역(2차) | 2021.11.11 | 서울특별시강남구 | 2020.12.31~2021.12.31 | 2021.12.31 | 86577273 | 95072727 | 8495454
| 감리 | Z21007 | 2020년 논현초교 주변외 1개소 하수암거 신설공사 건설사업관리 용역(2차) | 2021.12.17 | 서울특별시강남구 | 2020.12.31~2021.12.31 | 2021.12.31 | 86577273 | 78304546 | -8272727
| 감리 | Z22001 | 2020년 논현초교 주변외 1개소 하수암거 신설공사 건설사업관리 용역(3차) | 2022.12.02 | 서울특별시강남구 | 2022.01.01~2022.12.15 | 2023.12.31 | 258395455 | 258395455 | 0
| 감리 | Z22001 | 2020년 논현초교 주변외 1개소 하수암거 신설공사 건설사업관리 용역(3차) | 2023.05.31 | 서울특별시강남구 | 2022.01.01~2022.12.15 | 2023.12.31 | 258395455 | 258395455 | 0
| 감리 | Z22001 | 2020년 논현초교 주변외 1개소 하수암거 신설공사 건설사업관리 용역(3차) | 2023.05.31 | 서울특별시강남구 | 2022.01.01~2022.12.15 | 2023.12.31 | 258395455 | 334440910 | 76045455
| 감리 | Z22001 | 2020년 논현초교 주변외 1개소 하수암거 신설공사 건설사업관리 용역(3차) | 2023.12.26 | 서울특별시강남구 | 2022.01.01~2022.12.15 | 2023.12.31 | 258395455 | 213340910 | -45054545
| 감리 | Z20097 | 장흥~광적 국지도 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2021.12.30 | 경기도 | 2020.05.11~2025.06.13 | 2028.01.31 | 910829155 | 938520000 | 27690845
| 감리 | Z20097 | 장흥~광적 국지도 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2022.12.27 | 경기도 | 2020.05.11~2025.06.13 | 2028.01.31 | 910829155 | 1035029155 | 124200000
| 감리 | Z20097 | 장흥~광적 국지도 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2023.11.24 | 경기도 | 2020.05.11~2025.06.13 | 2028.01.31 | 910829155 | 932789155 | 21960000
| 감리 | Z20097 | 장흥~광적 국지도 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2024.02.05 | 경기도 | 2020.05.11~2025.06.13 | 2028.01.31 | 910829155 | 910829155 | 0
| 감리 | Z20097 | 장흥~광적 국지도 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2025.02.25 | 경기도 | 2020.05.11~2025.06.13 | 2028.01.31 | 910829155 | 1593389155 | 682560000
| 감리 | Z20097 | 장흥~광적 국지도 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2025.02.25 | 경기도 | 2020.05.11~2025.06.13 | 2028.01.31 | 910829155 | 0 | 0
| 감리 | Z20099 | 능서역세권 도시개발사업 건설사업관리용역 | 2021.01.12 | 여주시 | 2020.05.18~2021.01.12 | 2021.06.09 | 109090909 | 109090909 | 0
| 감리 | Z21131 | 능서역세권 도시개발사업 건설사업관리용역 | 2022.03.07 | 여주시 | 2021.06.10~2022.10.31 | 2023.06.23 | 309200000 | 309200000 | 0
| 감리 | Z21131 | 능서역세권 도시개발사업 건설사업관리용역 | 2023.01.10 | 여주시 | 2021.06.10~2022.10.31 | 2023.06.23 | 309200000 | 0 | 0
| 감리 | Z21131 | 능서역세권 도시개발사업 건설사업관리용역 | 2023.04.28 | 여주시 | 2021.06.10~2022.10.31 | 2023.06.23 | 309200000 | 309200000 | 0
| 감리 | Z21131 | 능서역세권 도시개발사업 건설사업관리용역 | 2023.06.09 | 여주시 | 2021.06.10~2022.10.31 | 2023.06.23 | 309200000 | 0 | 0
| 감리 | Z21131 | 능서역세권 도시개발사업 건설사업관리용역 | 2023.06.20 | 여주시 | 2021.06.10~2022.10.31 | 2023.06.23 | 309200000 | 309200000 | 0
| 감리 | Z23152 | 능서역세권 도시개발사업 건설사업관리용역(3차) | 2024.03.14 | 여주시 | 2023.06.24~2024.03.31 | 2024.11.28 | 194945454 | 0 | 0
| 감리 | Z23152 | 능서역세권 도시개발사업 건설사업관리용역(3차) | 2024.06.13 | 여주시 | 2023.06.24~2024.03.31 | 2024.11.28 | 194945454 | 0 | 0
| 감리 | Z23152 | 능서역세권 도시개발사업 건설사업관리용역(3차) | 2024.06.20 | 여주시 | 2023.06.24~2024.03.31 | 2024.11.28 | 194945454 | 230690909 | 35745455
| 감리 | Z23152 | 능서역세권 도시개발사업 건설사업관리용역(3차) | 2024.08.21 | 여주시 | 2023.06.24~2024.03.31 | 2024.11.28 | 194945454 | 0 | 0
| 감리 | Z23152 | 능서역세권 도시개발사업 건설사업관리용역(3차) | 2024.10.08 | 여주시 | 2023.06.24~2024.03.31 | 2024.11.28 | 194945454 | 0 | 0
| 감리 | Z23152 | 능서역세권 도시개발사업 건설사업관리용역(3차) | 2024.11.22 | 여주시 | 2023.06.24~2024.03.31 | 2024.11.28 | 194945454 | 200399999 | 5454545
| 감리 | Z20103 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2021.06.17 | 서울특별시 | 2020.06.01~2021.06.30 | 2021.10.20 | 218181818 | 218181818 | 0
| 감리 | Z21180 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2022.05.31 | 서울특별시 | 2021.10.21~2022.05.31 | 2023.11.30 | 154360636 | 154360636 | 0
| 감리 | Z21180 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2022.05.31 | 서울특별시 | 2021.10.21~2022.05.31 | 2023.11.30 | 154360636 | 177698182 | 23337546
| 감리 | Z21180 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2022.11.17 | 서울특별시 | 2021.10.21~2022.05.31 | 2023.11.30 | 154360636 | 0 | 0
| 감리 | Z21180 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2022.11.17 | 서울특별시 | 2021.10.21~2022.05.31 | 2023.11.30 | 154360636 | 190126090 | 35765454
| 감리 | Z21180 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2022.12.01 | 서울특별시 | 2021.10.21~2022.05.31 | 2023.11.30 | 154360636 | 154360636 | 0
| 감리 | Z21180 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2022.12.01 | 서울특별시 | 2021.10.21~2022.05.31 | 2023.11.30 | 154360636 | 187960636 | 33600000
| 감리 | Z21180 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2023.04.26 | 서울특별시 | 2021.10.21~2022.05.31 | 2023.11.30 | 154360636 | 154360636 | 0
| 감리 | Z21180 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2023.06.08 | 서울특별시 | 2021.10.21~2022.05.31 | 2023.11.30 | 154360636 | 0 | 0
| 감리 | Z21180 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2023.06.08 | 서울특별시 | 2021.10.21~2022.05.31 | 2023.11.30 | 154360636 | 223660636 | 69300000
| 감리 | Z21180 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2023.11.29 | 서울특별시 | 2021.10.21~2022.05.31 | 2023.11.30 | 154360636 | 125997000 | -28363636
| 감리 | Z21180 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2023.11.29 | 서울특별시 | 2021.10.21~2022.05.31 | 2023.11.30 | 154360636 | 0 | 0
| 감리 | Z23210 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(3차) | 2024.12.13 | 서울특별시 | 2023.12.01~2025.01.24 | 2026.08.24 | 281157545 | 411237272 | 130079727
| 감리 | Z23210 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(3차) | 2024.12.13 | 서울특별시 | 2023.12.01~2025.01.24 | 2026.08.24 | 281157545 | 0 | 0
| 감리 | Z23210 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(3차) | 2025.07.01 | 서울특별시 | 2023.12.01~2025.01.24 | 2026.08.24 | 281157545 | 0 | 0
| 감리 | Z23210 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(3차) | 2025.07.01 | 서울특별시 | 2023.12.01~2025.01.24 | 2026.08.24 | 281157545 | 399965725 | 118808180
| 감리 | Z23210 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(3차) | 2025.12.01 | 서울특별시 | 2023.12.01~2025.01.24 | 2026.08.24 | 281157545 | 419839363 | 138681818
| 감리 | Z23210 | 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(3차) | 2025.12.01 | 서울특별시 | 2023.12.01~2025.01.24 | 2026.08.24 | 281157545 | 0 | 0
| 감리 | Z20106 | 지방도463호선 대곡~태봉간 지방도 확포장공사감독권한대행 및 책임건설사업관리용역 | 2021.06.15 | 강원특별자치도청 | 2020.06.01~2025.05.05 | 2027.01.31 | 937125000 | 964855090 | 27730090
| 감리 | Z20106 | 지방도463호선 대곡~태봉간 지방도 확포장공사감독권한대행 및 책임건설사업관리용역 | 2022.11.23 | 강원특별자치도청 | 2020.06.01~2025.05.05 | 2027.01.31 | 937125000 | 978175363 | 41050363
| 감리 | Z20106 | 지방도463호선 대곡~태봉간 지방도 확포장공사감독권한대행 및 책임건설사업관리용역 | 2024.12.30 | 강원특별자치도청 | 2020.06.01~2025.05.05 | 2027.01.31 | 937125000 | 968095909 | 30970909
| 감리 | Z20106 | 지방도463호선 대곡~태봉간 지방도 확포장공사감독권한대행 및 책임건설사업관리용역 | 2025.07.17 | 강원특별자치도청 | 2020.06.01~2025.05.05 | 2027.01.31 | 937125000 | 0 | 0
| 감리 | Z20106 | 지방도463호선 대곡~태봉간 지방도 확포장공사감독권한대행 및 책임건설사업관리용역 | 2025.07.17 | 강원특별자치도청 | 2020.06.01~2025.05.05 | 2027.01.31 | 937125000 | 1220685000 | 283560000
| 감리 | Z21005 | 세종~포천선(세종~안성 1-5공구) 및 제292호 오송지선 건설공사 시공단계 건설사업관리용역(2차) | 2021.12.30 | 한국도로공사 세종안성건설사업단 | 2021.01.04~2021.12.31 | 2021.12.31 | 717681818 | 516454546 | -201227272
| 감리 | Z22002 | 세종~포천선(세종~안성 1-5공구) 및 제292호 오송지선 건설공사 시공단계 건설사업관리용역(3차) | 2022.12.29 | 한국도로공사 세종안성건설사업단 | 2022.01.03~2022.12.31 | 2022.12.31 | 985115455 | 774509092 | -210606363
| 감리 | Z22256 | 세종~포천선(세종~안성 1-5공구) 및 제292호 오송지선 건설공사 시공단계 건설사업관리용역(4차) | 2023.04.13 | 한국도로공사 세종안성건설사업단 | 2023.01.02~2023.12.29 | 2023.12.31 | 943211818 | 937425454 | -5786364
| 감리 | Z22256 | 세종~포천선(세종~안성 1-5공구) 및 제292호 오송지선 건설공사 시공단계 건설사업관리용역(4차) | 2023.12.26 | 한국도로공사 세종안성건설사업단 | 2023.01.02~2023.12.29 | 2023.12.31 | 943211818 | 943211818 | 0
| 감리 | Z22256 | 세종~포천선(세종~안성 1-5공구) 및 제292호 오송지선 건설공사 시공단계 건설사업관리용역(4차) | 2023.12.26 | 한국도로공사 세종안성건설사업단 | 2023.01.02~2023.12.29 | 2023.12.31 | 943211818 | 788914546 | -154297272
| 감리 | Z24005 | 세종-포천선(세종-안성 1-5공구) 및 오송지선 건설공사 시공단계 건설사업관리용역(5차) | 2024.12.30 | 한국도로공사 세종안성건설사업단 | 2024.01.02~2024.12.31 | 2024.12.31 | 1058800909 | 1041614546 | -17186363
| 감리 | Z25021 | 세종-포천선(세종-안성 1-5공구) 및 오송지선 건설공사 시공단계 건설사업관리용역(6차) | 2025.06.10 | 한국도로공사 세종안성건설사업단 | 2025.01.02~2025.12.31 | 2025.12.31 | 747804936 | 934209272 | 186404336
| 감리 | Z25021 | 세종-포천선(세종-안성 1-5공구) 및 오송지선 건설공사 시공단계 건설사업관리용역(6차) | 2025.12.16 | 한국도로공사 세종안성건설사업단 | 2025.01.02~2025.12.31 | 2025.12.31 | 747804936 | 777396572 | 29591636
| 감리 | Z26009 | 세종-포천선(세종-안성 1-5공구) 및 오송지선 건설공사 시공단계 건설사업관리용역(7차) | 2026.03.10 | 한국도로공사 세종안성건설사업단 | 2026.01.02~2026.12.31 | 2026.12.31 | 930913636 | 919807273 | -11106363
| 감리 | Z21012 | 당목 우회도로 확포장공사 등 3개지구 통합 건설사업관리용역(2차) | 2021.07.30 | 전라남도 | 2021.01.07~2021.08.06 | 2021.12.02 | 57545455 | 84545455 | 27000000
| 감리 | Z21012 | 당목 우회도로 확포장공사 등 3개지구 통합 건설사업관리용역(2차) | 2021.07.30 | 전라남도 | 2021.01.07~2021.08.06 | 2021.12.02 | 57545455 | 0 | 0
| 감리 | Z22016 | 당목 우회도로 확포장공사 등 3개지구 통합 건설사업관리용역(3차) | 2022.12.07 | 전라남도 | 2022.01.10~2022.12.07 | 2022.12.07 | 71181818 | 73864363 | 2682545
| 감리 | Z20161 | 포항-안동1-1(1공구) 국도건설공사 건설사업관리(시공단계)용역(1차) | 2021.02.09 | 부산지방국토관리청 | 2020.10.26~2021.01.31 | 2021.02.09 | 36363636 | 36363636 | 0
| 감리 | Z21066 | 포항-안동1-1(1공구) 국도건설공사 건설사업관리(시공단계)용역(2차) | 2021.12.16 | 부산지방국토관리청 | 2021.03.05~2021.12.31 | 2021.12.31 | 168000000 | 116000000 | -52000000
| 감리 | Z22042 | 포항-안동1-1(1공구) 국도건설공사 건설사업관리(시공단계)용역(3차) | 2022.12.12 | 부산지방국토관리청 | 2022.02.03~2022.12.31 | 2023.03.05 | 161454545 | 0 | 0
| 감리 | Z22042 | 포항-안동1-1(1공구) 국도건설공사 건설사업관리(시공단계)용역(3차) | 2022.12.12 | 부산지방국토관리청 | 2022.02.03~2022.12.31 | 2023.03.05 | 161454545 | 180727272 | 19272727
| 감리 | Z22042 | 포항-안동1-1(1공구) 국도건설공사 건설사업관리(시공단계)용역(3차) | 2023.01.13 | 부산지방국토관리청 | 2022.02.03~2022.12.31 | 2023.03.05 | 161454545 | 0 | 0
| 감리 | Z22042 | 포항-안동1-1(1공구) 국도건설공사 건설사업관리(시공단계)용역(3차) | 2023.02.07 | 부산지방국토관리청 | 2022.02.03~2022.12.31 | 2023.03.05 | 161454545 | 161454545 | 0
| 감리 | Z23030 | 포항-안동1-1(1공구) 국도건설공사 건설사업관리(시공단계)용역(4차) | 2023.03.08 | 부산지방국토관리청 | 2023.02.06~2024.02.05 | 2023.12.31 | 139272727 | 0 | 0
| 감리 | Z23030 | 포항-안동1-1(1공구) 국도건설공사 건설사업관리(시공단계)용역(4차) | 2023.04.11 | 부산지방국토관리청 | 2023.02.06~2024.02.05 | 2023.12.31 | 139272727 | 0 | 0
| 감리 | Z23030 | 포항-안동1-1(1공구) 국도건설공사 건설사업관리(시공단계)용역(4차) | 2023.04.11 | 부산지방국토관리청 | 2023.02.06~2024.02.05 | 2023.12.31 | 139272727 | 248363636 | 109090909
| 감리 | Z23030 | 포항-안동1-1(1공구) 국도건설공사 건설사업관리(시공단계)용역(4차) | 2023.12.18 | 부산지방국토관리청 | 2023.02.06~2024.02.05 | 2023.12.31 | 139272727 | 146909091 | 7636364
| 감리 | Z24042 | 포항-안동1-1(1공구) 국도건설공사 건설사업관리(시공단계)용역(5차) | 2024.12.07 | 부산지방국토관리청 | 2024.02.15~2025.01.14 | 2024.12.31 | 247636363 | 267636363 | 20000000
| 감리 | Z24042 | 포항-안동1-1(1공구) 국도건설공사 건설사업관리(시공단계)용역(5차) | 2024.12.07 | 부산지방국토관리청 | 2024.02.15~2025.01.14 | 2024.12.31 | 247636363 | 0 | 0
| 감리 | Z20179 | 성산대교 본교 성능개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2021.02.01 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2020.12.11~2021.02.10 | 2021.02.10 | 31361818 | 22132727 | -9229091
| 감리 | Z21051 | 성산대교 본교 성능개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2021.12.16 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2021.02.11~2021.12.31 | 2021.12.31 | 147409090 | 156702271 | 9293181
| 감리 | Z22014 | 성산대교 본교 성능개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(3차) | 2022.11.25 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.01.01~2022.12.31 | 2023.08.23 | 235064091 | 235064091 | 0
| 감리 | Z22014 | 성산대교 본교 성능개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(3차) | 2022.11.25 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.01.01~2022.12.31 | 2023.08.23 | 235064091 | 290118181 | 55054090
| 감리 | Z22014 | 성산대교 본교 성능개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(3차) | 2023.06.20 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2022.01.01~2022.12.31 | 2023.08.23 | 235064091 | 235064091 | 0
| 감리 | Z23178 | 성산대교 본교 성능개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(4차) | 2024.05.30 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2023.08.24~2024.06.04 | 2024.07.03 | 205090909 | 0 | 0
| 감리 | Z24164 | 성산대교 본교 성능개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차) | 2025.02.10 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2024.07.04~2025.12.10 | 2025.03.24 | 173045455 | 0 | 0
| 감리 | Z25099 | 성산대교 본교 성능개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(6차) | 2026.01.28 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2025.03.25~2026.01.31 | 2026.01.31 | 213636364 | 229872728 | 16236364
| 감리 | Z20186 | 남일고은~청주상당 도로건설공사 등 2개소 건설사업관리용역(1차) | 2021.02.17 | 대전지방국토관리청 | 2020.12.14~2020.12.26 | 2021.02.27 | 2727273 | 2727273 | 0
| 감리 | Z21063 | 남일고은~청주상당 도로건설공사 등 2개소 건설사업관리용역(2차) | 2021.08.06 | 대전지방국토관리청 | 2021.03.04~2021.08.06 | 2021.12.31 | 35181818 | 88090908 | 52909090
| 감리 | Z21063 | 남일고은~청주상당 도로건설공사 등 2개소 건설사업관리용역(2차) | 2021.08.06 | 대전지방국토관리청 | 2021.03.04~2021.08.06 | 2021.12.31 | 35181818 | 0 | 0
| 감리 | Z22037 | 남일고은~청주상당 도로건설공사 등 2개소 건설사업관리용역(3차) | 2022.10.20 | 대전지방국토관리청 | 2022.01.24~2023.01.18 | 2022.12.30 | 102000000 | 0 | 0
| 감리 | Z22037 | 남일고은~청주상당 도로건설공사 등 2개소 건설사업관리용역(3차) | 2022.10.20 | 대전지방국토관리청 | 2022.01.24~2023.01.18 | 2022.12.30 | 102000000 | 135545454 | 33545454
| 감리 | Z23037 | 남일고은~청주상당 도로건설공사 등 2개소 건설사업관리용역(4차) | 2023.03.16 | 대전지방국토관리청 | 2023.02.01~2024.01.06 | 2024.01.06 | 127090909 | 171818181 | 44727272
| 감리 | Z20196 | 익산시관내 국도대체우회도로(서수-평장1) 건설공사 건설사업관리용역(1차) | 2021.06.14 | 익산지방국토관리청 | 2020.12.30~2021.01.06 | 2021.06.21 | 1136364 | 0 | 0
| 감리 | Z21134 | 익산시관내 국도대체우회도로(서수-평장1) 건설공사 건설사업관리용역(2차) | 2021.11.25 | 익산지방국토관리청 | 2021.06.22~2021.12.31 | 2021.12.31 | 43636364 | 29545455 | -14090909
| 감리 | Z22093 | 익산시관내 국도대체우회도로(서수-평장1) 건설공사 건설사업관리용역(3차) | 2022.09.02 | 익산지방국토관리청 | 2022.03.15~2022.12.31 | 2022.12.31 | 80000000 | 60681819 | -19318181
| 감리 | Z24024 | 익산시관내 국도대체우회도로(서수-평장1) 건설공사 건설사업관리용역(5차) | 2024.12.11 | 익산지방국토관리청 | 2024.02.01~2024.12.26 | 2024.12.26 | 116136363 | 117499999 | 1363636
| 감리 | Z20197 | 추자항 물양장 신설 및 개축공사 건설사업관리용역 | 2021.05.07 | 제주특별자치도 | 2021.01.07~2021.11.18 | 2022.03.18 | 65871636 | 0 | 0
| 감리 | Z22245 | 추자항 물양장 신설 및 개축공사 건설사업관리용역(3차) | 2023.06.26 | 제주특별자치도 | 2022.12.21~2023.06.06 | 2025.09.05 | 35072727 | 0 | 0
| 감리 | Z22245 | 추자항 물양장 신설 및 개축공사 건설사업관리용역(3차) | 2023.10.10 | 제주특별자치도 | 2022.12.21~2023.06.06 | 2025.09.05 | 35072727 | 35072727 | 0
| 감리 | Z22245 | 추자항 물양장 신설 및 개축공사 건설사업관리용역(3차) | 2023.12.26 | 제주특별자치도 | 2022.12.21~2023.06.06 | 2025.09.05 | 35072727 | 35072727 | 0
| 감리 | Z22245 | 추자항 물양장 신설 및 개축공사 건설사업관리용역(3차) | 2023.12.26 | 제주특별자치도 | 2022.12.21~2023.06.06 | 2025.09.05 | 35072727 | 65110908 | 30038181
| 감리 | Z22245 | 추자항 물양장 신설 및 개축공사 건설사업관리용역(3차) | 2024.02.29 | 제주특별자치도 | 2022.12.21~2023.06.06 | 2025.09.05 | 35072727 | 35072727 | 0
| 감리 | Z22245 | 추자항 물양장 신설 및 개축공사 건설사업관리용역(3차) | 2024.11.20 | 제주특별자치도 | 2022.12.21~2023.06.06 | 2025.09.05 | 35072727 | 0 | 0
| 감리 | Z22245 | 추자항 물양장 신설 및 개축공사 건설사업관리용역(3차) | 2024.12.26 | 제주특별자치도 | 2022.12.21~2023.06.06 | 2025.09.05 | 35072727 | 86316363 | 51243636
| 감리 | Z22245 | 추자항 물양장 신설 및 개축공사 건설사업관리용역(3차) | 2025.07.16 | 제주특별자치도 | 2022.12.21~2023.06.06 | 2025.09.05 | 35072727 | 0 | 0
| 감리 | Z22245 | 추자항 물양장 신설 및 개축공사 건설사업관리용역(3차) | 2025.07.16 | 제주특별자치도 | 2022.12.21~2023.06.06 | 2025.09.05 | 35072727 | 42610181 | 7537454
| 감리 | Z22245 | 추자항 물양장 신설 및 개축공사 건설사업관리용역(3차) | 2025.08.22 | 제주특별자치도 | 2022.12.21~2023.06.06 | 2025.09.05 | 35072727 | 0 | 0
| 감리 | Z22245 | 추자항 물양장 신설 및 개축공사 건설사업관리용역(3차) | 2025.09.04 | 제주특별자치도 | 2022.12.21~2023.06.06 | 2025.09.05 | 35072727 | 42672727 | 7600000
| 감리 | Z21019 | 어천~공주(4차) 지방도 확포장공사 등 2개지구 건설사업관리용역 | 2023.12.21 | 충청남도종합건설사업소 | 2021.01.25~2027.01.23 | 2027.01.23 | 1181923636 | 1520617091 | 338693455
| 감리 | Z21019 | 어천~공주(4차) 지방도 확포장공사 등 2개지구 건설사업관리용역 | 2024.12.18 | 충청남도종합건설사업소 | 2021.01.25~2027.01.23 | 2027.01.23 | 1181923636 | 1218986181 | 37062545
| 감리 | Z21019 | 어천~공주(4차) 지방도 확포장공사 등 2개지구 건설사업관리용역 | 2025.12.18 | 충청남도종합건설사업소 | 2021.01.25~2027.01.23 | 2027.01.23 | 1181923636 | 1202052000 | 20128364
| 감리 | Z21137 | 2019년 보령시(효자도,호도) 어촌뉴딜사업 시설공사 감독권한 대행 등 통합 건설사업관리용역 | 2021.12.31 | 한국어촌어항공단 | 2021.06.07~2022.04.02 | 2022.08.31 | 186145455 | 0 | 0
| 감리 | Z21137 | 2019년 보령시(효자도,호도) 어촌뉴딜사업 시설공사 감독권한 대행 등 통합 건설사업관리용역 | 2021.12.31 | 한국어촌어항공단 | 2021.06.07~2022.04.02 | 2022.08.31 | 186145455 | 252183637 | 66038182
| 감리 | Y21153 | 국도5호선 신림-판부1 도로건설공사 건설사업관리용역(1차) | 2021.09.30 | 원주지방국토관리청 | 2021.08.02~2021.08.08 | 2021.10.11 | 1363636 | 1363636 | 0
| 감리 | Z22064 | 국도5호선 신림-판부1 도로건설공사 건설사업관리용역(3차) | 2022.12.16 | 원주지방국토관리청 | 2022.02.21~2022.12.31 | 2023.06.02 | 97909091 | 97909091 | 0
| 감리 | Z22064 | 국도5호선 신림-판부1 도로건설공사 건설사업관리용역(3차) | 2022.12.16 | 원주지방국토관리청 | 2022.02.21~2022.12.31 | 2023.06.02 | 97909091 | 107727272 | 9818181
| 감리 | Z22064 | 국도5호선 신림-판부1 도로건설공사 건설사업관리용역(3차) | 2023.04.11 | 원주지방국토관리청 | 2022.02.21~2022.12.31 | 2023.06.02 | 97909091 | 97909091 | 0
| 감리 | Z22064 | 국도5호선 신림-판부1 도로건설공사 건설사업관리용역(3차) | 2023.04.26 | 원주지방국토관리청 | 2022.02.21~2022.12.31 | 2023.06.02 | 97909091 | 97909091 | 0
| 감리 | Z23071 | 국도5호선 신림-판부1 도로건설공사 건설사업관리용역(4차) | 2023.06.07 | 원주지방국토관리청 | 2023.02.27~2023.08.20 | 2023.12.31 | 73909091 | 73909091 | 0
| 감리 | Z23071 | 국도5호선 신림-판부1 도로건설공사 건설사업관리용역(4차) | 2023.10.17 | 원주지방국토관리청 | 2023.02.27~2023.08.20 | 2023.12.31 | 73909091 | 73909091 | 0
| 감리 | Z23071 | 국도5호선 신림-판부1 도로건설공사 건설사업관리용역(4차) | 2023.10.17 | 원주지방국토관리청 | 2023.02.27~2023.08.20 | 2023.12.31 | 73909091 | 105272727 | 31363636
| 감리 | Z24080 | 국도5호선 신림-판부1 도로건설공사 건설사업관리용역(5차) | 2024.12.10 | 원주지방국토관리청 | 2024.03.08~2025.03.01 | 2024.12.31 | 171545455 | 161454546 | -10090909
| 감리 | Z24080 | 국도5호선 신림-판부1 도로건설공사 건설사업관리용역(5차) | 2024.12.10 | 원주지방국토관리청 | 2024.03.08~2025.03.01 | 2024.12.31 | 171545455 | 0 | 0
| 감리 | Z25039 | 국도5호선 신림-판부1 도로건설공사 건설사업관리용역(6차) | 2025.12.24 | 원주지방국토관리청 | 2025.01.24~2026.01.22 | 2025.12.31 | 202363636 | 194454546 | -7909090
| 감리 | Z25039 | 국도5호선 신림-판부1 도로건설공사 건설사업관리용역(6차) | 2025.12.24 | 원주지방국토관리청 | 2025.01.24~2026.01.22 | 2025.12.31 | 202363636 | 0 | 0
| 감리 | Z21190 | 금호강 고모지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(1차) | 2022.04.14 | 낙동강유역환경청 | 2021.11.08~2021.12.07 | 2022.05.13 | 1818182 | 0 | 0
| 감리 | Z22141 | 금호강 고모지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(2차) | 2022.12.15 | 낙동강유역환경청 | 2022.05.19~2023.01.03 | 2023.04.11 | 24810000 | 24810000 | 0
| 감리 | Z22141 | 금호강 고모지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(2차) | 2022.12.15 | 낙동강유역환경청 | 2022.05.19~2023.01.03 | 2023.04.11 | 24810000 | 33909090 | 9099090
| 감리 | Z22141 | 금호강 고모지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(2차) | 2023.02.16 | 낙동강유역환경청 | 2022.05.19~2023.01.03 | 2023.04.11 | 24810000 | 0 | 0
| 감리 | Z22141 | 금호강 고모지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(2차) | 2023.04.03 | 낙동강유역환경청 | 2022.05.19~2023.01.03 | 2023.04.11 | 24810000 | 24810000 | 0
| 감리 | Z23108 | 금호강 고모지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(3차) | 2023.12.14 | 낙동강유역환경청 | 2023.04.24~2024.01.12 | 2023.12.31 | 30181818 | 30181818 | 0
| 감리 | Z23108 | 금호강 고모지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(3차) | 2023.12.14 | 낙동강유역환경청 | 2023.04.24~2024.01.12 | 2023.12.31 | 30181818 | 33818181 | 3636363
| 감리 | Z24033 | 금호강 고모지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(4차) | 2024.10.24 | 낙동강유역환경청 | 2024.01.29~2024.10.29 | 2024.12.31 | 49090909 | 64181818 | 15090909
| 감리 | Z24033 | 금호강 고모지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(4차) | 2024.10.24 | 낙동강유역환경청 | 2024.01.29~2024.10.29 | 2024.12.31 | 49090909 | 0 | 0
| 감리 | Z25046 | 금호강 고모지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(5차) | 2025.05.12 | 낙동강유역환경청 | 2025.02.10~2025.05.13 | 2025.12.31 | 19000000 | 0 | 0
| 감리 | Z25046 | 금호강 고모지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(5차) | 2025.09.17 | 낙동강유역환경청 | 2025.02.10~2025.05.13 | 2025.12.31 | 19000000 | 44000000 | 25000000
| 감리 | Z25046 | 금호강 고모지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(5차) | 2025.09.17 | 낙동강유역환경청 | 2025.02.10~2025.05.13 | 2025.12.31 | 19000000 | 0 | 0
| 감리 | Z25046 | 금호강 고모지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(5차) | 2025.11.03 | 낙동강유역환경청 | 2025.02.10~2025.05.13 | 2025.12.31 | 19000000 | 0 | 0
| 감리 | Z25046 | 금호강 고모지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(5차) | 2025.12.22 | 낙동강유역환경청 | 2025.02.10~2025.05.13 | 2025.12.31 | 19000000 | 14090909 | -4909091
| 감리 | Z25046 | 금호강 고모지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(5차) | 2025.12.22 | 낙동강유역환경청 | 2025.02.10~2025.05.13 | 2025.12.31 | 19000000 | 0 | 0
| 감리 | Z21224 | 밀양강 차현지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(1차) | 2022.04.05 | 낙동강유역환경청 | 2021.12.30~2022.01.28 | 2022.05.24 | 2454545 | 2454545 | 0
| 감리 | Z21224 | 밀양강 차현지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(1차) | 2022.05.03 | 낙동강유역환경청 | 2021.12.30~2022.01.28 | 2022.05.24 | 2454545 | 0 | 0
| 감리 | Z22099 | 밀양강 차현지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(2차) | 2022.09.26 | 낙동강유역환경청 | 2022.03.22~2023.01.01 | 2023.03.15 | 40909091 | 45395454 | 4486363
| 감리 | Z22099 | 밀양강 차현지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(2차) | 2022.09.26 | 낙동강유역환경청 | 2022.03.22~2023.01.01 | 2023.03.15 | 40909091 | 0 | 0
| 감리 | Z22099 | 밀양강 차현지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(2차) | 2022.12.16 | 낙동강유역환경청 | 2022.03.22~2023.01.01 | 2023.03.15 | 40909091 | 47468181 | 6559090
| 감리 | Z22099 | 밀양강 차현지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(2차) | 2022.12.16 | 낙동강유역환경청 | 2022.03.22~2023.01.01 | 2023.03.15 | 40909091 | 40909091 | 0
| 감리 | Z22099 | 밀양강 차현지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(2차) | 2023.02.15 | 낙동강유역환경청 | 2022.03.22~2023.01.01 | 2023.03.15 | 40909091 | 0 | 0
| 감리 | Z23076 | 밀양강 차현지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(3차) | 2023.06.07 | 낙동강유역환경청 | 2023.03.16~2023.12.31 | 2023.12.31 | 79936364 | 80911364 | 975000
| 감리 | Z24039 | 밀양강 차현지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(4차) | 2024.12.11 | 낙동강유역환경청 | 2024.02.02~2025.01.21 | 2024.12.31 | 90000000 | 0 | 0
| 감리 | Z25059 | 밀양강 차현지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(5차) | 2025.03.20 | 낙동강유역환경청 | 2025.02.14~2026.02.08 | 2025.12.31 | 68181818 | 95454545 | 27272727
| 감리 | Z25059 | 밀양강 차현지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역(5차) | 2025.12.04 | 낙동강유역환경청 | 2025.02.14~2026.02.08 | 2025.12.31 | 68181818 | 0 | 0
| 감리 | Z22003 | 소흘처리구역 하수관로 증설공사(3단계) 건설사업관리용역 | 2022.10.20 | 포천시안전건설국상하수과 | 2022.01.03~2025.02.15 | 2025.11.14 | 667681818 | 684704545 | 17022727
| 감리 | Z22003 | 소흘처리구역 하수관로 증설공사(3단계) 건설사업관리용역 | 2023.03.09 | 포천시안전건설국상하수과 | 2022.01.03~2025.02.15 | 2025.11.14 | 667681818 | 681618182 | 13936364
| 감리 | Z22003 | 소흘처리구역 하수관로 증설공사(3단계) 건설사업관리용역 | 2024.01.02 | 포천시안전건설국상하수과 | 2022.01.03~2025.02.15 | 2025.11.14 | 667681818 | 667681818 | 0
| 감리 | Z22003 | 소흘처리구역 하수관로 증설공사(3단계) 건설사업관리용역 | 2024.02.07 | 포천시안전건설국상하수과 | 2022.01.03~2025.02.15 | 2025.11.14 | 667681818 | 667681818 | 0
| 감리 | Z22003 | 소흘처리구역 하수관로 증설공사(3단계) 건설사업관리용역 | 2024.03.11 | 포천시안전건설국상하수과 | 2022.01.03~2025.02.15 | 2025.11.14 | 667681818 | 684613636 | 16931818
| 감리 | Z22003 | 소흘처리구역 하수관로 증설공사(3단계) 건설사업관리용역 | 2024.12.26 | 포천시안전건설국상하수과 | 2022.01.03~2025.02.15 | 2025.11.14 | 667681818 | 0 | 0
| 감리 | Z22003 | 소흘처리구역 하수관로 증설공사(3단계) 건설사업관리용역 | 2025.04.14 | 포천시안전건설국상하수과 | 2022.01.03~2025.02.15 | 2025.11.14 | 667681818 | 0 | 0
| 감리 | Z22003 | 소흘처리구역 하수관로 증설공사(3단계) 건설사업관리용역 | 2025.07.22 | 포천시안전건설국상하수과 | 2022.01.03~2025.02.15 | 2025.11.14 | 667681818 | 0 | 0
| 감리 | Z22003 | 소흘처리구역 하수관로 증설공사(3단계) 건설사업관리용역 | 2025.11.11 | 포천시안전건설국상하수과 | 2022.01.03~2025.02.15 | 2025.11.14 | 667681818 | 0 | 0
| 감리 | Z22013 | 충남서부권 광역상수도사업(제2공구-태안계통) 및 추가사업 시설공사 건설사업관리 용역(1차) | 2022.12.01 | 한국수자원공사 | 2022.01.07~2022.12.03 | 2022.12.03 | 150545455 | 149727273 | -818182
| 감리 | Z22249 | 충남서부권 광역상수도사업(제2공구-태안계통) 및 추가사업 시설공사 건설사업관리 용역(2차) | 2023.12.27 | 한국수자원공사 | 2022.12.13~2023.12.31 | 2023.12.31 | 178309091 | 188145455 | 9836364
| 감리 | Z24056 | 충남서부권 광역상수도사업(제2공구-태안계통) 및 추가사업 시설공사 건설사업관리 용역(3차) | 2024.11.21 | 한국수자원공사 | 2024.02.02~2024.12.02 | 2026.06.11 | 173545454 | 0 | 0
| 감리 | Z24056 | 충남서부권 광역상수도사업(제2공구-태안계통) 및 추가사업 시설공사 건설사업관리 용역(3차) | 2024.11.21 | 한국수자원공사 | 2024.02.02~2024.12.02 | 2026.06.11 | 173545454 | 226054545 | 52509091
| 감리 | Z24056 | 충남서부권 광역상수도사업(제2공구-태안계통) 및 추가사업 시설공사 건설사업관리 용역(3차) | 2025.04.04 | 한국수자원공사 | 2024.02.02~2024.12.02 | 2026.06.11 | 173545454 | 211963636 | 38418182
| 감리 | Z24056 | 충남서부권 광역상수도사업(제2공구-태안계통) 및 추가사업 시설공사 건설사업관리 용역(3차) | 2025.07.28 | 한국수자원공사 | 2024.02.02~2024.12.02 | 2026.06.11 | 173545454 | 0 | 0
| 감리 | Z24056 | 충남서부권 광역상수도사업(제2공구-태안계통) 및 추가사업 시설공사 건설사업관리 용역(3차) | 2025.11.26 | 한국수자원공사 | 2024.02.02~2024.12.02 | 2026.06.11 | 173545454 | 228018181 | 54472727
| 감리 | Z22052 | 동서녹색평화도로(한묵령지구) 개설공사 건설사업관리용역 | 2023.02.08 | 화천군 | 2022.02.07~2023.02.16 | 2023.02.16 | 432727273 | 363174400 | -69552873
| 감리 | Z23068 | 동서녹색평화도로(한묵령지구) 개설공사 건설사업관리용역(2차) | 2024.05.24 | 화천군 | 2023.02.17~2024.05.26 | 2025.09.30 | 406897782 | 476161345 | 69263563
| 감리 | Z23068 | 동서녹색평화도로(한묵령지구) 개설공사 건설사업관리용역(2차) | 2024.05.24 | 화천군 | 2023.02.17~2024.05.26 | 2025.09.30 | 406897782 | 0 | 0
| 감리 | Z23068 | 동서녹색평화도로(한묵령지구) 개설공사 건설사업관리용역(2차) | 2024.09.25 | 화천군 | 2023.02.17~2024.05.26 | 2025.09.30 | 406897782 | 0 | 0
| 감리 | Z23068 | 동서녹색평화도로(한묵령지구) 개설공사 건설사업관리용역(2차) | 2024.09.25 | 화천군 | 2023.02.17~2024.05.26 | 2025.09.30 | 406897782 | 607630072 | 200732290
| 감리 | Z23068 | 동서녹색평화도로(한묵령지구) 개설공사 건설사업관리용역(2차) | 2025.04.30 | 화천군 | 2023.02.17~2024.05.26 | 2025.09.30 | 406897782 | 485038436 | 78140654
| 감리 | Z23068 | 동서녹색평화도로(한묵령지구) 개설공사 건설사업관리용역(2차) | 2025.04.30 | 화천군 | 2023.02.17~2024.05.26 | 2025.09.30 | 406897782 | 0 | 0
| 감리 | Z23068 | 동서녹색평화도로(한묵령지구) 개설공사 건설사업관리용역(2차) | 2025.08.29 | 화천군 | 2023.02.17~2024.05.26 | 2025.09.30 | 406897782 | 435345272 | 28447490
| 감리 | Z23068 | 동서녹색평화도로(한묵령지구) 개설공사 건설사업관리용역(2차) | 2025.08.29 | 화천군 | 2023.02.17~2024.05.26 | 2025.09.30 | 406897782 | 0 | 0
| 감리 | Z22053 | 용인 반도체클러스터 일반산업단지 전력공급 시설공사 건설사업관리용역 | 2022.11.30 | 용인일반산업단지㈜ | 2022.02.07~2025.09.06 | 2026.10.31 | 995760000 | 1028360000 | 32600000
| 감리 | Z22053 | 용인 반도체클러스터 일반산업단지 전력공급 시설공사 건설사업관리용역 | 2023.04.27 | 용인일반산업단지㈜ | 2022.02.07~2025.09.06 | 2026.10.31 | 995760000 | 1019080000 | 23320000
| 감리 | Z22053 | 용인 반도체클러스터 일반산업단지 전력공급 시설공사 건설사업관리용역 | 2024.03.27 | 용인일반산업단지㈜ | 2022.02.07~2025.09.06 | 2026.10.31 | 995760000 | 1054000000 | 58240000
| 감리 | Z22053 | 용인 반도체클러스터 일반산업단지 전력공급 시설공사 건설사업관리용역 | 2024.05.21 | 용인일반산업단지㈜ | 2022.02.07~2025.09.06 | 2026.10.31 | 995760000 | 995760000 | 0
| 감리 | Z22053 | 용인 반도체클러스터 일반산업단지 전력공급 시설공사 건설사업관리용역 | 2024.06.18 | 용인일반산업단지㈜ | 2022.02.07~2025.09.06 | 2026.10.31 | 995760000 | 1136420000 | 140660000
| 감리 | Z22053 | 용인 반도체클러스터 일반산업단지 전력공급 시설공사 건설사업관리용역 | 2024.06.18 | 용인일반산업단지㈜ | 2022.02.07~2025.09.06 | 2026.10.31 | 995760000 | 0 | 0
| 감리 | Z22053 | 용인 반도체클러스터 일반산업단지 전력공급 시설공사 건설사업관리용역 | 2025.02.17 | 용인일반산업단지㈜ | 2022.02.07~2025.09.06 | 2026.10.31 | 995760000 | 1007520000 | 11760000
| 감리 | Z22053 | 용인 반도체클러스터 일반산업단지 전력공급 시설공사 건설사업관리용역 | 2026.02.12 | 용인일반산업단지㈜ | 2022.02.07~2025.09.06 | 2026.10.31 | 995760000 | 0 | 0
| 감리 | Z22086 | 천안성환-평택소사 도로건설공사 건설사업관리용역(1차) | 2023.10.30 | 서울지방국토관리청 | 2022.03.10~2022.05.08 | 2023.12.29 | 19854545 | 0 | 0
| 감리 | Z22086 | 천안성환-평택소사 도로건설공사 건설사업관리용역(1차) | 2023.12.14 | 서울지방국토관리청 | 2022.03.10~2022.05.08 | 2023.12.29 | 19854545 | 0 | 0
| 감리 | Z25036 | 천안성환-평택소사 도로건설공사 건설사업관리용역(3차) | 2025.09.05 | 서울지방국토관리청 | 2025.02.20~2026.03.09 | 2025.12.31 | 141527273 | 0 | 0
| 감리 | Z25036 | 천안성환-평택소사 도로건설공사 건설사업관리용역(3차) | 2025.12.15 | 서울지방국토관리청 | 2025.02.20~2026.03.09 | 2025.12.31 | 141527273 | 154763637 | 13236364
| 감리 | Z22160 | 송산그린시티 국제테마파크 주거단지 조성공사 건설사업관리용역(1차) | 2022.12.08 | 한국수자원공사 | 2022.06.07~2022.12.10 | 2022.12.27 | 139218181 | 139218181 | 0
| 감리 | Z22160 | 송산그린시티 국제테마파크 주거단지 조성공사 건설사업관리용역(1차) | 2022.12.08 | 한국수자원공사 | 2022.06.07~2022.12.10 | 2022.12.27 | 139218181 | 149340000 | 10121819
| 감리 | Z22160 | 송산그린시티 국제테마파크 주거단지 조성공사 건설사업관리용역(1차) | 2022.12.28 | 한국수자원공사 | 2022.06.07~2022.12.10 | 2022.12.27 | 139218181 | 137888181 | -1330000
| 감리 | Z23014 | 송산그린시티 국제테마파크 주거단지 조성공사 건설사업관리용역(2차) | 2023.12.21 | 한국수자원공사 | 2023.01.09~2023.12.22 | 2023.12.22 | 288972727 | 279472727 | -9500000
| 감리 | Z23014 | 송산그린시티 국제테마파크 주거단지 조성공사 건설사업관리용역(2차) | 2023.12.27 | 한국수자원공사 | 2023.01.09~2023.12.22 | 2023.12.22 | 288972727 | 287780909 | -1191818
| 감리 | Z24016 | 송산그린시티 국제테마파크 주거단지 조성공사 건설사업관리용역(3차) | 2024.12.18 | 한국수자원공사 | 2024.01.12~2024.12.20 | 2024.12.20 | 317783636 | 290073000 | -27710636
| 감리 | Z25054 | 송산그린시티 국제테마파크 주거단지 조성공사 건설사업관리용역(4차) | 2025.12.08 | 한국수자원공사 | 2025.02.07~2025.12.19 | 2025.12.19 | 289214545 | 286796363 | -2418182
| 감리 | Z25054 | 송산그린시티 국제테마파크 주거단지 조성공사 건설사업관리용역(4차) | 2025.12.26 | 한국수자원공사 | 2025.02.07~2025.12.19 | 2025.12.19 | 289214545 | 285613182 | -3601363
| 감리 | Z22167 | 온양천 지방하천정비사업 외 3건 통합건설사업관리용역 | 2023.02.28 | 아산시 | 2022.06.20~2025.06.03 | 2026.11.01 | 263480000 | 263480000 | 0
| 감리 | Z22167 | 온양천 지방하천정비사업 외 3건 통합건설사업관리용역 | 2023.06.29 | 아산시 | 2022.06.20~2025.06.03 | 2026.11.01 | 263480000 | 270743636 | 7263636
| 감리 | Z22167 | 온양천 지방하천정비사업 외 3건 통합건설사업관리용역 | 2024.02.22 | 아산시 | 2022.06.20~2025.06.03 | 2026.11.01 | 263480000 | 263480000 | 0
| 감리 | Z22167 | 온양천 지방하천정비사업 외 3건 통합건설사업관리용역 | 2024.05.10 | 아산시 | 2022.06.20~2025.06.03 | 2026.11.01 | 263480000 | 268861818 | 5381818
| 감리 | Z22167 | 온양천 지방하천정비사업 외 3건 통합건설사업관리용역 | 2025.02.24 | 아산시 | 2022.06.20~2025.06.03 | 2026.11.01 | 263480000 | 0 | 0
| 감리 | Z22167 | 온양천 지방하천정비사업 외 3건 통합건설사업관리용역 | 2025.09.01 | 아산시 | 2022.06.20~2025.06.03 | 2026.11.01 | 263480000 | 0 | 0
| 감리 | Z22175 | 평택~부여~익산(서부내륙) 고속도로 민간투자사업 공공지장물 이설공사 건설사업관리용역(11-14공구) | 2023.02.06 | 서부내륙고속도로(주) | 2022.06.15~2023.03.10 | 2024.01.31 | 57656363 | 57656363 | 0
| 감리 | Z22175 | 평택~부여~익산(서부내륙) 고속도로 민간투자사업 공공지장물 이설공사 건설사업관리용역(11-14공구) | 2023.02.06 | 서부내륙고속도로(주) | 2022.06.15~2023.03.10 | 2024.01.31 | 57656363 | 82563635 | 24907272
| 감리 | Z22175 | 평택~부여~익산(서부내륙) 고속도로 민간투자사업 공공지장물 이설공사 건설사업관리용역(11-14공구) | 2023.07.11 | 서부내륙고속도로(주) | 2022.06.15~2023.03.10 | 2024.01.31 | 57656363 | 57656363 | 0
| 감리 | Z22175 | 평택~부여~익산(서부내륙) 고속도로 민간투자사업 공공지장물 이설공사 건설사업관리용역(11-14공구) | 2023.07.11 | 서부내륙고속도로(주) | 2022.06.15~2023.03.10 | 2024.01.31 | 57656363 | 97556363 | 39900000
| 감리 | Y22179 | 과천지식정보타운역 노반신설 기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2022.12.14 | 국가철도공단 | 2022.06.30~2022.12.31 | 2022.12.31 | 22427272 | 20818182 | -1609090
| 감리 | Z23102 | 과천지식정보타운역 노반신설 기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2023.12.07 | 국가철도공단 | 2023.04.06~2023.12.29 | 2023.12.29 | 107181818 | 105545455 | -1636363
| 감리 | Z24137 | 과천지식정보타운역 노반신설 기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(3차) | 2024.12.03 | 국가철도공단 | 2024.05.31~2024.12.31 | 2024.12.31 | 120363636 | 124127272 | 3763636
| 감리 | Z25107 | 과천지식정보타운역 노반신설 기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(4차) | 2025.12.12 | 국가철도공단 | 2025.04.02~2025.12.31 | 2025.12.31 | 153090909 | 150000000 | -3090909
| 감리 | Z22201 | 밤티재(2) 터널건설공사 건설사업관리용역(1차) | 2023.07.28 | 경상북도 | 2022.08.24~2023.05.26 | 2023.10.31 | 109090910 | 0 | 0
| 감리 | Z22201 | 밤티재(2) 터널건설공사 건설사업관리용역(1차) | 2023.10.19 | 경상북도 | 2022.08.24~2023.05.26 | 2023.10.31 | 109090910 | 109090910 | 0
| 감리 | Z23204 | 밤티재(2) 터널건설공사 건설사업관리용역(2차) | 2024.10.15 | 경상북도 | 2023.11.01~2024.10.18 | 2024.10.18 | 272727273 | 226363637 | -46363636
| 감리 | Z25194 | 밤티재(2) 터널건설공사 건설사업관리용역(4차) | 2025.12.11 | 경상북도 | 2025.08.26~2025.12.31 | 2025.12.31 | 143454545 | 129272727 | -14181818
| 감리 | Z22252 | 순창 인계-쌍치(1공구) 도로시설개량공사 건설사업관리용역(1차) | 2023.05.30 | 익산지방국토관리청 | 2022.12.26~2023.05.30 | 2023.06.14 | 24272727 | 0 | 0
| 감리 | Z24021 | 순창 인계-쌍치(1공구) 도로시설개량공사 건설사업관리용역(3차) | 2024.12.13 | 익산지방국토관리청 | 2024.02.01~2024.12.31 | 2024.12.31 | 87000000 | 88636364 | 1636364
| 감리 | Z25045 | 순창 인계-쌍치(1공구) 도로시설개량공사 건설사업관리용역(4차) | 2025.12.11 | 익산지방국토관리청 | 2025.02.06~2025.12.31 | 2025.12.31 | 110727273 | 97090909 | -13636364
| 감리 | Z23092 | 2023년 서울본부 관내 토목공사 건설사업관리용역(1차) | 2023.12.19 | 한국철도공사 | 2023.03.27~2023.12.21 | 2023.12.27 | 273770263 | 273214546 | -555717
| 감리 | Z23092 | 2023년 서울본부 관내 토목공사 건설사업관리용역(1차) | 2023.12.19 | 한국철도공사 | 2023.03.27~2023.12.21 | 2023.12.27 | 273770263 | 273770263 | 0
| 감리 | Z24072 | 2023년 서울본부 관내 토목공사 건설사업관리용역(2차) | 2024.02.26 | 한국철도공사 | 2024.02.23~2024.10.13 | 2024.10.31 | 156586545 | 173372363 | 16785818
| 감리 | Z24072 | 2023년 서울본부 관내 토목공사 건설사업관리용역(2차) | 2024.10.24 | 한국철도공사 | 2024.02.23~2024.10.13 | 2024.10.31 | 156586545 | 0 | 0
| 감리 | Z24072 | 2023년 서울본부 관내 토목공사 건설사업관리용역(2차) | 2024.11.11 | 한국철도공사 | 2024.02.23~2024.10.13 | 2024.10.31 | 156586545 | 160814182 | 4227637
| 감리 | Z23099 | 도시안전종합시설 건립공사 건설사업관리 용역 | 2024.12.11 | 서울특별시은평구 | 2023.04.17~2025.12.16 | 2025.12.31 | 548980691 | 568453706 | 19473015
| 감리 | Z23099 | 도시안전종합시설 건립공사 건설사업관리 용역 | 2025.12.11 | 서울특별시은평구 | 2023.04.17~2025.12.16 | 2025.12.31 | 548980691 | 591559713 | 42579022
| 감리 | Z23099 | 도시안전종합시설 건립공사 건설사업관리 용역 | 2025.12.11 | 서울특별시은평구 | 2023.04.17~2025.12.16 | 2025.12.31 | 548980691 | 0 | 0
| 감리 | Z23109 | 아산염치일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2024.04.18 | 온양산단 | 2023.04.24~2025.02.20 | 2025.11.26 | 270912818 | 274398545 | 3485727
| 감리 | Z23109 | 아산염치일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2024.09.05 | 온양산단 | 2023.04.24~2025.02.20 | 2025.11.26 | 270912818 | 284533363 | 13620545
| 감리 | Z23109 | 아산염치일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2024.09.05 | 온양산단 | 2023.04.24~2025.02.20 | 2025.11.26 | 270912818 | 0 | 0
| 감리 | Z23109 | 아산염치일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2025.02.18 | 온양산단 | 2023.04.24~2025.02.20 | 2025.11.26 | 270912818 | 0 | 0
| 감리 | Z23109 | 아산염치일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2025.08.28 | 온양산단 | 2023.04.24~2025.02.20 | 2025.11.26 | 270912818 | 0 | 0
| 감리 | Z23109 | 아산염치일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2025.09.05 | 온양산단 | 2023.04.24~2025.02.20 | 2025.11.26 | 270912818 | 284063727 | 13150909
| 감리 | Z23115 | 공주나래원 수목장 및 시설 확충사업 건설사업관리용역 | 2024.06.26 | 충청남도 공주시 | 2023.05.15~2024.10.05 | 2025.03.12 | 355800000 | 373690909 | 17890909
| 감리 | Z23115 | 공주나래원 수목장 및 시설 확충사업 건설사업관리용역 | 2024.06.26 | 충청남도 공주시 | 2023.05.15~2024.10.05 | 2025.03.12 | 355800000 | 0 | 0
| 감리 | Z23115 | 공주나래원 수목장 및 시설 확충사업 건설사업관리용역 | 2024.12.02 | 충청남도 공주시 | 2023.05.15~2024.10.05 | 2025.03.12 | 355800000 | 400309090 | 44509090
| 감리 | Z23115 | 공주나래원 수목장 및 시설 확충사업 건설사업관리용역 | 2024.12.02 | 충청남도 공주시 | 2023.05.15~2024.10.05 | 2025.03.12 | 355800000 | 0 | 0
| 감리 | Z23127 | 감존천외 1개하천 재해복구사업 통합건설사업관리용역 | 2024.06.18 | 경상북도 | 2023.05.31~2026.01.30 | 2026.01.30 | 309927273 | 301890910 | -8036363
| 감리 | Z23131 | 성동교 확장 공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2024.01.09 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2023.06.01~2024.01.31 | 2026.02.28 | 200000000 | 200000000 | 0
| 감리 | Z23131 | 성동교 확장 공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2024.06.20 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2023.06.01~2024.01.31 | 2026.02.28 | 200000000 | 0 | 0
| 감리 | Z23131 | 성동교 확장 공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2024.11.28 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2023.06.01~2024.01.31 | 2026.02.28 | 200000000 | 0 | 0
| 감리 | Z23131 | 성동교 확장 공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2024.11.28 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2023.06.01~2024.01.31 | 2026.02.28 | 200000000 | 218181818 | 18181818
| 감리 | Z23131 | 성동교 확장 공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2025.09.17 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2023.06.01~2024.01.31 | 2026.02.28 | 200000000 | 319600000 | 119600000
| 감리 | Z23131 | 성동교 확장 공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2025.09.17 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2023.06.01~2024.01.31 | 2026.02.28 | 200000000 | 0 | 0
| 감리 | Z23131 | 성동교 확장 공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2025.12.10 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2023.06.01~2024.01.31 | 2026.02.28 | 200000000 | 0 | 0
| 감리 | Z23131 | 성동교 확장 공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2025.12.10 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2023.06.01~2024.01.31 | 2026.02.28 | 200000000 | 216000000 | 16000000
| 감리 | Z23132 | 동북선 도시철도 민간투자사업(2공구) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(인건비) | 2026.03.04 | (주)호반산업 | 2023.01.01~2023.03.31 | 2023.03.31 | 4855000 | 12833000 | 7978000
| 감리 | Z23139 | (가칭)송림힐링체험센터 건립 감독권한대행 건설사업관리용역(1차) | 2023.11.20 | 서천군 | 2023.06.12~2023.12.08 | 2024.02.06 | 164995455 | 164995455 | 0
| 감리 | Z24045 | (가칭)송림힐링체험센터 건립 감독권한대행 건설사업관리용역(2차) | 2024.05.03 | 서천군 | 2024.02.07~2024.05.06 | 2024.06.06 | 83750000 | 0 | 0
| 감리 | Z24045 | (가칭)송림힐링체험센터 건립 감독권한대행 건설사업관리용역(2차) | 2024.05.03 | 서천군 | 2024.02.07~2024.05.06 | 2024.06.06 | 83750000 | 89880673 | 6130673
| 감리 | Z23147 | 동면~진천(제2공구) 도로건설공사 건설사업관리(1차) | 2023.10.30 | 대전지방국토관리청 | 2023.06.23~2024.06.21 | 2023.12.31 | 38500000 | 0 | 0
| 감리 | Z23147 | 동면~진천(제2공구) 도로건설공사 건설사업관리(1차) | 2023.10.30 | 대전지방국토관리청 | 2023.06.23~2024.06.21 | 2023.12.31 | 38500000 | 18136364 | -20363636
| 감리 | Z24022 | 동면~진천(제2공구) 도로건설공사 건설사업관리(2차) | 2024.06.17 | 대전지방국토관리청 | 2024.03.04~2025.03.03 | 2024.12.31 | 175318181 | 140318181 | -35000000
| 감리 | Z24022 | 동면~진천(제2공구) 도로건설공사 건설사업관리(2차) | 2024.12.11 | 대전지방국토관리청 | 2024.03.04~2025.03.03 | 2024.12.31 | 175318181 | 0 | 0
| 감리 | Z25066 | 동면~진천(제2공구) 도로건설공사 건설사업관리(3차) | 2025.12.10 | 대전지방국토관리청 | 2025.01.01~2025.12.31 | 2025.12.19 | 185818182 | 92590909 | -93227273
| 감리 | Z25066 | 동면~진천(제2공구) 도로건설공사 건설사업관리(3차) | 2025.12.17 | 대전지방국토관리청 | 2025.01.01~2025.12.31 | 2025.12.19 | 185818182 | 0 | 0
| 감리 | Z23149 | 도시계획도로(중로3-41호)확장 공사 건설사업관리 용역 | 2024.02.16 | 계룡시 | 2023.06.22~2024.06.20 | 2024.08.12 | 190145455 | 0 | 0
| 감리 | Z23172 | 춘장대 해양체험파크 건립 외 1건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역(1차) | 2024.03.04 | 서천군 | 2023.08.14~2024.03.10 | 2024.07.12 | 114567000 | 0 | 0
| 감리 | Z23172 | 춘장대 해양체험파크 건립 외 1건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역(1차) | 2024.04.19 | 서천군 | 2023.08.14~2024.03.10 | 2024.07.12 | 114567000 | 0 | 0
| 감리 | Z23172 | 춘장대 해양체험파크 건립 외 1건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역(1차) | 2024.04.19 | 서천군 | 2023.08.14~2024.03.10 | 2024.07.12 | 114567000 | 160744545 | 46177545
| 감리 | Z23172 | 춘장대 해양체험파크 건립 외 1건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역(1차) | 2024.07.10 | 서천군 | 2023.08.14~2024.03.10 | 2024.07.12 | 114567000 | 118059455 | 3492455
| 감리 | Z24168 | 춘장대 해양체험파크 건립 외 1건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역(2차) | 2024.10.17 | 서천군 | 2024.07.13~2024.10.17 | 2024.11.30 | 110263000 | 0 | 0
| 감리 | Z24168 | 춘장대 해양체험파크 건립 외 1건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역(2차) | 2024.10.25 | 서천군 | 2024.07.13~2024.10.17 | 2024.11.30 | 110263000 | 136418000 | 26155000
| 감리 | Z23181 | 황강 청덕지구 하천환경정비사업 건설사업관리(시공단계) 용역(1차) | 2023.12.26 | 낙동강유역환경청 | 2023.09.11~2023.10.10 | 2024.03.25 | 13636363 | 13636363 | 0
| 감리 | Z23181 | 황강 청덕지구 하천환경정비사업 건설사업관리(시공단계) 용역(1차) | 2024.02.05 | 낙동강유역환경청 | 2023.09.11~2023.10.10 | 2024.03.25 | 13636363 | 13636363 | 0
| 감리 | Z23181 | 황강 청덕지구 하천환경정비사업 건설사업관리(시공단계) 용역(1차) | 2024.02.27 | 낙동강유역환경청 | 2023.09.11~2023.10.10 | 2024.03.25 | 13636363 | 13636363 | 0
| 감리 | Z24092 | 황강 청덕지구 하천환경정비사업 건설사업관리 용역(2차) | 2024.12.12 | 낙동강유역환경청 | 2024.03.26~2024.12.24 | 2024.12.31 | 140181818 | 144818182 | 4636364
| 감리 | Z24092 | 황강 청덕지구 하천환경정비사업 건설사업관리 용역(2차) | 2024.12.12 | 낙동강유역환경청 | 2024.03.26~2024.12.24 | 2024.12.31 | 140181818 | 0 | 0
| 감리 | Z25048 | 황강 청덕지구 하천환경정비사업 건설사업관리 용역(3차) | 2025.12.11 | 낙동강유역환경청 | 2025.02.10~2025.12.24 | 2025.12.31 | 136363636 | 139090909 | 2727273
| 감리 | Z25048 | 황강 청덕지구 하천환경정비사업 건설사업관리 용역(3차) | 2025.12.11 | 낙동강유역환경청 | 2025.02.10~2025.12.24 | 2025.12.31 | 136363636 | 0 | 0
| 감리 | Z24003 | 논산국토 제2권역 도로구조물분야 통합건설사업관리용역(1차) | 2024.06.17 | 논산국토관리사무소 | 2024.01.02~2024.12.26 | 2024.12.26 | 346342500 | 407927454 | 61584954
| 감리 | Z25076 | 논산국토 제2권역 도로구조물분야 통합건설사업관리용역(2차) | 2025.06.04 | 논산국토관리사무소 | 2025.01.02~2025.06.04 | 2025.12.27 | 166090909 | 247909090 | 81818181
| 감리 | Z25076 | 논산국토 제2권역 도로구조물분야 통합건설사업관리용역(2차) | 2025.06.04 | 논산국토관리사무소 | 2025.01.02~2025.06.04 | 2025.12.27 | 166090909 | 0 | 0
| 감리 | Z25076 | 논산국토 제2권역 도로구조물분야 통합건설사업관리용역(2차) | 2025.06.24 | 논산국토관리사무소 | 2025.01.02~2025.06.04 | 2025.12.27 | 166090909 | 0 | 0
| 감리 | Z25076 | 논산국토 제2권역 도로구조물분야 통합건설사업관리용역(2차) | 2025.06.24 | 논산국토관리사무소 | 2025.01.02~2025.06.04 | 2025.12.27 | 166090909 | 365710909 | 199620000
| 감리 | Z24052 | 이문-1 소구역 외 2개소 하수관로 정비공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2025.02.13 | 서울특별시동대문구 | 2024.02.13~2025.02.13 | 2025.06.30 | 316363636 | 0 | 0
| 감리 | Z24052 | 이문-1 소구역 외 2개소 하수관로 정비공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2025.05.29 | 서울특별시동대문구 | 2024.02.13~2025.02.13 | 2025.06.30 | 316363636 | 0 | 0
| 감리 | Z24052 | 이문-1 소구역 외 2개소 하수관로 정비공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2025.06.27 | 서울특별시동대문구 | 2024.02.13~2025.02.13 | 2025.06.30 | 316363636 | 380690908 | 64327272
| 감리 | Z25178 | 이문-1 소구역 외 2개소 하수관로 정비공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2025.12.29 | 서울특별시동대문구 | 2025.07.11~2026.02.11 | 2026.08.31 | 269779091 | 410218182 | 140439091
| 감리 | Z25178 | 이문-1 소구역 외 2개소 하수관로 정비공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2025.12.29 | 서울특별시동대문구 | 2025.07.11~2026.02.11 | 2026.08.31 | 269779091 | 0 | 0
| 감리 | Z24079 | 창녕-고암 국도건설공사 건설사업관리(시공단계)용역(1차) | 2024.10.08 | 부산지방국토관리청 | 2024.03.11~2024.05.09 | 2024.12.28 | 36000000 | 0 | 0
| 감리 | Z24079 | 창녕-고암 국도건설공사 건설사업관리(시공단계)용역(1차) | 2024.11.05 | 부산지방국토관리청 | 2024.03.11~2024.05.09 | 2024.12.28 | 36000000 | 0 | 0
| 감리 | Z24098 | 청주정수장 고도정수처리시설 설치사업 시설공사 건설사업관리용역(1차) | 2024.11.21 | 한국수자원공사 | 2024.04.08~2024.12.03 | 2025.06.01 | 232545455 | 0 | 0
| 감리 | Z24098 | 청주정수장 고도정수처리시설 설치사업 시설공사 건설사업관리용역(1차) | 2024.11.21 | 한국수자원공사 | 2024.04.08~2024.12.03 | 2025.06.01 | 232545455 | 161800001 | -70745454
| 감리 | Z24098 | 청주정수장 고도정수처리시설 설치사업 시설공사 건설사업관리용역(1차) | 2024.12.19 | 한국수자원공사 | 2024.04.08~2024.12.03 | 2025.06.01 | 232545455 | 0 | 0
| 감리 | Z24098 | 청주정수장 고도정수처리시설 설치사업 시설공사 건설사업관리용역(1차) | 2025.02.20 | 한국수자원공사 | 2024.04.08~2024.12.03 | 2025.06.01 | 232545455 | 291178182 | 58632727
| 감리 | Z24098 | 청주정수장 고도정수처리시설 설치사업 시설공사 건설사업관리용역(1차) | 2025.02.20 | 한국수자원공사 | 2024.04.08~2024.12.03 | 2025.06.01 | 232545455 | 0 | 0
| 감리 | Z24102 | 시도15호선 도로확포장공사(2구간) 외 1개소 통합건설사업관리 용역(1차) | 2024.06.05 | 화성시 | 2024.04.08~2024.06.06 | 2024.06.18 | 54545455 | 0 | 0
| 감리 | Z25038 | 시도15호선 도로확포장공사(2구간) 외 1개소 통합건설사업관리 용역(3차) | 2025.10.23 | 화성시 | 2025.01.18~2025.10.13 | 2025.12.29 | 218181818 | 275454545 | 57272727
| 감리 | Z25038 | 시도15호선 도로확포장공사(2구간) 외 1개소 통합건설사업관리 용역(3차) | 2025.10.23 | 화성시 | 2025.01.18~2025.10.13 | 2025.12.29 | 218181818 | 0 | 0
| 감리 | Z25038 | 시도15호선 도로확포장공사(2구간) 외 1개소 통합건설사업관리 용역(3차) | 2026.01.12 | 화성시 | 2025.01.18~2025.10.13 | 2025.12.29 | 218181818 | 215454545 | -2727273
| 감리 | Z24122 | 곡교천 천안지구 치수안전성 강화사업 감독권한대행 건설사업관리용역(1차) | 2024.06.05 | 아산시 | 2024.05.20~2025.01.12 | 2025.02.06 | 18181818 | 36363636 | 18181818
| 감리 | Z24122 | 곡교천 천안지구 치수안전성 강화사업 감독권한대행 건설사업관리용역(1차) | 2024.12.16 | 아산시 | 2024.05.20~2025.01.12 | 2025.02.06 | 18181818 | 0 | 0
| 감리 | Z24122 | 곡교천 천안지구 치수안전성 강화사업 감독권한대행 건설사업관리용역(1차) | 2024.12.16 | 아산시 | 2024.05.20~2025.01.12 | 2025.02.06 | 18181818 | 59090909 | 40909091
| 감리 | Z24122 | 곡교천 천안지구 치수안전성 강화사업 감독권한대행 건설사업관리용역(1차) | 2024.12.27 | 아산시 | 2024.05.20~2025.01.12 | 2025.02.06 | 18181818 | 0 | 0
| 감리 | Z24122 | 곡교천 천안지구 치수안전성 강화사업 감독권한대행 건설사업관리용역(1차) | 2024.12.27 | 아산시 | 2024.05.20~2025.01.12 | 2025.02.06 | 18181818 | 31818181 | 13636363
| 감리 | Z25100 | 곡교천 천안지구 치수안전성 강화사업 감독권한대행 건설사업관리용역(2차) | 2025.11.19 | 아산시 | 2025.02.07~2025.11.19 | 2025.12.31 | 90909091 | 110727273 | 19818182
| 감리 | Z25100 | 곡교천 천안지구 치수안전성 강화사업 감독권한대행 건설사업관리용역(2차) | 2025.11.19 | 아산시 | 2025.02.07~2025.11.19 | 2025.12.31 | 90909091 | 90909091 | 0
| 감리 | Z24136 | 고속국도 제55호 중앙선 관설 하이패스IC 등 시설개량공사 시공단계 건설사업관리용역(1차) | 2024.12.19 | 한국도로공사 중부도로개량사업단 | 2024.06.04~2024.12.31 | 2024.12.31 | 125454545 | 15000000 | -110454545
| 감리 | Z25024 | 고속국도 제55호 중앙선 관설 하이패스IC 등 시설개량공사 시공단계 건설사업관리용역(2차) | 2025.12.23 | 한국도로공사 중부도로개량사업단 | 2025.01.06~2025.12.31 | 2025.12.31 | 291818182 | 94636364 | -197181818
| 감리 | Z24142 | 포천이동-철원서면 도로건설공사 및 수몰국도 이설공사 건설사업관리용역(1차) | 2024.11.25 | 서울지방국토관리청 | 2024.06.12~2024.07.11 | 2024.12.20 | 14727273 | 0 | 0
| 감리 | Z24142 | 포천이동-철원서면 도로건설공사 및 수몰국도 이설공사 건설사업관리용역(1차) | 2024.11.26 | 서울지방국토관리청 | 2024.06.12~2024.07.11 | 2024.12.20 | 14727273 | 0 | 0
| 감리 | Z25101 | 포천이동-철원서면 도로건설공사 및 수몰국도 이설공사 건설사업관리용역(2차) | 2025.09.26 | 서울지방국토관리청 | 2025.03.28~2025.09.27 | 2025.12.26 | 58909091 | 0 | 0
| 감리 | Z25101 | 포천이동-철원서면 도로건설공사 및 수몰국도 이설공사 건설사업관리용역(2차) | 2025.09.26 | 서울지방국토관리청 | 2025.03.28~2025.09.27 | 2025.12.26 | 58909091 | 0 | 0
| 감리 | Z25101 | 포천이동-철원서면 도로건설공사 및 수몰국도 이설공사 건설사업관리용역(2차) | 2025.09.26 | 서울지방국토관리청 | 2025.03.28~2025.09.27 | 2025.12.26 | 58909091 | 0 | 0
| 감리 | Z25101 | 포천이동-철원서면 도로건설공사 및 수몰국도 이설공사 건설사업관리용역(2차) | 2025.09.26 | 서울지방국토관리청 | 2025.03.28~2025.09.27 | 2025.12.26 | 58909091 | 117000000 | 58090909
| 감리 | Z24144 | 춘천~속초 철도건설 제6공구 노반신설 기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1차) | 2024.12.10 | 국가철도공단 | 2024.06.17~2024.12.31 | 2024.12.31 | 33454545 | 32181818 | -1272727
| 감리 | Z25084 | 춘천~속초 철도건설 제6공구 노반신설 기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2025.08.29 | 국가철도공단 | 2025.02.26~2025.12.31 | 2025.12.31 | 62181818 | 61435455 | -746363
| 감리 | Z25084 | 춘천~속초 철도건설 제6공구 노반신설 기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2025.12.12 | 국가철도공단 | 2025.02.26~2025.12.31 | 2025.12.31 | 62181818 | 86564545 | 24382727
| 감리 | Z25084 | 춘천~속초 철도건설 제6공구 노반신설 기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2차) | 2025.12.22 | 국가철도공단 | 2025.02.26~2025.12.31 | 2025.12.31 | 62181818 | 61818182 | -363636
| 감리 | Z24154 | 상계1-3 소구역 하수관로 정비공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역(1차) | 2025.01.24 | 서울특별시 | 2024.06.24~2025.01.31 | 2025.04.06 | 168750000 | 0 | 0
| 감리 | Z24154 | 상계1-3 소구역 하수관로 정비공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역(1차) | 2025.04.06 | 서울특별시 | 2024.06.24~2025.01.31 | 2025.04.06 | 168750000 | 164250000 | -4500000
| 감리 | Z24190 | 음봉일반산업단지 공업용수 시설공사 외 2건 통합건설사업관리용역 | 2024.08.21 | 아산시 | 2024.08.12~2026.08.31 | 2026.09.20 | 440440000 | 0 | 0
| 감리 | Z24190 | 음봉일반산업단지 공업용수 시설공사 외 2건 통합건설사업관리용역 | 2026.01.29 | 아산시 | 2024.08.12~2026.08.31 | 2026.09.20 | 440440000 | 439263636 | -1176364
| 감리 | Z24210 | 광암지구 및 녹평1지구 마을하수도 정비사업 건설사업관리용역(1차) | 2025.03.10 | 청양군맑은물사업소 | 2024.10.07~2025.04.04 | 2025.05.13 | 109090909 | 0 | 0
| 감리 | Z24210 | 광암지구 및 녹평1지구 마을하수도 정비사업 건설사업관리용역(1차) | 2025.05.13 | 청양군맑은물사업소 | 2024.10.07~2025.04.04 | 2025.05.13 | 109090909 | 0 | 0
| 감리 | Z25140 | 광암지구 및 녹평1지구 마을하수도 정비사업 건설사업관리용역(2차) | 2026.03.09 | 청양군맑은물사업소 | 2025.05.21~2026.02.14 | 2026.04.23 | 263956727 | 0 | 0
| 감리 | Z24224 | 국도56호선 춘천 사북 오탄-오탄 도로건설공사 건설사업관리용역(1차) | 2025.02.28 | 원주지방국토관리청 | 2024.12.18~2025.01.16 | 2025.03.25 | 12272727 | 0 | 0
| 감리 | Z25091 | 국도56호선 춘천 사북 오탄-오탄 도로건설공사 건설사업관리용역(2차) | 2025.09.02 | 원주지방국토관리청 | 2025.03.26~2025.09.08 | 2026.08.08 | 81818182 | 0 | 0
| 감리 | Z25091 | 국도56호선 춘천 사북 오탄-오탄 도로건설공사 건설사업관리용역(2차) | 2025.11.11 | 원주지방국토관리청 | 2025.03.26~2025.09.08 | 2026.08.08 | 81818182 | 0 | 0
| 감리 | Z25091 | 국도56호선 춘천 사북 오탄-오탄 도로건설공사 건설사업관리용역(2차) | 2026.03.03 | 원주지방국토관리청 | 2025.03.26~2025.09.08 | 2026.08.08 | 81818182 | 0 | 0
| 감리 | Z24233 | 국도4호선 경산 하양-금호 단구간 확장공사 건설사업관리(시공단계) 용역(1차) | 2025.03.27 | 포항국토관리사무소 | 2024.12.23~2025.02.25 | 2025.05.23 | 18181818 | 0 | 0
| 감리 | Z25077 | 2024년도 의정부국토 동부권역 도로구조물분야 통합 건설사업관리용역(2차) | 2025.06.19 | 의정부국토관리사무소 | 2025.01.02~2026.01.01 | 2026.02.24 | 537727273 | 999000000 | 461272727
| 감리 | Z25077 | 2024년도 의정부국토 동부권역 도로구조물분야 통합 건설사업관리용역(2차) | 2025.12.26 | 의정부국토관리사무소 | 2025.01.02~2026.01.01 | 2026.02.24 | 537727273 | 590772728 | 53045455
| 감리 | Z25077 | 2024년도 의정부국토 동부권역 도로구조물분야 통합 건설사업관리용역(2차) | 2025.12.29 | 의정부국토관리사무소 | 2025.01.02~2026.01.01 | 2026.02.24 | 537727273 | 0 | 0
| 감리 | Z25164 | 백산3단계 하수관로 정비사업 외 2건 통합건설사업관리용역(1차) | 2025.11.24 | 전북특별자치도 부안군 | 2025.06.20~2025.12.16 | 2025.12.19 | 155750000 | 164150000 | 8400000
| 감리 | Z25164 | 백산3단계 하수관로 정비사업 외 2건 통합건설사업관리용역(1차) | 2025.11.24 | 전북특별자치도 부안군 | 2025.06.20~2025.12.16 | 2025.12.19 | 155750000 | 0 | 0
| 감리 | Z25166 | 2권역(동부권) 도로시설물운영사업 통합건설사업관리용역(1차) | 2025.12.11 | 김해국토관리사무소 | 2025.07.30~2026.01.25 | 2026.03.17 | 226909091 | 0 | 0
| 감리 | Z25166 | 2권역(동부권) 도로시설물운영사업 통합건설사업관리용역(1차) | 2026.03.04 | 김해국토관리사무소 | 2025.07.30~2026.01.25 | 2026.03.17 | 226909091 | 0 | 0
| 감리 | Z25240 | 2권역(동부권) 도로시설물운영사업 통합건설사업관리용역(2차) | 2026.03.06 | 김해국토관리사무소 | 2026.04.04~2026.04.30 | 2026.04.02 | 18181818 | 0 | 0
| 감리 | Z25189 | 진주국토 관내 도로시설안전관리사업(2권역) 통합 건설사업관리엔지니어링(1차) | 2025.09.26 | 진주국토관리사무소 | 2025.09.04~2028.08.18 | 2026.03.13 | 29090909 | 163000291 | 133909382
| 감리 | Z25189 | 진주국토 관내 도로시설안전관리사업(2권역) 통합 건설사업관리엔지니어링(1차) | 2025.12.24 | 진주국토관리사무소 | 2025.09.04~2028.08.18 | 2026.03.13 | 29090909 | 0 | 0
| 감리 | Z25189 | 진주국토 관내 도로시설안전관리사업(2권역) 통합 건설사업관리엔지니어링(1차) | 2026.02.19 | 진주국토관리사무소 | 2025.09.04~2028.08.18 | 2026.03.13 | 29090909 | 0 | 0
| 감리 | Z25189 | 진주국토 관내 도로시설안전관리사업(2권역) 통합 건설사업관리엔지니어링(1차) | 2026.02.25 | 진주국토관리사무소 | 2025.09.04~2028.08.18 | 2026.03.13 | 29090909 | 0 | 0
| 감리 | Z25192 | 대청댐광역상수도 노후관 개량사업 시설공사 건설사업관리용역(1차) | 2025.11.12 | 한국수자원공사 | 2025.08.18~2025.11.28 | 2025.11.28 | 83902727 | 72790909 | -11111818
| 감리 | Z25228 | 문래-4 소구역 하수관로 정비사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2025.12.23 | 영등포구 | 2025.11.24~2028.07.23 | 2026.06.05 | 127272727 | 0 | 0
| 감리 | Z25228 | 문래-4 소구역 하수관로 정비사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2025.12.23 | 영등포구 | 2025.11.24~2028.07.23 | 2026.06.05 | 127272727 | 159090909 | 31818182
< 건설사업관리부 소 계 > | [9 empty] | 10330132246
도로부 | 설계 | Y20020 | 군북-가야 국도건설공사 기본 및 실시설계용역 | 2021.02.18 | 부산지방국토관리청 | 2020.01.15~2020.06.07 | 2021.02.23 | 176519891 | 0 | 0
| 설계 | Y20009 | 임실-장수 도로시설개량공사 실시설계용역 | 2021.07.14 | 익산지방국토관리청 | 2020.01.10~2020.05.08 | 2020.05.08 | 290642691 | 292428118 | 1785427
| 설계 | Y20013 | 경산시 국도대체우회도로 남산-하양1 건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2021.02.01 | 부산지방국토관리청 | 2020.01.15~2020.07.12 | 2021.12.07 | 269991491 | 269991491 | 0
| 설계 | Y20013 | 경산시 국도대체우회도로 남산-하양1 건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2021.05.06 | 부산지방국토관리청 | 2020.01.15~2020.07.12 | 2021.12.07 | 269991491 | 0 | 0
| 설계 | Y20013 | 경산시 국도대체우회도로 남산-하양1 건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2021.12.02 | 부산지방국토관리청 | 2020.01.15~2020.07.12 | 2021.12.07 | 269991491 | 267428591 | -2562900
| 설계 | Y20013 | 경산시 국도대체우회도로 남산-하양1 건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2021.12.02 | 부산지방국토관리청 | 2020.01.15~2020.07.12 | 2021.12.07 | 269991491 | 0 | 0
| 설계 | Y19424 | 무주 무주-설천 도로확장공사 실시설계 등 2건 건설사업관리(실시단계) 및 설계VE용역(2차) | 2021.11.22 | 익산지방국토관리청 | 2019.01.21~2019.09.17 | 2021.11.28 | 84000000 | 84000000 | 0
| 설계 | Y18528 | 시도1호선 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역 | 2021.02.20 | 화성시 | 2018.12.28~2019.12.22 | 2025.09.04 | 81160000 | 0 | 0
| 설계 | Y18528 | 시도1호선 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역 | 2021.07.05 | 화성시 | 2018.12.28~2019.12.22 | 2025.09.04 | 81160000 | 0 | 0
| 설계 | Y18528 | 시도1호선 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역 | 2021.11.24 | 화성시 | 2018.12.28~2019.12.22 | 2025.09.04 | 81160000 | 0 | 0
| 설계 | Y18528 | 시도1호선 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역 | 2021.12.09 | 화성시 | 2018.12.28~2019.12.22 | 2025.09.04 | 81160000 | 81160000 | 0
| 설계 | Y18528 | 시도1호선 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역 | 2021.12.24 | 화성시 | 2018.12.28~2019.12.22 | 2025.09.04 | 81160000 | 0 | 0
| 설계 | Y18528 | 시도1호선 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역 | 2022.02.20 | 화성시 | 2018.12.28~2019.12.22 | 2025.09.04 | 81160000 | 0 | 0
| 설계 | Y18528 | 시도1호선 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역 | 2022.04.23 | 화성시 | 2018.12.28~2019.12.22 | 2025.09.04 | 81160000 | 81160000 | 0
| 설계 | Y18528 | 시도1호선 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역 | 2022.10.28 | 화성시 | 2018.12.28~2019.12.22 | 2025.09.04 | 81160000 | 0 | 0
| 설계 | Y18528 | 시도1호선 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역 | 2023.05.23 | 화성시 | 2018.12.28~2019.12.22 | 2025.09.04 | 81160000 | 81160000 | 0
| 설계 | Y18528 | 시도1호선 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역 | 2023.11.03 | 화성시 | 2018.12.28~2019.12.22 | 2025.09.04 | 81160000 | 81160000 | 0
| 설계 | Y18528 | 시도1호선 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역 | 2024.04.23 | 화성시 | 2018.12.28~2019.12.22 | 2025.09.04 | 81160000 | 0 | 0
| 설계 | Y18528 | 시도1호선 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역 | 2024.09.03 | 화성시 | 2018.12.28~2019.12.22 | 2025.09.04 | 81160000 | 0 | 0
| 설계 | Y18528 | 시도1호선 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역 | 2025.04.29 | 화성시 | 2018.12.28~2019.12.22 | 2025.09.04 | 81160000 | 0 | 0
| 설계 | Y20113 | 임천-강경(국지도68호선) 도로건설공사 실시설계용역(보완)(2차) | 2021.02.23 | 대전지방국토관리청 | 2020.04.28~2020.12.23 | 2021.03.15 | 174925364 | 0 | 0
| 설계 | Y21081 | 임천-강경(국지도68호선) 도로건설공사 실시설계용역(보완)(3차) | 2021.12.17 | 대전지방국토관리청 | 2021.03.26~2021.07.23 | 2021.12.19 | 14922364 | 0 | 0
| 설계 | Y19507 | 서울~양평 고속도로 예비타당성조사 비용추정 및 기술적 검토 | 2021.02.09 | 한국개발연구원 | 2019.06.24~2020.02.09 | 2021.05.09 | 22727273 | 22727273 | 0
| 설계 | Y19511 | 경인고속도로 일반화 도로개량공사(4공구) 기본 및 실시설계 용역 | 2021.02.09 | 인천광역시 | 2019.06.28~2020.12.26 | 2025.12.23 | 211191000 | 211191000 | 0
| 설계 | Y19511 | 경인고속도로 일반화 도로개량공사(4공구) 기본 및 실시설계 용역 | 2023.02.17 | 인천광역시 | 2019.06.28~2020.12.26 | 2025.12.23 | 211191000 | 211191000 | 0
| 설계 | Y19511 | 경인고속도로 일반화 도로개량공사(4공구) 기본 및 실시설계 용역 | 2025.12.05 | 인천광역시 | 2019.06.28~2020.12.26 | 2025.12.23 | 211191000 | 200595865 | -10595135
| 설계 | Y19511 | 경인고속도로 일반화 도로개량공사(4공구) 기본 및 실시설계 용역 | 2025.12.22 | 인천광역시 | 2019.06.28~2020.12.26 | 2025.12.23 | 211191000 | 0 | 0
| 설계 | Y21060 | 대산-당진 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역(제3공구)(3차) | 2021.09.02 | 한국도로공사 | 2021.03.03~2021.10.08 | 2021.11.17 | 439272727 | 466504727 | 27232000
| 설계 | Y21060 | 대산-당진 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역(제3공구)(3차) | 2021.09.02 | 한국도로공사 | 2021.03.03~2021.10.08 | 2021.11.17 | 439272727 | 0 | 0
| 설계 | Y21060 | 대산-당진 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역(제3공구)(3차) | 2021.11.15 | 한국도로공사 | 2021.03.03~2021.10.08 | 2021.11.17 | 439272727 | 419966182 | -19306545
| 설계 | Y21060 | 대산-당진 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역(제3공구)(3차) | 2021.11.15 | 한국도로공사 | 2021.03.03~2021.10.08 | 2021.11.17 | 439272727 | 439272727 | 0
| 설계 | Y23078 | 대산-당진 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역(제3공구)(4차) | 2023.02.28 | 한국도로공사 | 2023.02.28~2023.03.19 | 2023.03.19 | 19306545 | 52615635 | 33309090
| 설계 | Y19552 | 포곡IC-포곡로간 연결도로 개설공사 실시설계용역 | 2021.12.15 | 용인시 | 2019.10.15~2020.10.13 | 2022.02.03 | 212310000 | 212310000 | 0
| 설계 | Y20039 | 국가지원지방도69호선(죽장-달산) 건설공사 기본 및 실시설계용역 | 2021.02.05 | 부산지방국토관리청 | 2020.02.03~2020.11.28 | 2021.04.05 | 278236800 | 278236800 | 0
| 설계 | Y21136 | 국가지원지방도69호선(죽장-달산) 건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2021.11.30 | 부산지방국토관리청 | 2021.06.24~2022.04.19 | 2022.12.21 | 483367473 | 483367473 | 0
| 설계 | Y21136 | 국가지원지방도69호선(죽장-달산) 건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2022.02.10 | 부산지방국토관리청 | 2021.06.24~2022.04.19 | 2022.12.21 | 483367473 | 483367473 | 0
| 설계 | Y21136 | 국가지원지방도69호선(죽장-달산) 건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2022.09.21 | 부산지방국토관리청 | 2021.06.24~2022.04.19 | 2022.12.21 | 483367473 | 0 | 0
| 설계 | Y21136 | 국가지원지방도69호선(죽장-달산) 건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2022.12.09 | 부산지방국토관리청 | 2021.06.24~2022.04.19 | 2022.12.21 | 483367473 | 475087318 | -8280155
| 설계 | Y21120 | 성남-장호원 도로건설공사(제6-2공구)기본 및 실시설계용역(3차) | 2021.12.21 | 서울지방국토관리청 | 2021.05.27~2022.02.20 | 2022.02.20 | 138421682 | 137961137 | -460545
| 설계 | Y20054 | 국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2021.02.17 | 양산시 | 2020.02.21~2020.08.18 | 2024.07.31 | 228665455 | 228665455 | 0
| 설계 | Y20054 | 국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2021.10.21 | 양산시 | 2020.02.21~2020.08.18 | 2024.07.31 | 228665455 | 228665455 | 0
| 설계 | Y20054 | 국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2021.10.21 | 양산시 | 2020.02.21~2020.08.18 | 2024.07.31 | 228665455 | 237104255 | 8438800
| 설계 | Y20054 | 국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2021.12.14 | 양산시 | 2020.02.21~2020.08.18 | 2024.07.31 | 228665455 | 228665455 | 0
| 설계 | Y20054 | 국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2022.03.22 | 양산시 | 2020.02.21~2020.08.18 | 2024.07.31 | 228665455 | 0 | 0
| 설계 | Y20054 | 국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2022.04.26 | 양산시 | 2020.02.21~2020.08.18 | 2024.07.31 | 228665455 | 228665455 | 0
| 설계 | Y20054 | 국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2022.07.29 | 양산시 | 2020.02.21~2020.08.18 | 2024.07.31 | 228665455 | 228665455 | 0
| 설계 | Y20054 | 국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2022.11.05 | 양산시 | 2020.02.21~2020.08.18 | 2024.07.31 | 228665455 | 0 | 0
| 설계 | Y20054 | 국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2022.12.06 | 양산시 | 2020.02.21~2020.08.18 | 2024.07.31 | 228665455 | 287206036 | 58540581
| 설계 | Y20054 | 국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2023.05.11 | 양산시 | 2020.02.21~2020.08.18 | 2024.07.31 | 228665455 | 228665455 | 0
| 설계 | Y20054 | 국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2023.09.25 | 양산시 | 2020.02.21~2020.08.18 | 2024.07.31 | 228665455 | 287059527 | 58394072
| 설계 | Y20054 | 국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2023.12.05 | 양산시 | 2020.02.21~2020.08.18 | 2024.07.31 | 228665455 | 0 | 0
| 설계 | Y20054 | 국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2023.12.24 | 양산시 | 2020.02.21~2020.08.18 | 2024.07.31 | 228665455 | 228665455 | 0
| 설계 | Y20054 | 국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2024.05.29 | 양산시 | 2020.02.21~2020.08.18 | 2024.07.31 | 228665455 | 0 | 0
| 설계 | Y20054 | 국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2024.06.28 | 양산시 | 2020.02.21~2020.08.18 | 2024.07.31 | 228665455 | 0 | 0
| 설계 | Y20061 | 목포신항 대체진입도로 건설 실시설계용역 | 2021.04.28 | 목포지방해양수산청 | 2020.03.09~2021.03.08 | 2021.06.30 | 275487273 | 278632073 | 3144800
| 설계 | Y20061 | 목포신항 대체진입도로 건설 실시설계용역 | 2021.04.28 | 목포지방해양수산청 | 2020.03.09~2021.03.08 | 2021.06.30 | 275487273 | 0 | 0
| 설계 | Y20061 | 목포신항 대체진입도로 건설 실시설계용역 | 2021.06.01 | 목포지방해양수산청 | 2020.03.09~2021.03.08 | 2021.06.30 | 275487273 | 0 | 0
| 설계 | Y20067 | 장기미집행 도시계획도로(광로2-1호선 외 11개소) 기본설계용역 | 2021.03.08 | 시흥시 | 2020.03.10~2021.03.09 | 2021.03.09 | 213430827 | 145296260 | -68134567
| 설계 | Y21173 | 금산진산-금산(국지도68호선) 도로건설공사 기본 및 실시설계(2차) | 2022.12.20 | 대전지방국토관리청 | 2021.09.23~2022.03.21 | 2022.12.27 | 115907800 | 115907800 | 0
| 설계 | Y21173 | 금산진산-금산(국지도68호선) 도로건설공사 기본 및 실시설계(2차) | 2022.12.22 | 대전지방국토관리청 | 2021.09.23~2022.03.21 | 2022.12.27 | 115907800 | 115907800 | 0
| 설계 | Y21173 | 금산진산-금산(국지도68호선) 도로건설공사 기본 및 실시설계(2차) | 2022.12.22 | 대전지방국토관리청 | 2021.09.23~2022.03.21 | 2022.12.27 | 115907800 | 113220000 | -2687800
| 설계 | Y23126 | 금산진산-금산(국지도68호선) 도로건설공사 기본 및 실시설계(3차) | 2023.06.09 | 대전지방국토관리청 | 2023.05.25~2023.06.13 | 2023.06.13 | 55000 | 0 | -55000
| 설계 | Y20107 | 월롱~광탄(1) 도로확포장공사 재설계용역 | 2023.06.02 | 경기도 | 2020.06.03~2021.11.24 | 2023.08.07 | 270429545 | 0 | 0
| 설계 | Y20107 | 월롱~광탄(1) 도로확포장공사 재설계용역 | 2023.08.02 | 경기도 | 2020.06.03~2021.11.24 | 2023.08.07 | 270429545 | 301216290 | 30786745
| 설계 | Y20151 | (하존)국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2022.01.11 | 하존이앤씨 | 2020.02.21~2020.12.23 | 2023.12.05 | 75000000 | 0 | 0
| 설계 | Y20151 | (하존)국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2022.01.11 | 하존이앤씨 | 2020.02.21~2020.12.23 | 2023.12.05 | 75000000 | 78900000 | 3900000
| 설계 | Y20151 | (하존)국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2023.01.12 | 하존이앤씨 | 2020.02.21~2020.12.23 | 2023.12.05 | 75000000 | 0 | 0
| 설계 | Y20151 | (하존)국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2023.01.12 | 하존이앤씨 | 2020.02.21~2020.12.23 | 2023.12.05 | 75000000 | 94786364 | 19786364
| 설계 | Y20151 | (하존)국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2023.07.31 | 하존이앤씨 | 2020.02.21~2020.12.23 | 2023.12.05 | 75000000 | 75000000 | 0
| 설계 | Y20151 | (하존)국도7호선~명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선)개설공사 실시설계용역 | 2023.07.31 | 하존이앤씨 | 2020.02.21~2020.12.23 | 2023.12.05 | 75000000 | 95113636 | 20113636
| 설계 | Y20157 | 동부간선도로 지하화 기본설계(1공구)(1차) | 2021.03.02 | 서울특별시 | 2020.10.16~2021.02.28 | 2021.05.31 | 146204545 | 146204545 | 0
| 설계 | Y21075 | 동부간선도로 지하화 기본설계(1공구)(2차) | 2021.04.28 | 서울특별시 | 2021.03.01~2021.10.31 | 2021.10.31 | 476415910 | 399142728 | -77273182
| 설계 | Y21075 | 동부간선도로 지하화 기본설계(1공구)(2차) | 2021.10.25 | 서울특별시 | 2021.03.01~2021.10.31 | 2021.10.31 | 476415910 | 464600455 | -11815455
| 설계 | Y21189 | 동부간선도로 지하화 기본설계(1공구)(3차) | 2022.01.26 | 서울특별시 | 2021.11.01~2022.01.31 | 2022.02.28 | 150245455 | 0 | 0
| 설계 | Y21189 | 동부간선도로 지하화 기본설계(1공구)(3차) | 2022.02.25 | 서울특별시 | 2021.11.01~2022.01.31 | 2022.02.28 | 150245455 | 152522273 | 2276818
| 설계 | Y22097 | 동부간선도로 지하화 기본설계(1공구)(4차) | 2022.04.19 | 서울특별시 | 2022.03.01~2022.04.31 | 2022.07.31 | 3751818 | 3751818 | 0
| 설계 | Y22097 | 동부간선도로 지하화 기본설계(1공구)(4차) | 2022.07.13 | 서울특별시 | 2022.03.01~2022.04.31 | 2022.07.31 | 3751818 | 3547727 | -204091
| 설계 | Y22065 | 울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(1공구)(2차) | 2022.11.09 | 한국도로공사 | 2022.02.16~2022.12.12 | 2022.11.12 | 953052727 | 953052727 | 0
| 설계 | Y22065 | 울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(1공구)(2차) | 2022.11.09 | 한국도로공사 | 2022.02.16~2022.12.12 | 2022.11.12 | 953052727 | 667136909 | -285915818
| 설계 | Y22082 | 계양-강화 고속국도 타당성 조사(평가) 용역(2차) | 2022.07.04 | 국토교통부 | 2022.03.07~2022.07.04 | 2022.07.04 | 225600000 | 228600000 | 3000000
| 설계 | Y21078 | 국도21호선 홍성 금마 장성 등 2개소 교차로 개선공사 실시설계용역 | 2021.10.13 | 예산국토관리사무소 | 2021.03.25~2022.03.19 | 2022.10.27 | 306011818 | 352510909 | 46499091
| 설계 | Y21078 | 국도21호선 홍성 금마 장성 등 2개소 교차로 개선공사 실시설계용역 | 2022.10.06 | 예산국토관리사무소 | 2021.03.25~2022.03.19 | 2022.10.27 | 306011818 | 306011818 | 0
| 설계 | Y21078 | 국도21호선 홍성 금마 장성 등 2개소 교차로 개선공사 실시설계용역 | 2022.10.25 | 예산국토관리사무소 | 2021.03.25~2022.03.19 | 2022.10.27 | 306011818 | 294881818 | -11130000
| 설계 | Y21158 | 수도권 제2순환 고속도로 화도~양평간 건설공사(제2공구) 서양평나들목 제영향평가 설계용역 | 2021.12.31 | 두산건설 | 2021.08.11~2021.12.31 | 2022.04.30 | 28000000 | 0 | 0
| 설계 | Y21207 | 인주일반산업단지(3공구) 진입도로 개설공사 기본 및 실시설계 | 2022.11.29 | 아산시 | 2021.12.09~2022.12.08 | 2023.12.22 | 326242364 | 329242364 | 3000000
| 설계 | Y21207 | 인주일반산업단지(3공구) 진입도로 개설공사 기본 및 실시설계 | 2022.11.29 | 아산시 | 2021.12.09~2022.12.08 | 2023.12.22 | 326242364 | 326242364 | 0
| 설계 | Y21207 | 인주일반산업단지(3공구) 진입도로 개설공사 기본 및 실시설계 | 2023.12.15 | 아산시 | 2021.12.09~2022.12.08 | 2023.12.22 | 326242364 | 326242364 | 0
| 설계 | Y21216 | 발안~남양 고속화도로 민간투자사업 실시설계 | 2022.07.27 | 한라 | 2021.12.23~2023.12.31 | 2026.06.30 | 4801800000 | 4634400000 | -167400000
| 설계 | Y21216 | 발안~남양 고속화도로 민간투자사업 실시설계 | 2024.09.30 | 한라 | 2021.12.23~2023.12.31 | 2026.06.30 | 4801800000 | 0 | 0
| 설계 | Y21216 | 발안~남양 고속화도로 민간투자사업 실시설계 | 2024.12.26 | 한라 | 2021.12.23~2023.12.31 | 2026.06.30 | 4801800000 | 5059400000 | 257600000
| 설계 | Y21218 | e-모빌리티 기업지원센터 구축공사 기본 및 실시설계용역 | 2022.12.09 | 한국건설생활환경시험연구원 | 2021.12.24~2022.12.23 | 2023.08.31 | 1347631818 | 0 | 0
| 설계 | Y21218 | e-모빌리티 기업지원센터 구축공사 기본 및 실시설계용역 | 2023.02.15 | 한국건설생활환경시험연구원 | 2021.12.24~2022.12.23 | 2023.08.31 | 1347631818 | 1347631818 | 0
| 설계 | Y21218 | e-모빌리티 기업지원센터 구축공사 기본 및 실시설계용역 | 2023.05.10 | 한국건설생활환경시험연구원 | 2021.12.24~2022.12.23 | 2023.08.31 | 1347631818 | 0 | 0
| 설계 | Y22004 | 현대자동차 남양연구소 고속주회로 재포장 기본 및 실시설계(도로설계) | 2022.04.26 | 현대ENG | 2021.12.28~2022.04.30 | 2023.09.30 | 425000000 | 0 | 0
| 설계 | Y22004 | 현대자동차 남양연구소 고속주회로 재포장 기본 및 실시설계(도로설계) | 2023.08.30 | 현대ENG | 2021.12.28~2022.04.30 | 2023.09.30 | 425000000 | 455000000 | 30000000
| 설계 | Y22004 | 현대자동차 남양연구소 고속주회로 재포장 기본 및 실시설계(도로설계) | 2023.08.30 | 현대ENG | 2021.12.28~2022.04.30 | 2023.09.30 | 425000000 | 425000000 | 0
| 설계 | Y22095 | 국가지원지방도67호선(함안 여항-창원 내서) 건설공사 기본 및 실시설계용역(2차) | 2023.02.13 | 부산지방국토관리청 | 2022.03.17~2023.01.10 | 2023.02.25 | 534355155 | 0 | 0
| 설계 | Y23090 | 국가지원지방도67호선(함안 여항-창원 내서) 건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2023.11.17 | 부산지방국토관리청 | 2023.03.24~2023.11.18 | 2025.02.23 | 346052027 | 622864545 | 276812518
| 설계 | Y23090 | 국가지원지방도67호선(함안 여항-창원 내서) 건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2023.11.17 | 부산지방국토관리청 | 2023.03.24~2023.11.18 | 2025.02.23 | 346052027 | 0 | 0
| 설계 | Y23090 | 국가지원지방도67호선(함안 여항-창원 내서) 건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2024.04.25 | 부산지방국토관리청 | 2023.03.24~2023.11.18 | 2025.02.23 | 346052027 | 0 | 0
| 설계 | Y23090 | 국가지원지방도67호선(함안 여항-창원 내서) 건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2024.12.05 | 부산지방국토관리청 | 2023.03.24~2023.11.18 | 2025.02.23 | 346052027 | 0 | 0
| 설계 | Y23090 | 국가지원지방도67호선(함안 여항-창원 내서) 건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2024.12.09 | 부산지방국토관리청 | 2023.03.24~2023.11.18 | 2025.02.23 | 346052027 | 305987246 | -40064781
| 설계 | Y23090 | 국가지원지방도67호선(함안 여항-창원 내서) 건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2024.12.09 | 부산지방국토관리청 | 2023.03.24~2023.11.18 | 2025.02.23 | 346052027 | 0 | 0
| 설계 | Y25156 | 국가지원지방도67호선(함안 여항-창원 내서) 건설공사 기본 및 실시설계용역(4차) | 2025.11.13 | 부산지방국토관리청 | 2025.06.18~2025.11.14 | 2025.11.14 | 40064782 | 38638617 | -1426165
| 설계 | Y23059 | 청주 미원~괴산 문광 도로건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2024.10.16 | 대전지방국토관리청 | 2023.02.20~2024.03.15 | 2025.01.02 | 158986245 | 0 | 0
| 설계 | Y23059 | 청주 미원~괴산 문광 도로건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2024.10.18 | 대전지방국토관리청 | 2023.02.20~2024.03.15 | 2025.01.02 | 158986245 | 0 | 0
| 설계 | Y22060 | 농어촌도로(신서203호선외 4개노선)기본 및 실시설계용역(1차) | 2022.03.04 | 경기도 연천군 | 2022.02.10~2023.08.03 | 2025.12.03 | 53141855 | 175274910 | 122133055
| 설계 | Y22060 | 농어촌도로(신서203호선외 4개노선)기본 및 실시설계용역(1차) | 2023.07.05 | 경기도 연천군 | 2022.02.10~2023.08.03 | 2025.12.03 | 53141855 | 0 | 0
| 설계 | Y22060 | 농어촌도로(신서203호선외 4개노선)기본 및 실시설계용역(1차) | 2024.05.20 | 경기도 연천군 | 2022.02.10~2023.08.03 | 2025.12.03 | 53141855 | 54093764 | 951909
| 설계 | Y22060 | 농어촌도로(신서203호선외 4개노선)기본 및 실시설계용역(1차) | 2024.11.01 | 경기도 연천군 | 2022.02.10~2023.08.03 | 2025.12.03 | 53141855 | 72379491 | 19237636
| 설계 | Y22060 | 농어촌도로(신서203호선외 4개노선)기본 및 실시설계용역(1차) | 2024.11.01 | 경기도 연천군 | 2022.02.10~2023.08.03 | 2025.12.03 | 53141855 | 53141855 | 0
| 설계 | Y22112 | 올림픽대로→동부간선도로(수서방면) 연결램프 확장 타당성조사 및 기본계획 용역 | 2023.01.31 | 서울특별시 | 2022.04.04~2023.02.03 | 2023.03.06 | 89394545 | 0 | 0
| 설계 | Y22163 | 지좌동 우회도로~호동마을 연결도로 실시설계용역 | 2023.12.15 | 김천시 | 2022.06.14~2023.06.13 | 2025.12.31 | 455352273 | 0 | 0
| 설계 | Y22163 | 지좌동 우회도로~호동마을 연결도로 실시설계용역 | 2023.12.18 | 김천시 | 2022.06.14~2023.06.13 | 2025.12.31 | 455352273 | 698962728 | 243610455
| 설계 | Y22163 | 지좌동 우회도로~호동마을 연결도로 실시설계용역 | 2023.12.18 | 김천시 | 2022.06.14~2023.06.13 | 2025.12.31 | 455352273 | 455352273 | 0
| 설계 | Y22163 | 지좌동 우회도로~호동마을 연결도로 실시설계용역 | 2024.12.18 | 김천시 | 2022.06.14~2023.06.13 | 2025.12.31 | 455352273 | 0 | 0
| 설계 | Y22163 | 지좌동 우회도로~호동마을 연결도로 실시설계용역 | 2025.12.18 | 김천시 | 2022.06.14~2023.06.13 | 2025.12.31 | 455352273 | 347170455 | -108181818
| 설계 | Y24066 | 금산 진산 행정~읍내 도로건설공사 기본 및 실시설계(3차) | 2025.08.25 | 대전지방국토관리청 | 2024.02.21~2024.12.16 | 2025.09.12 | 126917727 | 0 | 0
| 설계 | Y24066 | 금산 진산 행정~읍내 도로건설공사 기본 및 실시설계(3차) | 2025.09.12 | 대전지방국토관리청 | 2024.02.21~2024.12.16 | 2025.09.12 | 126917727 | 131157091 | 4239364
| 설계 | Y23021 | 고속도로공사 BIM 시공상세도 작성방안 연구용역(2차) | 2023.01.31 | 한국도로공사 | 2023.01.17~2024.01.11 | 2023.12.12 | 64948364 | 64948364 | 0
| 설계 | Y22185 | 청송 진보-영양 입암 국도건설공사 기본 및 실시설계용역(1차) | 2022.10.24 | 부산지방국토관리청 | 2022.07.20~2022.12.16 | 2022.12.16 | 72727273 | 181818182 | 109090909
| 설계 | Y23051 | 청송 진보-영양 입암 국도건설공사 기본 및 실시설계용역(2차) | 2023.06.22 | 부산지방국토관리청 | 2023.02.10~2024.01.05 | 2024.01.05 | 304412655 | 362594473 | 58181818
| 설계 | Y24082 | 청송 진보-영양 입암 국도건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2024.11.15 | 부산지방국토관리청 | 2024.03.07~2024.11.01 | 2025.09.03 | 368967891 | 0 | 0
| 설계 | Y24082 | 청송 진보-영양 입암 국도건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2025.04.15 | 부산지방국토관리청 | 2024.03.07~2024.11.01 | 2025.09.03 | 368967891 | 0 | 0
| 설계 | Y24082 | 청송 진보-영양 입암 국도건설공사 기본 및 실시설계용역(3차) | 2025.09.02 | 부산지방국토관리청 | 2024.03.07~2024.11.01 | 2025.09.03 | 368967891 | 435794946 | 66827055
| 설계 | Y22191 | 발안~남양 고속화도로 민간투자사업 재해영향평가 | 2024.09.30 | 한라 | 2022.07.27~2023.12.31 | 2026.06.30 | 132000000 | 0 | 0
| 설계 | Y22214 | 동부간선도로 지하화 민간투자사업 실시설계 단계 건설사업관리용역 | 2023.04.12 | 동서울지하도로 | 2022.09.26~2023.09.25 | 2024.05.10 | 256638182 | 267099962 | 10461780
| 설계 | Y22214 | 동부간선도로 지하화 민간투자사업 실시설계 단계 건설사업관리용역 | 2023.09.15 | 동서울지하도로 | 2022.09.26~2023.09.25 | 2024.05.10 | 256638182 | 344695271 | 88057089
| 설계 | Y22214 | 동부간선도로 지하화 민간투자사업 실시설계 단계 건설사업관리용역 | 2023.09.15 | 동서울지하도로 | 2022.09.26~2023.09.25 | 2024.05.10 | 256638182 | 256638182 | 0
| 설계 | Y22214 | 동부간선도로 지하화 민간투자사업 실시설계 단계 건설사업관리용역 | 2024.01.24 | 동서울지하도로 | 2022.09.26~2023.09.25 | 2024.05.10 | 256638182 | 299345795 | 42707613
| 설계 | Y22214 | 동부간선도로 지하화 민간투자사업 실시설계 단계 건설사업관리용역 | 2024.01.24 | 동서울지하도로 | 2022.09.26~2023.09.25 | 2024.05.10 | 256638182 | 256638182 | 0
| 설계 | Y22214 | 동부간선도로 지하화 민간투자사업 실시설계 단계 건설사업관리용역 | 2024.03.25 | 동서울지하도로 | 2022.09.26~2023.09.25 | 2024.05.10 | 256638182 | 266360240 | 9722058
| 설계 | Y22214 | 동부간선도로 지하화 민간투자사업 실시설계 단계 건설사업관리용역 | 2024.03.25 | 동서울지하도로 | 2022.09.26~2023.09.25 | 2024.05.10 | 256638182 | 0 | 0
| 설계 | Y23040 | 계양-강화간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(5공구)(2차) | 2023.12.29 | 한국도로공사 | 2023.01.31~2023.12.26 | 2023.12.26 | 873844364 | 699636364 | -174208000
| 설계 | Y24090 | 계양-강화간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(5공구)(3차) | 2024.09.26 | 한국도로공사 | 2024.03.18~2024.10.13 | 2024.09.28 | 772384582 | 0 | 0
| 설계 | Y24090 | 계양-강화간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(5공구)(3차) | 2024.09.26 | 한국도로공사 | 2024.03.18~2024.10.13 | 2024.09.28 | 772384582 | 671897117 | -100487465
| 설계 | Y25236 | 계양-강화간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(5공구)(4차) | 2025.12.16 | 한국도로공사 | 2025.12.15~2025.12.19 | 2025.12.19 | 111826810 | 111679319 | -147491
| 설계 | Y22222 | 울산공장 신공장 건설 프로젝트 (시험로 설계) | 2023.04.27 | 현대ENG | 2022.10.18~2025.05.31 | 2026.04.30 | 800000000 | 800000000 | 0
| 설계 | Y22222 | 울산공장 신공장 건설 프로젝트 (시험로 설계) | 2023.08.28 | 현대ENG | 2022.10.18~2025.05.31 | 2026.04.30 | 800000000 | 800000000 | 0
| 설계 | Y22222 | 울산공장 신공장 건설 프로젝트 (시험로 설계) | 2023.12.27 | 현대ENG | 2022.10.18~2025.05.31 | 2026.04.30 | 800000000 | 800000000 | 0
| 설계 | Y22222 | 울산공장 신공장 건설 프로젝트 (시험로 설계) | 2024.03.17 | 현대ENG | 2022.10.18~2025.05.31 | 2026.04.30 | 800000000 | 0 | 0
| 설계 | Y22222 | 울산공장 신공장 건설 프로젝트 (시험로 설계) | 2024.05.27 | 현대ENG | 2022.10.18~2025.05.31 | 2026.04.30 | 800000000 | 0 | 0
| 설계 | Y22222 | 울산공장 신공장 건설 프로젝트 (시험로 설계) | 2025.05.21 | 현대ENG | 2022.10.18~2025.05.31 | 2026.04.30 | 800000000 | 0 | 0
| 설계 | Y22222 | 울산공장 신공장 건설 프로젝트 (시험로 설계) | 2025.12.18 | 현대ENG | 2022.10.18~2025.05.31 | 2026.04.30 | 800000000 | 0 | 0
| 설계 | Y22231 | 영가대교~웅부공원 연결도로 도시계획시설 결정 및 실시설계 용역 | 2023.12.13 | 안동시 | 2022.11.16~2023.11.15 | 2024.12.07 | 139393636 | 152890909 | 13497273
| 설계 | Y22231 | 영가대교~웅부공원 연결도로 도시계획시설 결정 및 실시설계 용역 | 2024.11.20 | 안동시 | 2022.11.16~2023.11.15 | 2024.12.07 | 139393636 | 0 | 0
| 설계 | Y22239 | 경호안전교육원 3단계사업 설계용역 | 2024.11.13 | 대통령경호처 | 2022.12.12~2023.08.08 | 2024.11.19 | 468109090 | 0 | 0
| 설계 | Y24089 | 서천 화양~기산 등 2개소 도로건설공사 건설사업관리(설계단계) 및 설계VE(3차) | 2025.12.11 | 대전지방국토관리청 | 2024.03.20~2025.02.12 | 2025.12.16 | 82007273 | 0 | 0
| 설계 | Y22251 | 남도2대교 건설공사 기본 및 실시설계용역(1차) | 2025.12.08 | 하동군 | 2022.12.26~2023.12.25 | 2026.01.04 | 270031273 | 0 | 0
| 설계 | Y23075 | 남도2대교 건설공사 기본 및 실시설계용역(2차) | 2025.12.08 | 하동군 | 2023.02.28~2023.12.25 | 2026.01.04 | 309518182 | 0 | 0
| 설계 | Y23004 | 현대자동차 인도기술연구소 주행시험장 기본 및 실시설계 | 2024.06.10 | 현대ENG | 2022.12.31~2024.06.30 | 2028.12.31 | 1650000000 | 0 | 0
| 설계 | Y23004 | 현대자동차 인도기술연구소 주행시험장 기본 및 실시설계 | 2025.09.01 | 현대ENG | 2022.12.31~2024.06.30 | 2028.12.31 | 1650000000 | 0 | 0
| 설계 | Y23004 | 현대자동차 인도기술연구소 주행시험장 기본 및 실시설계 | 2025.09.01 | 현대ENG | 2022.12.31~2024.06.30 | 2028.12.31 | 1650000000 | 2700000000 | 1050000000
| 설계 | Y23025 | 판교 제2테크노밸리 지구외도로 조사설계용역 | 2025.01.23 | 한국토지주택공사 | 2023.01.19~2028.01.18 | 2030.01.18 | 194678182 | 0 | 0
| 설계 | Y23025 | 판교 제2테크노밸리 지구외도로 조사설계용역 | 2026.01.19 | 한국토지주택공사 | 2023.01.19~2028.01.18 | 2030.01.18 | 194678182 | 0 | 0
| 설계 | Y23046 | 용인안성고속화도로 민간투자사업 BTO-a 기본설계용역(2.4 설계지원) YA | 2023.07.20 | 삼안 | 2023.02.01~2024.12.28 | 2024.12.28 | 752500000 | 1136800000 | 384300000
| 설계 | Y23069 | 남양연구소 범용시험로 재포장공사 기본 및 실시설계 | 2023.07.25 | 현대ENG | 2023.02.22~2023.07.31 | 2025.03.31 | 264000000 | 264000000 | 0
| 설계 | Y23069 | 남양연구소 범용시험로 재포장공사 기본 및 실시설계 | 2024.04.30 | 현대ENG | 2023.02.22~2023.07.31 | 2025.03.31 | 264000000 | 289000000 | 25000000
| 설계 | Y23069 | 남양연구소 범용시험로 재포장공사 기본 및 실시설계 | 2024.04.30 | 현대ENG | 2023.02.22~2023.07.31 | 2025.03.31 | 264000000 | 0 | 0
| 설계 | Y23069 | 남양연구소 범용시험로 재포장공사 기본 및 실시설계 | 2024.08.31 | 현대ENG | 2023.02.22~2023.07.31 | 2025.03.31 | 264000000 | 0 | 0
| 설계 | Y23106 | 평택동부 고속화도로 민간투자사업 건설공사 중 지산로 추가IC 설계용역 | 2023.10.31 | 한라 | 2023.04.13~2023.10.31 | 2026.09.09 | 372000000 | 372000000 | 0
| 설계 | Y23106 | 평택동부 고속화도로 민간투자사업 건설공사 중 지산로 추가IC 설계용역 | 2024.01.30 | 한라 | 2023.04.13~2023.10.31 | 2026.09.09 | 372000000 | 372000000 | 0
| 설계 | Y23106 | 평택동부 고속화도로 민간투자사업 건설공사 중 지산로 추가IC 설계용역 | 2024.04.25 | 한라 | 2023.04.13~2023.10.31 | 2026.09.09 | 372000000 | 0 | 0
| 설계 | Y23106 | 평택동부 고속화도로 민간투자사업 건설공사 중 지산로 추가IC 설계용역 | 2024.04.25 | 한라 | 2023.04.13~2023.10.31 | 2026.09.09 | 372000000 | 770000000 | 398000000
| 설계 | Y23106 | 평택동부 고속화도로 민간투자사업 건설공사 중 지산로 추가IC 설계용역 | 2024.12.06 | 한라 | 2023.04.13~2023.10.31 | 2026.09.09 | 372000000 | 0 | 0
| 설계 | Y23106 | 평택동부 고속화도로 민간투자사업 건설공사 중 지산로 추가IC 설계용역 | 2025.03.17 | 한라 | 2023.04.13~2023.10.31 | 2026.09.09 | 372000000 | 0 | 0
| 설계 | Y23106 | 평택동부 고속화도로 민간투자사업 건설공사 중 지산로 추가IC 설계용역 | 2025.06.30 | 한라 | 2023.04.13~2023.10.31 | 2026.09.09 | 372000000 | 0 | 0
| 설계 | Y23106 | 평택동부 고속화도로 민간투자사업 건설공사 중 지산로 추가IC 설계용역 | 2025.12.31 | 한라 | 2023.04.13~2023.10.31 | 2026.09.09 | 372000000 | 0 | 0
| 설계 | Y23113 | 실도로 기반 Lv4. 자율주행차량 운전능력 평가기술 개발 | 2025.03.19 | 경찰청 | 2023.04.01~2025.12.31 | 2027.12.31 | 450000000 | 1100000000 | 650000000
| 설계 | Y23113 | 실도로 기반 Lv4. 자율주행차량 운전능력 평가기술 개발 | 2026.03.27 | 경찰청 | 2023.04.01~2025.12.31 | 2027.12.31 | 450000000 | 550000000 | 100000000
| 설계 | Y23113 | 실도로 기반 Lv4. 자율주행차량 운전능력 평가기술 개발 | 2026.04.03 | 경찰청 | 2023.04.01~2025.12.31 | 2027.12.31 | 450000000 | 0 | 0
| 설계 | Y23119 | 천생산 주변 연결도로 개설 기본설계용역 | 2025.10.21 | 구미시 | 2023.05.19~2024.05.18 | 2025.12.22 | 175804364 | 0 | 0
| 설계 | Y23129 | 배고개 위험도로 구조개선공사 외 1지구 실시설계용역 | 2025.10.23 | 경상북도 | 2023.06.01~2023.11.30 | 2025.11.01 | 194224091 | 0 | 0
| 설계 | Y23129 | 배고개 위험도로 구조개선공사 외 1지구 실시설계용역 | 2025.10.30 | 경상북도 | 2023.06.01~2023.11.30 | 2025.11.01 | 194224091 | 196515000 | 2290909
| 설계 | Y23169 | 상대~하대간 도로확포장공사 외 1건 실시설계용역 | 2023.12.31 | 경상북도 | 2023.08.08~2024.08.07 | 2025.02.07 | 543150000 | 543150000 | 0
| 설계 | Y23169 | 상대~하대간 도로확포장공사 외 1건 실시설계용역 | 2023.12.31 | 경상북도 | 2023.08.08~2024.08.07 | 2025.02.07 | 543150000 | 699635000 | 156485000
| 설계 | Y23223 | 운흥소로(1-54) 개설공사 실시설계 용역 | 2024.10.30 | 안동시 | 2024.01.02~2024.05.30 | 2024.12.07 | 18181818 | 0 | 0
| 설계 | Y24004 | 노들섬 접근로 개선 기본계획 및 디자인 수립 용역 | 2024.08.28 | 서울특별시 | 2024.01.05~2024.08.31 | 2025.12.31 | 257610160 | 0 | 0
| 설계 | Y24004 | 노들섬 접근로 개선 기본계획 및 디자인 수립 용역 | 2024.12.23 | 서울특별시 | 2024.01.05~2024.08.31 | 2025.12.31 | 257610160 | 0 | 0
| 설계 | Y24004 | 노들섬 접근로 개선 기본계획 및 디자인 수립 용역 | 2025.04.15 | 서울특별시 | 2024.01.05~2024.08.31 | 2025.12.31 | 257610160 | 0 | 0
| 설계 | Y24004 | 노들섬 접근로 개선 기본계획 및 디자인 수립 용역 | 2025.08.27 | 서울특별시 | 2024.01.05~2024.08.31 | 2025.12.31 | 257610160 | 0 | 0
| 설계 | Y24004 | 노들섬 접근로 개선 기본계획 및 디자인 수립 용역 | 2025.12.26 | 서울특별시 | 2024.01.05~2024.08.31 | 2025.12.31 | 257610160 | 255210160 | -2400000
| 설계 | Y24004 | 노들섬 접근로 개선 기본계획 및 디자인 수립 용역 | 2025.12.31 | 서울특별시 | 2024.01.05~2024.08.31 | 2025.12.31 | 257610160 | 257610155 | -5
| 설계 | Y25074 | 국도17호선 순천 해룡 성산지구 단구간 확장공사 실시설계용역(2차) | 2025.12.22 | 익산지방국토관리청 | 2025.02.24~2026.01.19 | 2026.05.19 | 342244000 | 342244000 | 0
| 설계 | Y25074 | 국도17호선 순천 해룡 성산지구 단구간 확장공사 실시설계용역(2차) | 2026.03.19 | 익산지방국토관리청 | 2025.02.24~2026.01.19 | 2026.05.19 | 342244000 | 0 | 0
| 설계 | Y25053 | 논산 강경-채운 도로건설공사 기본 및 실시설계(2차) | 2025.12.12 | 대전지방국토관리청 | 2025.02.17~2025.12.13 | 2025.12.13 | 100840000 | 106140000 | 5300000
| 설계 | Y25034 | 제2경인선 용현학익 1블록(2~7구역) 방음시설 설치공사 실시설계 엔지니어링(1공구)(2차) | 2025.12.08 | 한국도로공사 | 2025.01.24~2025.12.16 | 2025.12.08 | 463086000 | 0 | 0
| 설계 | Y25034 | 제2경인선 용현학익 1블록(2~7구역) 방음시설 설치공사 실시설계 엔지니어링(1공구)(2차) | 2025.12.08 | 한국도로공사 | 2025.01.24~2025.12.16 | 2025.12.08 | 463086000 | 231543000 | -231543000
| 설계 | Y24228 | 국가지원지방도60호선(산청 산청-신등) 건설공사 기본 및 실시설계 건설엔지니어링(1차) | 2025.02.10 | 부산지방국토관리청 | 2024.11.29~2025.02.26 | 2025.05.09 | 81818182 | 0 | 0
| 설계 | Y25193 | 인주~염치(지방도624호선) 도로건설공사 건설사업관리(설계단계) 및 설계VE용역 | 2026.01.16 | 충청남도건설본부 | 2025.08.25~2027.05.16 | 2027.07.31 | 164848455 | 0 | 0
< 도로부 소 계 > | [9 empty] | 3120433947
구조부 | 설계 | Y18517 | 송산그린시티-시화멀티테크노밸리 연결도로 건설공사 T/K 실시설계 | 2022.01.28 | 대림산업 | 2019.01.01~2019.12.31 | 2023.01.27 | 522800000 | 0 | 0
| 설계 | Y18517 | 송산그린시티-시화멀티테크노밸리 연결도로 건설공사 T/K 실시설계 | 2022.01.28 | 대림산업 | 2019.01.01~2019.12.31 | 2023.01.27 | 522800000 | 657800000 | 135000000
| 설계 | Y18517 | 송산그린시티-시화멀티테크노밸리 연결도로 건설공사 T/K 실시설계 | 2022.05.03 | 대림산업 | 2019.01.01~2019.12.31 | 2023.01.27 | 522800000 | 0 | 0
| 설계 | Y20068 | 고속국도 제255호선 강진-광주간 건설공사(제5공구) 시공단계시설물안정성검토 | 2021.01.07 | 포스코건설 | 2020.03.16~2021.02.28 | 2026.12.31 | 284110000 | 284110000 | 0
| 설계 | Y20068 | 고속국도 제255호선 강진-광주간 건설공사(제5공구) 시공단계시설물안정성검토 | 2021.01.07 | 포스코건설 | 2020.03.16~2021.02.28 | 2026.12.31 | 284110000 | 207165802 | -76944198
| 설계 | Y20068 | 고속국도 제255호선 강진-광주간 건설공사(제5공구) 시공단계시설물안정성검토 | 2023.05.23 | 포스코건설 | 2020.03.16~2021.02.28 | 2026.12.31 | 284110000 | 284110000 | 0
| 설계 | Y20068 | 고속국도 제255호선 강진-광주간 건설공사(제5공구) 시공단계시설물안정성검토 | 2024.01.19 | 포스코건설 | 2020.03.16~2021.02.28 | 2026.12.31 | 284110000 | 401251091 | 117141091
| 설계 | Y20068 | 고속국도 제255호선 강진-광주간 건설공사(제5공구) 시공단계시설물안정성검토 | 2024.08.30 | 포스코건설 | 2020.03.16~2021.02.28 | 2026.12.31 | 284110000 | 0 | 0
| 설계 | Y20068 | 고속국도 제255호선 강진-광주간 건설공사(제5공구) 시공단계시설물안정성검토 | 2026.01.23 | 포스코건설 | 2020.03.16~2021.02.28 | 2026.12.31 | 284110000 | 357636823 | 73526823
| 설계 | Y21011 | 국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계 용역(4공구)(2차) | 2021.12.03 | 서울특별시 | 2021.01.01~2021.12.05 | 2024.07.31 | 346218909 | 346218909 | 0
| 설계 | Y21011 | 국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계 용역(4공구)(2차) | 2022.08.05 | 서울특별시 | 2021.01.01~2021.12.05 | 2024.07.31 | 346218909 | 0 | 0
| 설계 | Y21011 | 국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계 용역(4공구)(2차) | 2023.03.10 | 서울특별시 | 2021.01.01~2021.12.05 | 2024.07.31 | 346218909 | 453417818 | 107198909
| 설계 | Y21011 | 국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계 용역(4공구)(2차) | 2023.06.30 | 서울특별시 | 2021.01.01~2021.12.05 | 2024.07.31 | 346218909 | 346218909 | 0
| 설계 | Y21011 | 국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계 용역(4공구)(2차) | 2023.09.27 | 서울특별시 | 2021.01.01~2021.12.05 | 2024.07.31 | 346218909 | 346218909 | 0
| 설계 | Y21011 | 국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계 용역(4공구)(2차) | 2023.12.28 | 서울특별시 | 2021.01.01~2021.12.05 | 2024.07.31 | 346218909 | 346218909 | 0
| 설계 | Y21011 | 국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계 용역(4공구)(2차) | 2023.12.28 | 서울특별시 | 2021.01.01~2021.12.05 | 2024.07.31 | 346218909 | 346170691 | -48218
| 설계 | Y21011 | 국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계 용역(4공구)(2차) | 2024.02.29 | 서울특별시 | 2021.01.01~2021.12.05 | 2024.07.31 | 346218909 | 346218909 | 0
| 설계 | Y21011 | 국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계 용역(4공구)(2차) | 2024.04.29 | 서울특별시 | 2021.01.01~2021.12.05 | 2024.07.31 | 346218909 | 0 | 0
| 설계 | Y21011 | 국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계 용역(4공구)(2차) | 2024.05.29 | 서울특별시 | 2021.01.01~2021.12.05 | 2024.07.31 | 346218909 | 0 | 0
| 설계 | Y20070 | 시공단계 시설물 안전성검토 | 2021.12.30 | 대우건설 | 2020.03.01~2021.12.31 | 2023.12.31 | 96162000 | 0 | 0
| 설계 | Y20070 | 시공단계 시설물 안전성검토 | 2024.01.12 | 대우건설 | 2020.03.01~2021.12.31 | 2023.12.31 | 96162000 | 96162000 | 0
| 설계 | Y20070 | 시공단계 시설물 안전성검토 | 2024.01.12 | 대우건설 | 2020.03.01~2021.12.31 | 2023.12.31 | 96162000 | 247740000 | 151578000
| 설계 | Y20076 | 탄천 한강변 정비 및 탄천보행교 신설 설계 용역 | 2021.12.08 | 서울특별시 | 2020.04.06~2021.10.05 | 2026.05.31 | 587972727 | 587972727 | 0
| 설계 | Y20076 | 탄천 한강변 정비 및 탄천보행교 신설 설계 용역 | 2022.05.13 | 서울특별시 | 2020.04.06~2021.10.05 | 2026.05.31 | 587972727 | 0 | 0
| 설계 | Y20076 | 탄천 한강변 정비 및 탄천보행교 신설 설계 용역 | 2022.10.06 | 서울특별시 | 2020.04.06~2021.10.05 | 2026.05.31 | 587972727 | 587972727 | 0
| 설계 | Y20076 | 탄천 한강변 정비 및 탄천보행교 신설 설계 용역 | 2022.12.22 | 서울특별시 | 2020.04.06~2021.10.05 | 2026.05.31 | 587972727 | 587972727 | 0
| 설계 | Y20076 | 탄천 한강변 정비 및 탄천보행교 신설 설계 용역 | 2023.10.31 | 서울특별시 | 2020.04.06~2021.10.05 | 2026.05.31 | 587972727 | 682763847 | 94791120
| 설계 | Y20076 | 탄천 한강변 정비 및 탄천보행교 신설 설계 용역 | 2023.10.31 | 서울특별시 | 2020.04.06~2021.10.05 | 2026.05.31 | 587972727 | 587972727 | 0
| 설계 | Y20076 | 탄천 한강변 정비 및 탄천보행교 신설 설계 용역 | 2024.06.28 | 서울특별시 | 2020.04.06~2021.10.05 | 2026.05.31 | 587972727 | 0 | 0
| 설계 | Y20076 | 탄천 한강변 정비 및 탄천보행교 신설 설계 용역 | 2024.12.26 | 서울특별시 | 2020.04.06~2021.10.05 | 2026.05.31 | 587972727 | 627317727 | 39345000
| 설계 | Y20076 | 탄천 한강변 정비 및 탄천보행교 신설 설계 용역 | 2024.12.26 | 서울특별시 | 2020.04.06~2021.10.05 | 2026.05.31 | 587972727 | 0 | 0
| 설계 | Y20076 | 탄천 한강변 정비 및 탄천보행교 신설 설계 용역 | 2025.06.30 | 서울특별시 | 2020.04.06~2021.10.05 | 2026.05.31 | 587972727 | 0 | 0
| 설계 | Y20076 | 탄천 한강변 정비 및 탄천보행교 신설 설계 용역 | 2025.10.24 | 서울특별시 | 2020.04.06~2021.10.05 | 2026.05.31 | 587972727 | 0 | 0
| 설계 | Y20076 | 탄천 한강변 정비 및 탄천보행교 신설 설계 용역 | 2026.03.03 | 서울특별시 | 2020.04.06~2021.10.05 | 2026.05.31 | 587972727 | 595622727 | 7650000
| 설계 | Y20076 | 탄천 한강변 정비 및 탄천보행교 신설 설계 용역 | 2026.03.03 | 서울특별시 | 2020.04.06~2021.10.05 | 2026.05.31 | 587972727 | 0 | 0
| 설계 | Y20117 | 서천 선비다리 조성사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.12.22 | 영주시 | 2020.06.19~2020.12.15 | 2020.12.15 | 249633273 | 185079273 | -64554000
| 설계 | Y20124 | 시공단계 시설물 안전성 검토 3구간 용역 | 2022.07.15 | 디엘이앤씨(주) | 2020.06.29~2024.03.02 | 2024.03.02 | 97951818 | 167986233 | 70034415
| 설계 | Y20124 | 시공단계 시설물 안전성 검토 3구간 용역 | 2025.03.24 | 디엘이앤씨(주) | 2020.06.29~2024.03.02 | 2024.03.02 | 97951818 | 146026453 | 48074635
| 설계 | Y20159 | (동진)서천 선비다리 조성사업 기본 및 실시설계용역 | 2023.05.30 | (주)동진이엔시 | 2020.06.19~2020.12.15 | 2020.12.15 | 113636364 | 85800000 | -27836364
| 설계 | Y21110 | 고속도로 제29호선 세종~안성간 건설공사(제4공구) 시공단계안전성검토 용역2 | 2022.12.09 | 디엘이앤씨(주) | 2021.05.03~2024.06.28 | 2026.12.31 | 100487520 | 254076143 | 153588623
| 설계 | Y21110 | 고속도로 제29호선 세종~안성간 건설공사(제4공구) 시공단계안전성검토 용역2 | 2024.05.27 | 디엘이앤씨(주) | 2021.05.03~2024.06.28 | 2026.12.31 | 100487520 | 0 | 0
| 설계 | Y21110 | 고속도로 제29호선 세종~안성간 건설공사(제4공구) 시공단계안전성검토 용역2 | 2025.11.26 | 디엘이앤씨(주) | 2021.05.03~2024.06.28 | 2026.12.31 | 100487520 | 0 | 0
| 설계 | Y21141 | 포항영덕고속도로 중『시설물안전성 검토용역』 | 2022.05.31 | 한화건설 | 2021.06.16~2022.06.30 | 2025.12.31 | 63315568 | 0 | 0
| 설계 | Y21141 | 포항영덕고속도로 중『시설물안전성 검토용역』 | 2023.06.29 | 한화건설 | 2021.06.16~2022.06.30 | 2025.12.31 | 63315568 | 0 | 0
| 설계 | Y21141 | 포항영덕고속도로 중『시설물안전성 검토용역』 | 2023.06.29 | 한화건설 | 2021.06.16~2022.06.30 | 2025.12.31 | 63315568 | 75838691 | 12523123
| 설계 | Y21141 | 포항영덕고속도로 중『시설물안전성 검토용역』 | 2024.12.30 | 한화건설 | 2021.06.16~2022.06.30 | 2025.12.31 | 63315568 | 0 | 0
| 설계 | Y21141 | 포항영덕고속도로 중『시설물안전성 검토용역』 | 2025.12.24 | 한화건설 | 2021.06.16~2022.06.30 | 2025.12.31 | 63315568 | 150671879 | 87356311
| 설계 | Y21197 | 서부내륙고속도로 민간투자사업 8공구(주간) 중 시공상세도 작성 | 2025.04.30 | 코오롱글로벌(주), 흥우건설(주) | 2021.11.17~2024.12.09 | 2024.12.09 | 298177800 | 58676000 | -239501800
| 설계 | Y22117 | 월드컵대교 남단 Ramp-H 시점부 설계 용역 | 2022.03.31 | 삼성물산 | 2022.03.31~2022.12.31 | 2023.12.31 | 25000000 | 0 | 0
| 설계 | Y23039 | 2022년 교량 내진보강 설계용역(1구간)(2차) | 2023.05.11 | 한국도로공사 | 2023.02.01~2023.05.11 | 2023.06.11 | 28772727 | 0 | 0
| 설계 | Y23039 | 2022년 교량 내진보강 설계용역(1구간)(2차) | 2023.05.11 | 한국도로공사 | 2023.02.01~2023.05.11 | 2023.06.11 | 28772727 | 28227273 | -545454
| 설계 | Y22197 | 세종안성고속도로 2공구 중 시공단계 안전성 검토(22년) - 2 | 2023.02.27 | 한화건설 | 2022.08.10~2023.02.28 | 2027.12.31 | 92113000 | 92113000 | 0
| 설계 | Y22197 | 세종안성고속도로 2공구 중 시공단계 안전성 검토(22년) - 2 | 2024.02.29 | 한화건설 | 2022.08.10~2023.02.28 | 2027.12.31 | 92113000 | 92113000 | 0
| 설계 | Y22197 | 세종안성고속도로 2공구 중 시공단계 안전성 검토(22년) - 2 | 2024.09.11 | 한화건설 | 2022.08.10~2023.02.28 | 2027.12.31 | 92113000 | 0 | 0
| 설계 | Y22197 | 세종안성고속도로 2공구 중 시공단계 안전성 검토(22년) - 2 | 2026.01.14 | 한화건설 | 2022.08.10~2023.02.28 | 2027.12.31 | 92113000 | 0 | 0
| 설계 | Y22219 | 교량 내진보강 설계엔지니어링(2구간)(1차) | 2022.12.12 | 한국도로공사 | 2022.10.17~2022.12.20 | 2022.12.20 | 239700000 | 143727273 | -95972727
| 설계 | Y23058 | 교량 내진보강 설계엔지니어링(2구간)(2차) | 2023.04.17 | 한국도로공사 | 2023.02.15~2023.05.10 | 2023.07.05 | 408959727 | 0 | 0
| 설계 | Y23058 | 교량 내진보강 설계엔지니어링(2구간)(2차) | 2023.06.23 | 한국도로공사 | 2023.02.15~2023.05.10 | 2023.07.05 | 408959727 | 300570818 | -108388909
| 설계 | Y23058 | 교량 내진보강 설계엔지니어링(2구간)(2차) | 2023.07.13 | 한국도로공사 | 2023.02.15~2023.05.10 | 2023.07.05 | 408959727 | 406947545 | -2012182
| 설계 | Y22235 | 동부간선 지하화(영동대로)건설공사 기본설계 기술제안 입찰(제안)설계 | 2023.03.02 | 현대건설 | 2022.08.12~2024.02.29 | 2024.02.29 | 892200000 | 777175000 | -115025000
| 설계 | Y23141 | 2023년 교량 내진성능평가 및 내진보강 설계용역(2구간)(1차) | 2023.12.18 | 한국도로공사 | 2023.06.15~2023.12.31 | 2023.12.31 | 188318182 | 173681819 | -14636363
| 설계 | Y24025 | 2023년 교량 내진성능평가 및 내진보강 설계용역(2구간)(2차) | 2024.04.23 | 한국도로공사 | 2024.01.17~2024.04.25 | 2024.05.25 | 191454545 | 0 | 0
| 설계 | Y24025 | 2023년 교량 내진성능평가 및 내진보강 설계용역(2구간)(2차) | 2024.04.23 | 한국도로공사 | 2024.01.17~2024.04.25 | 2024.05.25 | 191454545 | 191604045 | 149500
| 설계 | Y23212 | 중랑천 보행교량(방학역~마들역) 건설 기본 및 실시설계용역 | 2024.09.30 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2023.12.06~2024.09.30 | 2025.10.20 | 280509091 | 0 | 0
| 설계 | Y23212 | 중랑천 보행교량(방학역~마들역) 건설 기본 및 실시설계용역 | 2024.12.16 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2023.12.06~2024.09.30 | 2025.10.20 | 280509091 | 0 | 0
| 설계 | Y23212 | 중랑천 보행교량(방학역~마들역) 건설 기본 및 실시설계용역 | 2025.05.29 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2023.12.06~2024.09.30 | 2025.10.20 | 280509091 | 0 | 0
| 설계 | Y23212 | 중랑천 보행교량(방학역~마들역) 건설 기본 및 실시설계용역 | 2025.09.29 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2023.12.06~2024.09.30 | 2025.10.20 | 280509091 | 0 | 0
| 설계 | Y23212 | 중랑천 보행교량(방학역~마들역) 건설 기본 및 실시설계용역 | 2025.09.29 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2023.12.06~2024.09.30 | 2025.10.20 | 280509091 | 280044546 | -464545
| 설계 | Y24078 | (삼안)2023년 교량 내진성능평가 및 내진보강 설계용역(2구간) | 2024.01.08 | 삼안 | 2023.10.16~2024.04.09 | 2024.07.24 | 61293636 | 58029091 | -3264545
| 설계 | Y24078 | (삼안)2023년 교량 내진성능평가 및 내진보강 설계용역(2구간) | 2024.04.09 | 삼안 | 2023.10.16~2024.04.09 | 2024.07.24 | 61293636 | 0 | 0
| 설계 | Y24111 | 2024년 교량 내진성능평가 및 내진보강 설계용역(1구간)(1차) | 2024.11.28 | 한국도로공사 | 2024.04.30~2024.12.15 | 2024.12.15 | 413795455 | 409562455 | -4233000
| 설계 | Y25035 | 2024년 교량 내진성능평가 및 내진보강 설계용역(1구간)(2차) | 2025.03.27 | 한국도로공사 | 2025.01.20~2025.03.30 | 2025.04.29 | 72234545 | 74135454 | 1900909
| 설계 | Y25035 | 2024년 교량 내진성능평가 및 내진보강 설계용역(1구간)(2차) | 2025.03.27 | 한국도로공사 | 2025.01.20~2025.03.30 | 2025.04.29 | 72234545 | 0 | 0
| 설계 | Y24125 | 고속국도 제14호선 함양~창녕간 건설공사(제1공구) 중 지곡IC3교 외 1개소 형식변경 설계 | 2024.12.31 | 쌍용건설 | 2024.03.26~2024.12.31 | 2025.10.31 | 65000000 | 0 | 0
| 설계 | Y24158 | 2024년 교량 IoT 계측시스템 설치 용역 | 2024.10.30 | 부산지방국토관리청 | 2024.06.26~2025.02.20 | 2025.05.12 | 169500000 | 171254545 | 1754545
| 설계 | Y24158 | 2024년 교량 IoT 계측시스템 설치 용역 | 2025.02.08 | 부산지방국토관리청 | 2024.06.26~2025.02.20 | 2025.05.12 | 169500000 | 0 | 0
| 설계 | Y24158 | 2024년 교량 IoT 계측시스템 설치 용역 | 2025.03.20 | 부산지방국토관리청 | 2024.06.26~2025.02.20 | 2025.05.12 | 169500000 | 0 | 0
| 설계 | Y24202 | 오도교 교면포장공사 실시설계용역 | 2025.12.19 | 당진시 | 2024.09.24~2024.10.23 | 2025.12.23 | 8727273 | 0 | 0
| 설계 | Y24203 | 대방교 재설치사업 실시설계용역 | 2025.05.12 | 당진시 | 2024.09.25~2025.07.21 | 2025.11.22 | 72032455 | 78580000 | 6547545
| 설계 | Y24203 | 대방교 재설치사업 실시설계용역 | 2025.09.01 | 당진시 | 2024.09.25~2025.07.21 | 2025.11.22 | 72032455 | 0 | 0
| 설계 | Y24203 | 대방교 재설치사업 실시설계용역 | 2025.11.11 | 당진시 | 2024.09.25~2025.07.21 | 2025.11.22 | 72032455 | 0 | 0
| 설계 | Y25128 | 충북선 고속화 제4공구 노반 건설공사 T·K 기본설계 용역 | 2025.04.30 | 계룡건설산업 | 2025.04.01~2025.04.30 | 2025.04.30 | 65000000 | 0 | -65000000
| 설계 | Y25150 | 2025년 교량내진성능평가 및 보강설계 엔지니어링(1구간)(1차) | 2025.12.11 | 한국도로공사 | 2025.06.11~2025.12.17 | 2025.12.17 | 303647209 | 287869654 | -15777555
| 설계 | Y25151 | 2025년 교량내진성능평가 및 보강설계 엔지니어링(2구간)(1차) | 2025.12.11 | 한국도로공사 | 2025.06.11~2025.12.17 | 2025.12.17 | 424798819 | 412860001 | -11938818
| 설계 | Y25152 | 2025년 교량내진성능평가 및 보강설계 엔지니어링(3구간)(1차) | 2025.12.11 | 한국도로공사 | 2025.06.11~2025.12.17 | 2025.12.17 | 229364416 | 210312900 | -19051516
| 설계 | Y25187 | (부산)2025년 교량 IoT 계측시스템 설치용역 | 2025.11.10 | 부산지방국토관리청 | 2025.08.12~2026.04.08 | 2026.05.19 | 510600000 | 510600000 | 0
| 설계 | Y25187 | (부산)2025년 교량 IoT 계측시스템 설치용역 | 2026.02.11 | 부산지방국토관리청 | 2025.08.12~2026.04.08 | 2026.05.19 | 510600000 | 0 | 0
< 구조부 소 계 > | [9 empty] | 242965355
지반터널부 | 설계 | Y17035 | 광주외곽순환고속도로2공구 단계별 비탈면 시공관리 | 2021.12.14 | GS건설 | 2017.05.29~2020.12.21 | 2022.12.31 | 243000000 | 247311000 | 4311000
| 설계 | Y17035 | 광주외곽순환고속도로2공구 단계별 비탈면 시공관리 | 2022.12.30 | GS건설 | 2017.05.29~2020.12.21 | 2022.12.31 | 243000000 | 208206000 | -34794000
| 설계 | Y20141 | 과천지식정보타운 지하철 역 신설사업 소규모 지하안전영향평가 용역 | 2021.06.29 | 한국철도시설공단 | 2020.08.25~2020.12.23 | 2020.12.23 | 29276000 | 29276000 | 0
| 설계 | Y20172 | 광주 본덕동, 나주 노안면 등 주변지역 용수공급대책 타당성조사 용역 | 2021.06.30 | 한국수자원공사 | 2020.11.09~2021.07.06 | 2021.08.31 | 89228291 | 0 | 0
| 설계 | Y20172 | 광주 본덕동, 나주 노안면 등 주변지역 용수공급대책 타당성조사 용역 | 2021.06.30 | 한국수자원공사 | 2020.11.09~2021.07.06 | 2021.08.31 | 89228291 | 92771519 | 3543228
| 설계 | Y20172 | 광주 본덕동, 나주 노안면 등 주변지역 용수공급대책 타당성조사 용역 | 2021.09.29 | 한국수자원공사 | 2020.11.09~2021.07.06 | 2021.08.31 | 89228291 | 88882643 | -345648
| 설계 | Y21177 | 구미 하이테크밸리 2단계 지반조사 용역 | 2022.04.05 | 한국수자원공사 | 2021.10.12~2022.04.09 | 2022.04.09 | 107252937 | 85425709 | -21827228
| 설계 | Y21191 | 예산천 풍수해위험생활권 종합정비사업 지반조사용역 | 2022.02.04 | 예산군 | 2021.11.09~2022.02.06 | 2022.02.06 | 167610000 | 149150000 | -18460000
| 설계 | Y22172 | 낙동강유역 관로시설 지하공동조사 용역 | 2023.03.16 | 한국수자원공사 | 2022.06.24~2023.03.20 | 2023.03.20 | 318298182 | 306640000 | -11658182
| 설계 | Y22192 | 발안~남양 고속화도로 민간투자사업 지하안전영향평가 | 2024.09.30 | 한라 | 2022.07.27~2023.12.31 | 2026.06.30 | 49000000 | 0 | 0
| 설계 | Y22198 | 인천공장 배후부지 옥내고철장 신축 관련 기술 검토 | 2022.11.02 | 동국제강㈜ | 2022.07.27~2022.10.31 | 2022.11.30 | 20000000 | 0 | 0
| 설계 | Y22244 | 2023년 비탈면 보완공사 실시설계용역(1권역) | 2023.12.19 | 한국도로공사 | 2023.01.01~2023.12.31 | 2023.12.31 | 266790000 | 260305800 | -6484200
| 설계 | Y23070 | 서천군 마서 죽산지구 및 종천 당정지구 농어촌마을하수도 정비사업 토질조사 | 2025.12.02 | 한국환경공단 | 2023.03.06~2023.09.01 | 2026.02.21 | 62668364 | 0 | 0
| 설계 | Y23070 | 서천군 마서 죽산지구 및 종천 당정지구 농어촌마을하수도 정비사업 토질조사 | 2026.01.26 | 한국환경공단 | 2023.03.06~2023.09.01 | 2026.02.21 | 62668364 | 62565546 | -102818
| 설계 | Y23211 | 국도39호선 아산 읍내리지내 교차로 설치공사 착공후지하안전조사용역(1차) | 2023.12.21 | 예산국토관리사무소 | 2023.12.05~2023.12.31 | 2023.12.31 | 5454545 | 0 | -5454545
| 설계 | Y24121 | 국도39호선 아산 읍내리지내 교차로 설치공사 착공후지하안전조사용역(2차) | 2024.12.23 | 예산국토관리사무소 | 2024.05.22~2025.03.20 | 2025.03.20 | 34642727 | 45027272 | 10384545
| 설계 | Y24121 | 국도39호선 아산 읍내리지내 교차로 설치공사 착공후지하안전조사용역(2차) | 2024.12.23 | 예산국토관리사무소 | 2024.05.22~2025.03.20 | 2025.03.20 | 34642727 | 0 | 0
| 설계 | Y24121 | 국도39호선 아산 읍내리지내 교차로 설치공사 착공후지하안전조사용역(2차) | 2024.12.27 | 예산국토관리사무소 | 2024.05.22~2025.03.20 | 2025.03.20 | 34642727 | 14380454 | -20262273
| 설계 | Y24121 | 국도39호선 아산 읍내리지내 교차로 설치공사 착공후지하안전조사용역(2차) | 2024.12.27 | 예산국토관리사무소 | 2024.05.22~2025.03.20 | 2025.03.20 | 34642727 | 0 | 0
| 설계 | Y25071 | 국도39호선 아산 읍내리지내 교차로 설치공사 착공후지하안전조사용역(3차) | 2025.08.22 | 예산국토관리사무소 | 2025.02.17~2025.08.13 | 2025.11.13 | 20262273 | 0 | 0
| 설계 | Y25071 | 국도39호선 아산 읍내리지내 교차로 설치공사 착공후지하안전조사용역(3차) | 2025.08.22 | 예산국토관리사무소 | 2025.02.17~2025.08.13 | 2025.11.13 | 20262273 | 27189546 | 6927273
| 설계 | Y25071 | 국도39호선 아산 읍내리지내 교차로 설치공사 착공후지하안전조사용역(3차) | 2025.10.13 | 예산국토관리사무소 | 2025.02.17~2025.08.13 | 2025.11.13 | 20262273 | 0 | 0
| 설계 | Y24132 | 941정거장 #7번 통합출입구 변경설계 용역(가시설 설계) | 2024.05.31 | 삼안 | 2024.03.28~2024.05.31 | 2025.09.18 | 35100000 | 0 | 0
| 설계 | Y24185 | 도림천 일대 대심도 빗물배수터널 건설공사 기본설계용역(주설계) | 2024.10.31 | 대우건설 | 2024.07.01~2024.10.31 | 2024.11.30 | 500000000 | 0 | 0
| 설계 | Y25062 | 도림천 일대 대심도 빗물배수터널 건설공사 실시설계용역(주설계) | 2025.07.01 | 대우건설 | 2024.12.01~2025.07.31 | 2026.01.31 | 810000000 | 0 | 0
| 설계 | Y25080 | 2025년 서부사무소 지방도 터널 방재등급 산정용역 | 2025.04.22 | 충청남도건설본부 | 2025.03.07~2025.06.04 | 2025.06.04 | 19077818 | 18771727 | -306091
| 설계 | Y25161 | 연천·철원·포천지역 가뭄대비 나눔지하수사업(1차) | 2025.09.11 | 수자원공사 한강유역본부 | 2025.06.24~2025.11.30 | 2026.01.27 | 78753182 | 105528182 | 26775000
| 설계 | Y25161 | 연천·철원·포천지역 가뭄대비 나눔지하수사업(1차) | 2025.11.24 | 수자원공사 한강유역본부 | 2025.06.24~2025.11.30 | 2026.01.27 | 78753182 | 0 | 0
| 설계 | Y25161 | 연천·철원·포천지역 가뭄대비 나눔지하수사업(1차) | 2025.12.17 | 수자원공사 한강유역본부 | 2025.06.24~2025.11.30 | 2026.01.27 | 78753182 | 0 | 0
| 설계 | Y25161 | 연천·철원·포천지역 가뭄대비 나눔지하수사업(1차) | 2026.01.02 | 수자원공사 한강유역본부 | 2025.06.24~2025.11.30 | 2026.01.27 | 78753182 | 129034182 | 50281000
< 지반터널부 소 계 > | [9 empty] | -17472939
교통부 | 설계 | Y20181 | 국지도82호선 화성장지-용인남사 도로건설공사 교통영향평가용역(2차) | 2021.12.06 | 서울지방국토관리청 | 2020.12.20~2021.08.16 | 2021.12.20 | 50680000 | 0 | 0
| 설계 | Y20092 | 걸포4지구 도시개발사업 교통영향평가 및 광역교통 개선대책 용역 | 2022.04.19 | 태영건설 | 2020.04.29~2022.04.30 | 2024.04.30 | 540000000 | 0 | 0
| 설계 | Y20092 | 걸포4지구 도시개발사업 교통영향평가 및 광역교통 개선대책 용역 | 2023.06.20 | 태영건설 | 2020.04.29~2022.04.30 | 2024.04.30 | 540000000 | 0 | 0
| 설계 | Y20170 | 아산~천안 셔틀전동열차 운행 타당성 검토 용역 | 2021.10.08 | 아산시 | 2020.11.04~2021.11.03 | 2021.12.08 | 79975455 | 90909091 | 10933636
| 설계 | Y20170 | 아산~천안 셔틀전동열차 운행 타당성 검토 용역 | 2021.11.15 | 아산시 | 2020.11.04~2021.11.03 | 2021.12.08 | 79975455 | 0 | 0
| 설계 | Y21001 | 양산사송지구 교통영향평가 변경(4차) 용역 | 2021.06.07 | 한국토지주택공사경남지역본부 | 2021.01.04~2021.06.30 | 2022.04.30 | 19954545 | 0 | 0
| 설계 | Y21001 | 양산사송지구 교통영향평가 변경(4차) 용역 | 2021.12.27 | 한국토지주택공사경남지역본부 | 2021.01.04~2021.06.30 | 2022.04.30 | 19954545 | 19954545 | 0
| 설계 | Y21001 | 양산사송지구 교통영향평가 변경(4차) 용역 | 2022.09.21 | 한국토지주택공사경남지역본부 | 2021.01.04~2021.06.30 | 2022.04.30 | 19954545 | 20500000 | 545455
| 설계 | Y21067 | 옥암지구-홍성경찰서 교차로간 도시계획도로개설 최적안 선정 및 실시설계용역 | 2022.12.07 | 홍성군 | 2021.03.10~2022.03.04 | 2022.12.24 | 120058182 | 120058182 | 0
| 설계 | Y21069 | 천안시 농어촌도로 기본계획 변경 및 정비계획(2021년~2025년)수립 용역 | 2022.01.06 | 천안시 | 2021.03.15~2022.01.08 | 2022.09.05 | 159727727 | 159727727 | 0
| 설계 | Y21069 | 천안시 농어촌도로 기본계획 변경 및 정비계획(2021년~2025년)수립 용역 | 2022.06.20 | 천안시 | 2021.03.15~2022.01.08 | 2022.09.05 | 159727727 | 0 | 0
| 설계 | Y21069 | 천안시 농어촌도로 기본계획 변경 및 정비계획(2021년~2025년)수립 용역 | 2022.09.01 | 천안시 | 2021.03.15~2022.01.08 | 2022.09.05 | 159727727 | 0 | 0
| 설계 | Y21169 | 교통분야 법정계획(도시교통, 교통안전, 보행안전)수립 용역 | 2022.08.16 | 천안시 | 2021.09.01~2022.08.26 | 2022.12.23 | 131042727 | 0 | 0
| 설계 | Y21169 | 교통분야 법정계획(도시교통, 교통안전, 보행안전)수립 용역 | 2022.12.02 | 천안시 | 2021.09.01~2022.08.26 | 2022.12.23 | 131042727 | 131042727 | 0
| 설계 | Y22123 | 2022년 서울시 내외 각종 개발사업에 따른 주요 간선도로 영향 종합검토 용역 | 2022.11.22 | 서울특별시 | 2022.05.03~2023.02.26 | 2023.02.26 | 95581818 | 166360000 | 70778182
| 설계 | Y22123 | 2022년 서울시 내외 각종 개발사업에 따른 주요 간선도로 영향 종합검토 용역 | 2023.02.27 | 서울특별시 | 2022.05.03~2023.02.26 | 2023.02.26 | 95581818 | 95036364 | -545454
| 설계 | Y22126 | 장암 석성간 금강대교 설치사업 타당성 평가용역 | 2022.07.08 | 부여군 | 2022.05.04~2022.08.01 | 2022.09.30 | 56856000 | 0 | 0
| 설계 | Y23060 | 괴산~괴산IC 도로건설공사 등 4개소 사후평가(2차) | 2024.12.02 | 대전지방국토관리청 | 2023.02.20~2024.07.13 | 2024.12.14 | 22506364 | 0 | 0
| 설계 | Y22208 | 영종~청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 제2공구 유지관리방안 검토 | 2025.08.29 | (사)교통영향평가협회 | 2022.07.11~2025.12.13 | 2025.12.31 | 270000000 | 342818182 | 72818182
| 설계 | Y22208 | 영종~청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 제2공구 유지관리방안 검토 | 2025.12.03 | (사)교통영향평가협회 | 2022.07.11~2025.12.13 | 2025.12.31 | 270000000 | 0 | 0
| 설계 | Y22224 | 동량-산척 지방도 확포장공사 타당성평가 용역 | 2022.11.07 | 충청북도 | 2022.10.31~2023.04.28 | 2023.04.28 | 136676000 | 66872727 | -69803273
| 설계 | Y22224 | 동량-산척 지방도 확포장공사 타당성평가 용역 | 2023.01.09 | 충청북도 | 2022.10.31~2023.04.28 | 2023.04.28 | 136676000 | 206479273 | 69803273
| 설계 | Y23161 | 금흥동 도시계획도로 개설공사 실시설계 교통안전진단용역 | 2024.04.16 | 충청남도 공주시 | 2023.07.14~2023.10.11 | 2024.05.11 | 23456000 | 0 | 0
| 설계 | Y23180 | 송악버스터미널 신설 타당성 조사 및 개발계획 용역 | 2024.06.11 | 당진시 | 2023.09.06~2024.03.03 | 2024.12.29 | 48854545 | 0 | 0
| 설계 | Y23180 | 송악버스터미널 신설 타당성 조사 및 개발계획 용역 | 2024.12.06 | 당진시 | 2023.09.06~2024.03.03 | 2024.12.29 | 48854545 | 0 | 0
| 설계 | Y23186 | 평택동부 고속화도로 민간투자사업 교통영향평가(변경심의) | 2023.12.31 | 삼안 | 2023.09.18~2023.12.31 | 2024.07.24 | 88500000 | 0 | 0
| 설계 | Y23197 | 국도5호선 내서-칠원 등 3개 국도건설공사 사후평가용역 | 2024.02.12 | 부산지방국토관리청 | 2023.10.26~2024.03.23 | 2024.05.06 | 72727273 | 72727273 | 0
| 설계 | Y24204 | 국도5호선 내서-칠원 등 3개 국도건설공사 사후평가용역(2차) | 2025.02.10 | 부산지방국토관리청 | 2024.09.27~2025.04.24 | 2025.06.05 | 95260273 | 0 | 0
| 설계 | Y24150 | 에코델타시티~공항로 연결도로 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 | 2024.12.12 | 부산광역시강서구 | 2024.06.25~2024.12.21 | 2025.07.20 | 12600000 | 0 | 0
| 설계 | Y24150 | 에코델타시티~공항로 연결도로 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 | 2025.01.21 | 부산광역시강서구 | 2024.06.25~2024.12.21 | 2025.07.20 | 12600000 | 0 | 0
| 설계 | Y24150 | 에코델타시티~공항로 연결도로 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 | 2025.01.21 | 부산광역시강서구 | 2024.06.25~2024.12.21 | 2025.07.20 | 12600000 | 35000000 | 22400000
| 설계 | Y24179 | 당진종합운동장 교통영향평가 변경심의 용역 | 2025.03.07 | 당진시 | 2024.07.24~2024.12.20 | 2025.03.18 | 43130973 | 0 | 0
| 설계 | Y24206 | 충남경제자유구역 연계교통체계구축대책 수립 용역(1차) | 2024.09.30 | 충청남도 | 2024.09.27~2024.12.31 | 2024.12.31 | 54545455 | 59181818 | 4636363
| 설계 | Y24217 | 장고항 국가어항 도시관리계획(변경)결정 교통성 검토용역 | 2025.12.10 | 당진시 | 2024.10.30~2025.02.26 | 2025.12.25 | 17272727 | 0 | 0
| 설계 | Y25042 | 공동주택(25년 화성동탄2 C-27BL) 교통영향평가 용역 | 2025.02.27 | 한국토지주택공사 | 2025.02.05~2026.02.04 | 2025.08.22 | 54187943 | 49261700 | -4926243
| 설계 | Y25042 | 공동주택(25년 화성동탄2 C-27BL) 교통영향평가 용역 | 2025.08.26 | 한국토지주택공사 | 2025.02.05~2026.02.04 | 2025.08.22 | 54187943 | 0 | 0
| 설계 | Y25042 | 공동주택(25년 화성동탄2 C-27BL) 교통영향평가 용역 | 2025.08.26 | 한국토지주택공사 | 2025.02.05~2026.02.04 | 2025.08.22 | 54187943 | 52815243 | -1372700
| 설계 | Y25141 | 죽성~학리 간 도로개설 타당성조사 및 기본계획 수립용역 | 2025.08.11 | 기장군 | 2025.05.16~2025.08.13 | 2025.09.12 | 12727273 | 0 | 0
< 교통부 소 계 > | [9 empty] | 175267421
환경평가부 | 설계 | Y21013 | 한림-생림간 도로건설공사 사후환경영향조사용역 | 2021.02.25 | 경상남도 | 2021.01.07~2022.01.06 | 2022.01.06 | 40930909 | 32187273 | -8743636
| 설계 | Y22010 | 한림-생림간 도로건설공사 사후환경영향조사용역(12차) | 2023.01.06 | 경상남도 | 2022.01.07~2023.01.06 | 2023.01.06 | 75561818 | 74670910 | -890908
| 설계 | Y23017 | 한림-생림간 도로건설공사 사후환경영향조사용역(13차) | 2024.01.12 | 경상남도 | 2023.01.07~2024.01.15 | 2024.01.15 | 73824545 | 75275453 | 1450908
| 설계 | Y26035 | 한림-생림간 도로건설공사 사후환경영향조사용역(2025년) | 2026.01.23 | 경상남도 | 2025.01.16~2026.01.31 | 2026.01.31 | 102900000 | 102295455 | -604545
| 설계 | Y08081 | 고덕국제화계획지구계획지구 주변도로 건설사업 제영향평가용역 | 2021.12.30 | 한국토지주택공사 | 2008.09.19~2010.51.0 | 2022.01.12 | 564782909 | 0 | 0
| 설계 | Y08081 | 고덕국제화계획지구계획지구 주변도로 건설사업 제영향평가용역 | 2021.12.30 | 한국토지주택공사 | 2008.09.19~2010.51.0 | 2022.01.12 | 564782909 | 106061964 | -458720945
| 설계 | Y20008 | 고군산군도 도로건설공사 등 4개공사 사후환경영항조사용역 | 2021.01.03 | 익산지방국토관리청 | 2020.01.10~2021.01.03 | 2021.01.03 | 59232727 | 59205454 | -27273
| 설계 | Y10201 | 무안공항 진입도로 4차로 확포장공사 사후환경영향조사용역 | 2021.01.02 | 한국기술개발 | 2010.06.28~2023.12.31 | 2023.12.31 | 169800000 | 243254545 | 73454545
| 설계 | Y10201 | 무안공항 진입도로 4차로 확포장공사 사후환경영향조사용역 | 2021.11.22 | 한국기술개발 | 2010.06.28~2023.12.31 | 2023.12.31 | 169800000 | 191861818 | 22061818
| 설계 | Y21033 | 구미시 국도대체우회도로(구포-생곡1)건설공사 등 2건 사후환경영향조사용역(9차) | 2021.12.16 | 부산지방국토관리청 | 2021.01.25~2022.01.19 | 2022.01.19 | 124636364 | 125181819 | 545455
| 설계 | Y24044 | 구미시 국도대체우회도로(구포-생곡1) 건설공사 등 2건 사후환경영향조사용역(12차) | 2024.10.28 | 부산지방국토관리청 | 2024.02.07~2024.11.02 | 2024.12.31 | 115090909 | 0 | 0
| 설계 | Y13085 | 오산세교2지구 택지개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2021.12.27 | 한국토지주택공사경기지역본부 | 2013.11.28~2018.12.31 | 2025.12.31 | 273563636 | 423563636 | 150000000
| 설계 | Y13085 | 오산세교2지구 택지개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2021.12.27 | 한국토지주택공사경기지역본부 | 2013.11.28~2018.12.31 | 2025.12.31 | 273563636 | 0 | 0
| 설계 | Y13085 | 오산세교2지구 택지개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2023.01.12 | 한국토지주택공사경기지역본부 | 2013.11.28~2018.12.31 | 2025.12.31 | 273563636 | 273563636 | 0
| 설계 | Y13085 | 오산세교2지구 택지개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2023.03.23 | 한국토지주택공사경기지역본부 | 2013.11.28~2018.12.31 | 2025.12.31 | 273563636 | 442836363 | 169272727
| 설계 | Y13085 | 오산세교2지구 택지개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2023.12.26 | 한국토지주택공사경기지역본부 | 2013.11.28~2018.12.31 | 2025.12.31 | 273563636 | 273563636 | 0
| 설계 | Y13085 | 오산세교2지구 택지개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2024.02.01 | 한국토지주택공사경기지역본부 | 2013.11.28~2018.12.31 | 2025.12.31 | 273563636 | 481163636 | 207600000
| 설계 | Y13085 | 오산세교2지구 택지개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2024.12.05 | 한국토지주택공사경기지역본부 | 2013.11.28~2018.12.31 | 2025.12.31 | 273563636 | 371763636 | 98200000
| 설계 | Y13085 | 오산세교2지구 택지개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2024.12.05 | 한국토지주택공사경기지역본부 | 2013.11.28~2018.12.31 | 2025.12.31 | 273563636 | 0 | 0
| 설계 | Y13085 | 오산세교2지구 택지개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2025.07.08 | 한국토지주택공사경기지역본부 | 2013.11.28~2018.12.31 | 2025.12.31 | 273563636 | 0 | 0
| 설계 | Y13085 | 오산세교2지구 택지개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2025.11.11 | 한국토지주택공사경기지역본부 | 2013.11.28~2018.12.31 | 2025.12.31 | 273563636 | 358127272 | 84563636
| 설계 | Y20052 | 나전-마평 도로건설공사 사후환경영향조사용역(7차) | 2021.03.19 | 원주지방국토관리청 | 2020.02.17~2021.02.10 | 2021.05.02 | 32314545 | 32314545 | 0
| 설계 | Y14050 | 장항국가생태산업단지 개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2021.11.29 | 한국토지주택공사 대전충남지역본부 | 2014.11.06~2018.06.02 | 2025.12.31 | 506045455 | 566954546 | 60909091
| 설계 | Y14050 | 장항국가생태산업단지 개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2023.11.29 | 한국토지주택공사 대전충남지역본부 | 2014.11.06~2018.06.02 | 2025.12.31 | 506045455 | 519954546 | 13909091
| 설계 | Y14050 | 장항국가생태산업단지 개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2024.04.29 | 한국토지주택공사 대전충남지역본부 | 2014.11.06~2018.06.02 | 2025.12.31 | 506045455 | 514763637 | 8718182
| 설계 | Y14050 | 장항국가생태산업단지 개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2024.07.31 | 한국토지주택공사 대전충남지역본부 | 2014.11.06~2018.06.02 | 2025.12.31 | 506045455 | 0 | 0
| 설계 | Y14050 | 장항국가생태산업단지 개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2024.07.31 | 한국토지주택공사 대전충남지역본부 | 2014.11.06~2018.06.02 | 2025.12.31 | 506045455 | 510772728 | 4727273
| 설계 | Y14050 | 장항국가생태산업단지 개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2025.10.30 | 한국토지주택공사 대전충남지역본부 | 2014.11.06~2018.06.02 | 2025.12.31 | 506045455 | 527145455 | 21100000
| 설계 | Y14050 | 장항국가생태산업단지 개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2025.10.30 | 한국토지주택공사 대전충남지역본부 | 2014.11.06~2018.06.02 | 2025.12.31 | 506045455 | 0 | 0
| 설계 | Y15088 | 서부간선지하도로 민간투자사업 사후환경영향조사용역 | 2021.02.23 | 서서울도시고속도로 | 2016.02.26~2024.02.26 | 2024.08.31 | 420000000 | 420000000 | 0
| 설계 | Y15088 | 서부간선지하도로 민간투자사업 사후환경영향조사용역 | 2021.02.23 | 서서울도시고속도로 | 2016.02.26~2024.02.26 | 2024.08.31 | 420000000 | 474545455 | 54545455
| 설계 | Y22036 | 광주순환고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(7차) | 2022.12.15 | 한국도로공사 강진광주건설사업단 | 2022.01.17~2022.12.15 | 2022.12.15 | 193861818 | 194447272 | 585454
| 설계 | Y23057 | 광주순환고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(8차) | 2023.07.17 | 한국도로공사 강진광주건설사업단 | 2023.02.07~2023.12.15 | 2023.12.15 | 95626364 | 117714545 | 22088181
| 설계 | Y24065 | 광주순환고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(9차) | 2024.12.11 | 한국도로공사 강진광주건설사업단 | 2024.02.07~2024.12.20 | 2024.12.20 | 102697000 | 87060909 | -15636091
| 설계 | Y25090 | 중앙선 도담-영천 복선전철(안동-영천구간)사후환경영향조사용역(10차) | 2025.12.11 | 국가철도공단 | 2025.03.21~2025.12.20 | 2025.12.20 | 106285455 | 185130910 | 78845455
| 설계 | Y23151 | 대동-매리간 도로건설공사 사후환경영향조사용역(2023년) | 2024.06.18 | 경상남도 | 2023.06.30~2024.06.30 | 2024.06.30 | 55427272 | 54663636 | -763636
| 설계 | Y25157 | 대동-매리간 도로건설공사 사후환경영향조사용역(2025년) | 2026.02.05 | 경상남도 | 2025.07.01~2026.06.30 | 2026.06.30 | 56763636 | 58609091 | 1845455
| 설계 | Y16045 | 공주-천안 고속도로 민간투자사업 전략환경영향평가용역 | 2023.04.07 | 한라 | 2016.07.05~2016.12.31 | 2024.05.31 | 343000000 | 395000000 | 52000000
| 설계 | Y16045 | 공주-천안 고속도로 민간투자사업 전략환경영향평가용역 | 2023.04.07 | 한라 | 2016.07.05~2016.12.31 | 2024.05.31 | 343000000 | 0 | 0
| 설계 | Y24048 | 보령-부여 도로건설공사 사후환경영향조사용역(10차) | 2024.12.20 | 대전지방국토관리청 | 2024.02.13~2025.02.06 | 2025.02.06 | 63954545 | 60136364 | -3818181
| 설계 | Y20087 | 예안-청기간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역(4차) | 2021.04.22 | 경상북도 | 2020.05.01~2021.04.25 | 2021.04.25 | 60178182 | 57756546 | -2421636
| 설계 | Y21108 | 예안-청기간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역(5차) | 2021.11.30 | 경상북도 | 2021.05.06~2022.01.05 | 2022.01.05 | 41005455 | 27138910 | -13866545
| 설계 | Y21038 | 성남-구리 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(5차) | 2021.12.17 | 한국도로공사 | 2021.01.21~2021.12.31 | 2021.12.31 | 304354091 | 303156364 | -1197727
| 설계 | Y22050 | 성남-구리 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(6차) | 2022.10.13 | 한국도로공사 | 2022.01.24~2022.12.31 | 2022.12.31 | 303156364 | 307522273 | 4365909
| 설계 | Y22050 | 성남-구리 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(6차) | 2022.12.21 | 한국도로공사 | 2022.01.24~2022.12.31 | 2022.12.31 | 303156364 | 333393181 | 30236817
| 설계 | Y23041 | 성남-구리 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(7차) | 2023.12.26 | 한국도로공사 | 2023.01.18~2023.12.31 | 2023.12.31 | 333354545 | 353290908 | 19936363
| 설계 | Y24058 | 성남-구리 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(8차) | 2024.12.31 | 한국도로공사 | 2024.01.18~2024.12.31 | 2024.12.31 | 349350000 | 362409090 | 13059090
| 설계 | Y25130 | 성남-구리 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(9차) | 2025.05.08 | 한국도로공사 | 2025.01.23~2025.12.31 | 2025.12.31 | 261490909 | 252674092 | -8816817
| 설계 | Y17080 | 아산신도시 해제지역 연계교통망 구축사업 남북축 도로개설공사 사후환경영향조사용역 | 2021.05.07 | 아산시 | 2017.10.12~2022.09.15 | 2024.06.30 | 307190000 | 0 | 0
| 설계 | Y17080 | 아산신도시 해제지역 연계교통망 구축사업 남북축 도로개설공사 사후환경영향조사용역 | 2021.05.07 | 아산시 | 2017.10.12~2022.09.15 | 2024.06.30 | 307190000 | 344744545 | 37554545
| 설계 | Y21046 | 강진-광주(강진-나주) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(5차) | 2021.12.09 | 한국도로공사 강진광주건설사업단 | 2021.02.03~2021.12.16 | 2021.12.16 | 61952727 | 60981818 | -970909
| 설계 | Y22049 | 강진-광주(강진-나주) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(6차) | 2022.12.15 | 한국도로공사 강진광주건설사업단 | 2022.01.17~2022.12.15 | 2022.12.15 | 61846364 | 60921819 | -924545
| 설계 | Y23056 | 강진-광주(강진-나주) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(7차) | 2023.12.14 | 한국도로공사 강진광주건설사업단 | 2023.02.07~2023.12.15 | 2023.12.31 | 59604545 | 59604545 | 0
| 설계 | Y24073 | 강진-광주(강진-나주) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(8차) | 2024.12.12 | 한국도로공사 강진광주건설사업단 | 2024.02.28~2024.12.13 | 2024.12.13 | 88065735 | 86853148 | -1212587
| 설계 | Y25027 | 강진-광주(강진-나주) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(9차) | 2025.12.23 | 한국도로공사 강진광주건설사업단 | 2025.01.15~2025.12.31 | 2025.12.31 | 85226464 | 85125773 | -100691
| 설계 | Y23101 | 포승~평택 철도건설(안중~오성) 사후환경영향조사용역(7차) | 2024.03.07 | 국가철도공단 | 2023.03.31~2023.12.31 | 2024.03.31 | 30545677 | 30545677 | 0
| 설계 | Y23101 | 포승~평택 철도건설(안중~오성) 사후환경영향조사용역(7차) | 2024.03.29 | 국가철도공단 | 2023.03.31~2023.12.31 | 2024.03.31 | 30545677 | 39429090 | 8883413
| 설계 | Y18361 | 서산 수석지구 도시개발사업 전략 및 환경영향평가 | 2024.04.01 | 서산시 | 2018.03.06~2020.08.21 | 2025.06.17 | 508439091 | 0 | 0
| 설계 | Y18361 | 서산 수석지구 도시개발사업 전략 및 환경영향평가 | 2024.04.01 | 서산시 | 2018.03.06~2020.08.21 | 2025.06.17 | 508439091 | 572160500 | 63721409
| 설계 | Y18361 | 서산 수석지구 도시개발사업 전략 및 환경영향평가 | 2025.06.10 | 서산시 | 2018.03.06~2020.08.21 | 2025.06.17 | 508439091 | 0 | 0
| 설계 | Y18362 | 식만~사상간(대저대교) 도로건설공사 환경영향평가 용역 | 2021.03.31 | 부산광역시 | 2018.03.15~2019.01.08 | 2022.12.30 | 341488000 | 0 | 0
| 설계 | Y18362 | 식만~사상간(대저대교) 도로건설공사 환경영향평가 용역 | 2021.10.05 | 부산광역시 | 2018.03.15~2019.01.08 | 2022.12.30 | 341488000 | 0 | 0
| 설계 | Y18362 | 식만~사상간(대저대교) 도로건설공사 환경영향평가 용역 | 2022.03.31 | 부산광역시 | 2018.03.15~2019.01.08 | 2022.12.30 | 341488000 | 341488000 | 0
| 설계 | Y18362 | 식만~사상간(대저대교) 도로건설공사 환경영향평가 용역 | 2022.12.29 | 부산광역시 | 2018.03.15~2019.01.08 | 2022.12.30 | 341488000 | 338306182 | -3181818
| 설계 | Y18362 | 식만~사상간(대저대교) 도로건설공사 환경영향평가 용역 | 2022.12.30 | 부산광역시 | 2018.03.15~2019.01.08 | 2022.12.30 | 341488000 | 341488000 | 0
| 설계 | Y21030 | 안성-성남 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(4차) | 2021.12.22 | 한국도로공사 안성용인건설사업단 | 2021.01.19~2021.12.22 | 2021.12.22 | 346857727 | 330430455 | -16427272
| 설계 | Y22025 | 안성-성남 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(5차) | 2022.12.21 | 한국도로공사 안성용인건설사업단 | 2022.01.06~2022.12.21 | 2022.12.21 | 334856364 | 344068636 | 9212272
| 설계 | Y23024 | 안성-성남 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(6차) | 2023.12.19 | 한국도로공사 안성용인건설사업단 | 2023.01.13~2023.12.31 | 2023.12.26 | 316414091 | 335246363 | 18832272
| 설계 | Y23024 | 안성-성남 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(6차) | 2023.12.19 | 한국도로공사 안성용인건설사업단 | 2023.01.13~2023.12.31 | 2023.12.26 | 316414091 | 316414091 | 0
| 설계 | Y24029 | 안성-성남 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(7차) | 2024.12.26 | 한국도로공사 안성용인건설사업단 | 2024.01.04~2024.12.31 | 2024.12.30 | 334153181 | 322151818 | -12001363
| 설계 | Y24029 | 안성-성남 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(7차) | 2024.12.26 | 한국도로공사 안성용인건설사업단 | 2024.01.04~2024.12.31 | 2024.12.30 | 334153181 | 0 | 0
| 설계 | Y25022 | 안성-성남 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(8차) | 2025.06.16 | 한국도로공사 안성용인건설사업단 | 2025.01.06~2025.12.31 | 2025.12.31 | 162145455 | 163906364 | 1760909
| 설계 | Y18426 | 여주역세권 도시개발사업 사후환경영향조사 용역 | 2021.12.20 | 여주시 | 2018.06.01~2024.11.27 | 2026.06.30 | 556441900 | 698644545 | 142202645
| 설계 | Y18426 | 여주역세권 도시개발사업 사후환경영향조사 용역 | 2021.12.20 | 여주시 | 2018.06.01~2024.11.27 | 2026.06.30 | 556441900 | 556441900 | 0
| 설계 | Y18426 | 여주역세권 도시개발사업 사후환경영향조사 용역 | 2025.03.06 | 여주시 | 2018.06.01~2024.11.27 | 2026.06.30 | 556441900 | 554819173 | -1622727
| 설계 | Y18426 | 여주역세권 도시개발사업 사후환경영향조사 용역 | 2025.03.06 | 여주시 | 2018.06.01~2024.11.27 | 2026.06.30 | 556441900 | 0 | 0
| 설계 | Y18449 | 송정지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역 | 2021.05.18 | 경기도 광주시 | 2018.09.05~2023.09.05 | 2029.01.31 | 518630000 | 0 | 0
| 설계 | Y18449 | 송정지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역 | 2021.05.18 | 경기도 광주시 | 2018.09.05~2023.09.05 | 2029.01.31 | 518630000 | 548030000 | 29400000
| 설계 | Y18449 | 송정지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역 | 2022.01.26 | 경기도 광주시 | 2018.09.05~2023.09.05 | 2029.01.31 | 518630000 | 518630000 | 0
| 설계 | Y18449 | 송정지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역 | 2022.01.26 | 경기도 광주시 | 2018.09.05~2023.09.05 | 2029.01.31 | 518630000 | 548030000 | 29400000
| 설계 | Y18449 | 송정지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역 | 2024.03.11 | 경기도 광주시 | 2018.09.05~2023.09.05 | 2029.01.31 | 518630000 | 696010000 | 177380000
| 설계 | Y18449 | 송정지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역 | 2024.03.11 | 경기도 광주시 | 2018.09.05~2023.09.05 | 2029.01.31 | 518630000 | 0 | 0
| 설계 | Y18449 | 송정지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역 | 2025.09.03 | 경기도 광주시 | 2018.09.05~2023.09.05 | 2029.01.31 | 518630000 | 0 | 0
| 설계 | Y21083 | 새만금-전주(김제-전주) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사용역(4차) | 2021.07.20 | 한국도로공사 새만금전주건설사업단 | 2021.01.14~2021.12.22 | 2021.12.22 | 99420000 | 102509999 | 3089999
| 설계 | Y21083 | 새만금-전주(김제-전주) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사용역(4차) | 2021.12.21 | 한국도로공사 새만금전주건설사업단 | 2021.01.14~2021.12.22 | 2021.12.22 | 99420000 | 99180000 | -240000
| 설계 | Y22045 | 새만금-전주(김제-전주) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사용역(5차) | 2022.06.14 | 한국도로공사 새만금전주건설사업단 | 2022.01.19~2022.12.23 | 2022.12.23 | 101598000 | 101875200 | 277200
| 설계 | Y22045 | 새만금-전주(김제-전주) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사용역(5차) | 2022.12.21 | 한국도로공사 새만금전주건설사업단 | 2022.01.19~2022.12.23 | 2022.12.23 | 101598000 | 100911301 | -686699
| 설계 | Y23023 | 새만금-전주(김제-전주) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사용역(6차) | 2023.12.19 | 한국도로공사 새만금전주건설사업단 | 2023.01.11~2023.12.21 | 2023.12.21 | 114691800 | 115052399 | 360599
| 설계 | Y24020 | 새만금-전주(김제-전주) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사용역(7차) | 2024.12.18 | 한국도로공사 새만금전주건설사업단 | 2024.01.11~2024.12.19 | 2024.12.19 | 100440600 | 101018100 | 577500
| 설계 | Y25026 | 새만금-전주(김제-전주) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사용역(8차) | 2025.12.18 | 한국도로공사 새만금전주건설사업단 | 2025.01.14~2025.12.19 | 2025.12.19 | 99998100 | 104289299 | 4291199
| 설계 | Y19569 | 산동~상덕간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가 용역 | 2023.10.12 | 충청남도 | 2019.12.06~2021.11.24 | 2025.01.07 | 276046273 | 276046273 | 0
| 설계 | Y19569 | 산동~상덕간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가 용역 | 2024.09.12 | 충청남도 | 2019.12.06~2021.11.24 | 2025.01.07 | 276046273 | 262514001 | -13532272
| 설계 | Y20030 | 의왕테크노파크 조성사업 사후환경영향조사용역 | 2021.12.29 | 의왕산단피에프브이㈜ | 2020.01.20~2023.12.31 | 2024.12.31 | 370000000 | 0 | 0
| 설계 | Y20030 | 의왕테크노파크 조성사업 사후환경영향조사용역 | 2024.10.21 | 의왕산단피에프브이㈜ | 2020.01.20~2023.12.31 | 2024.12.31 | 370000000 | 370000000 | 0
| 설계 | Y20048 | 당진시 장기미집행 도시계획도로 대로1-103호선 환경영향평가용역 | 2022.06.08 | 당진시 | 2020.02.14~2021.02.12 | 2022.07.09 | 163612364 | 0 | 0
| 설계 | Y20048 | 당진시 장기미집행 도시계획도로 대로1-103호선 환경영향평가용역 | 2022.06.17 | 당진시 | 2020.02.14~2021.02.12 | 2022.07.09 | 163612364 | 167652364 | 4040000
| 설계 | Y21133 | 황산~금산사IC(2공구) 지방도확포장공사 사후환경영향조사 용역(2차) | 2022.03.30 | 전라북도 | 2021.06.17~2022.06.16 | 2022.10.03 | 35865455 | 0 | 0
| 설계 | Y21133 | 황산~금산사IC(2공구) 지방도확포장공사 사후환경영향조사 용역(2차) | 2022.09.14 | 전라북도 | 2021.06.17~2022.06.16 | 2022.10.03 | 35865455 | 36850909 | 985454
| 설계 | Y21133 | 황산~금산사IC(2공구) 지방도확포장공사 사후환경영향조사 용역(2차) | 2022.09.14 | 전라북도 | 2021.06.17~2022.06.16 | 2022.10.03 | 35865455 | 0 | 0
| 설계 | Y20109 | 이화-삼계간(2) 도로확포장공사 사후환경영향조사 용역 | 2025.09.22 | 경기도 | 2020.06.22~2028.06.19 | 2028.11.29 | 506672727 | 0 | 0
| 설계 | Y20109 | 이화-삼계간(2) 도로확포장공사 사후환경영향조사 용역 | 2025.09.22 | 경기도 | 2020.06.22~2028.06.19 | 2028.11.29 | 506672727 | 511521818 | 4849091
| 설계 | Y20130 | 평택시흥 고속도로 확장 민간투자사업 전략환경영향평가 용역 | 2025.11.26 | 금호산업 | 2020.07.10~2021.11.30 | 2025.12.31 | 270000000 | 0 | 0
| 설계 | Y20148 | 부여 일반산업단지조성사업 환경영향평가 용역 | 2022.01.07 | 부여군 | 2020.09.23~2021.09.22 | 2022.10.28 | 91990400 | 0 | 0
| 설계 | Y20148 | 부여 일반산업단지조성사업 환경영향평가 용역 | 2022.02.14 | 부여군 | 2020.09.23~2021.09.22 | 2022.10.28 | 91990400 | 0 | 0
| 설계 | Y20148 | 부여 일반산업단지조성사업 환경영향평가 용역 | 2022.06.30 | 부여군 | 2020.09.23~2021.09.22 | 2022.10.28 | 91990400 | 0 | 0
| 설계 | Y20148 | 부여 일반산업단지조성사업 환경영향평가 용역 | 2022.10.07 | 부여군 | 2020.09.23~2021.09.22 | 2022.10.28 | 91990400 | 0 | 0
| 설계 | Y23031 | 강릉시 폐기물처리시설(소각시설) 설치사업 사후환경영향조사 용역(4차) | 2023.05.31 | 강릉시 | 2023.01.30~2023.05.31 | 2023.09.08 | 62645455 | 0 | 0
| 설계 | Y23031 | 강릉시 폐기물처리시설(소각시설) 설치사업 사후환경영향조사 용역(4차) | 2023.09.05 | 강릉시 | 2023.01.30~2023.05.31 | 2023.09.08 | 62645455 | 93436364 | 30790909
| 설계 | Y21056 | 세종-안성(6~10공구) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사(2차) | 2021.12.17 | 한국도로공사 | 2021.02.18~2021.12.31 | 2021.12.20 | 93154182 | 0 | 0
| 설계 | Y21056 | 세종-안성(6~10공구) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사(2차) | 2021.12.17 | 한국도로공사 | 2021.02.18~2021.12.31 | 2021.12.20 | 93154182 | 70036046 | -23118136
| 설계 | Y22021 | 세종-안성(6~10공구) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사(3차) | 2022.09.02 | 한국도로공사 | 2022.01.07~2022.12.31 | 2022.12.26 | 83899818 | 84042627 | 142809
| 설계 | Y22021 | 세종-안성(6~10공구) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사(3차) | 2022.12.01 | 한국도로공사 | 2022.01.07~2022.12.31 | 2022.12.26 | 83899818 | 85248454 | 1348636
| 설계 | Y22021 | 세종-안성(6~10공구) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사(3차) | 2022.12.01 | 한국도로공사 | 2022.01.07~2022.12.31 | 2022.12.26 | 83899818 | 83899818 | 0
| 설계 | Y22257 | 세종-안성(6~10공구) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사(4차) | 2023.12.20 | 한국도로공사 | 2023.01.02~2023.12.20 | 2023.12.20 | 85892455 | 89518510 | 3626055
| 설계 | Y24010 | 세종-안성(6~10공구) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사(5차) | 2024.12.26 | 한국도로공사 | 2024.01.08~2024.12.31 | 2024.12.31 | 89466027 | 92445363 | 2979336
| 설계 | Y25023 | 세종-안성(6~10공구) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사(6차) | 2026.01.02 | 한국도로공사 | 2025.01.06~2025.12.31 | 2025.12.29 | 93480364 | 98726455 | 5246091
| 설계 | Y25023 | 세종-안성(6~10공구) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사(6차) | 2026.01.02 | 한국도로공사 | 2025.01.06~2025.12.31 | 2025.12.29 | 93480364 | 0 | 0
| 설계 | Y21102 | 수도권 제2순환선(양평~이천) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(2차) | 2021.11.09 | 한국도로공사 | 2021.04.28~2021.12.24 | 2021.12.24 | 31272727 | 45999999 | 14727272
| 설계 | Y22051 | 수도권 제2순환선(양평~이천) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(3차) | 2022.08.04 | 한국도로공사 | 2022.01.26~2022.12.23 | 2022.12.23 | 54363636 | 54531636 | 168000
| 설계 | Y22051 | 수도권 제2순환선(양평~이천) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(3차) | 2022.12.20 | 한국도로공사 | 2022.01.26~2022.12.23 | 2022.12.23 | 54363636 | 51419091 | -2944545
| 설계 | Y23038 | 수도권 제2순환선(양평~이천) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(4차) | 2023.12.18 | 한국도로공사 | 2023.02.01~2023.12.23 | 2023.12.23 | 59272727 | 56418182 | -2854545
| 설계 | Y24059 | 수도권 제2순환선(양평~이천) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(5차) | 2024.12.18 | 한국도로공사 | 2024.02.01~2024.12.18 | 2024.12.18 | 56200000 | 55410909 | -789091
| 설계 | Y25041 | 수도권 제2순환선(양평~이천) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(6차) | 2025.12.18 | 한국도로공사 | 2025.01.22~2025.12.18 | 2025.12.18 | 55781818 | 55218182 | -563636
| 설계 | Y20169 | 도시철도 9호선 4단계 환경영향평가용역 | 2021.12.06 | 서울특별시도시기반시설본부 | 2020.11.09~2022.01.08 | 2022.06.30 | 210076000 | 0 | 0
| 설계 | Y20173 | 평택동부 고속화도로 민간투자사업 사후환경영향조사용역 | 2025.03.24 | 평택동부도로(주) | 2020.12.10~2027.12.08 | 2029.09.09 | 660000000 | 0 | 0
| 설계 | Y20173 | 평택동부 고속화도로 민간투자사업 사후환경영향조사용역 | 2025.03.24 | 평택동부도로(주) | 2020.12.10~2027.12.08 | 2029.09.09 | 660000000 | 752000000 | 92000000
| 설계 | Y21092 | 국도21호선 아산 배방 은수교차로 개선공사 소규모환경영향평가용역(2차) | 2021.08.18 | 예산국토관리사무소 | 2021.04.14~2021.06.12 | 2021.08.21 | 29940000 | 0 | 0
| 설계 | Y20195 | 오송 바이오산업단지 조성사업 환경영향평가 용역 | 2021.11.22 | 충북개발공사 | 2020.12.23~2021.12.22 | 2022.03.10 | 72248200 | 77193400 | 4945200
| 설계 | Y20195 | 오송 바이오산업단지 조성사업 환경영향평가 용역 | 2022.02.25 | 충북개발공사 | 2020.12.23~2021.12.22 | 2022.03.10 | 72248200 | 0 | 0
| 설계 | Y21039 | (예평)도시철도 9호선 4단계 환경영향평가 용역 | 2022.01.21 | (주)예평이앤씨 | 2021.01.22~2022.01.08 | 2022.06.30 | 118167750 | 0 | 0
| 설계 | Y22113 | 세종-청주 고속도로 건설사업 환경영향평가 용역(2차) | 2022.11.22 | 한국도로공사 | 2022.04.01~2022.12.26 | 2022.11.26 | 387437363 | 387437363 | 0
| 설계 | Y22113 | 세종-청주 고속도로 건설사업 환경영향평가 용역(2차) | 2022.11.22 | 한국도로공사 | 2022.04.01~2022.12.26 | 2022.11.26 | 387437363 | 376364636 | -11072727
| 설계 | Y25223 | 세종-청주 고속도로 건설사업 환경영향평가 용역(3차) | 2025.11.13 | 한국도로공사 | 2025.11.13~2025.12.12 | 2025.12.12 | 11559927 | 53456491 | 41896564
| 설계 | Y25055 | 남해고속도로(칠원-창원) 확장사업 전략 및 환경영향평가 용역(3차) | 2025.11.18 | 한국도로공사 | 2025.02.14~2025.12.10 | 2025.12.10 | 111818182 | 118346127 | 6527945
| 설계 | Y22114 | 울산외곽순환고속도로 건설사업 환경영향평가 용역(2차) | 2022.11.22 | 한국도로공사 | 2022.04.01~2022.12.26 | 2022.11.26 | 128720000 | 125100001 | -3619999
| 설계 | Y22114 | 울산외곽순환고속도로 건설사업 환경영향평가 용역(2차) | 2022.11.22 | 한국도로공사 | 2022.04.01~2022.12.26 | 2022.11.26 | 128720000 | 128720000 | 0
| 설계 | Y24114 | 울산외곽순환고속도로 건설사업 환경영향평가 용역(3차) | 2024.05.20 | 한국도로공사 | 2024.05.02~2024.05.31 | 2024.08.09 | 11890000 | 0 | 0
| 설계 | Y24114 | 울산외곽순환고속도로 건설사업 환경영향평가 용역(3차) | 2024.05.20 | 한국도로공사 | 2024.05.02~2024.05.31 | 2024.08.09 | 11890000 | 73125000 | 61235000
| 설계 | Y24114 | 울산외곽순환고속도로 건설사업 환경영향평가 용역(3차) | 2024.08.08 | 한국도로공사 | 2024.05.02~2024.05.31 | 2024.08.09 | 11890000 | 15001 | -11874999
| 설계 | Y24114 | 울산외곽순환고속도로 건설사업 환경영향평가 용역(3차) | 2024.08.08 | 한국도로공사 | 2024.05.02~2024.05.31 | 2024.08.09 | 11890000 | 0 | 0
| 설계 | Y22115 | 당진-아산 고속도로 건설사업 환경영향평가 용역(2차) | 2022.11.22 | 한국도로공사 | 2022.04.01~2022.12.26 | 2022.11.26 | 240983091 | 233826728 | -7156363
| 설계 | Y22115 | 당진-아산 고속도로 건설사업 환경영향평가 용역(2차) | 2022.11.22 | 한국도로공사 | 2022.04.01~2022.12.26 | 2022.11.26 | 240983091 | 240983091 | 0
| 설계 | Y23064 | 남한강 상류(골지천)권역 하천기본계획 전략환경영향평가용역(3차) | 2024.12.03 | 원주지방국토관리청 | 2023.02.20~2023.11.16 | 2024.12.06 | 34036364 | 0 | 0
| 설계 | Y21154 | 서오창테크노밸리 일반산업단지 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2024.04.26 | (주)서오창테크노밸리 | 2021.08.01~2024.07.31 | 2025.10.31 | 285000000 | 0 | 0
| 설계 | Y21154 | 서오창테크노밸리 일반산업단지 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2024.04.26 | (주)서오창테크노밸리 | 2021.08.01~2024.07.31 | 2025.10.31 | 285000000 | 419400000 | 134400000
| 설계 | Y21154 | 서오창테크노밸리 일반산업단지 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2025.10.31 | (주)서오창테크노밸리 | 2021.08.01~2024.07.31 | 2025.10.31 | 285000000 | 0 | 0
| 설계 | Y21154 | 서오창테크노밸리 일반산업단지 사후환경영향조사(공사시)용역 | 2025.10.31 | (주)서오창테크노밸리 | 2021.08.01~2024.07.31 | 2025.10.31 | 285000000 | 265200000 | -19800000
| 설계 | Y21167 | 광명 유통단지 사후환경영향조사(공사시) 용역 | 2025.06.17 | 한국토지주택공사 | 2021.08.25~2025.04.24 | 2026.05.31 | 498384000 | 0 | 0
| 설계 | Y21167 | 광명 유통단지 사후환경영향조사(공사시) 용역 | 2025.06.17 | 한국토지주택공사 | 2021.08.25~2025.04.24 | 2026.05.31 | 498384000 | 543336727 | 44952727
| 설계 | Y22089 | 평택~오송 2복선화 건설사업 환경영향평가 용역(2차) | 2022.12.08 | 국가철도공단 | 2022.03.14~2022.12.31 | 2022.12.31 | 400000000 | 399369200 | -630800
| 설계 | Y23093 | 평택~오송 2복선화 건설사업 환경영향평가 용역(3차) | 2023.05.03 | 국가철도공단 | 2023.03.27~2023.05.08 | 2023.12.31 | 55644982 | 55644982 | 0
| 설계 | Y23093 | 평택~오송 2복선화 건설사업 환경영향평가 용역(3차) | 2023.07.20 | 국가철도공단 | 2023.03.27~2023.05.08 | 2023.12.31 | 55644982 | 0 | 0
| 설계 | Y23093 | 평택~오송 2복선화 건설사업 환경영향평가 용역(3차) | 2023.10.05 | 국가철도공단 | 2023.03.27~2023.05.08 | 2023.12.31 | 55644982 | 55014182 | -630800
| 설계 | Y23093 | 평택~오송 2복선화 건설사업 환경영향평가 용역(3차) | 2023.10.05 | 국가철도공단 | 2023.03.27~2023.05.08 | 2023.12.31 | 55644982 | 55644982 | 0
| 설계 | Y23093 | 평택~오송 2복선화 건설사업 환경영향평가 용역(3차) | 2023.11.06 | 국가철도공단 | 2023.03.27~2023.05.08 | 2023.12.31 | 55644982 | 0 | 0
| 설계 | Y21209 | 경산대임 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역 | 2025.04.14 | 한국토지주택공사 | 2021.12.20~2026.03.19 | 2028.07.31 | 752945455 | 830962182 | 78016727
| 설계 | Y21209 | 경산대임 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역 | 2026.02.19 | 한국토지주택공사 | 2021.12.20~2026.03.19 | 2028.07.31 | 752945455 | 0 | 0
| 설계 | Y21209 | 경산대임 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역 | 2026.02.19 | 한국토지주택공사 | 2021.12.20~2026.03.19 | 2028.07.31 | 752945455 | 1051386909 | 298441454
| 설계 | Y21222 | 논산시 폐기물처리시설(소각시설) 설치사업 전략환경영향평가 용역 | 2022.11.03 | 논산시 | 2022.01.06~2022.07.04 | 2023.12.12 | 116905455 | 0 | 0
| 설계 | Y21222 | 논산시 폐기물처리시설(소각시설) 설치사업 전략환경영향평가 용역 | 2023.03.28 | 논산시 | 2022.01.06~2022.07.04 | 2023.12.12 | 116905455 | 116905455 | 0
| 설계 | Y21222 | 논산시 폐기물처리시설(소각시설) 설치사업 전략환경영향평가 용역 | 2023.03.28 | 논산시 | 2022.01.06~2022.07.04 | 2023.12.12 | 116905455 | 200342728 | 83437273
| 설계 | Y21222 | 논산시 폐기물처리시설(소각시설) 설치사업 전략환경영향평가 용역 | 2023.11.20 | 논산시 | 2022.01.06~2022.07.04 | 2023.12.12 | 116905455 | 116905455 | 0
| 설계 | Y22005 | 당진시 당진축산농협 가축분뇨공공처리시설(바이오가스화) 환경영향평가(전략포함) 용역 | 2023.12.12 | 당진축산업협동조합 | 2022.01.07~2022.11.02 | 2024.03.31 | 357927273 | 0 | 0
| 설계 | Y22005 | 당진시 당진축산농협 가축분뇨공공처리시설(바이오가스화) 환경영향평가(전략포함) 용역 | 2023.12.12 | 당진축산업협동조합 | 2022.01.07~2022.11.02 | 2024.03.31 | 357927273 | 367927273 | 10000000
| 설계 | Y22043 | 충남21공공지원1 전략환경영향평가용역 | 2023.07.25 | 한국토지주택공사 | 2022.01.24~2024.01.23 | 2024.01.23 | 245055000 | 253690909 | 8635909
| 설계 | Y22116 | 성남-장호원 도로건설공사(제6-2공구) 사후환경영향조사용역(2차) | 2022.12.15 | 서울지방국토관리청 | 2022.04.14~2023.01.08 | 2024.01.14 | 47536364 | 0 | 0
| 설계 | Y22116 | 성남-장호원 도로건설공사(제6-2공구) 사후환경영향조사용역(2차) | 2023.12.14 | 서울지방국토관리청 | 2022.04.14~2023.01.08 | 2024.01.14 | 47536364 | 2004546 | -45531818
| 설계 | Y22116 | 성남-장호원 도로건설공사(제6-2공구) 사후환경영향조사용역(2차) | 2023.12.18 | 서울지방국토관리청 | 2022.04.14~2023.01.08 | 2024.01.14 | 47536364 | 47536364 | 0
| 설계 | Y22067 | (세일)송정지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역 | 2025.09.10 | 세일ENG | 2018.09.05~2024.10.16 | 2029.01.31 | 57000000 | 0 | 0
| 설계 | Y22067 | (세일)송정지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역 | 2025.09.10 | 세일ENG | 2018.09.05~2024.10.16 | 2029.01.31 | 57000000 | 69000000 | 12000000
| 설계 | Y22068 | 국도42호선 정선 임계-동해 신흥 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역 | 2022.12.22 | 원주지방국토관리청 | 2022.02.23~2023.08.16 | 2023.10.16 | 222904000 | 200995637 | -21908363
| 설계 | Y22068 | 국도42호선 정선 임계-동해 신흥 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역 | 2023.02.27 | 원주지방국토관리청 | 2022.02.23~2023.08.16 | 2023.10.16 | 222904000 | 222904000 | 0
| 설계 | Y22068 | 국도42호선 정선 임계-동해 신흥 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역 | 2023.09.20 | 원주지방국토관리청 | 2022.02.23~2023.08.16 | 2023.10.16 | 222904000 | 205664146 | -17239854
| 설계 | Y22088 | 2025년 공주 도시관리계획(재정비) 수립을 위한 전략환경영향평가용역 | 2023.11.30 | 충청남도 공주시 | 2022.03.14~2023.03.13 | 2023.12.22 | 147936364 | 0 | 0
| 설계 | Y22088 | 2025년 공주 도시관리계획(재정비) 수립을 위한 전략환경영향평가용역 | 2023.12.16 | 충청남도 공주시 | 2022.03.14~2023.03.13 | 2023.12.22 | 147936364 | 138881819 | -9054545
| 설계 | Y22094 | 새만금지구 국가산업단지 환경영향평가(변경협의) 및 사후환경영향조사(1차) | 2022.10.24 | 한국농어촌공사 | 2022.03.17~2022.12.16 | 2022.12.16 | 344183455 | 374070545 | 29887090
| 설계 | Y23013 | 새만금지구 국가산업단지 환경영향평가(변경협의) 및 사후환경영향조사(2차) | 2023.07.13 | 한국농어촌공사 | 2023.01.11~2023.12.08 | 2023.12.08 | 165825273 | 176749091 | 10923818
| 설계 | Y24007 | 새만금지구 국가산업단지 환경영향평가(변경협의) 및 사후환경영향조사(3차) | 2024.03.08 | 한국농어촌공사 | 2024.01.05~2024.12.20 | 2024.12.20 | 165825818 | 119663455 | -46162363
| 설계 | Y23019 | 시화지구(대송단지) 대단위농업개발사업 사후환경영향조사 용역(2차) | 2023.03.28 | 한국농어촌공사 | 2023.01.11~2023.12.15 | 2023.02.06 | 99943091 | 99943091 | 0
| 설계 | Y23019 | 시화지구(대송단지) 대단위농업개발사업 사후환경영향조사 용역(2차) | 2023.03.28 | 한국농어촌공사 | 2023.01.11~2023.12.15 | 2023.02.06 | 99943091 | 7148182 | -92794909
| 설계 | Y24008 | 마동지구 다목적농촌용수개발사업 사후환경영향조사 용역(3차) | 2024.05.27 | 한국농어촌공사 | 2024.01.05~2024.12.12 | 2024.12.12 | 36960000 | 37948636 | 988636
| 설계 | Y24008 | 마동지구 다목적농촌용수개발사업 사후환경영향조사 용역(3차) | 2024.10.29 | 한국농어촌공사 | 2024.01.05~2024.12.12 | 2024.12.12 | 36960000 | 38209091 | 1249091
| 설계 | Y25017 | 마동지구 다목적농촌용수개발사업 사후환경영향조사 용역(4차) | 2025.11.07 | 한국농어촌공사 | 2025.01.15~2025.12.19 | 2025.12.19 | 37948636 | 38974091 | 1025455
| 설계 | Y23050 | 평강천 하리지구 하천환경정비사업 소규모환경영향평가용역(2차) | 2024.08.26 | 낙동강유역환경청 | 2023.02.09~2023.11.05 | 2024.09.17 | 103272727 | 0 | 0
| 설계 | Y23050 | 평강천 하리지구 하천환경정비사업 소규모환경영향평가용역(2차) | 2024.09.12 | 낙동강유역환경청 | 2023.02.09~2023.11.05 | 2024.09.17 | 103272727 | 0 | 0
| 설계 | Y22194 | (KSM)대동-매리간 도로건설공사 사후환경영향조사용역 | 2026.01.28 | 케이에스엠기술 | 2022.07.25~2024.04.10 | 2027.12.31 | 74350000 | 90230000 | 15880000
| 설계 | Y22194 | (KSM)대동-매리간 도로건설공사 사후환경영향조사용역 | 2026.01.28 | 케이에스엠기술 | 2022.07.25~2024.04.10 | 2027.12.31 | 74350000 | 0 | 0
| 설계 | Y22196 | 광역자원회수시설 입지선정 전략환경영향평가용역 | 2022.12.07 | 서울특별시 | 2022.09.05~2023.08.07 | 2023.08.07 | 182508000 | 234588000 | 52080000
| 설계 | Y22200 | 선량지구 도시개발사업 전략환경영향평가용역 | 2022.08.16 | 대전도시공사 | 2022.08.24~2023.08.23 | 2024.08.23 | 93700364 | 0 | 0
| 설계 | Y22200 | 선량지구 도시개발사업 전략환경영향평가용역 | 2024.04.16 | 대전도시공사 | 2022.08.24~2023.08.23 | 2024.08.23 | 93700364 | 78680364 | -15020000
| 설계 | Y22209 | 평택·당진항 2-3단계(1종) 항만배후단지 개발사업 환경영향평가(환경보전방안서) 용역 | 2023.04.25 | 경기평택항만공사 | 2022.09.14~2023.05.11 | 2024.05.30 | 136039908 | 0 | 0
| 설계 | Y22209 | 평택·당진항 2-3단계(1종) 항만배후단지 개발사업 환경영향평가(환경보전방안서) 용역 | 2023.12.19 | 경기평택항만공사 | 2022.09.14~2023.05.11 | 2024.05.30 | 136039908 | 136039908 | 0
| 설계 | Y22209 | 평택·당진항 2-3단계(1종) 항만배후단지 개발사업 환경영향평가(환경보전방안서) 용역 | 2024.03.28 | 경기평택항만공사 | 2022.09.14~2023.05.11 | 2024.05.30 | 136039908 | 0 | 0
| 설계 | Y22209 | 평택·당진항 2-3단계(1종) 항만배후단지 개발사업 환경영향평가(환경보전방안서) 용역 | 2024.05.22 | 경기평택항만공사 | 2022.09.14~2023.05.11 | 2024.05.30 | 136039908 | 0 | 0
| 설계 | Y23044 | 익산시관내 국도대체우회도로(오산-영만) 건설공사 전략 및 환경영향평가용역(2차) | 2023.12.15 | 익산지방국토관리청 | 2023.02.03~2023.12.29 | 2024.12.18 | 248890091 | 257727272 | 8837181
| 설계 | Y23044 | 익산시관내 국도대체우회도로(오산-영만) 건설공사 전략 및 환경영향평가용역(2차) | 2024.12.13 | 익산지방국토관리청 | 2023.02.03~2023.12.29 | 2024.12.18 | 248890091 | 0 | 0
| 설계 | Y23044 | 익산시관내 국도대체우회도로(오산-영만) 건설공사 전략 및 환경영향평가용역(2차) | 2024.12.13 | 익산지방국토관리청 | 2023.02.03~2023.12.29 | 2024.12.18 | 248890091 | 171571910 | -77318181
| 설계 | Y22223 | 서천군 생활폐기물처리시설 통합환경 허가 용역 | 2023.10.12 | 서천군 | 2022.10.24~2023.10.23 | 2024.03.31 | 95434636 | 0 | 0
| 설계 | Y22225 | 군산(군산2) 국가산업단지 경쟁력강화 사업계획 수립 환경영향평가 용역 | 2024.12.05 | 군산시 | 2022.10.31~2024.10.29 | 2024.12.26 | 273487272 | 0 | 0
| 설계 | Y25129 | 제천-영월 고속도로 건설사업 환경영향평가(3차) | 2025.09.25 | 한국도로공사 | 2025.05.12~2025.10.08 | 2025.12.03 | 386492727 | 0 | 0
| 설계 | Y23053 | 나주 금천-화순 도암 국가지원지방도 건설공사 전략 및 환경영향평가용역(1차) | 2023.05.09 | 익산지방국토관리청 | 2023.02.13~2023.09.10 | 2024.01.04 | 140424136 | 149015045 | 8590909
| 설계 | Y23053 | 나주 금천-화순 도암 국가지원지방도 건설공사 전략 및 환경영향평가용역(1차) | 2023.12.04 | 익산지방국토관리청 | 2023.02.13~2023.09.10 | 2024.01.04 | 140424136 | 0 | 0
| 설계 | Y23072 | 세종시 공공시설복합단지 도시개발사업 사후환경영향조사 용역 | 2025.10.17 | 세종도시교통공사 | 2023.03.02~2028.09.30 | 2029.03.31 | 316524091 | 0 | 0
| 설계 | Y23072 | 세종시 공공시설복합단지 도시개발사업 사후환경영향조사 용역 | 2025.10.17 | 세종도시교통공사 | 2023.03.02~2028.09.30 | 2029.03.31 | 316524091 | 340406818 | 23882727
| 설계 | Y23174 | (범한)국가지원지방도60호선 한림-생림간 도로건설공사 사후환경영향조사용역 | 2024.07.29 | 범한ENG종합건축사사무소 | 2023.01.01~2023.12.31 | 2023.12.31 | 29187273 | 29793546 | 606273
| 설계 | Y23213 | 대전시 환경에너지종합타운 통합환경허가 변경용역 | 2024.10.04 | 대전도시공사 | 2023.12.12~2024.10.11 | 2024.12.31 | 71924036 | 0 | 0
| 설계 | Y24083 | (유신)새만금지구 국가산업단지 환경영향평가(변경협의) 및 사후환경영향조사 중 인력지원 | 2026.02.24 | 유신 | 2024.02.29~2024.12.20 | 2026.02.24 | 13616455 | 45062181 | 31445726
| 설계 | Y24083 | (유신)새만금지구 국가산업단지 환경영향평가(변경협의) 및 사후환경영향조사 중 인력지원 | 2026.02.24 | 유신 | 2024.02.29~2024.12.20 | 2026.02.24 | 13616455 | 0 | 0
| 설계 | Y24166 | (대한환평)새만금지구 국가산업단지 환경영향평가(변경협의) 및 사후환경영향조사 | 2024.11.01 | 대한환평 | 2024.07.11~2024.07.11 | 2024.07.11 | 1366091 | 2133636 | 767545
| 설계 | Y24175 | 환경기초시설 예정지 동·식물상 조사 실시에 따른 조사결과 검토 용역 | 2024.07.01 | 세울 | 2024.07.01~2024.07.31 | 2024.07.31 | 2800000 | 2520000 | -280000
| 설계 | Y24209 | 두마~노성 지방도(645호) 확포장공사 사후환경영향조사 용역 | 2024.10.21 | 충청남도건설본부 | 2024.10.07~2032.08.25 | 2033.09.26 | 438048227 | 0 | 0
| 설계 | Y24209 | 두마~노성 지방도(645호) 확포장공사 사후환경영향조사 용역 | 2025.11.18 | 충청남도건설본부 | 2024.10.07~2032.08.25 | 2033.09.26 | 438048227 | 0 | 0
| 설계 | Y25014 | 마산천 지방하천 재해복구사업 소규모 환경영향평가 용역 | 2025.04.01 | 충청남도건설본부 | 2025.01.07~2025.04.06 | 2025.07.27 | 61287027 | 0 | 0
| 설계 | Y25014 | 마산천 지방하천 재해복구사업 소규모 환경영향평가 용역 | 2025.06.30 | 충청남도건설본부 | 2025.01.07~2025.04.06 | 2025.07.27 | 61287027 | 0 | 0
| 설계 | Y25014 | 마산천 지방하천 재해복구사업 소규모 환경영향평가 용역 | 2025.06.30 | 충청남도건설본부 | 2025.01.07~2025.04.06 | 2025.07.27 | 61287027 | 51163636 | -10123391
| 설계 | Y25014 | 마산천 지방하천 재해복구사업 소규모 환경영향평가 용역 | 2025.07.14 | 충청남도건설본부 | 2025.01.07~2025.04.06 | 2025.07.27 | 61287027 | 0 | 0
| 설계 | Y25093 | 식만~사상간(대저대교) 도로건설공사 사후환경영향조사용역(공사시)(1차) | 2025.11.03 | 부산광역시 건설본부 | 2025.03.24~2026.03.18 | 2026.03.18 | 371916828 | 368692000 | -3224828
| 설계 | Y25115 | 포항 연어 양식 특화농공단지 환경영향평가 용역 | 2025.07.24 | 포항시 | 2025.04.21~2026.10.12 | 2026.10.12 | 116181818 | 148527273 | 32345455
| 설계 | Y25115 | 포항 연어 양식 특화농공단지 환경영향평가 용역 | 2025.12.19 | 포항시 | 2025.04.21~2026.10.12 | 2026.10.12 | 116181818 | 177490909 | 61309091
| 설계 | Y25122 | 대천항 북방파제 준설토투기장 조성사업 환경영향평가 용역 | 2025.07.29 | 충청남도 | 2025.04.28~2026.07.21 | 2026.07.21 | 160020000 | 204215454 | 44195454
| 설계 | Y25147 | 문경역세권 도시개발사업 사후환경영향조사용역(1차) | 2026.01.21 | 문경시 | 2025.06.12~2026.01.07 | 2026.05.08 | 29918182 | 0 | 0
| 설계 | Y25158 | 서부산스마트밸리 재생사업지구계획 환경영향평가 용역 | 2025.11.25 | 부산광역시 | 2025.06.23~2026.06.22 | 2026.06.22 | 126458182 | 128564182 | 2106000
| 설계 | Y25237 | 국도17호선 금산 추부 요광리 병목지점개선 등 3개소 소규모환경영향평가 | 2025.12.22 | 대전지방국토관리청 | 2025.12.16~2026.06.13 | 2026.03.24 | 20909091 | 0 | 0
| 설계 | Y25237 | 국도17호선 금산 추부 요광리 병목지점개선 등 3개소 소규모환경영향평가 | 2026.03.20 | 대전지방국토관리청 | 2025.12.16~2026.06.13 | 2026.03.24 | 20909091 | 20909091 | 0
< 환경평가부 소 계 > | [9 empty] | 2002355054
도시계획부 | 설계 | Y15073 | 용인흥덕지구내 문화시설 및 업무시설용지 지구단위계획 변경수립용역 | 2023.06.19 | 한국토지주택공사경기지역본부 | 2015.10.29~2016.05.28 | 2016.05.28 | 29100000 | 18710000 | -10390000
| 설계 | Y17048 | 2040년 홍성 군기본계획 수립용역 | 2021.03.15 | 홍성군 | 2017.07.12~2019.12.29 | 2025.11.21 | 195480000 | 195480000 | 0
| 설계 | Y17048 | 2040년 홍성 군기본계획 수립용역 | 2022.05.17 | 홍성군 | 2017.07.12~2019.12.29 | 2025.11.21 | 195480000 | 0 | 0
| 설계 | Y17048 | 2040년 홍성 군기본계획 수립용역 | 2025.10.22 | 홍성군 | 2017.07.12~2019.12.29 | 2025.11.21 | 195480000 | 0 | 0
| 설계 | Y20122 | 탑동지구 도시개발사업 조사설계용역 | 2021.09.08 | 수원도시공사 | 2020.06.23~2021.07.13 | 2026.05.06 | 248730182 | 248730182 | 0
| 설계 | Y20122 | 탑동지구 도시개발사업 조사설계용역 | 2023.12.15 | 수원도시공사 | 2020.06.23~2021.07.13 | 2026.05.06 | 248730182 | 248730182 | 0
| 설계 | Y20122 | 탑동지구 도시개발사업 조사설계용역 | 2025.08.08 | 수원도시공사 | 2020.06.23~2021.07.13 | 2026.05.06 | 248730182 | 0 | 0
| 설계 | Y18358 | 복정역세권 입체개발사업 구역 지정 및 개발계획 수립용역 | 2021.01.15 | 한국토지주택공사서울지역본부 | 2018.03.23~2019.03.26 | 2021.09.30 | 128925300 | 128925300 | 0
| 설계 | Y18358 | 복정역세권 입체개발사업 구역 지정 및 개발계획 수립용역 | 2021.01.15 | 한국토지주택공사서울지역본부 | 2018.03.23~2019.03.26 | 2021.09.30 | 128925300 | 2054200 | -126871100
| 설계 | Y18410 | 2040 예산 군기본계획 수립용역 | 2022.12.05 | 예산군 | 2018.05.08~2021.04.21 | 2023.01.26 | 231390000 | 231390000 | 0
| 설계 | Y19437 | 당진 수청2지구 도시개발사업 개발계획 및 실시계획 변경용역 | 2021.12.13 | 충청남도개발공사 | 2019.02.13~2021.02.12 | 2021.12.20 | 133137273 | 133137273 | 0
| 설계 | Y19578 | 송산그린시티 국제테마파크 주거단지 기본설계 용역 | 2021.03.02 | 한국수자원공사 | 2019.12.17~2020.12.10 | 2022.05.08 | 181100000 | 0 | 0
| 설계 | Y19578 | 송산그린시티 국제테마파크 주거단지 기본설계 용역 | 2021.03.02 | 한국수자원공사 | 2019.12.17~2020.12.10 | 2022.05.08 | 181100000 | 208760000 | 27660000
| 설계 | Y19578 | 송산그린시티 국제테마파크 주거단지 기본설계 용역 | 2021.06.18 | 한국수자원공사 | 2019.12.17~2020.12.10 | 2022.05.08 | 181100000 | 197274909 | 16174909
| 설계 | Y19578 | 송산그린시티 국제테마파크 주거단지 기본설계 용역 | 2021.06.18 | 한국수자원공사 | 2019.12.17~2020.12.10 | 2022.05.08 | 181100000 | 181100000 | 0
| 설계 | Y19578 | 송산그린시티 국제테마파크 주거단지 기본설계 용역 | 2021.09.29 | 한국수자원공사 | 2019.12.17~2020.12.10 | 2022.05.08 | 181100000 | 0 | 0
| 설계 | Y19578 | 송산그린시티 국제테마파크 주거단지 기본설계 용역 | 2021.12.03 | 한국수자원공사 | 2019.12.17~2020.12.10 | 2022.05.08 | 181100000 | 181100000 | 0
| 설계 | Y19578 | 송산그린시티 국제테마파크 주거단지 기본설계 용역 | 2022.05.03 | 한국수자원공사 | 2019.12.17~2020.12.10 | 2022.05.08 | 181100000 | 166645338 | -14454662
| 설계 | Y21041 | 아산풍기역지구 도시개발사업 조사설계용역(2차) | 2022.06.07 | 아산시 | 2021.01.28~2021.12.31 | 2022.12.31 | 497611636 | 0 | 0
| 설계 | Y21041 | 아산풍기역지구 도시개발사업 조사설계용역(2차) | 2022.09.22 | 아산시 | 2021.01.28~2021.12.31 | 2022.12.31 | 497611636 | 0 | 0
| 설계 | Y21041 | 아산풍기역지구 도시개발사업 조사설계용역(2차) | 2022.12.21 | 아산시 | 2021.01.28~2021.12.31 | 2022.12.31 | 497611636 | 349371272 | -148240364
| 설계 | Y23077 | 아산풍기역지구 도시개발사업 조사설계용역(3차) | 2023.12.20 | 아산시 | 2023.03.09~2023.12.31 | 2025.01.06 | 360409745 | 375553745 | 15144000
| 설계 | Y23077 | 아산풍기역지구 도시개발사업 조사설계용역(3차) | 2024.12.03 | 아산시 | 2023.03.09~2023.12.31 | 2025.01.06 | 360409745 | 0 | 0
| 설계 | Y25073 | 아산풍기역지구 도시개발사업 조사설계용역(4차) | 2025.10.22 | 아산시 | 2025.02.19~2025.12.31 | 2025.12.31 | 58437818 | 218419636 | 159981818
| 설계 | Y25073 | 아산풍기역지구 도시개발사업 조사설계용역(4차) | 2025.12.03 | 아산시 | 2025.02.19~2025.12.31 | 2025.12.31 | 58437818 | 78617454 | 20179636
| 설계 | Y21135 | 부여 일반산업단지계획 수립용역(2차) | 2022.01.07 | 부여군 | 2021.06.23~2021.10.17 | 2024.08.17 | 152004545 | 0 | 0
| 설계 | Y21135 | 부여 일반산업단지계획 수립용역(2차) | 2022.01.28 | 부여군 | 2021.06.23~2021.10.17 | 2024.08.17 | 152004545 | 152004545 | 0
| 설계 | Y21135 | 부여 일반산업단지계획 수립용역(2차) | 2022.06.30 | 부여군 | 2021.06.23~2021.10.17 | 2024.08.17 | 152004545 | 152004545 | 0
| 설계 | Y21135 | 부여 일반산업단지계획 수립용역(2차) | 2022.11.15 | 부여군 | 2021.06.23~2021.10.17 | 2024.08.17 | 152004545 | 173404545 | 21400000
| 설계 | Y21135 | 부여 일반산업단지계획 수립용역(2차) | 2022.11.15 | 부여군 | 2021.06.23~2021.10.17 | 2024.08.17 | 152004545 | 152004545 | 0
| 설계 | Y21135 | 부여 일반산업단지계획 수립용역(2차) | 2024.02.16 | 부여군 | 2021.06.23~2021.10.17 | 2024.08.17 | 152004545 | 152004545 | 0
| 설계 | Y21135 | 부여 일반산업단지계획 수립용역(2차) | 2024.08.13 | 부여군 | 2021.06.23~2021.10.17 | 2024.08.17 | 152004545 | 0 | 0
| 설계 | Y20129 | 철길너머 희망으로(路) 조성사업 지역개발사업구역 지정 및 실시계획 수립용역 | 2021.02.17 | 서천군 | 2020.07.21~2021.07.20 | 2021.12.19 | 80638418 | 89324781 | 8686363
| 설계 | Y20129 | 철길너머 희망으로(路) 조성사업 지역개발사업구역 지정 및 실시계획 수립용역 | 2021.12.10 | 서천군 | 2020.07.21~2021.07.20 | 2021.12.19 | 80638418 | 80638418 | 0
| 설계 | Y20133 | 면천읍성 복원정비사업 지역개발계획(변경) 및 구역지정 용역 | 2022.01.11 | 당진시 | 2020.07.30~2021.07.29 | 2022.03.08 | 70745455 | 0 | 0
| 설계 | Y20167 | (유신)면천읍성 복원정비사업 지역개발계획(변경) 및 구역지정용역 | 2021.02.19 | 유신 | 2020.07.23~2021.07.29 | 2021.07.29 | 122490709 | 107175554 | -15315155
| 설계 | Y21076 | 강원도 수열에너지 융복합 클러스터 기본 및 실시설계 용역 | 2022.03.14 | 한국수자원공사 | 2021.03.19~2022.03.18 | 2023.07.11 | 715718182 | 715718182 | 0
| 설계 | Y21076 | 강원도 수열에너지 융복합 클러스터 기본 및 실시설계 용역 | 2022.03.14 | 한국수자원공사 | 2021.03.19~2022.03.18 | 2023.07.11 | 715718182 | 775186363 | 59468181
| 설계 | Y21076 | 강원도 수열에너지 융복합 클러스터 기본 및 실시설계 용역 | 2022.08.01 | 한국수자원공사 | 2021.03.19~2022.03.18 | 2023.07.11 | 715718182 | 767973436 | 52255254
| 설계 | Y21076 | 강원도 수열에너지 융복합 클러스터 기본 및 실시설계 용역 | 2022.08.01 | 한국수자원공사 | 2021.03.19~2022.03.18 | 2023.07.11 | 715718182 | 715718182 | 0
| 설계 | Y21076 | 강원도 수열에너지 융복합 클러스터 기본 및 실시설계 용역 | 2023.01.25 | 한국수자원공사 | 2021.03.19~2022.03.18 | 2023.07.11 | 715718182 | 720507327 | 4789145
| 설계 | Y21076 | 강원도 수열에너지 융복합 클러스터 기본 및 실시설계 용역 | 2023.03.28 | 한국수자원공사 | 2021.03.19~2022.03.18 | 2023.07.11 | 715718182 | 715718182 | 0
| 설계 | Y21076 | 강원도 수열에너지 융복합 클러스터 기본 및 실시설계 용역 | 2023.06.21 | 한국수자원공사 | 2021.03.19~2022.03.18 | 2023.07.11 | 715718182 | 715175237 | -542945
| 설계 | Y21076 | 강원도 수열에너지 융복합 클러스터 기본 및 실시설계 용역 | 2023.09.20 | 한국수자원공사 | 2021.03.19~2022.03.18 | 2023.07.11 | 715718182 | 714526872 | -1191310
| 설계 | Y21104 | 공주 나래원 수목장 및 시설 확충사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.02.14 | 공주시 | 2021.04.29~2022.02.22 | 2023.02.22 | 241230000 | 241230000 | 0
| 설계 | Y21104 | 공주 나래원 수목장 및 시설 확충사업 기본 및 실시설계용역 | 2023.01.31 | 공주시 | 2021.04.29~2022.02.22 | 2023.02.22 | 241230000 | 241230000 | 0
| 설계 | Y21104 | 공주 나래원 수목장 및 시설 확충사업 기본 및 실시설계용역 | 2023.02.20 | 공주시 | 2021.04.29~2022.02.22 | 2023.02.22 | 241230000 | 214140000 | -27090000
| 설계 | Y21126 | 아산 도시관리계획(용도지역, 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면고시 용역(2차) | 2022.09.29 | 아산시 | 2021.06.02~2022.01.27 | 2022.10.27 | 122906364 | 0 | 0
| 설계 | Y21113 | (삼안)철길너머 희망으로(路) 조성사업 지역개발사업구역 지정 및 실시계획 수립용역 | 2021.07.20 | 삼안 | 2021.05.12~2021.07.20 | 2022.02.18 | 8878950 | 8878950 | 0
| 설계 | Y21163 | 댐유역 생태계복원 기본구상 및 중장기계획 수립용역(1차) | 2021.12.03 | 한국수자원공사 | 2021.08.11~2022.12.18 | 2022.12.18 | 30496764 | 28547328 | -1949436
| 설계 | Y22073 | 댐유역 생태계복원 기본구상 및 중장기계획 수립용역(2차) | 2022.11.24 | 한국수자원공사 | 2022.02.22~2022.12.18 | 2022.12.18 | 89840673 | 78098964 | -11741709
| 설계 | Y22073 | 댐유역 생태계복원 기본구상 및 중장기계획 수립용역(2차) | 2022.12.28 | 한국수자원공사 | 2022.02.22~2022.12.18 | 2022.12.18 | 89840673 | 88581248 | -1259425
| 설계 | Y21188 | 대전 신규산업단지 사전 타당성조사 및 기본계획수립 용역 | 2022.12.23 | 대전광역시 | 2021.11.01~2023.10.21 | 2023.12.09 | 106358182 | 129318182 | 22960000
| 설계 | Y21188 | 대전 신규산업단지 사전 타당성조사 및 기본계획수립 용역 | 2023.09.25 | 대전광역시 | 2021.11.01~2023.10.21 | 2023.12.09 | 106358182 | 106358182 | 0
| 설계 | Y21192 | (삼안)공주 나래원 수목장 및 시설확충사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.02.22 | 삼안 | 2021.10.27~2022.02.22 | 2023.05.19 | 28479400 | 25248000 | -3231400
| 설계 | Y21192 | (삼안)공주 나래원 수목장 및 시설확충사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.02.22 | 삼안 | 2021.10.27~2022.02.22 | 2023.05.19 | 28479400 | 28479400 | 0
| 설계 | Y21192 | (삼안)공주 나래원 수목장 및 시설확충사업 기본 및 실시설계용역 | 2023.05.19 | 삼안 | 2021.10.27~2022.02.22 | 2023.05.19 | 28479400 | 0 | 0
| 설계 | Y21210 | 부산 에코델타시티 디지털 물류시범도시 계획수립 용역(1차) | 2022.12.14 | 한국수자원공사 | 2021.12.17~2022.12.11 | 2022.12.27 | 312115560 | 0 | 0
| 설계 | Y21210 | 부산 에코델타시티 디지털 물류시범도시 계획수립 용역(1차) | 2022.12.28 | 한국수자원공사 | 2021.12.17~2022.12.11 | 2022.12.27 | 312115560 | 202529460 | -109586100
| 설계 | Y22029 | (대길)대전신규산업단지 사전 타당성 조사 및 기본계획수립용역 | 2023.02.16 | ㈜대길 | 2021.11.01~2023.10.21 | 2023.10.21 | 53138273 | 48296909 | -4841364
| 설계 | Y22087 | 장고항 국가어항 수산물 위판장 조성 도시관리계획(변경) 결정용역 | 2024.11.20 | 당진시 | 2022.03.10~2022.09.05 | 2025.02.22 | 39972727 | 0 | 0
| 설계 | Y22125 | 시화MTV 사업계획관리 용역(1차) | 2022.12.15 | 한국수자원공사 | 2022.05.02~2022.12.17 | 2022.12.17 | 81959091 | 67540910 | -14418181
| 설계 | Y23042 | 시화MTV 사업계획관리 용역(2차) | 2023.11.15 | 한국수자원공사 | 2023.01.26~2023.12.21 | 2023.12.21 | 236984091 | 144267415 | -92716676
| 설계 | Y23042 | 시화MTV 사업계획관리 용역(2차) | 2023.12.20 | 한국수자원공사 | 2023.01.26~2023.12.21 | 2023.12.21 | 236984091 | 236341953 | -642138
| 설계 | Y24172 | 시화MTV 사업계획관리 용역(3차) | 2025.01.03 | 한국수자원공사 | 2024.07.09~2024.11.25 | 2025.11.29 | 155197959 | 0 | 0
| 설계 | Y24172 | 시화MTV 사업계획관리 용역(3차) | 2025.05.22 | 한국수자원공사 | 2024.07.09~2024.11.25 | 2025.11.29 | 155197959 | 0 | 0
| 설계 | Y24172 | 시화MTV 사업계획관리 용역(3차) | 2025.09.09 | 한국수자원공사 | 2024.07.09~2024.11.25 | 2025.11.29 | 155197959 | 0 | 0
| 설계 | Y24172 | 시화MTV 사업계획관리 용역(3차) | 2025.11.19 | 한국수자원공사 | 2024.07.09~2024.11.25 | 2025.11.29 | 155197959 | 134047727 | -21150232
| 설계 | Y22138 | 천안 부대지구 도시개발사업 조사설계 용역 | 2022.12.30 | 부대지구도시개발사업 | 2022.05.13~2024.05.12 | 2023.06.26 | 854400000 | 0 | 0
| 설계 | Y22138 | 천안 부대지구 도시개발사업 조사설계 용역 | 2022.12.30 | 부대지구도시개발사업 | 2022.05.13~2024.05.12 | 2023.06.26 | 854400000 | 213600000 | -640800000
| 설계 | Y22138 | 천안 부대지구 도시개발사업 조사설계 용역 | 2022.12.30 | 부대지구도시개발사업 | 2022.05.13~2024.05.12 | 2023.06.26 | 854400000 | 811680000 | -42720000
| 설계 | Y22164 | 익산 제3일반산업단지 개발계획변경 및 실시설계용역 | 2025.11.10 | 전라북도 익산시 | 2022.06.14~2023.09.13 | 2026.01.17 | 189180000 | 0 | 0
| 설계 | Y22164 | 익산 제3일반산업단지 개발계획변경 및 실시설계용역 | 2025.12.03 | 전라북도 익산시 | 2022.06.14~2023.09.13 | 2026.01.17 | 189180000 | 199919909 | 10739909
| 설계 | Y22166 | 영주가흥공원 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조사설계용역 | 2025.07.25 | 한국토지주택공사 | 2022.06.14~2028.06.13 | 2029.06.13 | 144115000 | 0 | 0
| 설계 | Y22168 | (삼안)시화MTV 사업계획관리 용역 | 2023.03.21 | 삼안 | 2022.06.16~2024.05.20 | 2025.12.31 | 122068800 | 148014873 | 25946073
| 설계 | Y22168 | (삼안)시화MTV 사업계획관리 용역 | 2024.01.05 | 삼안 | 2022.06.16~2024.05.20 | 2025.12.31 | 122068800 | 131872328 | 9803528
| 설계 | Y22168 | (삼안)시화MTV 사업계획관리 용역 | 2025.12.15 | 삼안 | 2022.06.16~2024.05.20 | 2025.12.31 | 122068800 | 112957931 | -9110869
| 설계 | Y22168 | (삼안)시화MTV 사업계획관리 용역 | 2025.12.15 | 삼안 | 2022.06.16~2024.05.20 | 2025.12.31 | 122068800 | 122068800 | 0
| 설계 | Y22188 | 한강수계 거점 수변생태벨트 기본계획 및 실시설계용역 | 2023.01.26 | 한국수자원공사 | 2022.07.21~2023.02.15 | 2023.03.12 | 103081818 | 103081818 | 0
| 설계 | Y22189 | 송산GC 도로사업 실시계획 변경 용역(1차) | 2023.07.11 | 한국수자원공사 | 2022.07.25~2023.07.24 | 2023.12.21 | 138072727 | 160690909 | 22618182
| 설계 | Y22189 | 송산GC 도로사업 실시계획 변경 용역(1차) | 2023.07.11 | 한국수자원공사 | 2022.07.25~2023.07.24 | 2023.12.21 | 138072727 | 138072727 | 0
| 설계 | Y22189 | 송산GC 도로사업 실시계획 변경 용역(1차) | 2023.11.28 | 한국수자원공사 | 2022.07.25~2023.07.24 | 2023.12.21 | 138072727 | 162761818 | 24689091
| 설계 | Y22189 | 송산GC 도로사업 실시계획 변경 용역(1차) | 2023.12.20 | 한국수자원공사 | 2022.07.25~2023.07.24 | 2023.12.21 | 138072727 | 136710006 | -1362721
| 설계 | Y24193 | 송산GC 도로사업 실시계획 변경 용역(2차) | 2024.10.07 | 한국수자원공사 | 2024.08.23~2025.03.25 | 2026.05.31 | 134312721 | 185454546 | 51141825
| 설계 | Y24193 | 송산GC 도로사업 실시계획 변경 용역(2차) | 2025.01.22 | 한국수자원공사 | 2024.08.23~2025.03.25 | 2026.05.31 | 134312721 | 0 | 0
| 설계 | Y24193 | 송산GC 도로사업 실시계획 변경 용역(2차) | 2025.02.28 | 한국수자원공사 | 2024.08.23~2025.03.25 | 2026.05.31 | 134312721 | 0 | 0
| 설계 | Y24193 | 송산GC 도로사업 실시계획 변경 용역(2차) | 2025.02.28 | 한국수자원공사 | 2024.08.23~2025.03.25 | 2026.05.31 | 134312721 | 260568169 | 126255448
| 설계 | Y24193 | 송산GC 도로사업 실시계획 변경 용역(2차) | 2025.11.03 | 한국수자원공사 | 2024.08.23~2025.03.25 | 2026.05.31 | 134312721 | 0 | 0
| 설계 | Y22218 | 공주시 도시바람길숲 조성사업 기본 및 실시설계용역 | 2024.10.18 | 충청남도 공주시 | 2022.10.14~2023.05.11 | 2024.10.28 | 30096455 | 0 | 0
| 설계 | Y22227 | 송산그린시티 서측지구 1단계 제2공구 조성공사 실시설계 기술제안 용역 | 2023.03.15 | 에스케이에코플랜트㈜ | 2022.09.17~2023.04.30 | 2023.04.30 | 1979000000 | 1979000000 | 0
| 설계 | Y22236 | 현암1지구 도시개발구역지정 및 개발계획수립 용역 | 2025.09.16 | 경기도 여주시 | 2022.11.29~2024.05.21 | 2025.12.01 | 163181818 | 0 | 0
| 설계 | Y23079 | 면천도시계획도로 중로2-401호선 개설공사 도시관리계획(변경) 및 실시설계용역 | 2024.04.04 | 당진시 | 2023.03.17~2023.09.12 | 2025.12.20 | 47444545 | 66262727 | 18818182
| 설계 | Y23079 | 면천도시계획도로 중로2-401호선 개설공사 도시관리계획(변경) 및 실시설계용역 | 2024.04.04 | 당진시 | 2023.03.17~2023.09.12 | 2025.12.20 | 47444545 | 0 | 0
| 설계 | Y23079 | 면천도시계획도로 중로2-401호선 개설공사 도시관리계획(변경) 및 실시설계용역 | 2024.04.09 | 당진시 | 2023.03.17~2023.09.12 | 2025.12.20 | 47444545 | 0 | 0
| 설계 | Y23079 | 면천도시계획도로 중로2-401호선 개설공사 도시관리계획(변경) 및 실시설계용역 | 2025.12.16 | 당진시 | 2023.03.17~2023.09.12 | 2025.12.20 | 47444545 | 0 | 0
| 설계 | Y23097 | 천안 제7일반산업단지 후보지 선정 타당성 조사 용역 | 2024.02.07 | 천안시 | 2023.04.10~2024.02.03 | 2024.12.31 | 58890000 | 58890000 | 0
| 설계 | Y23097 | 천안 제7일반산업단지 후보지 선정 타당성 조사 용역 | 2024.07.22 | 천안시 | 2023.04.10~2024.02.03 | 2024.12.31 | 58890000 | 0 | 0
| 설계 | Y23098 | 반촌 자연재해위험개선지구 정비사업 하천기본계획(재수립) 및 실시설계용역『도시계획시설결정 변경』 | 2024.06.05 | 동부ENG | 2023.03.23~2023.12.29 | 2024.10.31 | 14700000 | 0 | 0
| 설계 | Y23098 | 반촌 자연재해위험개선지구 정비사업 하천기본계획(재수립) 및 실시설계용역『도시계획시설결정 변경』 | 2024.09.30 | 동부ENG | 2023.03.23~2023.12.29 | 2024.10.31 | 14700000 | 17287700 | 2587700
| 설계 | Y23098 | 반촌 자연재해위험개선지구 정비사업 하천기본계획(재수립) 및 실시설계용역『도시계획시설결정 변경』 | 2024.09.30 | 동부ENG | 2023.03.23~2023.12.29 | 2024.10.31 | 14700000 | 0 | 0
| 설계 | Y23103 | 광주시 개발제한구역 우선해제지역 지구단위계획(재정비) 수립 용역 | 2026.02.13 | 경기도 광주시 | 2023.04.13~2024.10.03 | 2026.06.17 | 157840000 | 165840000 | 8000000
| 설계 | Y23103 | 광주시 개발제한구역 우선해제지역 지구단위계획(재정비) 수립 용역 | 2026.02.13 | 경기도 광주시 | 2023.04.13~2024.10.03 | 2026.06.17 | 157840000 | 0 | 0
| 설계 | Y23114 | 부산진해경제자유구역 확대지정 개발계획 수립 용역 | 2024.12.26 | 부산진해경제자유구역청 | 2023.05.09~2024.05.07 | 2026.06.30 | 123958545 | 152714927 | 28756382
| 설계 | Y23114 | 부산진해경제자유구역 확대지정 개발계획 수립 용역 | 2025.04.15 | 부산진해경제자유구역청 | 2023.05.09~2024.05.07 | 2026.06.30 | 123958545 | 0 | 0
| 설계 | Y23114 | 부산진해경제자유구역 확대지정 개발계획 수립 용역 | 2025.10.17 | 부산진해경제자유구역청 | 2023.05.09~2024.05.07 | 2026.06.30 | 123958545 | 0 | 0
| 설계 | Y23114 | 부산진해경제자유구역 확대지정 개발계획 수립 용역 | 2025.11.21 | 부산진해경제자유구역청 | 2023.05.09~2024.05.07 | 2026.06.30 | 123958545 | 129887672 | 5929127
| 설계 | Y23114 | 부산진해경제자유구역 확대지정 개발계획 수립 용역 | 2025.11.21 | 부산진해경제자유구역청 | 2023.05.09~2024.05.07 | 2026.06.30 | 123958545 | 0 | 0
| 설계 | Y23118 | 여주 2지구(가남 은봉·건장) 일반산업단지 개발계획 및 실시설계 용역 | 2023.05.15 | 경기도 여주시 | 2023.05.19~2024.11.08 | 2024.11.08 | 406263000 | 300000000 | -106263000
| 설계 | Y23118 | 여주 2지구(가남 은봉·건장) 일반산업단지 개발계획 및 실시설계 용역 | 2024.03.13 | 경기도 여주시 | 2023.05.19~2024.11.08 | 2024.11.08 | 406263000 | 512526000 | 106263000
| 설계 | Y23120 | 세종시 공공시설복합단지 도시개발사업 설계관리 용역(1차) | 2024.05.02 | 세종도시교통공사 | 2023.05.19~2023.12.31 | 2025.11.05 | 57589090 | 0 | 0
| 설계 | Y23120 | 세종시 공공시설복합단지 도시개발사업 설계관리 용역(1차) | 2024.05.02 | 세종도시교통공사 | 2023.05.19~2023.12.31 | 2025.11.05 | 57589090 | 172767271 | 115178181
| 설계 | Y23122 | 밤하늘 산책원 조성사업 도시관리계획 및 공원조성계획 결정용역 | 2024.12.06 | 서산시 | 2023.05.24~2024.05.23 | 2025.04.29 | 158175455 | 0 | 0
| 설계 | Y23134 | 고양영상문화단지 개발제한구역 해제 및 도시개발구역 지정 용역 | 2024.05.28 | 고양시 | 2023.06.07~2024.06.05 | 2024.06.05 | 206722545 | 212250999 | 5528454
| 설계 | Y23150 | 광주시 성장관리계획(재정비) 수립 용역 | 2025.05.02 | 경기도 광주시 | 2023.06.27~2024.12.17 | 2025.05.21 | 139500000 | 0 | 0
| 설계 | Y23183 | 당진 도시관리계획(도시계획시설) 결정(변경)수립용역 | 2024.02.19 | 당진시 | 2023.09.18~2024.01.15 | 2024.03.15 | 55942727 | 55942727 | 0
| 설계 | Y24055 | 송산그린시티 개발계획 및 실시계획 변경수립 용역(2차) | 2024.12.19 | 한국수자원공사 | 2024.02.01~2024.12.26 | 2024.12.26 | 47574000 | 48801636 | 1227636
| 설계 | Y25064 | 송산그린시티 개발계획 및 실시계획 변경수립 용역(3차) | 2025.12.23 | 한국수자원공사 | 2025.02.13~2025.12.29 | 2025.12.29 | 62554000 | 41876211 | -20677789
| 설계 | Y24031 | 성환지구 도시개발 구역지정 및 개발계획 수립용역 | 2024.05.17 | 천안시 | 2024.01.29~2024.11.23 | 2025.02.04 | 69300000 | 66946091 | -2353909
| 설계 | Y24031 | 성환지구 도시개발 구역지정 및 개발계획 수립용역 | 2024.12.18 | 천안시 | 2024.01.29~2024.11.23 | 2025.02.04 | 69300000 | 0 | 0
| 설계 | Y24031 | 성환지구 도시개발 구역지정 및 개발계획 수립용역 | 2024.12.23 | 천안시 | 2024.01.29~2024.11.23 | 2025.02.04 | 69300000 | 76796181 | 7496181
| 설계 | Y24095 | 파주 도시관리계획(관리지역 세분) 결정(변경) 및 공업지역 기본계획 수립 용역 | 2025.03.05 | 파주시 | 2024.03.27~2025.09.17 | 2025.09.17 | 106920000 | 123370909 | 16450909
| 설계 | Y24095 | 파주 도시관리계획(관리지역 세분) 결정(변경) 및 공업지역 기본계획 수립 용역 | 2025.08.01 | 파주시 | 2024.03.27~2025.09.17 | 2025.09.17 | 106920000 | 110607272 | 3687272
| 설계 | Y24109 | 우만1구역 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 | 2025.11.10 | 수원시 | 2024.04.29~2025.07.28 | 2026.01.08 | 250165000 | 0 | 0
| 설계 | Y24194 | 국립산림레포츠센터 조성사업 도시관리계획(변경) 용역 | 2025.11.18 | 동부지방산림청 | 2024.09.09~2025.07.05 | 2026.02.14 | 303763636 | 0 | 0
| 설계 | Y24194 | 국립산림레포츠센터 조성사업 도시관리계획(변경) 용역 | 2025.12.12 | 동부지방산림청 | 2024.09.09~2025.07.05 | 2026.02.14 | 303763636 | 280404545 | -23359091
| 설계 | Y24201 | 오봉지 자연환경보전이용시설 설치사업 공원조성계획 및 실시설계 용역(1차) | 2024.11.28 | 한국농어촌공사 당진지사 | 2024.09.24~2025.09.23 | 2025.12.10 | 274025000 | 274025000 | 0
| 설계 | Y24201 | 오봉지 자연환경보전이용시설 설치사업 공원조성계획 및 실시설계 용역(1차) | 2024.11.28 | 한국농어촌공사 당진지사 | 2024.09.24~2025.09.23 | 2025.12.10 | 274025000 | 0 | -274025000
| 설계 | Y24201 | 오봉지 자연환경보전이용시설 설치사업 공원조성계획 및 실시설계 용역(1차) | 2025.01.17 | 한국농어촌공사 당진지사 | 2024.09.24~2025.09.23 | 2025.12.10 | 274025000 | 548050000 | 274025000
| 설계 | Y24201 | 오봉지 자연환경보전이용시설 설치사업 공원조성계획 및 실시설계 용역(1차) | 2025.08.28 | 한국농어촌공사 당진지사 | 2024.09.24~2025.09.23 | 2025.12.10 | 274025000 | 164415001 | -109609999
| 설계 | Y24201 | 오봉지 자연환경보전이용시설 설치사업 공원조성계획 및 실시설계 용역(1차) | 2025.08.28 | 한국농어촌공사 당진지사 | 2024.09.24~2025.09.23 | 2025.12.10 | 274025000 | 0 | 0
| 설계 | Y24241 | 춘천 기업혁신파크 선도사업 조사·설계 | 2025.10.31 | 바이오테크이노밸리피에프브이㈜ | 2024.12.20~2025.12.31 | 2026.12.31 | 6215200000 | 6225200000 | 10000000
| 설계 | Y24241 | 춘천 기업혁신파크 선도사업 조사·설계 | 2025.10.31 | 바이오테크이노밸리피에프브이㈜ | 2024.12.20~2025.12.31 | 2026.12.31 | 6215200000 | 0 | 0
| 설계 | Y25088 | 강원 수열에너지 융복합 클러스터 계획변경 및 실시설계 보완용역(1차) | 2026.02.03 | 한국수자원공사 | 2025.03.14~2026.02.06 | 2026.02.06 | 114900030 | 99557232 | -15342798
| 설계 | Y25131 | 2030년 아산 도시관리계획(재정비) 수립 용역 | 2025.07.23 | 아산시 | 2025.05.14~2027.10.30 | 2027.10.30 | 246200000 | 294018181 | 47818181
| 설계 | Y25180 | 2035년 논산 도시관리계획 재정비 및 관리지역 세분(추가) 재정비 수립 용역(1차) | 2026.02.23 | 논산시 | 2025.07.25~2026.01.20 | 2026.03.01 | 74359091 | 0 | 0
| 설계 | Y25180 | 2035년 논산 도시관리계획 재정비 및 관리지역 세분(추가) 재정비 수립 용역(1차) | 2026.02.23 | 논산시 | 2025.07.25~2026.01.20 | 2026.03.01 | 74359091 | 66662728 | -7696363
< 도시계획부 소 계 > | [9 empty] | -527294169
수자원부 | 설계 | Y18445 | 차곡천 등 17개 하천기본계획(재수립) 및 하천시설관리대장 작성 용역(2차) | 2021.11.30 | 경기도청북부청사 | 2018.07.18~2019.03.20 | 2021.12.30 | 175572273 | 175572273 | 0
| 설계 | Y18445 | 차곡천 등 17개 하천기본계획(재수립) 및 하천시설관리대장 작성 용역(2차) | 2021.12.20 | 경기도청북부청사 | 2018.07.18~2019.03.20 | 2021.12.30 | 175572273 | 173211001 | -2361272
| 설계 | Y17075 | 아산시 풍수해저감종합계획 재수립 용역 | 2021.12.08 | 아산시 | 2017.09.25~2019.09.24 | 2021.12.19 | 108048200 | 0 | 0
| 설계 | Y18403 | 은행천 등 7개 하천기본계획(재수립) 및 하천시설관리대장작성용역 | 2021.11.22 | 경기도청 북부청사 | 2018.04.06~2019.10.05 | 2023.12.31 | 192696000 | 0 | 0
| 설계 | Y18403 | 은행천 등 7개 하천기본계획(재수립) 및 하천시설관리대장작성용역 | 2023.12.15 | 경기도청 북부청사 | 2018.04.06~2019.10.05 | 2023.12.31 | 192696000 | 192696000 | 0
| 설계 | Y19485 | 와룡천 하천기본계획 검토 및 실시설계 용역 | 2023.12.15 | 충청남도종합건설사업소 | 2019.05.14~2020.03.08 | 2023.12.31 | 193998636 | 0 | 0
| 설계 | Y19488 | 구산천 하천재해예방사업 실시설계 용역 | 2021.11.15 | 전라남도 | 2019.05.14~2020.05.15 | 2021.12.18 | 103521000 | 0 | 0
| 설계 | Y19488 | 구산천 하천재해예방사업 실시설계 용역 | 2021.12.02 | 전라남도 | 2019.05.14~2020.05.15 | 2021.12.18 | 103521000 | 130191000 | 26670000
| 설계 | Y22069 | 남한강 상류(오대천)권역 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성용역(6차) | 2022.08.29 | 원주지방국토관리청 | 2022.02.23~2022.12.19 | 2022.12.19 | 63636364 | 59184091 | -4452273
| 설계 | Y23067 | 남한강 상류(오대천)권역 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성용역(7차) | 2023.11.09 | 원주지방국토관리청 | 2023.02.20~2024.06.13 | 2023.12.16 | 64045455 | 54954546 | -9090909
| 설계 | Y23067 | 남한강 상류(오대천)권역 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성용역(7차) | 2023.11.09 | 원주지방국토관리청 | 2023.02.20~2024.06.13 | 2023.12.16 | 64045455 | 64045455 | 0
| 설계 | Y24064 | 남한강 상류(오대천)권역 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성용역(8차) | 2024.12.10 | 원주지방국토관리청 | 2024.02.19~2024.08.16 | 2025.01.12 | 9090909 | 0 | 0
| 설계 | Y19539 | 숭릉천 등 10개하천 하천기본계획(변경) 및 하천시설관리대장작성 용역 | 2021.11.22 | 인천광역시 | 2019.09.09~2021.03.01 | 2021.12.16 | 151633082 | 0 | 0
| 설계 | Y19539 | 숭릉천 등 10개하천 하천기본계획(변경) 및 하천시설관리대장작성 용역 | 2021.12.16 | 인천광역시 | 2019.09.09~2021.03.01 | 2021.12.16 | 151633082 | 151633082 | 0
| 설계 | Y20074 | 곡교천 탕정지구 하천환경정비사업 실시설계용역(1차) | 2021.01.26 | 대전지방국토관리청 | 2020.03.30~2020.11.24 | 2021.11.27 | 26417273 | 26417273 | 0
| 설계 | Y21042 | 곡교천 탕정지구 하천환경정비사업 실시설계용역(2차) | 2021.11.19 | 대전지방국토관리청 | 2021.02.01~2021.11.27 | 2021.11.27 | 53188091 | 68626273 | 15438182
| 설계 | Y20115 | 포천시 소하천정비종합계획수립(재정비) 및 지형도면고시(송우천 등 18개소) 용역 | 2024.02.13 | 포천시 | 2020.06.18~2022.12.04 | 2024.04.14 | 188280836 | 0 | 0
| 설계 | Y20160 | 남산-하양1 재해영향평가 및 수리수문분석 (제일) | 2023.05.25 | 다산컨설턴트, 하이콘, 한도, 제일, 동명 | 2020.07.20~2020.12.04 | 2020.12.04 | 22372727 | 11186363 | -11186364
| 설계 | Y20131 | 동락 재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.09.19 | 성주군 | 2020.07.15~2021.01.10 | 2022.09.30 | 165529091 | 165529091 | 0
| 설계 | Y20131 | 동락 재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.09.19 | 성주군 | 2020.07.15~2021.01.10 | 2022.09.30 | 165529091 | 0 | 0
| 설계 | Y22084 | 섬진강 남원지구 하천환경정비사업 실시설계용역(3차) | 2022.03.02 | 익산지방국토관리청 | 2022.03.11~2022.10.17 | 2023.10.27 | 57705000 | 57705000 | 0
| 설계 | Y22084 | 섬진강 남원지구 하천환경정비사업 실시설계용역(3차) | 2023.10.16 | 익산지방국토관리청 | 2022.03.11~2022.10.17 | 2023.10.27 | 57705000 | 57705000 | 0
| 설계 | Y22084 | 섬진강 남원지구 하천환경정비사업 실시설계용역(3차) | 2023.10.26 | 익산지방국토관리청 | 2022.03.11~2022.10.17 | 2023.10.27 | 57705000 | 57705000 | 0
| 설계 | Y20166 | 진산천 지방하천 정비사업 실시설계 용역 | 2021.02.23 | 충청남도 | 2020.11.03~2021.10.28 | 2023.12.23 | 80254545 | 80254545 | 0
| 설계 | Y20166 | 진산천 지방하천 정비사업 실시설계 용역 | 2021.02.23 | 충청남도 | 2020.11.03~2021.10.28 | 2023.12.23 | 80254545 | 116618181 | 36363636
| 설계 | Y20166 | 진산천 지방하천 정비사업 실시설계 용역 | 2023.06.20 | 충청남도 | 2020.11.03~2021.10.28 | 2023.12.23 | 80254545 | 80254545 | 0
| 설계 | Y20177 | 현남면 지방하천 재해복구사업 및 하천기본계획(변경) 용역 | 2022.09.28 | 양양군 | 2020.12.08~2021.04.06 | 2022.10.16 | 93855273 | 0 | 0
| 설계 | Y20187 | 마산천 외 1개 하천재해복구사업 기본계획(변경) 및 실시설계 용역 | 2021.12.24 | 전라남도 | 2020.12.14~2021.06.11 | 2022.01.17 | 84210000 | 0 | 0
| 설계 | Y20187 | 마산천 외 1개 하천재해복구사업 기본계획(변경) 및 실시설계 용역 | 2021.12.24 | 전라남도 | 2020.12.14~2021.06.11 | 2022.01.17 | 84210000 | 89221436 | 5011436
| 설계 | Y21068 | 동해선(포항~동해)전철화 재해영향평가 용역(2차) | 2021.08.04 | 국가철도공단 | 2021.01.21~2021.08.13 | 2021.12.31 | 96369545 | 0 | 0
| 설계 | Y21068 | 동해선(포항~동해)전철화 재해영향평가 용역(2차) | 2021.10.28 | 국가철도공단 | 2021.01.21~2021.08.13 | 2021.12.31 | 96369545 | 0 | 0
| 설계 | Y20193 | 금호강 동변지구 외 4개소 하천환경정비사업 실시설계용역(1차) | 2021.02.01 | 부산지방국토관리청 | 2020.12.21~2021.02.18 | 2021.03.21 | 18015273 | 18015273 | 0
| 설계 | Y21093 | 금호강 동변지구 외 4개소 하천환경정비사업 실시설계용역(2차) | 2021.12.13 | 부산지방국토관리청 | 2021.04.19~2022.02.12 | 2022.02.12 | 180666000 | 190248818 | 9582818
| 설계 | Y21036 | 광기천(지방하천) 재해복구사업 실시설계 용역 | 2022.03.15 | 천안시 | 2021.01.27~2021.07.25 | 2022.04.15 | 224910000 | 0 | 0
| 설계 | Y21036 | 광기천(지방하천) 재해복구사업 실시설계 용역 | 2022.04.04 | 천안시 | 2021.01.27~2021.07.25 | 2022.04.15 | 224910000 | 228390909 | 3480909
| 설계 | Y21037 | 사자골,오동소하천 재해복구사업 실시설계용역 | 2021.11.11 | 천안시 | 2021.01.27~2021.07.25 | 2022.04.15 | 182750000 | 0 | 0
| 설계 | Y21037 | 사자골,오동소하천 재해복구사업 실시설계용역 | 2022.03.14 | 천안시 | 2021.01.27~2021.07.25 | 2022.04.15 | 182750000 | 0 | 0
| 설계 | Y21037 | 사자골,오동소하천 재해복구사업 실시설계용역 | 2022.04.04 | 천안시 | 2021.01.27~2021.07.25 | 2022.04.15 | 182750000 | 186536364 | 3786364
| 설계 | Y21053 | 봉당천 외 1개 하천기본계획 및 시설관리대장작성 용역 | 2022.06.22 | 충청남도 | 2021.02.17~2022.04.12 | 2022.06.28 | 153988000 | 0 | 0
| 설계 | Y22074 | 황룡강 송정지구 하천환경정비사업 실시설계용역(2차) | 2022.11.24 | 익산지방국토관리청 | 2022.02.25~2023.02.19 | 2023.06.06 | 80301818 | 80301818 | 0
| 설계 | Y22074 | 황룡강 송정지구 하천환경정비사업 실시설계용역(2차) | 2022.12.15 | 익산지방국토관리청 | 2022.02.25~2023.02.19 | 2023.06.06 | 80301818 | 80301818 | 0
| 설계 | Y22074 | 황룡강 송정지구 하천환경정비사업 실시설계용역(2차) | 2022.12.15 | 익산지방국토관리청 | 2022.02.25~2023.02.19 | 2023.06.06 | 80301818 | 78910909 | -1390909
| 설계 | Y22101 | 제2차 거제시 자연재해저감 종합계획 수립용역(3차) | 2023.04.12 | 거제시 | 2022.03.22~2023.04.15 | 2024.12.31 | 91486273 | 0 | 0
| 설계 | Y22101 | 제2차 거제시 자연재해저감 종합계획 수립용역(3차) | 2023.12.13 | 거제시 | 2022.03.22~2023.04.15 | 2024.12.31 | 91486273 | 0 | 0
| 설계 | Y22101 | 제2차 거제시 자연재해저감 종합계획 수립용역(3차) | 2024.06.27 | 거제시 | 2022.03.22~2023.04.15 | 2024.12.31 | 91486273 | 0 | 0
| 설계 | Y22110 | 갑천 대전2지구 하천환경정비사업 실시설계용역(2차) | 2022.11.28 | 대전지방국토관리청 | 2022.03.29~2023.01.22 | 2022.12.23 | 82007182 | 42386364 | -39620818
| 설계 | Y22110 | 갑천 대전2지구 하천환경정비사업 실시설계용역(2차) | 2022.11.28 | 대전지방국토관리청 | 2022.03.29~2023.01.22 | 2022.12.23 | 82007182 | 0 | 0
| 설계 | Y23105 | 갑천 대전2지구 하천환경정비사업 실시설계용역(3차) | 2023.09.11 | 대전지방국토관리청 | 2023.04.19~2023.05.18 | 2023.12.04 | 39620818 | 39620818 | 0
| 설계 | Y23105 | 갑천 대전2지구 하천환경정비사업 실시설계용역(3차) | 2023.10.04 | 대전지방국토관리청 | 2023.04.19~2023.05.18 | 2023.12.04 | 39620818 | 39620818 | 0
| 설계 | Y23105 | 갑천 대전2지구 하천환경정비사업 실시설계용역(3차) | 2023.10.04 | 대전지방국토관리청 | 2023.04.19~2023.05.18 | 2023.12.04 | 39620818 | 28000727 | -11620091
| 설계 | Y21100 | 삼룡천지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.10.13 | 천안시 | 2021.05.03~2022.10.24 | 2023.08.27 | 612151909 | 0 | 0
| 설계 | Y21100 | 삼룡천지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2023.01.18 | 천안시 | 2021.05.03~2022.10.24 | 2023.08.27 | 612151909 | 612151909 | 0
| 설계 | Y21100 | 삼룡천지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2023.05.10 | 천안시 | 2021.05.03~2022.10.24 | 2023.08.27 | 612151909 | 612151909 | 0
| 설계 | Y21100 | 삼룡천지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2023.07.18 | 천안시 | 2021.05.03~2022.10.24 | 2023.08.27 | 612151909 | 612151909 | 0
| 설계 | Y21100 | 삼룡천지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2023.08.07 | 천안시 | 2021.05.03~2022.10.24 | 2023.08.27 | 612151909 | 612151909 | 0
| 설계 | Y21183 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2022.04.25 | 김해시 | 2021.10.28~2022.05.02 | 2025.12.31 | 32727273 | 0 | 0
| 설계 | Y21183 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2022.12.16 | 김해시 | 2021.10.28~2022.05.02 | 2025.12.31 | 32727273 | 32727273 | 0
| 설계 | Y21183 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2023.12.18 | 김해시 | 2021.10.28~2022.05.02 | 2025.12.31 | 32727273 | 32727273 | 0
| 설계 | Y21183 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2024.09.12 | 김해시 | 2021.10.28~2022.05.02 | 2025.12.31 | 32727273 | 39740728 | 7013455
| 설계 | Y21183 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2024.09.12 | 김해시 | 2021.10.28~2022.05.02 | 2025.12.31 | 32727273 | 0 | 0
| 설계 | Y21183 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2024.10.24 | 김해시 | 2021.10.28~2022.05.02 | 2025.12.31 | 32727273 | 0 | 0
| 설계 | Y21183 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2025.02.28 | 김해시 | 2021.10.28~2022.05.02 | 2025.12.31 | 32727273 | 0 | 0
| 설계 | Y21183 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2025.04.25 | 김해시 | 2021.10.28~2022.05.02 | 2025.12.31 | 32727273 | 0 | 0
| 설계 | Y21183 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2025.06.30 | 김해시 | 2021.10.28~2022.05.02 | 2025.12.31 | 32727273 | 0 | 0
| 설계 | Y21183 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2025.08.29 | 김해시 | 2021.10.28~2022.05.02 | 2025.12.31 | 32727273 | 0 | 0
| 설계 | Y21183 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2025.10.30 | 김해시 | 2021.10.28~2022.05.02 | 2025.12.31 | 32727273 | 0 | 0
| 설계 | Y22035 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(3차) | 2022.04.25 | 김해시 | 2022.01.21~2022.05.02 | 2025.12.31 | 15234955 | 15234955 | 0
| 설계 | Y22035 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(3차) | 2022.12.20 | 김해시 | 2022.01.21~2022.05.02 | 2025.12.31 | 15234955 | 15234955 | 0
| 설계 | Y22035 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(3차) | 2023.12.18 | 김해시 | 2022.01.21~2022.05.02 | 2025.12.31 | 15234955 | 0 | 0
| 설계 | Y22035 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(3차) | 2024.09.13 | 김해시 | 2022.01.21~2022.05.02 | 2025.12.31 | 15234955 | 0 | 0
| 설계 | Y22035 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(3차) | 2024.09.13 | 김해시 | 2022.01.21~2022.05.02 | 2025.12.31 | 15234955 | 18503400 | 3268445
| 설계 | Y22035 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(3차) | 2024.10.25 | 김해시 | 2022.01.21~2022.05.02 | 2025.12.31 | 15234955 | 0 | 0
| 설계 | Y22035 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(3차) | 2025.02.28 | 김해시 | 2022.01.21~2022.05.02 | 2025.12.31 | 15234955 | 0 | 0
| 설계 | Y22035 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(3차) | 2025.04.25 | 김해시 | 2022.01.21~2022.05.02 | 2025.12.31 | 15234955 | 15234955 | 0
| 설계 | Y22035 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(3차) | 2025.06.30 | 김해시 | 2022.01.21~2022.05.02 | 2025.12.31 | 15234955 | 0 | 0
| 설계 | Y22035 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(3차) | 2025.08.29 | 김해시 | 2022.01.21~2022.05.02 | 2025.12.31 | 15234955 | 0 | 0
| 설계 | Y22035 | 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(3차) | 2025.10.30 | 김해시 | 2022.01.21~2022.05.02 | 2025.12.31 | 15234955 | 0 | 0
| 설계 | Y21105 | 관화 재해위험개선지구 정비사업 외 1건 기본 및 실시설계용역 | 2025.05.19 | 성주군 | 2021.05.03~2022.05.02 | 2025.06.06 | 269428000 | 0 | 0
| 설계 | Y22056 | 반촌 자연재해위험개선지구 정비사업 하천기본계획(재수립) 및 실시설계용역(2차) | 2024.03.21 | 공주시 | 2022.02.10~2022.10.07 | 2024.04.27 | 109635936 | 0 | 0
| 설계 | Y22056 | 반촌 자연재해위험개선지구 정비사업 하천기본계획(재수립) 및 실시설계용역(2차) | 2024.03.21 | 공주시 | 2022.02.10~2022.10.07 | 2024.04.27 | 109635936 | 125053481 | 15417545
| 설계 | Y21118 | 3개댐(주암, 안동, 횡성) 안전성강화사업 기본계획 수립 | 2021.12.16 | 한국수자원공사 | 2021.05.25~2022.01.19 | 2021.12.20 | 353000000 | 0 | 0
| 설계 | Y21118 | 3개댐(주암, 안동, 횡성) 안전성강화사업 기본계획 수립 | 2021.12.16 | 한국수자원공사 | 2021.05.25~2022.01.19 | 2021.12.20 | 353000000 | 370400000 | 17400000
| 설계 | Y21123 | 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계 용역 | 2021.11.25 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2021.06.01~2021.11.27 | 2022.02.28 | 65079072 | 0 | 0
| 설계 | Y22075 | 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2023.11.23 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2022.03.01~2022.12.31 | 2025.12.31 | 173988727 | 173988727 | 0
| 설계 | Y22075 | 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2023.12.08 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2022.03.01~2022.12.31 | 2025.12.31 | 173988727 | 182170554 | 8181827
| 설계 | Y22075 | 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2024.06.18 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2022.03.01~2022.12.31 | 2025.12.31 | 173988727 | 0 | 0
| 설계 | Y22075 | 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2024.11.04 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2022.03.01~2022.12.31 | 2025.12.31 | 173988727 | 0 | 0
| 설계 | Y22075 | 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2025.05.30 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2022.03.01~2022.12.31 | 2025.12.31 | 173988727 | 0 | 0
| 설계 | Y22075 | 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2025.05.30 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2022.03.01~2022.12.31 | 2025.12.31 | 173988727 | 194779645 | 20790918
| 설계 | Y22075 | 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2025.07.23 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2022.03.01~2022.12.31 | 2025.12.31 | 173988727 | 0 | 0
| 설계 | Y22075 | 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2025.09.29 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2022.03.01~2022.12.31 | 2025.12.31 | 173988727 | 0 | 0
| 설계 | Y22075 | 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2025.11.28 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2022.03.01~2022.12.31 | 2025.12.31 | 173988727 | 177261451 | 3272724
| 설계 | Y21124 | 달천 고성지구 하천정비사업 실시설계용역(1차) | 2021.11.22 | 원주지방국토관리청 | 2021.05.28~2021.12.23 | 2021.11.23 | 11329545 | 0 | 0
| 설계 | Y21124 | 달천 고성지구 하천정비사업 실시설계용역(1차) | 2021.11.22 | 원주지방국토관리청 | 2021.05.28~2021.12.23 | 2021.11.23 | 11329545 | 26372727 | 15043182
| 설계 | Y22070 | 달천 고성지구 하천정비사업 실시설계용역(2차) | 2022.09.26 | 원주지방국토관리청 | 2022.02.23~2022.12.19 | 2022.12.19 | 114686364 | 105931364 | -8755000
| 설계 | Y23065 | 달천 고성지구 하천정비사업 실시설계용역(3차) | 2023.10.20 | 원주지방국토관리청 | 2023.02.20~2023.10.17 | 2024.05.05 | 26327045 | 26327045 | 0
| 설계 | Y22080 | 황강 용주지구 하천환경정비사업 실시설계용역(2차) | 2022.12.15 | 부산지방국토관리청 | 2022.03.02~2023.02.24 | 2023.12.11 | 242332000 | 284068400 | 41736400
| 설계 | Y22080 | 황강 용주지구 하천환경정비사업 실시설계용역(2차) | 2023.02.16 | 부산지방국토관리청 | 2022.03.02~2023.02.24 | 2023.12.11 | 242332000 | 0 | 0
| 설계 | Y22080 | 황강 용주지구 하천환경정비사업 실시설계용역(2차) | 2023.12.08 | 부산지방국토관리청 | 2022.03.02~2023.02.24 | 2023.12.11 | 242332000 | 242332000 | 0
| 설계 | Y22202 | 성남시 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면 고시 용역(2차) | 2024.06.05 | 성남시 | 2022.08.23~2023.08.12 | 2025.01.02 | 84950454 | 0 | 0
| 설계 | Y22202 | 성남시 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면 고시 용역(2차) | 2024.12.24 | 성남시 | 2022.08.23~2023.08.12 | 2025.01.02 | 84950454 | 81639545 | -3310909
| 설계 | Y21184 | 당진시 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도 작성용역 | 2024.12.05 | 당진시 | 2021.10.28~2023.10.27 | 2024.12.26 | 239037900 | 0 | 0
| 설계 | Y21211 | 황강 등 8개 국가하천 유지관리계획 수립용역(1차) | 2022.06.10 | 부산지방국토관리청 | 2021.12.21~2022.06.18 | 2022.12.23 | 23636364 | 0 | 0
| 설계 | Y21211 | 황강 등 8개 국가하천 유지관리계획 수립용역(1차) | 2022.12.20 | 부산지방국토관리청 | 2021.12.21~2022.06.18 | 2022.12.23 | 23636364 | 23636364 | 0
| 설계 | Y22248 | 황강 등 8개 국가하천 유지관리계획 수립용역(2차) | 2023.12.04 | 부산지방국토관리청 | 2022.12.26~2023.04.24 | 2023.04.24 | 18181818 | 22727273 | 4545455
| 설계 | Y23218 | 황강 등 8개 국가하천 유지관리계획 수립용역(3차) | 2024.09.27 | 부산지방국토관리청 | 2023.12.18~2024.11.11 | 2025.12.25 | 103409091 | 0 | 0
| 설계 | Y23218 | 황강 등 8개 국가하천 유지관리계획 수립용역(3차) | 2024.12.17 | 부산지방국토관리청 | 2023.12.18~2024.11.11 | 2025.12.25 | 103409091 | 48863637 | -54545454
| 설계 | Y23218 | 황강 등 8개 국가하천 유지관리계획 수립용역(3차) | 2024.12.17 | 부산지방국토관리청 | 2023.12.18~2024.11.11 | 2025.12.25 | 103409091 | 0 | 0
| 설계 | Y21214 | 강매 제2배수펌프장 건설공사 기본 및 실시설계용역 | 2022.11.15 | 경기도 고양시 | 2021.12.28~2022.10.23 | 2024.01.25 | 183000000 | 206670000 | 23670000
| 설계 | Y21214 | 강매 제2배수펌프장 건설공사 기본 및 실시설계용역 | 2022.11.15 | 경기도 고양시 | 2021.12.28~2022.10.23 | 2024.01.25 | 183000000 | 0 | 0
| 설계 | Y21214 | 강매 제2배수펌프장 건설공사 기본 및 실시설계용역 | 2023.11.17 | 경기도 고양시 | 2021.12.28~2022.10.23 | 2024.01.25 | 183000000 | 183000000 | 0
| 설계 | Y21214 | 강매 제2배수펌프장 건설공사 기본 및 실시설계용역 | 2023.12.08 | 경기도 고양시 | 2021.12.28~2022.10.23 | 2024.01.25 | 183000000 | 209239090 | 26239090
| 설계 | Y21219 | 낙동강(중상류) 외 1개 국가하천 제방안전성 평가 및 정보지도 작성 용역(1차) | 2022.04.05 | 낙동강유역환경청 | 2021.12.29~2022.01.27 | 2022.05.02 | 272727 | 272727 | 0
| 설계 | Y24035 | 낙동강(중상류) 외 1개 국가하천 제방안전성 평가 및 정보지도 작성 용역(4차) | 2025.11.17 | 낙동강유역환경청 | 2024.01.29~2025.02.21 | 2026.01.07 | 298538218 | 0 | 0
| 설계 | Y24035 | 낙동강(중상류) 외 1개 국가하천 제방안전성 평가 및 정보지도 작성 용역(4차) | 2025.12.11 | 낙동강유역환경청 | 2024.01.29~2025.02.21 | 2026.01.07 | 298538218 | 297938218 | -600000
| 설계 | Y23066 | 홍천강 국가하천 제방 안전성 평가 및 정보지도 작성 용역(2차) | 2023.12.15 | 원주지방국토관리청 | 2023.02.20~2023.12.16 | 2023.12.16 | 18501818 | 74231273 | 55729455
| 설계 | Y24071 | 홍천강 국가하천 제방 안전성 평가 및 정보지도 작성 용역(3차) | 2024.07.03 | 원주지방국토관리청 | 2024.02.26~2025.06.19 | 2024.12.21 | 34052364 | 0 | 0
| 설계 | Y24071 | 홍천강 국가하천 제방 안전성 평가 및 정보지도 작성 용역(3차) | 2024.07.03 | 원주지방국토관리청 | 2024.02.26~2025.06.19 | 2024.12.21 | 34052364 | 28597819 | -5454545
| 설계 | Y25085 | 홍천강 국가하천 제방 안전성 평가 및 정보지도 작성 용역(4차) | 2025.11.19 | 원주지방국토관리청 | 2025.02.20~2025.08.18 | 2025.12.08 | 5454545 | 5454545 | 0
| 설계 | Y22105 | 거남 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2023.09.11 | 창녕군 | 2022.03.25~2023.09.15 | 2024.12.28 | 132340000 | 132340000 | 0
| 설계 | Y22105 | 거남 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2023.12.31 | 창녕군 | 2022.03.25~2023.09.15 | 2024.12.28 | 132340000 | 132340000 | 0
| 설계 | Y22105 | 거남 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2024.12.26 | 창녕군 | 2022.03.25~2023.09.15 | 2024.12.28 | 132340000 | 0 | 0
| 설계 | Y22106 | 천안천 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 2023.04.18 | 천안시 | 2022.03.28~2023.09.18 | 2023.12.18 | 544498364 | 556392545 | 11894181
| 설계 | Y22106 | 천안천 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 2023.10.23 | 천안시 | 2022.03.28~2023.09.18 | 2023.12.18 | 544498364 | 544498364 | 0
| 설계 | Y22106 | 천안천 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 2023.12.14 | 천안시 | 2022.03.28~2023.09.18 | 2023.12.18 | 544498364 | 544498364 | 0
| 설계 | Y22144 | 천안 부대지구 도시개발사업 환경영향평가 용역(환경) | 2022.12.30 | 부대지구도시개발사업 | 2022.05.13~2025.05.12 | 2023.06.26 | 180000000 | 45000000 | -135000000
| 설계 | Y22144 | 천안 부대지구 도시개발사업 환경영향평가 용역(환경) | 2022.12.30 | 부대지구도시개발사업 | 2022.05.13~2025.05.12 | 2023.06.26 | 180000000 | 0 | 0
| 설계 | Y22144 | 천안 부대지구 도시개발사업 환경영향평가 용역(환경) | 2022.12.30 | 부대지구도시개발사업 | 2022.05.13~2025.05.12 | 2023.06.26 | 180000000 | 171000000 | -9000000
| 설계 | Y22145 | 천안 부대지구 도시개발사업 재해영향평가 용역(수자) | 2022.12.30 | 부대지구도시개발사업 | 2022.05.13~2025.05.12 | 2023.06.26 | 77600000 | 73720000 | -3880000
| 설계 | Y22145 | 천안 부대지구 도시개발사업 재해영향평가 용역(수자) | 2022.12.30 | 부대지구도시개발사업 | 2022.05.13~2025.05.12 | 2023.06.26 | 77600000 | 0 | 0
| 설계 | Y22145 | 천안 부대지구 도시개발사업 재해영향평가 용역(수자) | 2022.12.30 | 부대지구도시개발사업 | 2022.05.13~2025.05.12 | 2023.06.26 | 77600000 | 19400000 | -58200000
| 설계 | Y22146 | 천안 부대지구 도시개발사업 교통영향평가 용역(교통) | 2022.12.30 | 부대지구도시개발사업 | 2022.05.13~2025.05.12 | 2023.06.26 | 68000000 | 0 | 0
| 설계 | Y22146 | 천안 부대지구 도시개발사업 교통영향평가 용역(교통) | 2022.12.30 | 부대지구도시개발사업 | 2022.05.13~2025.05.12 | 2023.06.26 | 68000000 | 64600000 | -3400000
| 설계 | Y22146 | 천안 부대지구 도시개발사업 교통영향평가 용역(교통) | 2022.12.30 | 부대지구도시개발사업 | 2022.05.13~2025.05.12 | 2023.06.26 | 68000000 | 17000000 | -51000000
| 설계 | Y22156 | 자연재해위험개선지구 정비사업 분석.평가 용역(화곡1지구) | 2023.05.26 | 서울특별시강서구 | 2022.05.30~2023.05.29 | 2023.06.12 | 108255000 | 108255000 | 0
| 설계 | Y22173 | 논산시 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립 용역 | 2024.11.18 | 논산시 | 2022.06.27~2024.06.25 | 2024.12.11 | 439407000 | 0 | 0
| 설계 | Y22205 | 금강 하류 부강지구 하천정비사업 실시설계용역(1차) | 2022.09.27 | 금강유역환경청 | 2022.08.26~2023.01.22 | 2022.12.23 | 8880000 | 76180909 | 67300909
| 설계 | Y22205 | 금강 하류 부강지구 하천정비사업 실시설계용역(1차) | 2022.11.28 | 금강유역환경청 | 2022.08.26~2023.01.22 | 2022.12.23 | 8880000 | 0 | 0
| 설계 | Y22205 | 금강 하류 부강지구 하천정비사업 실시설계용역(1차) | 2022.11.28 | 금강유역환경청 | 2022.08.26~2023.01.22 | 2022.12.23 | 8880000 | -18392727 | -27272727
| 설계 | Y23032 | 금강 하류 부강지구 하천정비사업 실시설계용역(2차) | 2023.10.23 | 금강유역환경청 | 2023.02.06~2023.11.02 | 2023.11.02 | 167899091 | 178298182 | 10399091
| 설계 | Y24081 | 금강 하류 부강지구 하천정비사업 실시설계용역(3차) | 2024.12.05 | 금강유역환경청 | 2024.03.14~2025.02.06 | 2026.02.01 | 150567273 | 0 | 0
| 설계 | Y24081 | 금강 하류 부강지구 하천정비사업 실시설계용역(3차) | 2024.12.05 | 금강유역환경청 | 2024.03.14~2025.02.06 | 2026.02.01 | 150567273 | 185475000 | 34907727
| 설계 | Y24081 | 금강 하류 부강지구 하천정비사업 실시설계용역(3차) | 2025.12.12 | 금강유역환경청 | 2024.03.14~2025.02.06 | 2026.02.01 | 150567273 | 0 | 0
| 설계 | Y22212 | 송산그린시티 도시물순환 기본계획 수립 용역(서측지구 1단계)(1차) | 2022.12.12 | 한국수자원공사 | 2022.09.15~2022.12.23 | 2022.12.23 | 73636363 | 49090909 | -24545454
| 설계 | Y23085 | 송산그린시티 도시물순환 기본계획 수립 용역(서측지구 1단계)(2차) | 2023.05.02 | 한국수자원공사 | 2023.03.10~2023.12.14 | 2023.12.14 | 225499091 | 279720000 | 54220909
| 설계 | Y23085 | 송산그린시티 도시물순환 기본계획 수립 용역(서측지구 1단계)(2차) | 2023.12.08 | 한국수자원공사 | 2023.03.10~2023.12.14 | 2023.12.14 | 225499091 | 188386364 | -37112727
| 설계 | Y24037 | 송산그린시티 도시물순환 기본계획 수립 용역(서측지구 1단계)(3차) | 2024.12.10 | 한국수자원공사 | 2024.01.16~2024.12.30 | 2024.12.17 | 6455454 | 0 | 0
| 설계 | Y25044 | 주암댐권역 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성용역(4차) | 2025.10.27 | 영산강유역환경청 | 2025.02.10~2026.01.05 | 2026.01.05 | 73640182 | 75963409 | 2323227
| 설계 | Y22237 | 추동천 등 2개 지방하천 정비사업 실시설계용역 | 2023.07.12 | 경기도청 북부청사 | 2022.12.01~2023.07.28 | 2024.10.02 | 109148182 | 109148182 | 0
| 설계 | Y22237 | 추동천 등 2개 지방하천 정비사업 실시설계용역 | 2023.07.12 | 경기도청 북부청사 | 2022.12.01~2023.07.28 | 2024.10.02 | 109148182 | 278109818 | 168961636
| 설계 | Y22237 | 추동천 등 2개 지방하천 정비사업 실시설계용역 | 2024.08.01 | 경기도청 북부청사 | 2022.12.01~2023.07.28 | 2024.10.02 | 109148182 | 0 | 0
| 설계 | Y22238 | 태화강 상북지구 하천환경정비사업 실시설계용역(1차) | 2023.02.16 | 낙동강유역환경청 | 2022.12.05~2023.02.02 | 2023.03.24 | 1039091 | 0 | 0
| 설계 | Y23100 | 태화강 상북지구 하천환경정비사업 실시설계용역(2차) | 2023.12.04 | 낙동강유역환경청 | 2023.04.12~2023.10.08 | 2023.12.23 | 28763182 | 33839000 | 5075818
| 설계 | Y23100 | 태화강 상북지구 하천환경정비사업 실시설계용역(2차) | 2023.12.08 | 낙동강유역환경청 | 2023.04.12~2023.10.08 | 2023.12.23 | 28763182 | 28763182 | 0
| 설계 | Y23100 | 태화강 상북지구 하천환경정비사업 실시설계용역(2차) | 2023.12.14 | 낙동강유역환경청 | 2023.04.12~2023.10.08 | 2023.12.23 | 28763182 | 72149309 | 43386127
| 설계 | Y24032 | 태화강 상북지구 하천환경정비사업 실시설계용역(3차) | 2024.10.18 | 낙동강유역환경청 | 2024.01.26~2024.11.20 | 2025.12.30 | 128154545 | 137891027 | 9736482
| 설계 | Y24032 | 태화강 상북지구 하천환경정비사업 실시설계용역(3차) | 2025.12.04 | 낙동강유역환경청 | 2024.01.26~2024.11.20 | 2025.12.30 | 128154545 | 0 | 0
| 설계 | Y24032 | 태화강 상북지구 하천환경정비사업 실시설계용역(3차) | 2025.12.04 | 낙동강유역환경청 | 2024.01.26~2024.11.20 | 2025.12.30 | 128154545 | 0 | 0
| 설계 | Y22247 | 동해권역(판사천외 16개하천) 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성용역(1차) | 2023.10.24 | 경상북도 | 2022.12.21~2023.06.20 | 2023.11.01 | 24031082 | 0 | 0
| 설계 | Y23043 | (삼안)추동천 등 2개 지방하천 정비사업 실시설계용역 | 2023.07.14 | 삼안 | 2023.01.16~2024.01.31 | 2024.11.19 | 366917000 | 483404727 | 116487727
| 설계 | Y23043 | (삼안)추동천 등 2개 지방하천 정비사업 실시설계용역 | 2024.01.31 | 삼안 | 2023.01.16~2024.01.31 | 2024.11.19 | 366917000 | 0 | 0
| 설계 | Y23047 | 웅천천 개선복구사업 실시설계용역 | 2023.09.22 | 부여군 | 2023.02.08~2023.10.05 | 2024.01.19 | 133357273 | 133357273 | 0
| 설계 | Y23047 | 웅천천 개선복구사업 실시설계용역 | 2023.12.21 | 부여군 | 2023.02.08~2023.10.05 | 2024.01.19 | 133357273 | 133357273 | 0
| 설계 | Y23047 | 웅천천 개선복구사업 실시설계용역 | 2024.01.17 | 부여군 | 2023.02.08~2023.10.05 | 2024.01.19 | 133357273 | 144638782 | 11281509
| 설계 | Y23110 | 사직지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2024.10.07 | 경기도 포천시 | 2023.04.25~2024.10.15 | 2025.11.14 | 265030636 | 0 | 0
| 설계 | Y23110 | 사직지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2024.12.02 | 경기도 포천시 | 2023.04.25~2024.10.15 | 2025.11.14 | 265030636 | 0 | 0
| 설계 | Y23110 | 사직지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2025.05.30 | 경기도 포천시 | 2023.04.25~2024.10.15 | 2025.11.14 | 265030636 | 0 | 0
| 설계 | Y23110 | 사직지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2025.08.01 | 경기도 포천시 | 2023.04.25~2024.10.15 | 2025.11.14 | 265030636 | 0 | 0
| 설계 | Y23110 | 사직지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2025.10.18 | 경기도 포천시 | 2023.04.25~2024.10.15 | 2025.11.14 | 265030636 | 0 | 0
| 설계 | Y23110 | 사직지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2025.10.30 | 경기도 포천시 | 2023.04.25~2024.10.15 | 2025.11.14 | 265030636 | 0 | 0
| 설계 | Y23110 | 사직지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2025.11.13 | 경기도 포천시 | 2023.04.25~2024.10.15 | 2025.11.14 | 265030636 | 265030636 | 0
| 설계 | Y24018 | 가느니 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역(2차) | 2025.12.15 | 충청남도 공주시 | 2024.01.12~2024.08.08 | 2026.01.15 | 73670091 | 0 | 0
| 설계 | Y23156 | 경안천 광주지구 치수안전도 강화 및 하천재해 예방사업 실시설계용역(1차) | 2023.12.15 | 한강유역환경청 | 2023.06.28~2023.12.30 | 2023.12.30 | 24158727 | 38292818 | 14134091
| 설계 | Y24070 | 경안천 광주지구 치수안전도 강화 및 하천재해 예방사업 실시설계용역(2차) | 2024.11.22 | 한강유역환경청 | 2024.03.04~2024.12.20 | 2025.06.26 | 171333545 | 0 | 0
| 설계 | Y24070 | 경안천 광주지구 치수안전도 강화 및 하천재해 예방사업 실시설계용역(2차) | 2024.11.22 | 한강유역환경청 | 2024.03.04~2024.12.20 | 2025.06.26 | 171333545 | 162064636 | -9268909
| 설계 | Y23176 | 금호강 수성지구 하천환경정비사업 실시설계용역(1차) | 2023.11.08 | 낙동강유역환경청 | 2023.08.21~2023.12.31 | 2023.11.18 | 32802273 | 9766364 | -23035909
| 설계 | Y23176 | 금호강 수성지구 하천환경정비사업 실시설계용역(1차) | 2023.11.08 | 낙동강유역환경청 | 2023.08.21~2023.12.31 | 2023.11.18 | 32802273 | 32802273 | 0
| 설계 | Y24034 | 금호강 수성지구 하천환경정비사업 실시설계용역(2차) | 2024.12.11 | 낙동강유역환경청 | 2024.01.29~2024.12.23 | 2025.03.12 | 67381636 | 0 | 0
| 설계 | Y24034 | 금호강 수성지구 하천환경정비사업 실시설계용역(2차) | 2024.12.11 | 낙동강유역환경청 | 2024.01.29~2024.12.23 | 2025.03.12 | 67381636 | 101111591 | 33729955
| 설계 | Y25047 | 금호강 수성지구 하천환경정비사업 실시설계용역(3차) | 2025.12.11 | 낙동강유역환경청 | 2025.02.10~2025.12.06 | 2025.12.06 | 46172045 | 22226181 | -23945864
| 설계 | Y24062 | 대하리천 재해복구사업 실시설계용역(2차) | 2024.12.13 | 경상북도 | 2024.02.18~2024.05.17 | 2024.12.30 | 59315273 | 0 | 0
| 설계 | Y23196 | 비단강 지역맞춤형 통합하천사업 기본 및 실시설계 용역(1차) | 2024.06.04 | 세종특별자치시 | 2023.10.12~2024.03.14 | 2024.07.16 | 206818181 | 31818181 | -175000000
| 설계 | Y23196 | 비단강 지역맞춤형 통합하천사업 기본 및 실시설계 용역(1차) | 2024.06.04 | 세종특별자치시 | 2023.10.12~2024.03.14 | 2024.07.16 | 206818181 | 0 | 0
| 설계 | Y23206 | 양양남대천권역 하천기본계획 수립 용역(1차) | 2024.02.19 | 원주지방환경청 | 2023.11.15~2024.02.12 | 2024.04.21 | 10072727 | 10072727 | 0
| 설계 | Y24084 | 정읍천 정읍1지구 하천환경정비사업 실시설계(2차) | 2025.11.26 | 전북지방환경청 | 2024.03.15~2024.12.09 | 2025.12.02 | 68167909 | 0 | 0
| 설계 | Y24084 | 정읍천 정읍1지구 하천환경정비사업 실시설계(2차) | 2025.11.26 | 전북지방환경청 | 2024.03.15~2024.12.09 | 2025.12.02 | 68167909 | 65667682 | -2500227
| 설계 | Y24084 | 정읍천 정읍1지구 하천환경정비사업 실시설계(2차) | 2025.11.26 | 전북지방환경청 | 2024.03.15~2024.12.09 | 2025.12.02 | 68167909 | 24744682 | -43423227
| 설계 | Y24027 | 왕피천권역 하천기본계획 수립 용역(1차) | 2024.04.30 | 낙동강유역환경청 | 2024.01.22~2024.03.21 | 2024.05.17 | 7385455 | 0 | 0
| 설계 | Y24126 | 왕피천권역 하천기본계획 수립 용역(2차) | 2025.02.11 | 낙동강유역환경청 | 2024.05.28~2025.05.22 | 2025.07.03 | 109864091 | 0 | 0
| 설계 | Y25163 | 왕피천권역 하천기본계획 수립 용역(3차) | 2026.02.11 | 낙동강유역환경청 | 2025.06.24~2026.06.18 | 2027.01.30 | 150000000 | 0 | 0
| 설계 | Y24041 | 고성 봉현지구 하천재해예방사업 실시설계용역 | 2025.01.15 | 경상남도 | 2024.02.02~2025.01.31 | 2025.06.30 | 138545455 | 0 | 0
| 설계 | Y24146 | 삼산 구림 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2024.11.18 | 해남군 | 2024.06.14~2025.05.09 | 2025.05.09 | 162989045 | 158924045 | -4065000
| 설계 | Y24087 | 밀양 조천지구 하천기본계획수립 및 실시설계용역 | 2024.12.16 | 경상남도 | 2023.05.22~2025.01.10 | 2026.05.25 | 58092618 | 0 | 0
| 설계 | Y24087 | 밀양 조천지구 하천기본계획수립 및 실시설계용역 | 2025.05.20 | 경상남도 | 2023.05.22~2025.01.10 | 2026.05.25 | 58092618 | 0 | 0
| 설계 | Y24087 | 밀양 조천지구 하천기본계획수립 및 실시설계용역 | 2025.12.23 | 경상남도 | 2023.05.22~2025.01.10 | 2026.05.25 | 58092618 | 0 | 0
| 설계 | Y24115 | 장선~복룡 지방도 확포장공사 재해영향평가 | 2025.09.02 | 충청남도건설본부 | 2025.05.08~2025.10.29 | 2026.04.27 | 74087100 | 0 | 0
| 설계 | Y24115 | 장선~복룡 지방도 확포장공사 재해영향평가 | 2025.12.18 | 충청남도건설본부 | 2025.05.08~2025.10.29 | 2026.04.27 | 74087100 | 0 | 0
| 설계 | Y24117 | 수어천권역 하천기본계획 수립용역(1차) | 2024.11.14 | 영산강유역환경청 | 2024.05.13~2025.01.07 | 2025.01.07 | 3896364 | 8732728 | 4836364
| 설계 | Y24147 | 밀두 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 2025.12.12 | 아산시 | 2024.06.27~2025.12.18 | 2025.12.18 | 553509818 | 593609818 | 40100000
| 설계 | Y24151 | 금강 공주권역 배수영향구간 실시설계용역(1차) | 2024.12.03 | 금강유역환경청 | 2024.06.18~2024.12.24 | 2025.06.12 | 146273636 | 0 | 0
| 설계 | Y24151 | 금강 공주권역 배수영향구간 실시설계용역(1차) | 2024.12.23 | 금강유역환경청 | 2024.06.18~2024.12.24 | 2025.06.12 | 146273636 | 146455454 | 181818
| 설계 | Y24153 | 밀양강권역(동창천, 단장천) 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성용역(1차) | 2024.12.09 | 낙동강유역환경청 | 2024.06.21~2024.12.17 | 2024.12.17 | 0 | 9545454 | 9545454
| 설계 | Y24165 | 미호강 병천천2권역 하천기본계획 및 하천시설관리대장작성 용역(1차) | 2024.11.04 | 금강유역환경청 | 2024.07.16~2025.01.31 | 2025.01.31 | 9065455 | 9065455 | 0
| 설계 | Y26082 | 미호강 병천천2권역 하천기본계획 및 하천시설관리대장작성 용역(3차) | 2026.03.30 | 금강유역환경청 | 2026.03.11~2027.01.04 | 2027.01.04 | 91412727 | 77317636 | -14095091
| 설계 | Y24227 | 금호강 경산지구 하천환경정비사업 실시설계용역(1차) | 2025.02.12 | 낙동강유역환경청 | 2024.11.27~2025.03.26 | 2025.11.25 | 8016364 | 8016364 | 0
| 설계 | Y24227 | 금호강 경산지구 하천환경정비사업 실시설계용역(1차) | 2025.11.12 | 낙동강유역환경청 | 2024.11.27~2025.03.26 | 2025.11.25 | 8016364 | 11480091 | 3463727
| 설계 | Y24227 | 금호강 경산지구 하천환경정비사업 실시설계용역(1차) | 2025.11.19 | 낙동강유역환경청 | 2024.11.27~2025.03.26 | 2025.11.25 | 8016364 | 0 | 0
| 설계 | Y25230 | 금호강 경산지구 하천환경정비사업 실시설계용역(2차) | 2025.12.02 | 낙동강유역환경청 | 2025.11.26~2026.09.21 | 2026.10.18 | 32630727 | 67358000 | 34727273
| 설계 | Y25230 | 금호강 경산지구 하천환경정비사업 실시설계용역(2차) | 2026.01.28 | 낙동강유역환경청 | 2025.11.26~2026.09.21 | 2026.10.18 | 32630727 | 0 | 0
| 설계 | Y25069 | 고읍천·도포천 하천재해예방사업 실시설계 용역 | 2025.05.02 | 전라남도 | 2025.02.19~2026.02.18 | 2026.05.19 | 173000000 | 175784000 | 2784000
| 설계 | Y25069 | 고읍천·도포천 하천재해예방사업 실시설계 용역 | 2026.01.22 | 전라남도 | 2025.02.19~2026.02.18 | 2026.05.19 | 173000000 | 0 | 0
| 설계 | Y25183 | 당진 자연휴양림 조성계획 재해영향성검토 용역 | 2025.10.20 | 당진시 | 2025.08.01~2025.10.29 | 2025.10.29 | 41608727 | 6636363 | -34972364
| 설계 | Y25204 | 소하천정비종합계획(소소골천·큰말천) 변경 수립 용역 | 2026.01.27 | 충청남도 당진시 | 2025.09.05~2025.12.03 | 2026.08.08 | 83249500 | 0 | 0
< 수자원부 소 계 > | [9 empty] | 190013823
안전진단부 | 설계 | Y15040 | 고속국도 제700호선 대구외곽순환 건설공사(제5공구) 정기안전점검용역 | 2021.03.03 | (주)호반산업 | 2016.05.19~2021.03.09 | 2022.05.31 | 180000000 | 180000000 | 0
| 설계 | Y15040 | 고속국도 제700호선 대구외곽순환 건설공사(제5공구) 정기안전점검용역 | 2021.12.29 | (주)호반산업 | 2016.05.19~2021.03.09 | 2022.05.31 | 180000000 | 0 | 0
| 설계 | Y15040 | 고속국도 제700호선 대구외곽순환 건설공사(제5공구) 정기안전점검용역 | 2022.06.01 | (주)호반산업 | 2016.05.19~2021.03.09 | 2022.05.31 | 180000000 | 0 | 0
| 설계 | Y15040 | 고속국도 제700호선 대구외곽순환 건설공사(제5공구) 정기안전점검용역 | 2022.06.01 | (주)호반산업 | 2016.05.19~2021.03.09 | 2022.05.31 | 180000000 | 147500000 | -32500000
| 설계 | Y21082 | 대룡지구 다목적농촌용수개발사업 안전점검용역(4차) | 2021.12.27 | 한국농어촌공사충남지역본부 | 2021.03.30~2021.12.31 | 2021.12.31 | 3536364 | 0 | -3536364
| 설계 | Y22129 | 대룡지구 다목적농촌용수개발사업 안전점검용역(8차년도) | 2022.12.19 | 한국농어촌공사충남지역본부 | 2022.05.09~2022.12.31 | 2022.12.31 | 3536364 | 0 | -3536364
| 설계 | Y16036 | 중앙선 도담-영천 복선전철 제12공구 노반신설 기타공사 중 정기안전점검 | 2022.12.19 | 한신공영 | 2016.05.23~2019.11.01 | 2024.12.31 | 105000000 | 0 | 0
| 설계 | Y16036 | 중앙선 도담-영천 복선전철 제12공구 노반신설 기타공사 중 정기안전점검 | 2023.12.29 | 한신공영 | 2016.05.23~2019.11.01 | 2024.12.31 | 105000000 | 105000000 | 0
| 설계 | Y16054 | 고속국도 제32호선 아산-천안간 건설공사(제5공구) 정기안전점검용역 | 2022.09.05 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 2016.09.01~2022.12.31 | 2023.12.31 | 240000000 | 214000000 | -26000000
| 설계 | Y16054 | 고속국도 제32호선 아산-천안간 건설공사(제5공구) 정기안전점검용역 | 2022.12.31 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 2016.09.01~2022.12.31 | 2023.12.31 | 240000000 | 240000000 | 0
| 설계 | Y16054 | 고속국도 제32호선 아산-천안간 건설공사(제5공구) 정기안전점검용역 | 2023.10.31 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 2016.09.01~2022.12.31 | 2023.12.31 | 240000000 | 0 | 0
| 설계 | Y16054 | 고속국도 제32호선 아산-천안간 건설공사(제5공구) 정기안전점검용역 | 2023.10.31 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 2016.09.01~2022.12.31 | 2023.12.31 | 240000000 | 260500000 | 20500000
| 설계 | Y16054 | 고속국도 제32호선 아산-천안간 건설공사(제5공구) 정기안전점검용역 | 2023.12.30 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 2016.09.01~2022.12.31 | 2023.12.31 | 240000000 | 229900000 | -10100000
| 설계 | Y16058 | 서해선복선전철6공구 중 정기안전점검용역 | 2021.12.31 | 서희건설 | 2016.09.19~2019.06.26 | 2023.12.31 | 65500000 | 0 | 0
| 설계 | Y16058 | 서해선복선전철6공구 중 정기안전점검용역 | 2022.12.31 | 서희건설 | 2016.09.19~2019.06.26 | 2023.12.31 | 65500000 | 0 | 0
| 설계 | Y16062 | 신림선 경전철 민간투자사업 3공구 중 정기안전점검용역 | 2021.08.31 | 한화건설 | 2016.10.24~2020.12.31 | 2021.12.31 | 19200000 | 19200000 | 0
| 설계 | Y17046 | 포항-영덕고속2공구 중 정기안전점검용역 | 2023.04.05 | 디엘이앤씨(주) | 2017.07.11~2023.08.17 | 2025.12.31 | 198000000 | 0 | 0
| 설계 | Y17046 | 포항-영덕고속2공구 중 정기안전점검용역 | 2023.04.05 | 디엘이앤씨(주) | 2017.07.11~2023.08.17 | 2025.12.31 | 198000000 | 209321590 | 11321590
| 설계 | Y17046 | 포항-영덕고속2공구 중 정기안전점검용역 | 2024.12.27 | 디엘이앤씨(주) | 2017.07.11~2023.08.17 | 2025.12.31 | 198000000 | 0 | 0
| 설계 | Y19460 | 새만금전주간 고속도로 건설공사(제1공구)(전북) 정기안전점검용역 | 2021.01.27 | 지에스건설 | 2019.03.15~2024.05.14 | 2025.07.31 | 111000000 | 115000000 | 4000000
| 설계 | Y19460 | 새만금전주간 고속도로 건설공사(제1공구)(전북) 정기안전점검용역 | 2024.05.14 | 지에스건설 | 2019.03.15~2024.05.14 | 2025.07.31 | 111000000 | 0 | 0
| 설계 | Y19460 | 새만금전주간 고속도로 건설공사(제1공구)(전북) 정기안전점검용역 | 2025.06.10 | 지에스건설 | 2019.03.15~2024.05.14 | 2025.07.31 | 111000000 | 0 | 0
| 설계 | Y19460 | 새만금전주간 고속도로 건설공사(제1공구)(전북) 정기안전점검용역 | 2025.06.10 | 지에스건설 | 2019.03.15~2024.05.14 | 2025.07.31 | 111000000 | 116000000 | 5000000
| 설계 | Y19494 | 함양창녕고속도로4공구 중『정기안전점검용역』 | 2024.12.16 | 한화건설 | 2019.05.27~2024.12.31 | 2026.12.31 | 133000000 | 0 | 0
| 설계 | Y19494 | 함양창녕고속도로4공구 중『정기안전점검용역』 | 2025.01.17 | 한화건설 | 2019.05.27~2024.12.31 | 2026.12.31 | 133000000 | 310600000 | 177600000
| 설계 | Y19495 | 정기안전점검 용역(시화분기점 건설공사) | 2021.08.20 | 계룡건설산업 | 2019.05.24~2020.12.14 | 2021.12.20 | 98260000 | 0 | 0
| 설계 | Y19495 | 정기안전점검 용역(시화분기점 건설공사) | 2023.12.15 | 계룡건설산업 | 2019.05.24~2020.12.14 | 2021.12.20 | 98260000 | 104260000 | 6000000
| 설계 | Y19562 | 서울외곽선 상일IC 4,5교 개량공사 중 초기점검 | 2021.11.23 | 삼환기업 | 2019.11.11~2021.11.30 | 2022.10.31 | 129000000 | 0 | 0
| 설계 | Y19562 | 서울외곽선 상일IC 4,5교 개량공사 중 초기점검 | 2022.03.23 | 삼환기업 | 2019.11.11~2021.11.30 | 2022.10.31 | 129000000 | 0 | 0
| 설계 | Y19562 | 서울외곽선 상일IC 4,5교 개량공사 중 초기점검 | 2022.06.17 | 삼환기업 | 2019.11.11~2021.11.30 | 2022.10.31 | 129000000 | 0 | 0
| 설계 | Y20040 | 수도권광역급행철도A노선 민간투자시설사업 건설공사 5공구 중 정기안전점검용역 | 2022.06.30 | 디엘이앤씨(주) | 2020.01.29~2024.06.29 | 2025.05.31 | 66100000 | 68249000 | 2149000
| 설계 | Y20040 | 수도권광역급행철도A노선 민간투자시설사업 건설공사 5공구 중 정기안전점검용역 | 2023.05.10 | 디엘이앤씨(주) | 2020.01.29~2024.06.29 | 2025.05.31 | 66100000 | 89626000 | 23526000
| 설계 | Y20040 | 수도권광역급행철도A노선 민간투자시설사업 건설공사 5공구 중 정기안전점검용역 | 2023.07.31 | 디엘이앤씨(주) | 2020.01.29~2024.06.29 | 2025.05.31 | 66100000 | 69825000 | 3725000
| 설계 | Y20040 | 수도권광역급행철도A노선 민간투자시설사업 건설공사 5공구 중 정기안전점검용역 | 2024.04.26 | 디엘이앤씨(주) | 2020.01.29~2024.06.29 | 2025.05.31 | 66100000 | 68035000 | 1935000
| 설계 | Y20040 | 수도권광역급행철도A노선 민간투자시설사업 건설공사 5공구 중 정기안전점검용역 | 2024.06.28 | 디엘이앤씨(주) | 2020.01.29~2024.06.29 | 2025.05.31 | 66100000 | 0 | 0
| 설계 | Y20040 | 수도권광역급행철도A노선 민간투자시설사업 건설공사 5공구 중 정기안전점검용역 | 2024.08.16 | 디엘이앤씨(주) | 2020.01.29~2024.06.29 | 2025.05.31 | 66100000 | 0 | 0
| 설계 | Y20040 | 수도권광역급행철도A노선 민간투자시설사업 건설공사 5공구 중 정기안전점검용역 | 2024.08.16 | 디엘이앤씨(주) | 2020.01.29~2024.06.29 | 2025.05.31 | 66100000 | 204603000 | 138503000
| 설계 | Y20040 | 수도권광역급행철도A노선 민간투자시설사업 건설공사 5공구 중 정기안전점검용역 | 2025.03.31 | 디엘이앤씨(주) | 2020.01.29~2024.06.29 | 2025.05.31 | 66100000 | 0 | 0
| 설계 | Y20042 | 경부선 기흥나들목 개량공사중 정기안전점검용역 | 2022.12.30 | 에스케이건설(주) | 2020.01.20~2022.12.31 | 2023.12.31 | 94049000 | 0 | 0
| 설계 | Y20042 | 경부선 기흥나들목 개량공사중 정기안전점검용역 | 2023.09.25 | 에스케이건설(주) | 2020.01.20~2022.12.31 | 2023.12.31 | 94049000 | 94049000 | 0
| 설계 | Y20125 | (삼림)2020년도 경부선 미호천교(부산) 등 11개소 정밀안전진단 및 성능평가 용역 | 2021.01.01 | (주)삼림엔지니어링 | 2020.06.01~2020.12.17 | 2020.12.17 | 151010464 | 156271819 | 5261355
| 설계 | Y20126 | (삼림)2020년도 중부선 진주대교(통영) 등 16개소 정밀안전진단 및 성능평가 용역 | 2021.01.01 | (주)삼림엔지니어링 | 2020.06.01~2020.12.10 | 2020.12.10 | 122928000 | 121909091 | -1018909
| 설계 | Y20158 | 아산 염치일반산업단지 진입도로 설계용역 중 구조물설계 등(원남교) | 2021.01.21 | 장맥ENG | 2020.10.12~2021.01.05 | 2021.01.05 | 31992727 | 34388182 | 2395455
| 설계 | Y20180 | 서부내륙고속도로 민간투자사업 8공구(주간)공사 中 정기안전점검 | 2025.01.01 | 코오롱글로벌 | 2020.11.20~2024.12.09 | 2024.12.09 | 61400000 | 99035000 | 37635000
| 설계 | Y20184 | 낙동강유역 광역 및 공업용수도 내진성능평가 용역 | 2021.12.06 | 한국수자원공사 | 2020.12.07~2021.12.06 | 2022.04.05 | 135382118 | 0 | 0
| 설계 | Y20184 | 낙동강유역 광역 및 공업용수도 내진성능평가 용역 | 2022.04.04 | 한국수자원공사 | 2020.12.07~2021.12.06 | 2022.04.05 | 135382118 | 134165200 | -1216918
| 설계 | Y21059 | 서원천 지방하천 정비사업 건설공사 안전점검용역 | 2022.04.13 | 청인건설(주) | 2021.03.08~2023.05.17 | 2026.07.31 | 112000000 | 102200000 | -9800000
| 설계 | Y21059 | 서원천 지방하천 정비사업 건설공사 안전점검용역 | 2023.05.01 | 청인건설(주) | 2021.03.08~2023.05.17 | 2026.07.31 | 112000000 | 112000000 | 0
| 설계 | Y21059 | 서원천 지방하천 정비사업 건설공사 안전점검용역 | 2024.07.15 | 청인건설(주) | 2021.03.08~2023.05.17 | 2026.07.31 | 112000000 | 121800000 | 9800000
| 설계 | Y21059 | 서원천 지방하천 정비사업 건설공사 안전점검용역 | 2025.03.17 | 청인건설(주) | 2021.03.08~2023.05.17 | 2026.07.31 | 112000000 | 126500000 | 14500000
| 설계 | Y21059 | 서원천 지방하천 정비사업 건설공사 안전점검용역 | 2026.01.08 | 청인건설(주) | 2021.03.08~2023.05.17 | 2026.07.31 | 112000000 | 0 | 0
| 설계 | Y21059 | 서원천 지방하천 정비사업 건설공사 안전점검용역 | 2026.01.08 | 청인건설(주) | 2021.03.08~2023.05.17 | 2026.07.31 | 112000000 | 107100000 | -4900000
| 설계 | Y21073 | 당현천1복개 등 7개 시설 정밀안전점검용역 | 2021.12.08 | 서울특별시 | 2021.03.16~2021.12.10 | 2021.12.10 | 67598182 | 67961818 | 363636
| 설계 | Y21094 | 당진영덕선 안동JCT교 등 49개소 정밀안전점검 용역 | 2021.12.20 | 한국도로공사 대구경북본부 | 2014.04.16~2021.12.20 | 2021.12.20 | 143380600 | 124816364 | -18564236
| 설계 | Y21097 | 송곡저수지 외 44개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 | 2021.08.10 | 한국농어촌공사 안전진단본부 | 2021.04.23~2021.10.29 | 2021.10.29 | 302727273 | 301610455 | -1116818
| 설계 | Y21103 | 2021년도 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(부산경남 S10) | 2021.12.15 | 한국도로공사 | 2021.04.30~2021.12.31 | 2021.12.31 | 706335335 | 726898076 | 20562741
| 설계 | Y21112 | 새만금방조제(2,3,4호) 정밀안전진단 및 성능평가용역 | 2021.09.28 | 한국농어촌공사새만금사업단 | 2021.05.20~2021.12.30 | 2021.12.30 | 242188182 | 283137218 | 40949036
| 설계 | Y21146 | (삼림)2021년도 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(부산경남 S10) | 2022.06.01 | (주)삼림엔지니어링 | 2021.04.30~2021.12.31 | 2022.06.30 | 191581818 | 0 | 0
| 설계 | Y21156 | 고속국도 제700호선 대구외곽순환 건설공사 제3공구 초기점검 추가조사 용역 | 2022.06.27 | 코오롱글로벌 | 2021.08.02~2021.12.24 | 2022.05.27 | 195075000 | 0 | 0
| 설계 | Y21166 | 고속국도 제29호선 안성~성남간 건설공사(제8공구) 중 초기안전점검 | 2023.12.15 | 계룡건설산업 | 2021.08.17~2022.10.05 | 2025.02.28 | 176270527 | 176270527 | 0
| 설계 | Y21166 | 고속국도 제29호선 안성~성남간 건설공사(제8공구) 중 초기안전점검 | 2025.02.19 | 계룡건설산업 | 2021.08.17~2022.10.05 | 2025.02.28 | 176270527 | 149270527 | -27000000
| 설계 | Y21166 | 고속국도 제29호선 안성~성남간 건설공사(제8공구) 중 초기안전점검 | 2025.02.19 | 계룡건설산업 | 2021.08.17~2022.10.05 | 2025.02.28 | 176270527 | 0 | 0
| 설계 | Y21176 | 2021년 하반기 충북선 도안-보천간 백마터널 외 226개소 정기점검용역 | 2021.12.29 | 한국철도공사 | 2021.10.05~2021.12.31 | 2021.12.31 | 15499500 | 14553273 | -946227
| 설계 | Y21178 | 고속국도 제255호선 강진~광주간 건설공사 제3공구 中 초기점검 | 2024.03.31 | (주)흥화 | 2021.10.01~2024.08.30 | 2026.12.31 | 402000000 | 525304533 | 123304533
| 설계 | Y21178 | 고속국도 제255호선 강진~광주간 건설공사 제3공구 中 초기점검 | 2024.03.31 | (주)흥화 | 2021.10.01~2024.08.30 | 2026.12.31 | 402000000 | 0 | 0
| 설계 | Y21194 | 국도1호선 상덕과선교 정밀안전진단용역(성능평가포함)(1차) | 2021.12.15 | 예산국토관리사무소 | 2021.11.16~2022.07.13 | 2022.01.14 | 53445818 | 47272728 | -6173090
| 설계 | Y21194 | 국도1호선 상덕과선교 정밀안전진단용역(성능평가포함)(1차) | 2021.12.15 | 예산국토관리사무소 | 2021.11.16~2022.07.13 | 2022.01.14 | 53445818 | 53445818 | 0
| 설계 | Y22055 | 국도1호선 상덕과선교 정밀안전진단용역(성능평가포함)(2차) | 2022.03.23 | 예산국토관리사무소 | 2022.02.08~2022.08.06 | 2022.08.06 | 6173091 | 18036363 | 11863272
| 설계 | Z22104 | 국도24호선 가천교 등 15개소 정밀안전점검, 성능평가 및 정기안전점검 기술용역 | 2022.09.13 | 진주국토관리사무소 | 2022.03.28~2022.09.23 | 2022.09.23 | 75544955 | 75018046 | -526909
| 설계 | Y22119 | 궁평저수지 외 36개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 | 2022.07.25 | 한국농어촌공사 안전진단본부 | 2022.04.18~2022.10.31 | 2022.10.31 | 272727000 | 278921181 | 6194181
| 설계 | Y22124 | 서울교통공사 3,4호선 동호철교 등 2개구간 교량구조물 정밀안전점검용역 | 2022.08.09 | 서울교통공사 | 2022.05.04~2022.07.31 | 2022.07.31 | 68637082 | 56445001 | -12192081
| 설계 | Y22131 | 2022년 고창담양선 부곡3교(담양) 등 24개소 정밀안전점검 및 성능평가 용역 | 2022.12.27 | 한국도로공사 광주전남본부 | 2022.05.11~2022.12.31 | 2022.12.30 | 82593455 | 82593455 | 0
| 설계 | Y22131 | 2022년 고창담양선 부곡3교(담양) 등 24개소 정밀안전점검 및 성능평가 용역 | 2022.12.27 | 한국도로공사 광주전남본부 | 2022.05.11~2022.12.31 | 2022.12.30 | 82593455 | 81996001 | -597454
| 설계 | Y22134 | 2022년 영동선 동백산~도계간 솔안터널 외 13개소 구조물 하자(정기 및 만료전)점검 용역 | 2022.12.30 | 한국철도공사 | 2022.05.09~2022.12.31 | 2022.12.31 | 22268182 | 18568454 | -3699728
| 설계 | Y22136 | 2022년 중앙선 금대1교(부산) 등 50개소 정밀안전점검 및 성능평가 용역 | 2022.12.19 | 한국도로공사 충북본부 | 2022.05.09~2022.12.20 | 2022.12.20 | 161968909 | 135699091 | -26269818
| 설계 | Y22177 | 2022년도 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(부산경남 S12)(1차) | 2022.12.20 | 한국도로공사 | 2022.07.05~2022.12.31 | 2022.12.31 | 569104000 | 559821818 | -9282182
| 설계 | Y22241 | 2022년 5호선 방화~화곡간 궤도시설 정밀진단 및 성능평가용역 | 2023.04.12 | 서울교통공사 | 2022.12.15~2023.04.13 | 2023.04.13 | 154775000 | 142429452 | -12345548
| 설계 | Y22241 | 2022년 5호선 방화~화곡간 궤도시설 정밀진단 및 성능평가용역 | 2023.04.13 | 서울교통공사 | 2022.12.15~2023.04.13 | 2023.04.13 | 154775000 | 154689528 | -85472
| 설계 | Y23002 | 2022년 경원선 지행~동두천역간 궤도 정밀진단 및 성능평가 용역 | 2023.09.08 | 한국철도공사 | 2023.01.16~2023.07.14 | 2023.09.01 | 105000000 | 105000000 | 0
| 설계 | Y23002 | 2022년 경원선 지행~동두천역간 궤도 정밀진단 및 성능평가 용역 | 2023.09.08 | 한국철도공사 | 2023.01.16~2023.07.14 | 2023.09.01 | 105000000 | 99182728 | -5817272
| 설계 | Y23009 | 창원공업용수도 제6회 정밀안전진단 용역 | 2023.12.15 | 한국수자원공사 | 2023.01.05~2024.01.04 | 2024.01.04 | 117590909 | 124411818 | 6820909
| 설계 | Y23026 | 2022년도 경부선 수원~병점 외 2개소 궤도 정밀진단 및 성능평가 용역 | 2023.08.25 | 한국철도공사 | 2023.03.07~2023.08.25 | 2023.08.25 | 229592727 | 225577818 | -4014909
| 설계 | Y23080 | 고속국도 제29호선 세종-포천(안성-용인)간 건설공사(제2공구) 초기점검 용역 | 2023.03.16 | 에스케이에코플랜트㈜ | 2023.03.20~2024.12.31 | 2025.06.30 | 500000000 | 703105000 | 203105000
| 설계 | Y23080 | 고속국도 제29호선 세종-포천(안성-용인)간 건설공사(제2공구) 초기점검 용역 | 2024.11.18 | 에스케이에코플랜트㈜ | 2023.03.20~2024.12.31 | 2025.06.30 | 500000000 | 0 | 0
| 설계 | Y23080 | 고속국도 제29호선 세종-포천(안성-용인)간 건설공사(제2공구) 초기점검 용역 | 2025.05.27 | 에스케이에코플랜트㈜ | 2023.03.20~2024.12.31 | 2025.06.30 | 500000000 | 444000000 | -56000000
| 설계 | Y23094 | 국도21호선 장존교 등 3개소 정밀안전점검 및 가향교 등 35개소 정기안전점검용역(1차) | 2023.12.05 | 예산국토관리사무소 | 2023.03.29~2024.01.22 | 2024.01.22 | 174080182 | 234200000 | 60119818
| 설계 | Y23094 | 국도21호선 장존교 등 3개소 정밀안전점검 및 가향교 등 35개소 정기안전점검용역(1차) | 2023.12.22 | 예산국토관리사무소 | 2023.03.29~2024.01.22 | 2024.01.22 | 174080182 | 154989273 | -19090909
| 설계 | Y23094 | 국도21호선 장존교 등 3개소 정밀안전점검 및 가향교 등 35개소 정기안전점검용역(1차) | 2023.12.28 | 예산국토관리사무소 | 2023.03.29~2024.01.22 | 2024.01.22 | 174080182 | 118396273 | -55683909
| 설계 | Y23111 | 내구방조제 외 29개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 | 2023.07.11 | 한국농어촌공사 안전진단본부 | 2023.04.27~2023.10.31 | 2023.10.31 | 214368864 | 216990909 | 2622045
| 설계 | Y23123 | 봉천천복개 정밀 안전점검 및 실태조사용역 | 2023.11.29 | 서울특별시 | 2023.05.23~2023.11.30 | 2023.11.30 | 53952364 | 53503274 | -449090
| 설계 | Y23124 | 2023년 경부선 서화천교(서울) 등 26개소 정밀안전점검 및 2종 성능평가 용역 | 2023.12.27 | 한국도로공사 대전충남본부 | 2023.05.23~2023.12.29 | 2023.12.29 | 197318182 | 202120000 | 4801818
| 설계 | Y23128 | 2023년도 수인선 월곶고가 등 31개소 구조물 하자(정기 및 정밀)점검 | 2023.12.29 | 한국철도공사 | 2023.05.30~2023.12.31 | 2023.12.31 | 53002227 | 52189091 | -813136
| 설계 | Y23130 | 섬진강계통광역상수도 정밀안전진단(4회) 및 성능평가(2회) 용역 | 2024.04.08 | 한국수자원공사 | 2023.05.30~2024.04.23 | 2024.08.05 | 136650273 | 0 | 0
| 설계 | Y23130 | 섬진강계통광역상수도 정밀안전진단(4회) 및 성능평가(2회) 용역 | 2024.06.19 | 한국수자원공사 | 2023.05.30~2024.04.23 | 2024.08.05 | 136650273 | 0 | 0
| 설계 | Y23130 | 섬진강계통광역상수도 정밀안전진단(4회) 및 성능평가(2회) 용역 | 2024.07.17 | 한국수자원공사 | 2023.05.30~2024.04.23 | 2024.08.05 | 136650273 | 0 | 0
| 설계 | Y23130 | 섬진강계통광역상수도 정밀안전진단(4회) 및 성능평가(2회) 용역 | 2024.08.01 | 한국수자원공사 | 2023.05.30~2024.04.23 | 2024.08.05 | 136650273 | 138436363 | 1786090
| 설계 | Y23136 | 2023년 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(부산경남 S8)(1차) | 2023.12.28 | 한국도로공사 | 2023.06.01~2023.12.31 | 2023.12.31 | 430668000 | 523308000 | 92640000
| 설계 | Y23153 | 2023년 동두천시 지방상수도 정밀안전점검 용역 | 2023.12.27 | 수자원공사 한강유역본부 | 2023.06.28~2023.12.24 | 2023.12.24 | 17859182 | 17840001 | -19181
| 설계 | Y23163 | (장맥)2023년 경부선 서화천교(서울) 등 26개소 정밀안전점검 및 2종 성능평가 용역 | 2024.03.06 | 장맥ENG | 2023.06.27~2023.12.29 | 2024.03.06 | 155388068 | 0 | 0
| 설계 | Y23163 | (장맥)2023년 경부선 서화천교(서울) 등 26개소 정밀안전점검 및 2종 성능평가 용역 | 2024.03.06 | 장맥ENG | 2023.06.27~2023.12.29 | 2024.03.06 | 155388068 | 126052568 | -29335500
| 설계 | Y24068 | 2023년도 경북선 점촌~예천 외 1개소 궤도 정밀진단 및 성능평가 용역(2차) | 2024.02.27 | 국가철도공단 | 2024.02.20~2024.02.27 | 2024.03.13 | 25876727 | 0 | 0
| 설계 | Y24068 | 2023년도 경북선 점촌~예천 외 1개소 궤도 정밀진단 및 성능평가 용역(2차) | 2024.03.11 | 국가철도공단 | 2024.02.20~2024.02.27 | 2024.03.13 | 25876727 | 17468364 | -8408363
| 설계 | Y23184 | 2023년 5호선 방화기지 및 화곡~답십리간 궤도시설 정밀진단 및 성능평가용역 | 2023.12.14 | 서울교통공사 | 2023.09.15~2023.12.15 | 2024.02.26 | 220488545 | 225335999 | 4847454
| 설계 | Y23184 | 2023년 5호선 방화기지 및 화곡~답십리간 궤도시설 정밀진단 및 성능평가용역 | 2023.12.14 | 서울교통공사 | 2023.09.15~2023.12.15 | 2024.02.26 | 220488545 | 0 | 0
| 설계 | Y23184 | 2023년 5호선 방화기지 및 화곡~답십리간 궤도시설 정밀진단 및 성능평가용역 | 2024.02.07 | 서울교통공사 | 2023.09.15~2023.12.15 | 2024.02.26 | 220488545 | 220488545 | 0
| 설계 | Y23184 | 2023년 5호선 방화기지 및 화곡~답십리간 궤도시설 정밀진단 및 성능평가용역 | 2024.03.11 | 서울교통공사 | 2023.09.15~2023.12.15 | 2024.02.26 | 220488545 | 216360249 | -4128296
| 설계 | Y23187 | 감포댐 제7차 정밀안전점검 용역 | 2023.12.13 | 수자원공사 낙동강유역본부 | 2023.09.14~2024.01.11 | 2024.01.11 | 8750273 | 8558183 | -192090
| 설계 | Y23189 | 2023년 5호선 고덕기지 및 강동~상일마천간, 하남선 궤도시설 정밀진단 및 성능평가용역 | 2023.12.14 | 서울교통공사 | 2023.09.22~2023.12.15 | 2024.02.26 | 242454545 | 0 | 0
| 설계 | Y23189 | 2023년 5호선 고덕기지 및 강동~상일마천간, 하남선 궤도시설 정밀진단 및 성능평가용역 | 2023.12.14 | 서울교통공사 | 2023.09.22~2023.12.15 | 2024.02.26 | 242454545 | 246830999 | 4376454
| 설계 | Y23189 | 2023년 5호선 고덕기지 및 강동~상일마천간, 하남선 궤도시설 정밀진단 및 성능평가용역 | 2024.02.07 | 서울교통공사 | 2023.09.22~2023.12.15 | 2024.02.26 | 242454545 | 242454545 | 0
| 설계 | Y23189 | 2023년 5호선 고덕기지 및 강동~상일마천간, 하남선 궤도시설 정밀진단 및 성능평가용역 | 2024.03.11 | 서울교통공사 | 2023.09.22~2023.12.15 | 2024.02.26 | 242454545 | 235824371 | -6630174
| 설계 | Y23198 | 중앙선 영주-옹천간 문수제1교 외 184개소 하반기 정기안전점검용역 | 2023.12.28 | 한국철도공사 | 2023.10.20~2023.12.22 | 2023.12.22 | 20390909 | 18070000 | -2320909
| 설계 | Y24013 | 삽교천 배수문 정밀안전점검 및 성능평가 용역 | 2024.07.03 | 당진시 | 2024.01.15~2024.07.12 | 2024.12.15 | 79874545 | 0 | 0
| 설계 | Y24103 | 2024년 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(부산경남 S12) | 2024.12.27 | 한국도로공사 | 2024.04.09~2024.12.31 | 2024.12.31 | 584350000 | 585890000 | 1540000
| 설계 | Y24107 | 서울교통공사 하남선 토목시설물 정기, 정밀안전점검 및 저가하자검사 용역 | 2024.11.11 | 서울교통공사 | 2024.04.26~2024.11.30 | 2024.11.30 | 73442455 | 83212699 | 9770244
| 설계 | Y24107 | 서울교통공사 하남선 토목시설물 정기, 정밀안전점검 및 저가하자검사 용역 | 2024.11.29 | 서울교통공사 | 2024.04.26~2024.11.30 | 2024.11.30 | 73442455 | 65638689 | -7803766
| 설계 | Y24118 | 장성호저수지 외 32개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 | 2024.07.11 | 한국농어촌공사 안전진단본부 | 2024.05.10~2024.10.31 | 2024.10.31 | 226730000 | 229425454 | 2695454
| 설계 | Y24152 | 2024년도 1차 구조물 정밀진단 및 성능평가 용역(일반 SOQ8, 강원)(1차) | 2024.12.26 | 국가철도공단 | 2024.06.19~2024.12.31 | 2024.12.31 | 131512727 | 120423186 | -11089541
| 설계 | Y25030 | 2024년도 1차 구조물 정밀진단 및 성능평가 용역(일반 SOQ8, 강원)(2차) | 2025.02.17 | 국가철도공단 | 2025.01.24~2025.02.13 | 2025.03.31 | 27772045 | 0 | 0
| 설계 | Y25030 | 2024년도 1차 구조물 정밀진단 및 성능평가 용역(일반 SOQ8, 강원)(2차) | 2025.03.27 | 국가철도공단 | 2025.01.24~2025.02.13 | 2025.03.31 | 27772045 | 22915087 | -4856958
| 설계 | Y24161 | 2024년 한국철도 광주 전남 전북본부 운영자산 궤도 정밀진단 및 성능평가 용역 | 2024.12.27 | 한국철도공사 | 2024.07.15~2024.12.31 | 2024.12.27 | 71470000 | 0 | 0
| 설계 | Y24161 | 2024년 한국철도 광주 전남 전북본부 운영자산 궤도 정밀진단 및 성능평가 용역 | 2024.12.27 | 한국철도공사 | 2024.07.15~2024.12.31 | 2024.12.27 | 71470000 | 64797501 | -6672499
| 설계 | Y24182 | 새만금-전주간 외 3 용역(기술자문) | 2025.05.01 | (주)삼림엔지니어링 | 2024.04.05~2025.05.14 | 2025.12.31 | 411230000 | 0 | 0
| 설계 | Y24183 | 국도21호선 예산 응봉 노화 입체횡단 개선공사 중 정기안전점검용역 | 2025.01.23 | 도원건설 | 2024.08.01~2025.01.23 | 2025.09.29 | 6985000 | 0 | 0
| 설계 | Y24184 | 국도21호선 예산 응봉 지석 입체횡단 개선공사 중 정기안전점검용역 | 2025.01.23 | 대영토건 | 2024.08.01~2025.01.23 | 2025.09.08 | 6985000 | 0 | 0
| 설계 | Y24199 | 국도21호선 계촌교(상) 등 5개소 정밀안전점검용역(1차) | 2024.12.13 | 예산국토관리사무소 | 2024.09.12~2024.12.31 | 2025.03.10 | 33709091 | 0 | 0
| 설계 | Y24199 | 국도21호선 계촌교(상) 등 5개소 정밀안전점검용역(1차) | 2024.12.13 | 예산국토관리사무소 | 2024.09.12~2024.12.31 | 2025.03.10 | 33709091 | 66171545 | 32462454
| 설계 | Y24200 | 국도34호선 삽교대교 정밀안전진단 (성능평가포함)용역(1차) | 2024.12.13 | 예산국토관리사무소 | 2024.09.12~2024.12.31 | 2025.03.10 | 46832727 | 91882145 | 45049418
| 설계 | Y24200 | 국도34호선 삽교대교 정밀안전진단 (성능평가포함)용역(1차) | 2024.12.13 | 예산국토관리사무소 | 2024.09.12~2024.12.31 | 2025.03.10 | 46832727 | 0 | 0
| 설계 | Y25012 | 2024년도 전라선 신리~금지간 궤도 정밀진단 및 성능평가 용역 | 2025.09.11 | 국가철도공단 | 2025.01.13~2025.09.10 | 2025.09.10 | 309818182 | 306802182 | -3016000
| 설계 | Y25013 | 2024년도 전라선 순천~여수간 궤도 정밀진단 및 성능평가 용역 | 2025.09.10 | 국가철도공단 | 2025.01.13~2025.09.10 | 2025.09.10 | 434478000 | 425472546 | -9005454
| 설계 | Y25102 | 2025년도 제2차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 영남 PQ4) | 2025.12.26 | 국가철도공단 | 2025.03.31~2025.12.22 | 2025.12.31 | 48954545 | 0 | 0
| 설계 | Y25102 | 2025년도 제2차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 영남 PQ4) | 2025.12.26 | 국가철도공단 | 2025.03.31~2025.12.22 | 2025.12.31 | 48954545 | 48626945 | -327600
| 설계 | Y26062 | 2025년도 제2차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 영남 PQ4)(2차) | 2026.02.27 | 국가철도공단 | 2026.02.19~2026.02.28 | 2026.03.31 | 9806600 | 0 | 0
| 설계 | Y26062 | 2025년도 제2차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 영남 PQ4)(2차) | 2026.03.31 | 국가철도공단 | 2026.02.19~2026.02.28 | 2026.03.31 | 9806600 | 9176146 | -630454
| 설계 | Y25111 | 2025년 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(대구경북 S13) | 2025.12.23 | 한국도로공사 | 2025.04.10~2025.12.31 | 2025.12.31 | 872169000 | 836006000 | -36163000
| 설계 | Y25116 | 예당(대흥)저수지 외 34개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 | 2025.06.25 | 기타공기업 | 2025.04.18~2025.10.31 | 2025.10.31 | 214388409 | 201444773 | -12943636
| 설계 | Y25125 | 2025년도 호남선 채운~연무대 외 8개소 궤도 정밀진단 및 성능평가 용역 | 2025.12.05 | 국가철도공단 | 2025.04.24~2025.12.12 | 2025.12.29 | 195285818 | 0 | 0
| 설계 | Y25125 | 2025년도 호남선 채운~연무대 외 8개소 궤도 정밀진단 및 성능평가 용역 | 2025.12.23 | 국가철도공단 | 2025.04.24~2025.12.12 | 2025.12.29 | 195285818 | 192940218 | -2345600
| 설계 | Y25126 | 2025년 대전충남본부 관내 장항선 철도구조물 정밀(정기)안전점검 용역 | 2025.12.24 | 국가철도공단 | 2025.04.25~2025.12.31 | 2025.12.31 | 146843455 | 124782000 | -22061455
| 설계 | Y25137 | 2025년 경강선 양화천교 등 72개 구조물 하자검사 및 정밀안전점검 용역 | 2025.12.31 | 국가철도공단 | 2025.05.19~2025.12.31 | 2025.12.31 | 83648400 | 83407091 | -241309
| 설계 | Y25138 | 2025년 수도권광역상수도 3,4단계 정밀안전점검 용역 | 2025.10.27 | 한국수자원공사 | 2025.05.20~2026.01.14 | 2026.01.14 | 123363636 | 115961818 | -7401818
| 설계 | Y25138 | 2025년 수도권광역상수도 3,4단계 정밀안전점검 용역 | 2025.11.10 | 한국수자원공사 | 2025.05.20~2026.01.14 | 2026.01.14 | 123363636 | 121464545 | -1899091
| 설계 | Y25159 | 국도43호선 가송1교 등 8개소 정밀안전점검용역 | 2025.10.20 | 예산국토관리사무소 | 2025.06.23~2026.02.17 | 2026.02.17 | 56229136 | 67601863 | 11372727
| 설계 | Y25182 | 장지1교 정밀안전점검용역 | 2025.10.23 | 서울주택도시공사 | 2025.07.29~2025.10.25 | 2025.12.31 | 18525000 | 0 | 0
| 설계 | Y25212 | (삼안)2025년 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(대구경북 S13) | 2025.12.31 | 삼안 | 2025.09.15~2025.12.31 | 2026.02.20 | 263679000 | 252746000 | -10933000
| 설계 | Y25212 | (삼안)2025년 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(대구경북 S13) | 2025.12.31 | 삼안 | 2025.09.15~2025.12.31 | 2026.02.20 | 263679000 | 0 | 0
< 안전진단부 소 계 > | [9 empty] | 609395647
상하수도부 | 설계 | Y17042 | 농어촌지방상수도 확충사업 기본 실시설계 및 수도정비 기본계획 변경용역 | 2021.12.13 | 공주시 | 2017.06.19~2018.06.13 | 2021.12.23 | 342849000 | 0 | 0
| 설계 | Y19461 | 금사 및 점동 공공하수처리시설 증설공사 기본 및 실시설계용역 | 2023.02.10 | 여주시하수사업소 | 2019.03.19~2020.03.17 | 2023.02.27 | 293236364 | 0 | 0
| 설계 | Y19487 | 파주시 수도정비 기본계획(변경) 수립 및 파주상수도 6단계 확장 사업 기본 및 실시설계용역 | 2021.12.16 | 파주시수도환경사업소 | 2019.05.14~2020.11.13 | 2022.01.30 | 395874182 | 395874182 | 0
| 설계 | Y19500 | 공주시 수도정비 기본계획(변경) 수립용역 | 2025.08.01 | 공주시 | 2019.06.07~2020.11.27 | 2025.08.13 | 321810000 | 0 | 0
| 설계 | Y19531 | 천안시 물 재이용 관리계획(변경) 수립용역 | 2021.11.10 | 천안시 | 2019.08.29~2020.08.22 | 2022.01.07 | 183870000 | 0 | 0
| 설계 | Y19559 | 공주시 상수도관망 전문기술진단 용역 | 2021.08.09 | 공주시 | 2019.09.24~2020.12.16 | 2022.01.08 | 296160000 | 296160000 | 0
| 설계 | Y19559 | 공주시 상수도관망 전문기술진단 용역 | 2021.12.27 | 공주시 | 2019.09.24~2020.12.16 | 2022.01.08 | 296160000 | 268860000 | -27300000
| 설계 | Y20094 | 신평 맷돌포 하수처리시설 건설공사 외 1개소 지형현황측량 용역 | 2023.08.02 | 당진시 | 2020.05.11~2020.11.06 | 2024.06.12 | 32458182 | 32458182 | 0
| 설계 | Y20094 | 신평 맷돌포 하수처리시설 건설공사 외 1개소 지형현황측량 용역 | 2023.08.09 | 당진시 | 2020.05.11~2020.11.06 | 2024.06.12 | 32458182 | 46679091 | 14220909
| 설계 | Y20094 | 신평 맷돌포 하수처리시설 건설공사 외 1개소 지형현황측량 용역 | 2024.06.03 | 당진시 | 2020.05.11~2020.11.06 | 2024.06.12 | 32458182 | 0 | 0
| 설계 | Y20110 | 보령시 물 재이용 관리계획(변경) 수립용역 | 2022.10.19 | 보령시 | 2020.06.10~2021.06.09 | 2022.11.15 | 128950364 | 127712183 | -1238181
| 설계 | Y20110 | 보령시 물 재이용 관리계획(변경) 수립용역 | 2022.10.19 | 보령시 | 2020.06.10~2021.06.09 | 2022.11.15 | 128950364 | 128950364 | 0
| 설계 | Y20134 | 신관하수처리시설 하수처리수 재이용시설 설치공사 기본 및 실시설계용역 | 2025.11.20 | 공주시 | 2020.07.28~2021.05.23 | 2025.12.22 | 141244364 | 145268000 | 4023636
| 설계 | Y20134 | 신관하수처리시설 하수처리수 재이용시설 설치공사 기본 및 실시설계용역 | 2025.11.20 | 공주시 | 2020.07.28~2021.05.23 | 2025.12.22 | 141244364 | 0 | 0
| 설계 | Y20189 | 공주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2021.12.02 | 한국수자원공사 | 2020.12.14~2021.12.13 | 2021.12.13 | 288363636 | 222400000 | -65963636
| 설계 | Y21220 | 공주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(3차) | 2022.09.30 | 한국수자원공사 | 2021.12.14~2022.10.14 | 2022.12.13 | 169872727 | 153090909 | -16781818
| 설계 | Y21220 | 공주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(3차) | 2022.09.30 | 한국수자원공사 | 2021.12.14~2022.10.14 | 2022.12.13 | 169872727 | 0 | 0
| 설계 | Y22250 | 공주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(4차) | 2022.12.16 | 한국수자원공사 | 2022.12.14~2023.01.12 | 2025.06.18 | 20036364 | 20036364 | 0
| 설계 | Y22250 | 공주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(4차) | 2023.11.08 | 한국수자원공사 | 2022.12.14~2023.01.12 | 2025.06.18 | 20036364 | 20036364 | 0
| 설계 | Y22250 | 공주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(4차) | 2024.07.22 | 한국수자원공사 | 2022.12.14~2023.01.12 | 2025.06.18 | 20036364 | 0 | 0
| 설계 | Y22250 | 공주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(4차) | 2024.10.16 | 한국수자원공사 | 2022.12.14~2023.01.12 | 2025.06.18 | 20036364 | 0 | 0
| 설계 | Y22250 | 공주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(4차) | 2025.05.20 | 한국수자원공사 | 2022.12.14~2023.01.12 | 2025.06.18 | 20036364 | 0 | 0
| 설계 | Y22250 | 공주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(4차) | 2025.05.20 | 한국수자원공사 | 2022.12.14~2023.01.12 | 2025.06.18 | 20036364 | 18798001 | -1238363
| 설계 | Y22250 | 공주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(4차) | 2025.06.18 | 한국수자원공사 | 2022.12.14~2023.01.12 | 2025.06.18 | 20036364 | 19589455 | -446909
| 설계 | Y21150 | 화성시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역 | 2021.10.08 | 화성시맑은물사업소 | 2021.07.30~2022.04.25 | 2023.01.03 | 139682727 | 169532727 | 29850000
| 설계 | Y21150 | 화성시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역 | 2022.12.20 | 화성시맑은물사업소 | 2021.07.30~2022.04.25 | 2023.01.03 | 139682727 | 139682727 | 0
| 설계 | Y21003 | 천안 북부BIT일반산업단지 공업용수도건설사업 실시설계용역 | 2021.08.11 | 천안시 | 2021.01.07~2021.09.03 | 2021.12.31 | 82200000 | 0 | 0
| 설계 | Y21003 | 천안 북부BIT일반산업단지 공업용수도건설사업 실시설계용역 | 2021.08.11 | 천안시 | 2021.01.07~2021.09.03 | 2021.12.31 | 82200000 | 86072727 | 3872727
| 설계 | Y21023 | 천안 제3,외국인,백석 산업단지 완충저류시설 기본 및 실시설계 용역 | 2021.12.15 | 천안시 | 2021.01.15~2022.01.09 | 2025.02.28 | 258150000 | 258150000 | 0
| 설계 | Y21023 | 천안 제3,외국인,백석 산업단지 완충저류시설 기본 및 실시설계 용역 | 2022.06.14 | 천안시 | 2021.01.15~2022.01.09 | 2025.02.28 | 258150000 | 285441818 | 27291818
| 설계 | Y21023 | 천안 제3,외국인,백석 산업단지 완충저류시설 기본 및 실시설계 용역 | 2022.06.14 | 천안시 | 2021.01.15~2022.01.09 | 2025.02.28 | 258150000 | 0 | 0
| 설계 | Y21023 | 천안 제3,외국인,백석 산업단지 완충저류시설 기본 및 실시설계 용역 | 2023.01.18 | 천안시 | 2021.01.15~2022.01.09 | 2025.02.28 | 258150000 | 258150000 | 0
| 설계 | Y21023 | 천안 제3,외국인,백석 산업단지 완충저류시설 기본 및 실시설계 용역 | 2023.07.12 | 천안시 | 2021.01.15~2022.01.09 | 2025.02.28 | 258150000 | 0 | 0
| 설계 | Y21023 | 천안 제3,외국인,백석 산업단지 완충저류시설 기본 및 실시설계 용역 | 2024.02.13 | 천안시 | 2021.01.15~2022.01.09 | 2025.02.28 | 258150000 | 258150000 | 0
| 설계 | Y21023 | 천안 제3,외국인,백석 산업단지 완충저류시설 기본 및 실시설계 용역 | 2024.07.22 | 천안시 | 2021.01.15~2022.01.09 | 2025.02.28 | 258150000 | 0 | 0
| 설계 | Y21023 | 천안 제3,외국인,백석 산업단지 완충저류시설 기본 및 실시설계 용역 | 2024.10.18 | 천안시 | 2021.01.15~2022.01.09 | 2025.02.28 | 258150000 | 0 | 0
| 설계 | Y21058 | 여주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(1차) | 2021.12.16 | 한국수자원공사 | 2021.02.23~2021.12.19 | 2021.12.19 | 430920000 | 442407272 | 11487272
| 설계 | Y22022 | 여주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2023.01.31 | 한국수자원공사 | 2022.01.11~2023.03.16 | 2024.06.02 | 283941818 | 0 | 0
| 설계 | Y22022 | 여주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2023.07.11 | 한국수자원공사 | 2022.01.11~2023.03.16 | 2024.06.02 | 283941818 | 283941818 | 0
| 설계 | Y22022 | 여주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2023.12.20 | 한국수자원공사 | 2022.01.11~2023.03.16 | 2024.06.02 | 283941818 | 282370909 | -1570909
| 설계 | Y22022 | 여주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2023.12.20 | 한국수자원공사 | 2022.01.11~2023.03.16 | 2024.06.02 | 283941818 | 283941818 | 0
| 설계 | Y22022 | 여주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2024.01.09 | 한국수자원공사 | 2022.01.11~2023.03.16 | 2024.06.02 | 283941818 | 283941818 | 0
| 설계 | Y22022 | 여주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2024.04.17 | 한국수자원공사 | 2022.01.11~2023.03.16 | 2024.06.02 | 283941818 | 0 | 0
| 설계 | Y22022 | 여주시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2024.10.14 | 한국수자원공사 | 2022.01.11~2023.03.16 | 2024.06.02 | 283941818 | 283156364 | -785454
| 설계 | Y21089 | 천안 북부BIT일반산업단지 공업용수도건설사업 실시설계용역 | 2021.09.03 | 삼안 | 2021.03.19~2021.09.03 | 2022.03.03 | 142618182 | 142618182 | 0
| 설계 | Y21089 | 천안 북부BIT일반산업단지 공업용수도건설사업 실시설계용역 | 2021.12.28 | 삼안 | 2021.03.19~2021.09.03 | 2022.03.03 | 142618182 | 149429170 | 6810988
| 설계 | Y21119 | 점봉처리구역 하수관로 설치공사 기본 및 실시설계 | 2023.12.14 | 여주시하수사업소 | 2021.05.25~2022.05.24 | 2024.01.01 | 114377091 | 114377091 | 0
| 설계 | Y21127 | 청라 급수구역 노후상수도 관망정비 실시설계용역 | 2022.08.21 | 보령시 | 2021.06.09~2022.03.05 | 2022.09.04 | 120654545 | 0 | 0
| 설계 | Y21127 | 청라 급수구역 노후상수도 관망정비 실시설계용역 | 2022.08.21 | 보령시 | 2021.06.09~2022.03.05 | 2022.09.04 | 120654545 | 131409090 | 10754545
| 설계 | Y21128 | 농어촌생활용수개발 급수관로(대호지,정미) 시설공사 실시설계용역 | 2022.04.25 | 당진시 | 2021.06.10~2021.09.07 | 2022.05.02 | 123101818 | 0 | 0
| 설계 | Y21129 | 물 재이용 관리계획(변경)수립 용역 | 2022.11.28 | 남양주시 | 2021.06.15~2022.02.14 | 2022.12.02 | 76300000 | 76300000 | 0
| 설계 | Y21139 | 천안처리구역 개발해제지역 외 2개소 관로정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.12.01 | 천안시 | 2021.07.01~2022.12.22 | 2025.11.06 | 672725455 | 709121819 | 36396364
| 설계 | Y21139 | 천안처리구역 개발해제지역 외 2개소 관로정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2025.10.17 | 천안시 | 2021.07.01~2022.12.22 | 2025.11.06 | 672725455 | 0 | 0
| 설계 | Y21147 | 이문-1 소구역 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역(1차) | 2021.12.10 | 서울특별시동대문구 | 2021.07.28~2021.12.31 | 2022.04.30 | 102545455 | 0 | 0
| 설계 | Y22127 | 이문-1 소구역 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2022.12.16 | 서울특별시동대문구 | 2022.05.02~2023.01.18 | 2023.12.18 | 129354545 | 0 | 0
| 설계 | Y22127 | 이문-1 소구역 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2023.04.17 | 서울특별시동대문구 | 2022.05.02~2023.01.18 | 2023.12.18 | 129354545 | 0 | 0
| 설계 | Y22127 | 이문-1 소구역 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2023.07.17 | 서울특별시동대문구 | 2022.05.02~2023.01.18 | 2023.12.18 | 129354545 | 102524545 | -26830000
| 설계 | Y22127 | 이문-1 소구역 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2023.07.17 | 서울특별시동대문구 | 2022.05.02~2023.01.18 | 2023.12.18 | 129354545 | 129354545 | 0
| 설계 | Y21151 | 청주정수장 공업용수 정수지 증설사업 기본 및 실시설계 용역 | 2022.01.18 | 한국수자원공사 | 2021.07.28~2022.02.22 | 2023.09.15 | 50081818 | 50081818 | 0
| 설계 | Y21151 | 청주정수장 공업용수 정수지 증설사업 기본 및 실시설계 용역 | 2022.08.01 | 한국수자원공사 | 2021.07.28~2022.02.22 | 2023.09.15 | 50081818 | 50081818 | 0
| 설계 | Y21151 | 청주정수장 공업용수 정수지 증설사업 기본 및 실시설계 용역 | 2022.11.11 | 한국수자원공사 | 2021.07.28~2022.02.22 | 2023.09.15 | 50081818 | 50081818 | 0
| 설계 | Y21151 | 청주정수장 공업용수 정수지 증설사업 기본 및 실시설계 용역 | 2023.03.16 | 한국수자원공사 | 2021.07.28~2022.02.22 | 2023.09.15 | 50081818 | 50081818 | 0
| 설계 | Y21151 | 청주정수장 공업용수 정수지 증설사업 기본 및 실시설계 용역 | 2023.06.12 | 한국수자원공사 | 2021.07.28~2022.02.22 | 2023.09.15 | 50081818 | 50081818 | 0
| 설계 | Y21151 | 청주정수장 공업용수 정수지 증설사업 기본 및 실시설계 용역 | 2023.09.04 | 한국수자원공사 | 2021.07.28~2022.02.22 | 2023.09.15 | 50081818 | 56015909 | 5934091
| 설계 | Y21151 | 청주정수장 공업용수 정수지 증설사업 기본 및 실시설계 용역 | 2024.10.24 | 한국수자원공사 | 2021.07.28~2022.02.22 | 2023.09.15 | 50081818 | 49997273 | -84545
| 설계 | Y21162 | 고흥군(고흥·도양) 노후 하수관로 정비사업 설계 및 정밀조사 용역(1차) | 2022.05.12 | 고흥군 | 2021.08.18~2022.05.14 | 2022.06.14 | 260701000 | 0 | 0
| 설계 | Y22140 | 고흥군(고흥·도양) 노후 하수관로 정비사업 설계 및 정밀조사 용역(2차) | 2022.07.06 | 고흥군 | 2022.05.23~2022.08.12 | 2024.07.18 | 1999000 | 0 | 0
| 설계 | Y22140 | 고흥군(고흥·도양) 노후 하수관로 정비사업 설계 및 정밀조사 용역(2차) | 2023.01.21 | 고흥군 | 2022.05.23~2022.08.12 | 2024.07.18 | 1999000 | 0 | 0
| 설계 | Y22140 | 고흥군(고흥·도양) 노후 하수관로 정비사업 설계 및 정밀조사 용역(2차) | 2023.07.03 | 고흥군 | 2022.05.23~2022.08.12 | 2024.07.18 | 1999000 | 0 | 0
| 설계 | Y22140 | 고흥군(고흥·도양) 노후 하수관로 정비사업 설계 및 정밀조사 용역(2차) | 2023.10.10 | 고흥군 | 2022.05.23~2022.08.12 | 2024.07.18 | 1999000 | 0 | 0
| 설계 | Y22140 | 고흥군(고흥·도양) 노후 하수관로 정비사업 설계 및 정밀조사 용역(2차) | 2024.01.11 | 고흥군 | 2022.05.23~2022.08.12 | 2024.07.18 | 1999000 | 0 | 0
| 설계 | Y22140 | 고흥군(고흥·도양) 노후 하수관로 정비사업 설계 및 정밀조사 용역(2차) | 2024.04.01 | 고흥군 | 2022.05.23~2022.08.12 | 2024.07.18 | 1999000 | 0 | 0
| 설계 | Y21168 | (삼안)청주정수장 공업용수 정수지 증설사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.02.22 | 삼안 | 2021.07.28~2022.02.22 | 2023.12.18 | 119191000 | 119191000 | 0
| 설계 | Y21168 | (삼안)청주정수장 공업용수 정수지 증설사업 기본 및 실시설계용역 | 2023.09.14 | 삼안 | 2021.07.28~2022.02.22 | 2023.12.18 | 119191000 | 133314364 | 14123364
| 설계 | Y21186 | 고양창릉 수도정비기본계획(변경)용역 | 2023.08.23 | 한국토지주택공사 | 2021.10.29~2023.01.28 | 2024.05.07 | 141764000 | 157715000 | 15951000
| 설계 | Y21186 | 고양창릉 수도정비기본계획(변경)용역 | 2023.08.23 | 한국토지주택공사 | 2021.10.29~2023.01.28 | 2024.05.07 | 141764000 | 141764000 | 0
| 설계 | Y21187 | 모종 및 용화 도시침수대응사업 기본 및 실시설계 | 2022.10.20 | 아산시 | 2021.11.04~2022.11.03 | 2025.09.18 | 235800000 | 0 | 0
| 설계 | Y21187 | 모종 및 용화 도시침수대응사업 기본 및 실시설계 | 2025.08.26 | 아산시 | 2021.11.04~2022.11.03 | 2025.09.18 | 235800000 | 0 | 0
| 설계 | Y21200 | 노성·마산배수지 증설사업 기본 및 실시설계 용역 | 2023.06.28 | 논산시 | 2021.12.02~2022.11.26 | 2023.12.23 | 160362236 | 0 | 0
| 설계 | Y21200 | 노성·마산배수지 증설사업 기본 및 실시설계 용역 | 2023.07.10 | 논산시 | 2021.12.02~2022.11.26 | 2023.12.23 | 160362236 | 181818181 | 21455945
| 설계 | Y21212 | 남강댐(Ⅰ) 광역상수도 노후관 개량사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)(1차) | 2022.12.08 | 한국수자원공사 | 2021.12.22~2022.12.16 | 2022.12.16 | 174287955 | 187137025 | 12849070
| 설계 | Y22254 | 남강댐(Ⅰ) 광역상수도 노후관 개량사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)(2차) | 2023.06.12 | 한국수자원공사 | 2022.12.27~2023.06.24 | 2026.06.09 | 163585703 | 0 | 0
| 설계 | Y22254 | 남강댐(Ⅰ) 광역상수도 노후관 개량사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)(2차) | 2023.11.29 | 한국수자원공사 | 2022.12.27~2023.06.24 | 2026.06.09 | 163585703 | 0 | 0
| 설계 | Y22254 | 남강댐(Ⅰ) 광역상수도 노후관 개량사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)(2차) | 2024.07.12 | 한국수자원공사 | 2022.12.27~2023.06.24 | 2026.06.09 | 163585703 | 0 | 0
| 설계 | Y22254 | 남강댐(Ⅰ) 광역상수도 노후관 개량사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)(2차) | 2025.03.11 | 한국수자원공사 | 2022.12.27~2023.06.24 | 2026.06.09 | 163585703 | 0 | 0
| 설계 | Y22254 | 남강댐(Ⅰ) 광역상수도 노후관 개량사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)(2차) | 2025.03.11 | 한국수자원공사 | 2022.12.27~2023.06.24 | 2026.06.09 | 163585703 | 173972157 | 10386454
| 설계 | Y22254 | 남강댐(Ⅰ) 광역상수도 노후관 개량사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)(2차) | 2025.07.23 | 한국수자원공사 | 2022.12.27~2023.06.24 | 2026.06.09 | 163585703 | 0 | 0
| 설계 | Y22254 | 남강댐(Ⅰ) 광역상수도 노후관 개량사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)(2차) | 2025.12.04 | 한국수자원공사 | 2022.12.27~2023.06.24 | 2026.06.09 | 163585703 | 0 | 0
| 설계 | Y21223 | 김포시 물 재이용 관리계획 변경 수립 용역 | 2022.12.22 | 김포시상하수도사업소 | 2022.01.05~2023.01.04 | 2023.08.14 | 88280000 | 88280000 | 0
| 설계 | Y21223 | 김포시 물 재이용 관리계획 변경 수립 용역 | 2023.06.29 | 김포시상하수도사업소 | 2022.01.05~2023.01.04 | 2023.08.14 | 88280000 | 88280000 | 0
| 설계 | Y22122 | 공주시 옥룡 및 유구정수장 기술진단 용역 | 2023.08.11 | 충청남도 공주시 | 2022.04.25~2022.12.20 | 2023.08.22 | 229499455 | 229499455 | 0
| 설계 | Y22147 | 아산시 아산처리구역 외 4개소 하수관로 기술진단용역 | 2023.06.02 | 아산시 | 2022.05.25~2023.05.24 | 2023.09.25 | 275850545 | 0 | 0
| 설계 | Y22149 | 천안직산 도시첨단산업단지 용수공급시설 실시설계 용역 | 2022.11.08 | 천안시 | 2022.05.24~2022.11.19 | 2023.01.18 | 103437000 | 0 | 0
| 설계 | Y22155 | 중앙(5분구)처리구역 외 2개분구 노후하수관로 정밀조사 용역 | 2023.09.21 | 전라북도 전주시 | 2022.05.31~2023.05.30 | 2023.11.23 | 278700000 | 278700000 | 0
| 설계 | Y22155 | 중앙(5분구)처리구역 외 2개분구 노후하수관로 정밀조사 용역 | 2023.11.15 | 전라북도 전주시 | 2022.05.31~2023.05.30 | 2023.11.23 | 278700000 | 244581819 | -34118181
| 설계 | Y22178 | 안성테크노밸리 공공폐수처리시설(신설) 기본 및 실시설계 용역 | 2023.03.28 | 안성테크노밸리 | 2022.07.11~2023.04.10 | 2023.12.31 | 163636363 | 163636363 | 0
| 설계 | Y22178 | 안성테크노밸리 공공폐수처리시설(신설) 기본 및 실시설계 용역 | 2023.11.30 | 안성테크노밸리 | 2022.07.11~2023.04.10 | 2023.12.31 | 163636363 | 167636363 | 4000000
| 설계 | Y22181 | 영동군 노후하수관로 정밀조사 및 하수도정비사업(강진 외 4개소) 기본 및 실시설계용역 | 2023.11.21 | 충청북도 영동군 | 2022.07.18~2023.07.12 | 2024.12.11 | 312640000 | 312640000 | 0
| 설계 | Y22181 | 영동군 노후하수관로 정밀조사 및 하수도정비사업(강진 외 4개소) 기본 및 실시설계용역 | 2023.12.13 | 충청북도 영동군 | 2022.07.18~2023.07.12 | 2024.12.11 | 312640000 | 367577273 | 54937273
| 설계 | Y22181 | 영동군 노후하수관로 정밀조사 및 하수도정비사업(강진 외 4개소) 기본 및 실시설계용역 | 2024.11.15 | 충청북도 영동군 | 2022.07.18~2023.07.12 | 2024.12.11 | 312640000 | 0 | 0
| 설계 | Y22181 | 영동군 노후하수관로 정밀조사 및 하수도정비사업(강진 외 4개소) 기본 및 실시설계용역 | 2024.12.16 | 충청북도 영동군 | 2022.07.18~2023.07.12 | 2024.12.11 | 312640000 | 237260000 | -75380000
| 설계 | Y22206 | (삼안)안성테크노밸리 공공폐수처리시설(신설) 기본 및 실시설계 용역 | 2023.04.10 | 삼안 | 2022.08.17~2023.04.10 | 2024.11.19 | 194029749 | 0 | 0
| 설계 | Y22206 | (삼안)안성테크노밸리 공공폐수처리시설(신설) 기본 및 실시설계 용역 | 2024.04.25 | 삼안 | 2022.08.17~2023.04.10 | 2024.11.19 | 194029749 | 198829749 | 4800000
| 설계 | Y22206 | (삼안)안성테크노밸리 공공폐수처리시설(신설) 기본 및 실시설계 용역 | 2024.08.20 | 삼안 | 2022.08.17~2023.04.10 | 2024.11.19 | 194029749 | 0 | 0
| 설계 | Y22230 | 동두천하수처리장 색도저감시설 설치사업 기본 및 실시설계용역 | 2023.06.29 | 동두천시환경사업소 | 2022.11.16~2023.09.15 | 2023.11.27 | 113081455 | 0 | 0
| 설계 | Y23089 | 2022 예산군 상수도 관망 기술진단 용역사업(2차) | 2023.10.25 | 예산군 | 2023.03.23~2023.12.22 | 2023.12.22 | 105343091 | 109049727 | 3706636
| 설계 | Y22253 | 남한강(3차) 급수체계조정사업 기본 및 실시설계 용역(1차) | 2023.11.14 | 한국수자원공사 | 2022.12.27~2023.11.21 | 2023.11.21 | 197700347 | 197700347 | 0
| 설계 | Y23221 | 남한강(3차) 급수체계조정사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2024.07.03 | 한국수자원공사 | 2023.12.18~2024.07.14 | 2025.12.06 | 97932062 | 0 | 0
| 설계 | Y23221 | 남한강(3차) 급수체계조정사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2024.12.27 | 한국수자원공사 | 2023.12.18~2024.07.14 | 2025.12.06 | 97932062 | 0 | 0
| 설계 | Y23221 | 남한강(3차) 급수체계조정사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2025.07.18 | 한국수자원공사 | 2023.12.18~2024.07.14 | 2025.12.06 | 97932062 | 0 | 0
| 설계 | Y23221 | 남한강(3차) 급수체계조정사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2025.12.17 | 한국수자원공사 | 2023.12.18~2024.07.14 | 2025.12.06 | 97932062 | 97210860 | -721202
| 설계 | Y23117 | 장수군 가축분뇨자원화시설 탈취시설 설치사업 실시설계용역 | 2023.11.28 | 장수군 | 2023.05.15~2023.07.13 | 2023.12.14 | 34813636 | 0 | 0
| 설계 | Y23140 | 충남도 광역해양자원순환센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 | 2023.12.15 | 충청남도 | 2023.06.20~2023.12.16 | 2024.01.31 | 72567273 | 0 | 0
| 설계 | Y23143 | 광양국가산단 노후폐수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 2024.12.03 | 광양시 | 2023.06.21~2023.12.20 | 2025.01.07 | 122291345 | 0 | 0
| 설계 | Y23143 | 광양국가산단 노후폐수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 2024.12.03 | 광양시 | 2023.06.21~2023.12.20 | 2025.01.07 | 122291345 | 142921799 | 20630454
| 설계 | Y23144 | 수도권(Ⅴ) 인천평택계통 관로 복선화사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)(1차) | 2024.06.04 | 한국수자원공사 | 2023.06.19~2024.06.17 | 2025.09.15 | 76127273 | 0 | 0
| 설계 | Y23144 | 수도권(Ⅴ) 인천평택계통 관로 복선화사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)(1차) | 2024.09.06 | 한국수자원공사 | 2023.06.19~2024.06.17 | 2025.09.15 | 76127273 | 76630238 | 502965
| 설계 | Y24205 | 수도권(Ⅴ) 인천평택계통 관로 복선화사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)(2차) | 2025.09.02 | 한국수자원공사 | 2024.09.24~2025.09.23 | 2027.08.19 | 177206125 | 0 | 0
| 설계 | Y24205 | 수도권(Ⅴ) 인천평택계통 관로 복선화사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)(2차) | 2026.01.22 | 한국수자원공사 | 2024.09.24~2025.09.23 | 2027.08.19 | 177206125 | 178243791 | 1037666
| 설계 | Y24205 | 수도권(Ⅴ) 인천평택계통 관로 복선화사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)(2차) | 2026.02.12 | 한국수자원공사 | 2024.09.24~2025.09.23 | 2027.08.19 | 177206125 | 0 | 0
| 설계 | Y23164 | 2023년 이천시 하수관로 기술진단 용역(6구역) | 2023.12.14 | 경기도 이천시 | 2023.07.14~2023.12.29 | 2023.12.29 | 164573636 | 193218181 | 28644545
| 설계 | Y24011 | 포항철강산단 침수피해 예방사업 기본 및 실시설계 용역 | 2024.12.13 | 경상북도 포항시 | 2024.01.11~2025.01.04 | 2025.01.11 | 79545454 | 53006909 | -26538545
| 설계 | Y24011 | 포항철강산단 침수피해 예방사업 기본 및 실시설계 용역 | 2024.12.13 | 경상북도 포항시 | 2024.01.11~2025.01.04 | 2025.01.11 | 79545454 | 0 | 0
| 설계 | Y24019 | 사기소리 지방상수도 시설공사 실시설계용역 | 2024.02.13 | 충청남도 당진시 건설도시국 수도과 | 2024.01.17~2024.03.16 | 2024.04.16 | 25009091 | 25009091 | 0
| 설계 | Y24019 | 사기소리 지방상수도 시설공사 실시설계용역 | 2024.02.13 | 충청남도 당진시 건설도시국 수도과 | 2024.01.17~2024.03.16 | 2024.04.16 | 25009091 | 41345455 | 16336364
| 설계 | Y24057 | 2024년 이천시 하수관로 기술진단용역 | 2024.12.06 | 경기도 이천시 | 2024.02.19~2024.12.08 | 2024.12.14 | 147338182 | 0 | 0
| 설계 | Y24108 | 길동-5-1 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역(1차) | 2024.12.09 | 서울특별시 | 2024.04.30~2024.12.31 | 2025.03.31 | 51001818 | 47220909 | -3780909
| 설계 | Y24108 | 길동-5-1 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역(1차) | 2024.12.09 | 서울특별시 | 2024.04.30~2024.12.31 | 2025.03.31 | 51001818 | 0 | 0
| 설계 | Y25108 | 길동-5-1 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2025.09.25 | 서울특별시 | 2025.04.01~2025.10.21 | 2026.03.31 | 49071818 | 0 | 0
| 설계 | Y25108 | 길동-5-1 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2026.03.31 | 서울특별시 | 2025.04.01~2025.10.21 | 2026.03.31 | 49071818 | 48680000 | -391818
| 설계 | Y24113 | 기술진단에 따른 하수관로정비 기본 및 실시설계용역(1권역) | 2025.04.25 | 서울특별시 | 2024.05.09~2025.05.08 | 2025.12.31 | 119314545 | 0 | 0
| 설계 | Y24113 | 기술진단에 따른 하수관로정비 기본 및 실시설계용역(1권역) | 2025.09.29 | 서울특별시 | 2024.05.09~2025.05.08 | 2025.12.31 | 119314545 | 0 | 0
| 설계 | Y24113 | 기술진단에 따른 하수관로정비 기본 및 실시설계용역(1권역) | 2025.12.30 | 서울특별시 | 2024.05.09~2025.05.08 | 2025.12.31 | 119314545 | 77976363 | -41338182
| 설계 | Y24129 | 엄사지구 송배수관로 정비사업 실시설계 용역 | 2024.11.11 | 계룡시 | 2024.05.29~2024.10.25 | 2025.09.14 | 107865818 | 0 | 0
| 설계 | Y24129 | 엄사지구 송배수관로 정비사업 실시설계 용역 | 2025.08.20 | 계룡시 | 2024.05.29~2024.10.25 | 2025.09.14 | 107865818 | 0 | 0
| 설계 | Y24129 | 엄사지구 송배수관로 정비사업 실시설계 용역 | 2025.08.20 | 계룡시 | 2024.05.29~2024.10.25 | 2025.09.14 | 107865818 | 111065818 | 3200000
| 설계 | Y24171 | 강화 매음 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역(1차) | 2024.12.13 | 한국농어촌공사경기지역본부 | 2024.07.15~2024.12.20 | 2024.12.20 | 107956909 | 40868800 | -67088109
| 설계 | Y25019 | 강화 매음 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2025.05.15 | 한국농어촌공사경기지역본부 | 2025.01.23~2025.07.14 | 2025.12.19 | 113324836 | 0 | 0
| 설계 | Y25019 | 강화 매음 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역(2차) | 2025.12.05 | 한국농어촌공사경기지역본부 | 2025.01.23~2025.07.14 | 2025.12.19 | 113324836 | 60145527 | -53179309
| 설계 | Y24192 | (천마)엄사지구 송배수관로 정비사업 실시설계 용역 | 2025.09.25 | 주식회사천마기술단 | 2024.05.29~2024.10.25 | 2024.10.25 | 120354545 | 124554545 | 4200000
| 설계 | Y24235 | 수도권(Ⅲ) 광역상수도 노후관 개량사업 기본 및 실시설계 용역(1공구)(1차) | 2025.11.10 | 한국수자원공사 | 2024.12.19~2025.11.13 | 2025.11.13 | 389868182 | 283559091 | -106309091
| 설계 | Y25001 | 보령시 주포·주교 소규모 하수처리구역 하수관로 기술진단 용역 | 2025.05.23 | 충청남도 보령시 | 2024.12.31~2025.07.27 | 2025.12.11 | 112946000 | 130182000 | 17236000
| 설계 | Y25001 | 보령시 주포·주교 소규모 하수처리구역 하수관로 기술진단 용역 | 2025.10.15 | 충청남도 보령시 | 2024.12.31~2025.07.27 | 2025.12.11 | 112946000 | 0 | 0
| 설계 | Y25169 | 제주시 영평 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역(1차) | 2025.12.08 | 한국수자원공사 | 2025.06.25~2025.12.21 | 2025.12.21 | 248500000 | 183250000 | -65250000
< 부 서 소 계 > | [9 empty] | -231695075
< 설 계 > | [9 empty] | 5625418629
< 감 리 > | [9 empty] | 10330132246
< 전 체 : 1761건 > | [9 empty] | 15955550875