## 청구서
준 공 금 청 구 서
용역명 |  | : | 2025년구조물정밀안전진단및성능평가용역(대구경북S13) |  |  |  |  | 용역명 | 공종명 | 당초착수 | 당초준공 | 계약금액 | 기수금액 | 청구금액
공종명 |  | : | 3. 정밀안전진단 및 성능평가 |  |  |  |  | 2025년구조물정밀안전진단및성능평가용역(대구경북S13) | 3. 정밀안전진단 및 성능평가 | 2025-09-15 | 2026-02-20 | 252746000 | 126373000 | 126373000
계약금액 |  | : | 일금 | 252746000 | 원정 | 252746000 | (VAT별도) |  |  |  |  | 252746000 | 126373000 | 126373000
준공금액 |  | : | 일금 | 252746000 | 원정 | 252746000 | (VAT별도) | 최종준공 |  | (VAT별도)
기수금액 |  | : | 일금 | 126373000 | 원정 | 126373000 | (VAT별도) | 2026-06-22
청구금액 |  | : | 일금 | 126373000 | 원정 | 126373000 | (VAT별도)
위와 같이 준공금을 청구하오니 조치하여 주시기 바랍니다.
| * 첨부 | : | 준공계 1부
하자이행각서 1부
세금계산서
통장사본
2026-06-22
| 주소 |  |  | :
| 상호 |  |  | :
| 대표이사 |  |  | : | (인)
㈜삼안 대표이사 귀하

## 준공계
준 공 계
용역명 |  | : | 2025년구조물정밀안전진단및성능평가용역(대구경북S13)
공종명 |  | : | 3. 정밀안전진단 및 성능평가
계약금액 |  | : | 일금 | 252746000 | 원정 | 252746000 | (VAT별도)
준공금액 |  | : | 일금 | 252746000 | 원정 | 252746000 | (VAT별도)
계약일자 |  | : | 2025-09-15
착수일자 |  | : | 2025-09-15
준공일자 |  | : | 2026-06-22
위 용역의 도급 시행에 있어서 용역 전반에 걸쳐 과업지시서, 시방서, 설계도서, 설계기준서, 제반조사
및 시험 성과대로 준공되었기에 준공계를 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.
2026-06-22
| 주소 |  |  | :
| 상호 |  |  | :
| 대표이사 |  |  | : | (인)
㈜삼안 대표이사 귀하

## 각서
하 자 이 행 각 서
용역명 |  | : | 2025년구조물정밀안전진단및성능평가용역(대구경북S13)
공종명 |  | : | 3. 정밀안전진단 및 성능평가
계약금액 |  | : | 일금 | 252746000 |  | 원정 | 252746000 | (VAT별도)
계약기간 |  | : |  | 2025-09-15 | ~ | 2026-06-22
상기 과업을 준공 납품함에 있어 본인은 납품한 성과물의 하자(결함,누락,착오 또는 오류 등)로 인하여
문제가 발행하는 경우 본인의 비용과 책임으로 해결하는 것은 물론, 만약 그 하자로 인하여 귀사에
손해가 발생하는 경우에는 일체의 손해를 배상할 것과 하자이행보증기간이 지난 후에 발생하는
하자에 대하여도 본인의 과실이 있는 경우에는 모든 민,형사상의 책임을 본인이 질 것을 각서합니다.
2026-06-22
| 주소 |  |  | :
| 상호 |  |  | :
| 대표이사 |  |  | : |  | (인)
㈜삼안 대표이사 귀하

## 변경
기 술 용 역 변 경 계 약 서
용역명 |  | : | 2025년구조물정밀안전진단및성능평가용역(대구경북S13)
공종명 |  | : | 3. 정밀안전진단 및 성능평가
상기 기술용역 계약에 대하여 다음과 같이 추가 변경계약을 체결한다.
계약기간 |  | : | 당초 | : | 2025-09-15 | ~ | 2026-02-20
|  |  | 변경 | : | 2025-09-15 | ~ | 2026-06-22 | 122
계약금액 |  | : | 당초 | : | 252746000 | (VAT별도) |  | 계약기간 연장에 따른 변경.
|  |  | 변경 | : | 변경없음. |  |  | 계약기간 단축에 따른 변경.
변경사유 |  | : | 계약기간 연장에 따른 변경.
o 본 변경계약서에 변경되지 아니한 원계약 사항은 계속해서 효력을 가진다.
o 본 변경계약 체결의 증거로서 변경계약서 2통을 작성하여 서명 날인후 “갑”과 “을”이 각각 1통씩
보관한다.
2026-02-20
(갑) | 주소 |  |  | : | 경기도 과천시 별양상가3로 5
| 상호 |  |  | : | ㈜삼안
| 대표이사 |  |  | : | 최 동 식 |  | (인)
(을) | 주소 |  |  | :
| 상호 |  |  | :
| 대표이사 |  |  | : |  |  | (인)